## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | F=C-D
| İÇMESUYU |  | 1225000 |  | 1225000 | 1225000 | 0
| YOL |  | 6854086 |  | 6854086 | 6854086 | 0
| SULAMA | [5 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [5 empty] | 0
| ORTAK ALIM | AKARYAKIT |  |  |  |  | 0
|  | ASFALT | 1000565 |  | 1000565 | 1000565 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK |  |  |  |  | 0
|  | BORU ALIMI |  |  |  |  | 0
|  | SAYISAL HARİTA |  |  |  |  | 0
TOPLAM |  |  | 9079651 | 0 | 9079651 | 9079651 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEK MİKTARI.
YAPILAN HARCAMA: TAAHKUK EDİP YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

## İL İCMAL 2011 (hidden)
KÖYDES 2011 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2011 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 8 | 1 | 9 | 83 | 4 | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91 | 5 | 96
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 8 | 1 | 9 | 83 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 96
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | A: 3; B: 3; E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 97; B: 97; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 71.71; B: 71.71; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | E: DİĞER
| PARKE (m2) |  | A: 30000; B: 31500; D: VİDANJÖR ALIMI
ONARIM (Km) | bar: B
TAŞ DUVAR (m3) | bar: B
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 2; B: 3
| MENFEZ (Adet) |  | A: 4; B: 6
BÜZ (Adet) | bar: B
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | A: 3; E: 3; F: 570; G: 3; K: 3; L: 570
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 5 |  | 2 | 7 | 1177 |  | 5 |  | 2 | 7 | 1177
| BAKIM ONARIM |  | E: 0; K: 0
| TOPLAM |  | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1747 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1747
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhat Denetim Müdür V.
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2011 (hidden)
2011 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ:BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 479108 | 135000 | 479108 | 43735 |  | 522843 | 0
| YOL |  | 9353034 |  | 9353034 | 62575 |  | 9415609 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERLERİ | 17386 |  | 17386 |  |  | 17386 | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 9849528 | 135000 | 9849528 | 106310 | 0 | 9955838 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU TAHAKKUKA BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri içi
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak ol

## İL İCMAL 2012 (hidden)
KÖYDES 2012 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)
PP | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 16 | 0 | 16 | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 67 | 0 | 67
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 16 | 0 | 16 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 4; B: 4; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 35; B: 35; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad); E: 3; F: 6; G: 209
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 74.7; B: 74.7; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 9000; B: 9000; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 3.5; B: 3.5; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 1; B: 1; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 4 | 4 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
BÜZ (Adet) | bar: B to K
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | E: 0; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | A: 1; E: 1; F: 32; G: 1; K: 1; L: 32
| BAKIM ONARIM |  | 11 |  | 5 |  | 16 | 1179 | 10 | 844 | 5 | 304 | 16 | 1179
| TOPLAM |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1211 | 11 | 844 | 5 | 304 | 17 | 1211
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Md.
İŞ TELEFONU | 0374 2703580/205
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2012 (hidden)
2012 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 870100 | 10790 | 870100 |  |  | 870100 | 0
| YOL |  | 4062600 | 20281 | 4062600 |  |  | 4062600 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU |  | 102900 |  | 102900 |  |  | 102900 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 9400 |  | 9400 |  |  | 9400 | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 5045000 | 31071 | 5045000 | 0 | 0 | 5045000 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri içi
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak ol

## İL İCMAL 2013 (hidden)
KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2013 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 47 |  | 47 | 94 | 0 | 94 | 0 |  | 0 | 14 |  | 14 | 155 | 0 | 155
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | A: 0; C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; C: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 47 | 0 | 47 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 155 | 0 | 155
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 11; B: 11; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 87.6; B: 87.6; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 40 | 40 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 14 | 14 | 1330 | 2 | 54 |  | 10
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 31700; B: 31700; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 25; B: 25; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 43.88; B: 43.88; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 2; B: 2; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 2 | 2 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 30 |  | 2 | 32 | 5506 | 25 |  | 1 |  | 26 | 5506
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 13 |  | 2 | 15 | 2029 | 4 |  | 3 |  | 7 | 2104
| BAKIM ONARIM |  | B: 10; D: 7; E: 17; F: 4241; G: 4; K: 4; L: 2627
| TOPLAM |  | 0 | 53 | 0 | 11 | 64 | 11776 | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 10237
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | C: 1; F: 1; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Md.
İŞ TELEFONU | 0374 2703580/205
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2013 (hidden)
2013 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 2202240 |  | 2202240 |  | 2202240 | 2202240 | 0
| YOL |  | 5988940 |  | 5988940 |  | 5988940 | 5988940 | 0
| SULAMA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ATIKSU |  | 391000 |  | 391000 |  | 391000 | 391000 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 45820 |  | 45820 |  |  | 45820 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 8628000 | 0 | 8628000 | 0 | 8582180 | 8628000 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMAL 2014 (hidden)
KÖYDES 2014 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU 31.12.2014 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 16 | 0 | 16 | 55 | 0 | 55 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 73 | 0 | 73
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | B: 0; C: 0; F: 0; H: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 16 | 0 | 16 | 55 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 73
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 90; B: 90; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 20.2 | 20.2 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | 2 | 155 | 5 | 194
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 11300; B: 11300; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 1 | 1 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | A: 2; F: 336
| TESİS GELİŞTİRME |  | A: 23; D: 1; F: 3939; G: 28; I: 3; K: 5060; L: 5060
| BAKIM ONARIM |  | A: 24; F: 3686
| TOPLAM |  | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7961 | 28 | 0 | 3 | 0 | 5060 | 5060
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | C: 1; F: 1; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Md.
İŞ TELEFONU | 0374 2703580/205
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2014 (hidden)
2014 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 857355 |  | 857355 |  |  | 857355 | 0
| YOL |  | 4999204 |  | 4999204 |  |  | 4999204 | 0
| SULAMA |  | 15900 |  | 15900 |  |  | 15900 | 0
| ATIKSU |  | 20034 |  | 20034 |  |  | 20034 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | [6 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 75474 |  | 75474 |  |  | 75474 | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 5967967 |  |  |  |  | 5967967
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMAL 2015 (hidden)
KÖYDES 2015 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 12 | 0 | 12 | 41 | 12 | 53 | 8 |  | 8 | 4 |  | 4 | 65 | 12 | 77
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | B: 0; C: 0; E: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | B: 0; C: 0; E: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; D: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 12 | 0 | 12 | 41 | 12 | 53 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 65 | 12 | 77
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 69.5; B: 69.5; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 30 | 30 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 4 | 7 | 306 | 1 | 16 |  | 8
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 27300; B: 27,300,00; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt); F: 7; G: 306
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 1; E: 1; F: 70; H: 1; K: 1; L: 70
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 6; E: 6; F: 602; G: 1; H: 6; K: 6; L: 602
| BAKIM ONARIM |  | B: 43; E: 43; F: 4178; H: 43; K: 43; L: 4178
| TOPLAM |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4850 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4850
0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | A: 7; C: 1; F: 8; G: 7; I: 1; L: 8
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Yalçın AKMAN
GÖREVİ: | YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRÜ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ

## ÖDENEK TAKİP-2015 (hidden)
2015 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 579151.12 | Merkez ilçenin 2008-2014 Yıllarından artan ödenek 205.380,32 tl. ile 2013-2014 yılları arası Yeniçağa ilçesinin proje ödeneğinden arta kalan 150.000,00 tl. içme suyuna aktarılmıştır. 355.380,32 tl. | 579151.12 |  |  | 934531.44 | 0
| YOL |  | 5489036 |  | 5489036 |  |  | 5489036 | 0
| SULAMA |  | 165000 |  | 165000 |  |  | 165000 | 0
| ATIKSU |  | 180763.88 |  | 180763.88 |  |  | 180764 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 84018 |  | 84018 |  |  | 84018 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 6497969 | 355380.32 | 6497969 | 0 | 0 | 6853349.44 | 0
NOT:toplam ödenek 6.497.969,00 TL.OLUP, 2008-2014 YILLARI ARASI PROJELERDEN ARTAN TOPLAM 355.380,32 TL ÖDENEK 2015 YILI PROJELERİNE EKLENMİŞTİR.
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMAL 2016 (hidden)
KÖYDES 2016 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU 31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 25 | 5 | 30 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 5 |  | 5 | 78 | 5 | 83
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 25 |  | 30 | 48 | 12 | 48 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 78 | 5 | 83
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 76; B: 76000; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 70 | 70000 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 3 | 3 | 249 | 9 | 349
| BETON YOL (Km) |  | A: 2.5; B: 2.5; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 10450; B: 10450; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt); F: 3; G: 249
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 2; E: 2; F: 260; H: 2; K: 2; L: 260
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 1; E: 1; F: 97; H: 1; K: 1; L: 97
| BAKIM ONARIM |  | B: 59; E: 59; F: 9803; H: 59; K: 59; L: 9803
| TOPLAM |  | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 10160 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 10160
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Sedat TÜRKAN
GÖREVİ: | YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRÜ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ

## ÖDENEK TAKİP-2016 (hidden)
2016 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 1545037.94 |  | 1545037.94 |  |  | 1545037.94 | 0
| YOL |  | 4631073.22 |  | 4631073.22 |  |  | 4631073.22 | 0
| SULAMA |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ATIKSU |  | 545505.08 |  | 545505.08 |  |  | 545505.08 | 0
| MÜLGA KHGM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| AFET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 79406.76 |  | 79406.76 |  |  | 79406.76 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ASFALT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | AKARYAKIT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | BORU ALIMI |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 69398 |  | 69398 |  |  | 69398 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 69398 |  | 69398 |  |  | 69398 | 0
|  | YEDEK PARÇA |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ETÜT PROJE |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOPLAM |  |  | 6939819 | 0 | 6939819 | 0 | 0 | 6939819 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## ÖDENEK TAKİP 2017 (hidden)
2017 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A SÜTÜNU SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | B SÜTÜNU SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | A SÜTÜNU YAPILAN HARCAMA (TL) | B SÜTÜNU YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | I=(D+E)-(F+G)
| İÇMESUYU |  | 5012218.93 |  |  |  |  | 5012218.93 |  | 0
| YOL |  | 4004319.33 | 5551092.23 | 5703.45 |  |  | 4004319.33 | 5552946.02 | 0
| SULAMA |  | 0 | [6 empty] | 0
| ATIKSU |  | 3921834.56 |  |  |  |  | 3921834.56 |  | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 288422.75 | [6 empty] | 0
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
|  | ASFALT | [7 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [7 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [7 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 271156.46 | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 135578.74 | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [7 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [7 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [7 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [7 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [7 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [7 empty] | 0
|  | TOPLAM | [7 empty] | 0
GENEL TOPLAM |  |  | 19184623 | 5551092.23 | 5703.45 | 0 | 0 | 12938372.82 | 5552946.02 | 0
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | İÇMESUYU | YOL | SULAMA | ATIKSU | YÖNETİM- MÜŞAVİRLİK-CBS | TOPLAM
ORTAK ALIM* |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ | 5012218.93 | 9555411.56 | 0 | 3921834.56 | 695157.95 | 19184623
|  | YAPILAN HARCAMA | 5012218.93 | 9555411.56 |  | 3921834.56 | 695157.95 | 19184623
|  | KALAN ÖDENEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOT: * Ortak alım ödeneğinin sektörel bazda dağılımının izlenmesi ve hangi sektörlerde harcama yapıldığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

## İL İCMALİ 2017 (hidden)
KÖYDES 2017 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30/12/2017 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL (A+B) |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 82 |  | 82 | 81 | 14 | 95 | 0 |  | 0 | 33 |  | 33 | 196 | 14 | 210
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 82 | 0 | 82 | 81 | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 196 | 14 | 210
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: BOLU | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad); E: 35; F: 11; G: 2160; H: 48; I: 2667
| BSK ASFALT (Km) |  | A: 10.5; B: 10.5; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 124.4; B: 124.4; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 12.9; B: 12.9; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | C: PAKET ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 41820; B: 41820; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| KÖPRÜ (Adet) |  | F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| MENFEZ (Adet) |  | A: 1; B: 1; C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt); E: 35; F: 11; G: 2160
BÜZ (Adet) | bar: B
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: BOLU | YENİ TESİS |  |  | 7 |  | 0 | 7 | 814 |  | 7 |  | 0 | 7 | 814
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 28 |  | 5 | 33 | 4683 |  | 28 |  | 5 | 33 | 4683
| BAKIM ONARIM |  |  | 39 |  | 14 | 53 | 5148 |  | 39 |  | 14 | 53 | 5148
| TOPLAM |  | 0 | 74 | 0 | 19 | 93 | 10645 | 0 | 74 | 0 | 19 | 93 | 10645
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 350 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2005 İZLEME ALT DAĞILIM (hidden)
KÖYDES PROJESİ 2005 YILI İZLEME TABLOSU
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI (TL) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Banaz Keşler Mahallesi |  | 411 |  | 1 | 10000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kuzörendağlı Kyy. |  | 241 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Aydıncık Kyy |  | 214 |  | 1 | 37123 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Taşçılar Kyy |  | 129 |  | 1 | 5737 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sebenardı Kyy |  | 147 |  | 1 | 41847 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Merkeşler Kyy. |  | 472 |  | 1 | 17296 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Seyit Köyü Köprü İnş. |  | 1028 |  | 1 | 7257 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Karacadağdemirciler Dere Mh. |  | 241 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Beşkonak Kyy Fadıllar Mh. Yl. |  | 133 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dağkara - Yakaboy Kyy. |  | 244 |  | 1 | 46572 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Bünüş Kyy |  | 54 |  | 1 | 23286 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Asmaca Kyy |  | 45 |  | 1 | 41847 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 7257 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Gökçesaray Köyü Nasuhlar Mh. |  | 84 |  | 1 | 125000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Aşağıkınık köyü Merkez Mahalle |  | 238 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Çaylakköy Altıncılar Mahallesi |  | 60 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bulanık Kyy Orta Mh.Yolu |  | 74 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Akçaalan Kyy. Kavacık Mahalle Yolu |  | 21 |  | 1 | 38500 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Dağhacılar Köyü Kabalar Mh Yolu |  | 69 |  | 1 | 96300 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çaylak - Sefalar Mh. Yl |  | 65 |  | 1 | 29157 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bayındır Kyy. |  | 255 |  | 1 | 35773 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kaaraşeyhler - Yukarıkınık Kyy. |  | 58 |  | 1 | 30601 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Karaaliler Kyy |  | 54 |  | 1 | 51111 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Güneyçallıca Kyy. |  | 149 |  | 1 | 40362 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aşağıkınık kyy |  | 238 |  | 1 | 37258 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aksaklar Kyy |  | 70 |  | 1 | 13971 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Tekirler - Yörükler Mh. Yl |  | 50 |  | 1 | 13971 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 58209 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Çalkara-Kuzca Kyy |  | 92 |  | 1 | 7614 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Alanhimmetler - Bali Kyy |  | 248 |  | 1 | 11137 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Dokumacılar Kyy |  | 63 |  | 1 | 5765 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Nadas - Deveciler Kyy |  | 105 |  | 1 | 35283 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Sarıkaya - Kızık Kyy |  | 70 |  | 1 | 41510 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Sarıkaya Kyy |  | 70 |  | 1 | 10377 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Bali Kyy |  | 61 |  | 1 | 3220.22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Dokumacılar - Belen Kyy |  | 362 |  | 1 | 9556.82 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Başyellice Köyü Merkez Mh |  | 199 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Başyellice Köyü Evcik Mh. |  | 13 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kayabükü - Somuncuoğlu Mh Yolu |  | 68 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kadirler Kyy Yolu |  |  |  | 1 | 10874 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Karaşeyhler Kyy |  | 95 |  | 1 | 11263 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Güneygökçesu Kyy |  | 52 |  | 1 | 9173 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Bölükören Kyy |  | 91 |  | 1 | 8606 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kadılar Kyy |  |  |  | 1 | 8606 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Şahbazlar Köy Yolu |  | 85 |  | 1 | 11474 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çorakmıtırlar Kyy |  | 86 |  | 1 | 20755 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çorakkadirler Kyy |  | 112 |  | 1 | 10377 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Bürnük Kyy |  | 114 |  | 1 | 5737 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | İlyaslar Kyy |  | 53 |  | 1 | 14343 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Başyellice - Evcik-Karacalar Mh.Yolu |  | 13 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 14515 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Yaylabeli Köyü |  | 205 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Çevreli Kyy |  | 174 |  | 1 | 77000 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tımaraktaş-Vakıfakyaş-Kaçık Kyy |  | 317 |  | 1 | 96300 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dedeler - Dağyolu Kyy |  | 294 |  | 1 | 23801 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Beyderesi - Küsem Mh.Yolu |  | 230 |  | 1 | 51001 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gelinözü Kyy. |  | 141 |  | 1 | 27673 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gökören Kyyy |  | 247 |  | 1 | 44969 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Karşıköy - İdrisler- Musalar Mh. Yolu |  | 134 |  | 1 | 41510 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | İğneciler Kyy |  | 294 |  | 1 | 5753 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Çamurluk Kyy. |  | 250 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 72762 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | Gökhaliler - Susuz Kyy |  | 520 |  | 1 | 54267 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## 2006 İZLEME ALT DAĞILIM (hidden)
KÖYDES PROJESİ 2006 YILI İZLEME TABLOSU
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI (TL) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Saraycık |  | 595 |  | 1 | 100000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Yakabayat - Musluklar |  | 939 |  | 1 | 90000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Nuhlar |  | 95 | 1 |  | 51000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Işıklar |  | 422 |  | 1 | 100000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Muhtelif Köy İçmesuları |  |  |  | 1 | 433765.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | SULAMA | Muhtelif Köy Sulama Tes. |  |  |  | 1 | 95714.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yukarısoku-Eynesil Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yukarısoku Kyy |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Büyükberk Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Mesciler Kyy |  |  |  | 1 | 89811 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yuva Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Seyitköy Kyy |  |  |  | 1 | 89811 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Demirciler-Hacıbeyler-Çamyayla Kyy |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dodurga Kyy |  |  |  | 1 | 119748 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Gökpınar-Kındıra Kyy |  |  |  | 1 | 89811 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Hamzabey-Yakabayat Kyy |  |  |  | 1 | 119748 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Hamzabey-Musluklar Kyy |  |  |  | 1 | 119748 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kozlu Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Okçular Kyy |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sebenardı Grup Kyy |  |  |  | 1 | 490709 |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sultanköy-Hıdırşıhlar Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Ağaçcılar-Kızılağıl Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yukarıçamlı Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kuzörendağlı- Kolca Ky. |  |  |  | 1 | 153600 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy.İlt. Rüzgarlar Köyü |  |  |  | 1 | 52800 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy.İlt. Şeremetler Mah. |  |  |  | 1 | 48000 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Ky.İlt. Banaz- Değirmenderesi |  |  |  | 1 | 192000 |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy. İlt. Işıklar - Yenipelitçik-Devrent. |  |  |  | 1 | 336000 |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy.İlt. Yenigüney Köyü |  |  |  | 1 | 148800 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yeni Akçakavak- Bahçeköy Grup Ky. Yol. |  |  |  | 1 | 240000 | [5 empty] | 8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Alpağut Köy Yolu |  |  |  | 1 | 32160 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | 2006 yılında yapılan Asflat yol kenarlarının stabilize malzeme ile doldurulması |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Banaz-Tokmaklar Kyy |  |  |  | 1 | 32956 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Banaz-Çandır Kyy |  |  |  | 1 | 31753 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sebenardı-Karca Kyy |  |  |  | 1 | 43450 |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Çamlı-Tarakçı Kyy |  |  |  | 1 | 31150 |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Bünüş Kyy |  |  |  | 1 | 11661 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Bahçeköy-Kahyalar Kyy |  |  |  | 1 | 12865 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dodurga-Yukarısoku Kyy |  |  |  | 1 | 13468 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Salıbeyler-Sarıcalar |  |  |  | 1 | 20427 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Belkaraağaç Kyy |  |  |  | 1 | 34798 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Güneyfelakettin Kyy |  |  |  | 1 | 65346 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Topardıç Kyy |  |  |  | 1 | 27537 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Çamlı-Siyamoğlu Kyy |  |  |  | 1 | 32956 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Merkeşler-Dere Mah.Yolu |  |  |  | 1 | 12979 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kındıra-Kol Kyy |  |  |  | 1 | 13166 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Muhtelif Köy Yolları (Muhtelif Sanat Yapıları) |  |  |  | 1 | 147118 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Bolu-Merkez-Aydıncık köyü,Dörtdivan- Çalköy arası yolun stabilize bakımı |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | İÇMESUYU | Sorkun Köyü |  | 200 |  | 1 | 300000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | İÇMESUYU | Muhtelif Köy İçmesuları |  |  |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar-Tekkedere |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar-Tekkedere |  |  |  | 1 | 147340 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Göbüler Grup Yolu |  |  |  | 1 | 39000 | [5 empty] | 7 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar Grup Yolu |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | CEMALLER-ÇETİKÖREN GRUP YOLU |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Bayramlar Kyy. |  |  |  | 1 | 77694 |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Dülger Kyy. |  |  |  | 1 | 21746 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Göbüler-Kılıçlar Kyy.ları |  |  |  | 1 | 34651 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Sorkun-Yeni Mahl. |  |  |  | 1 | 21909 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Adaköy-Bayır Mahl. |  |  |  | 1 | 44698 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Aşağıdüğer-Yalacık |  |  |  | 1 | 44698 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Adaköy-Çardak |  |  |  | 1 | 22650 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Seyitaliler-Deveciler |  |  |  | 1 | 22349 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Aşağısayık-Cemaller |  |  |  | 1 | 21746 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Bünüş -Sorgun |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Sorgun -Aşağıdüğer |  |  |  | 1 | 20000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Aşağısayık- Adakınık |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar- Kabaklar |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Hacetler-Bucakkınık |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Belediye Sınırı- Aşağısayık |  |  |  | 1 | 10000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Çetikören -Bünüş |  |  |  | 1 | 20000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Muhtelif Köy Yolları |  |  |  | 1 | 53497 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Macarlar İçme Suyu |  | 177 | 1 |  | 80000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Mürdükler-Muratfakılar |  | 172 |  | 1 | 180000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Kayıkiraz İçme Suyu |  | 56 |  | 1 | 100000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Hacılar-Tatlar Grp.içm.su |  | 178 |  | 1 | 500000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Eymür İçme Suyu |  | 47 |  | 1 | 35000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Hasanlar Köyü |  | 30 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Samat K. |  | 1412 |  | 1 | 250000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Zeyneller Grup Asfalt |  |  |  | 1 | 275000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Salur Grup Asfalt |  |  |  | 1 | 137940 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Danışment.-İnk.-A.örengüney |  |  |  | 1 | 196000 |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Güneydemirciler Köyü yolu |  |  |  | 1 | 49000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Grup Y.İlt.Mukamlar K.Pazarlı Mah. |  |  |  | 1 | 98000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Bahçedere K.Mem. Gök.Ekm |  |  |  | 1 | 54000 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Çobanlar Mahallesi |  |  |  | 1 | 29115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Yakakaya Köyü Yunuslar Mah. |  |  |  | 1 | 58230 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | İly.İlt.Yakuplar Mah.Göynükören K. |  |  |  | 1 | 29115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Karapazar -Stb.yol |  |  |  | 1 | 92168 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ovacık Ky.- " |  |  |  | 1 | 84419 |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demirler Ky- " |  |  |  | 1 | 74865 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ulaşlar Ky- " |  |  |  | 1 | 35551 |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Elören K.Stab.Yol |  |  |  | 1 | 35000 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Y.Örenbaşı " " |  |  |  | 1 | 12560 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Çalaman " " |  |  |  | 1 | 58000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | K.Demirciler " " |  |  |  | 1 | 54800 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Balcılar-Murat. " " |  |  |  | 1 | 21000 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Mircek.-Tatlar " " |  |  |  | 1 | 45000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Külef Köyü " " |  |  |  | 1 | 35100 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Aktaşkurtlar " " |  |  |  | 1 | 12500 |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | D.Zopran K.Zop. " " |  |  |  | 1 | 35000 |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | İmamlar |  |  |  | 1 | 26500 |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demirler-Ankara Bağl. " |  |  |  | 1 | 27000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Muhtelif Köy yolları |  |  |  | 1 | 153537 | [8 empty] | 70 |  | 1 |  | Valilik makamının 7.12.2006 tar. Ve 77 say. Olurları ile 18 köy yoluna stablize için aktarıldı. |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ibrıcak Köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Sofular- Değişler Mahallesi |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ovacık Ky.- " |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dağkara- Yanşaba Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Afatlar - Ümitköy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Salur Köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Eymür-Burgucu Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Elören -Davutbeyli arası |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Yazıköy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Aktaş-Gölcük Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Sapanlıurgancılar |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ertuğral-Karakuz mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Kayızopran -Y.Örenbaşı arası |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Tatlar-Yanşaba arası |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Akçabey köyiçi |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Yeşilvadi- Kırıklar Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Yeniyapar Köyiçi |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demircizopran |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Karapazar Köyü |  |  |  | 1 | 195000 |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Kayızopran-Y.Örenbaşı-A.Örenbaşı |  |  |  | 1 | 240000 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demircizopran |  |  |  | 1 | 75000 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Göynükören Köyü Köyiçi-Ayvatlar bağl. |  |  |  | 1 | 46856 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ahmetler - Aydınlar |  |  |  | 1 | 70000 | [5 empty] | 4.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | İçme Suyu Bakım Onarım |  |  |  | 1 | 53144 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Güneyçalıca Köyü |  | 149 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Köybaşı Köyü |  | 137 | 1 |  | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Bekirfakılar Köyü-Dere |  | 172 |  | 1 | 130000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Çatacık Çiftlik M. |  | 144 |  | 1 | 100000 | [15 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Ahmetbeyler -Gürpınar |  |  |  | 1 | 520000 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Mudurnu İlçe sınırı Çatacık |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Karacalar -Kilciler |  |  |  | 1 | 307200 | [5 empty] | 16 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Umurlar Köyü |  |  |  | 1 | 87600 | [5 empty] | 3.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Ekinciler- Gökçesaray |  |  |  | 1 | 192000 | [5 empty] | 10.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Akçaalan - Çomgurlar M.- Yeşil Yazı |  |  |  | 1 | 46285 | [5 empty] | 3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | D-170 Devlet Yolu-Hasanlar Köyü arası |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aksaklar |  |  |  | 1 | 53154 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kayalıdere |  |  |  | 1 | 126630 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kozcağız Köyü |  |  |  | 1 | 40288 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bozcaarmut |  |  |  | 1 | 28741 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | İbrahimözü |  |  |  | 1 | 31788 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çapar Ky. |  |  |  | 1 | 46645 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bekirfakılar |  |  |  | 1 | 67450 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Hacımahmut |  |  |  | 1 | 112497 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çatak - Soğukçam |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bölücekova Ky.Çatak Mah. |  |  |  | 1 | 22118 |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kilciler Kızılkuyu Köyü |  |  |  | 1 | 28778 |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çamlıca Köyü Meles Mah. |  |  |  | 1 | 12564 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çaylak - Köstek |  |  |  | 1 | 10758 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Köstek Fındıcak Çaylak köyleri yolu |  |  |  | 1 | 59812 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kumcuk Ky. Seki Mah. |  |  |  | 1 | 22118 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kızılkuyu-Gerişler |  |  |  | 1 | 46285 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Muhtelif Köy Yol. |  |  |  | 1 | 95758 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aşakınık Köyü Çatacık Mah.-Köroğlu Mah. |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Hasanlar Köyü- Dağhacılar Köyü Kabalar Mah. |  |  |  | 1 | 53831 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aksaklar- G.Çalıca |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bayındır- Karafakılar |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bayındır- Çay köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Mustanlar Kyy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Arızlar Kyy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Hisarözü Ky y. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Taşlık |  | 62 |  | 1 | 400000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Belen Grup |  | 299 | 1 |  | 510000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Muhtelif |  |  |  | 1 | 20000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Kızılcaören Köyü |  | 34 |  | 1 | 25052.85 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Aşağı ve Yukarı Bedesten |  | 299 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Belen Grup İçme Suyu Çeşme Bak Onr. |  | 299 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Balı Grup Köyü İçme Suyu İnşaatı Bak.Onr. |  | 61 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Aşağı ve Yukarı Bedesten Su Deposu |  | 299 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | SULAMA | Muhtelif Köy Sulama Tes. |  |  |  | 1 | 4947.15 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Grup Köy.İlt. Dokumacılar |  |  |  | 1 | 96820 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Grup Köy.İlt. Bali |  |  |  | 1 | 48410 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kuzca Köyü |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kuzca Köyü Çalkara Mah. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Alanhimmetler Köyü |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Deveci Köyü |  |  |  | 1 | 74347 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Balı-Dokumacılar Grup |  |  |  | 1 | 81366 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kızık -Beypazarı arası |  |  |  | 1 | 48084 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Karaköy Köyü |  |  |  | 1 | 46203 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Muhtelif |  |  |  | 1 | 104470 | [8 empty] | 90 | 90 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Taşlık Köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kuzca-Çeltikdere Grup Yolu |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Sazlar-Konak Köyleri |  | 257 |  | 2 | 240000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Muhtelif Köy İçme Suları |  |  |  | 1 | 160000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Karaşeyhler Aslanlar |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kösekadılar-Kalemler-Akçakoca Ky.Yol |  |  |  | 1 | 133700 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çubuk Köyü |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kavacık-Çırdak-Düz Köy |  |  |  | 1 | 115200 | [5 empty] | 6.7 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Başyellice Ky |  |  |  | 1 | 96200 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Avşar Kyy. |  |  |  | 1 | 27652 |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Ağacalar Kyy. |  |  |  | 1 | 16177 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Yumrutaş Kyy. |  |  |  | 1 | 29911 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Gözecik Kyy. |  |  |  | 1 | 31150 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Köprübaşı Kyy. |  |  |  | 1 | 43113 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Karakaya Kyy. |  |  |  | 1 | 11360 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Bölükören Kyy. |  |  |  | 1 | 25731 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kayabaşı-Elemen Kyy. |  |  |  | 1 | 28140 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Turna Kyy. |  |  |  | 1 | 35551 |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Emirler Kyy. |  |  |  | 1 | 15876 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Akçakoca Kyy. |  |  |  | 1 | 19975 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çayköy Kyy. |  |  |  | 1 | 20879 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Muhtelif Köy Yolları |  |  |  | 1 | 103463 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Gözecik-Kadısusuz-Yumrutaş-Kuzgöl-Aktepe-Nazırlar-İlyaslar ve Bürnük Köy Yolları Stabilize |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Çağşak |  | 187 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Dağyolu |  | 151 |  | 1 | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Gökören |  | 247 |  | 1 | 105000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Yeğenderesi |  | 256 |  | 1 | 60000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Dodurga |  | 155 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Gürçam |  | 223 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 20 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Pelitözü |  | 535 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Karacasumandıra |  | 130 |  | 1 | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Muhtelif Köyler |  |  |  | 1 | 42000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Muhtelif Köyler |  |  |  | 1 | 256019 | [7 empty] | 22 | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Sarpıncık Köyü |  |  |  | 1 | 83516 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tımaraktaş Köyü |  |  |  | 1 | 59812 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Beyderesi Köyü |  |  |  | 1 | 19524 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Fındıcak-V.aktaş |  |  |  | 1 | 92433 |  |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Kavallar Köyü |  |  |  | 1 | 12564 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Kacık Köyü |  |  |  | 1 | 26936 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dereçetinören-Dere Mah. |  |  |  | 1 | 50863 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Ekinören Köyü |  |  |  | 1 | 21328 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Avdullar Köyü |  |  |  | 1 | 6207 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Karamurat Köyü |  |  |  | 1 | 48718 |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gölcük Köyü Harmanseki Mh. |  |  |  | 1 | 34985 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tosunlar-Çağşak |  |  |  | 1 | 53719 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | KOVUCAK |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gelinözü-Alıç Mh. |  |  |  | 1 | 32956 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Elmacıkdere - Hacı Mah. |  |  |  | 1 | 25128 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Güveytepe Köyü |  |  |  | 1 | 49054 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Y.Karapınarkavağı |  |  |  | 1 | 36791 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dağyolu-Küsem-Dereboy |  |  |  | 1 | 42058 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Samat-Örençik-Sarıyer |  |  |  | 1 | 46645 |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Delice-Bayramlı |  |  |  | 1 | 8000 |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Ordular Kabaca |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Sarıyer-Delice |  |  |  | 1 | 48718 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | BekdemirlerKy içi ve Akçaalanmah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tavşansuyu Sığırlk mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gelinözü-Karşıköy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | beyderesi mrkz mah.kacık ,kavallar,çağşak ve dağyolu küsem mh menfez yapımı |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | samat pelitözü yazılar yüzüncüyıl kutrlar mh gökören fındıcak ordular uğurlualan dolayüz bostancılar ılıca stabilize bkm ve onarım |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dedeler Grup |  |  |  | 1 | 116000 | [5 empty] | 4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Sarıyer |  |  |  | 1 | 55564 | [5 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Yaylabeli- Cuma |  |  |  | 1 | 174000 | [5 empty] | 6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | T.aktaş -V.aktaş |  |  |  | 1 | 159000 | [5 empty] | 5.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Çamurluk köy içi |  |  | 1 |  | 96000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dedeler-Dağyolu |  |  | 1 |  | 288000 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Fındıcak-Ordular |  |  | 1 |  | 144000 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Bulanık-Deremah. |  |  | 1 |  | 96382 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Taşk.-İğnc.-Gökrn |  |  |  | 1 | 119216 | [5 empty] | 4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dodorga-Ank.sınır |  |  |  | 1 | 29804 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dodurga Köy İçi |  |  |  | 1 | 29804 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Avdullar Köy yolu |  |  |  | 1 | 89416 | [5 empty] | 3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Munduşlar |  |  |  | 1 | 60000 | [5 empty] | 5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dolayüz |  |  |  | 1 | 60000 | [5 empty] | 5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Samat örencik bulanık göncek delice sürmeli hüsamettindere gürcam kilözü göllüören uzuncam |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Akyokuş Kyy. |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5.7 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Göncek Kyy |  |  |  | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | İÇMESUYU | SUSUZ-ÇATAK |  | 407 |  | 1 | 51000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | GÖKALiLER -TEPEKÖY -BAKIRLAR |  |  |  | 1 | 319801 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | SOLAKLAR KÖYÜ TAŞ OLUK MAH. |  |  |  | 1 | 48000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | GRUP KÖY İLT. MUSLAR MAH |  |  |  | 1 | 148000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | ÇELTİKDERE GURUP YOLU |  |  |  | 1 | 210000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | YUVA KÖYÜ |  |  |  | 1 | 76800 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KORUCUK |  |  |  | 1 | 20879 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | SEBEN -BEYPAZARI ARASI |  |  |  | 1 | 23323 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KIZIK |  |  |  | 1 | 15424 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | ÇELTİKDERE-YUVA |  |  |  | 1 | 108911 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | ÇATAK-SUSUZ |  |  |  | 1 | 43113 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KABAK-KARCA |  |  |  | 1 | 31035 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | SUSUZ-KESENÖZÜ |  |  |  | 1 | 28140 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KAŞBIYIKLAR |  |  |  | 1 | 52932 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | MUHTELİF KÖY |  |  |  | 1 | 19442 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | YAMANLAR-IBRICAK |  |  |  | 1 | 18586 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | HAMZABEY KÖYÜ |  |  |  | 1 | 28104 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | Şahnalar - Gücükler |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | KEMALLER-TAVŞANLAR |  |  | 1 |  | 89811 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | KEMALLER |  |  | 1 |  | 89811 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ÖREN-AHMETLER |  |  | 1 |  | 59874 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ESKİÇAĞA-DEREKÖYÜ-KINDIRA |  |  |  | 1 | 116000 | [5 empty] | 4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ADAKÖYÜ AKINCILAR |  |  |  | 1 | 70000 | [5 empty] | 3.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | HAMZABEY SİRKELLER |  |  |  | 1 | 39315 | [5 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | DEREKÖYÜ GRUP YOLU |  |  |  | 1 | 174450 | [5 empty] | 8.4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | AŞAĞI KULDAN |  |  |  | 1 | 41204.25 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | DOĞANCI KY |  |  |  | 1 | 15390.52 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ŞAHNALAR KY |  |  |  | 1 | 22495.52 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ADAKÖYÜ ÇAMURCUK |  |  |  | 1 | 38394.88 | [5 empty] | 2.3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | DEREKÖYÜ KARAMANLAR |  |  |  | 1 | 8550.29 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ÖREN-HAMZALAR |  |  |  | 1 | 11400.38 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | KEMALLER |  |  |  | 1 | 30943.91 | [5 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  |  | 1 | 175000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | İÇMESUYU | ADAKÖYÜ |  | 210 | 1 | 1 | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | İÇMESUYU | ADAKÖYÜ |  | 210 | 1 |  | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## 2007 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2007 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | 99 | MERKEŞLER | Merkez | 283 | STND. GEL. | ASFALT | 250000 | [8 empty] | 6.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
|  |  | 100 | MERKEŞLER | Çakıl | [25 empty] | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
|  |  | 101 | MERKEŞLER | Dervişoğlu | [25 empty] | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ | TCK | GÜNEYFELAKETTİN | Merkez | 117 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ | 175 | BALTALI | Merkez | 264 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | [8 empty] | 7.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
|  |  | 177 | BALTALI | Yukarıbaltalı | [27 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
|  |  | 176 | BALTALI | Kütükçüler | [27 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 186 | BÜRNÜK | Zahmanlar | 154 | STND. GEL. | ASFALT | 160000 | [8 empty] | 3.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 185 | YENİCEPINAR | Merkez | 779 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
|  |  | 185 | BÜRNÜK | Merkez | [27 empty] | MENFEZ
|  |  | 185 | YENİCEPINAR | Çorak
Y | BOLU | MERKEZ | 247 | KÖPRÜCÜLER | Merkez | 626 | STND. GEL. | ASFALT | 540000 | [8 empty] | 7.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 247 | ÇAMPINAR | Merkez
|  |  | 247 | SEBENARDI | Merkez
|  |  | 247 | KARCA | Merkez
|  |  | 247 | KARCA | Kıran
Y | BOLU | MERKEZ | 55 | ÇOBANKAYA | Kayseller | 209 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 2.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 157 | YENİPELİTCİK | Fırınlık | 59 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 2.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 222 | OKÇULAR | Merkez | 229 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [8 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 192 | KINDIRA | Merkez | 265 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 225 | ILICAKINIK | Merkez | 210 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [8 empty] | 0.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 219 | ÖRENCİK | Merkez | 1768 | STND. GEL. | ASFALT | 170000 | [9 empty] | 9.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 222 | OKÇULAR | Merkez
|  |  | 219 | ÇAMYAYLA | Merkez
|  |  | 216 | DEMİRCİLER | Merkez
|  |  | 219 | OKÇULAR | Aşağı
|  |  | 219 | ÖRENCİK | Kuşçular
Y | BOLU | MERKEZ | 44 | ÇOBANKAYA | Merkez | 463 | STND. GEL. | ASFALT | 210000 | [9 empty] | 8.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 44 | BAĞIŞLAR | Merkez
|  |  | 44 | TETEMEÇELE | Dağdelen
|  |  | 44 | BANAZ | Yukarıçandır
Y | BOLU | MERKEZ | 131 | KIRHA | Merkez | 356 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 130 | ÇANAKÇILAR | Merkez
Y | BOLU | MERKEZ | 298 | PİROĞLU | Merkez | 389 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | [9 empty] | 16 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 304 | YENİSEFA | Merkez
|  |  | 307 | AVDAN | Merkez
|  |  | 301 | YENİSEFA | Aşağı
|  |  | 291 | GÖVEM | Merkez
Y | BOLU | MERKEZ | 259 | ÇEPNİ | Merkez | 176 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 1.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | ALIÇÖREN | Merkez | 387 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 344 | SARICALAR | Merkez | 198 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 0.6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 314 | SANDALLAR | Merkez | 566 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 0.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 341 | ÇAKMAKLAR | Merkez | 340 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 43 | BANAZ | Merkez | 300 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 3.6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 43 | DEĞİRMENDERESİ | Merkez
Y | BOLU | MERKEZ | 140 | AVŞAR | Merkez | 83 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 190 | SARAYCIK - ÖZEL İDARE EGİTİM TESİSLERİ |  |  | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | TCK | YUMRUKAYA | Merkez | 1449 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | [9 empty] | 6.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 308 | GÖLKÖY | Hamidiye
|  |  | 308 | GÖLKÖY | Merkez
|  |  | 308 | KARAKÖY | Aşağı
Y | BOLU | MERKEZ | 160 | IŞIKLAR | Merkez | 422 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 118 | BÜNÜŞ | Merkez | 85 | STND. GEL. | STABİLİZE | 90000 | [5 empty] | 4.5 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 200000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 260000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 23 | DEVECİLER | Merkez | 336 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | [8 empty] | 7.6 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 13 | SEYİTALİLER | Merkez
|  |  | 22 | DEVECİLER | Ölüyenler
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 20 | YAYALAR | Merkez | 745 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 3.6 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 20 | KURCA | Merkez
|  |  | 20 | ÇARDAK | Merkez
|  |  | 20 | KILIÇLAR | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | AŞAĞIDÜĞER | Merkez | 538 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | [9 empty] | 7.2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 28 | YUKARIDÜĞER | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 30 | SORKUN | Merkez | 295 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | [9 empty] | 7.2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 30 | BÜNÜŞ | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 5 | DOĞANCILAR | Merkez | 496 | STND. GEL. | BETON | 80000 | [6 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | AŞAĞIDÜĞER | Merkez | 336 | STND. GEL. | BETON | 30000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | YUKARIDÜĞER | Merkez | 202 | STND. GEL. | BETON | 30000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 10 | ADAKINIK | Merkez | 81 | STND. GEL. | BETON | 50000 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KAYMAKAMLIK MAKAMININ06.08.2007 TAR. VE 91 SAYILI OLURU İLE. 1. KAT ASFALT YAPIMINA AKTARILDI.KURCA DOĞANCILAR GÜCÜKLER-KARSLAR MAH.
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 1 | GÜCÜKLER | Karslar | 104 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 7 | DOĞANCILAR | Merkez | 765 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | KURCA | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 36 | ORTAKÖY | Merkez | 154 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | [8 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 74000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 120.000 YTL YAPIMI YEDEK PROJE HAVUZUNDA BULUNAN YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY ARASI 2.2 KM YOLUN 1.KAT ASFALT YAPIMINA AKTARILDI.
Y | BOLU | GEREDE | 25 | BAHÇEDERE | Merkez | 45 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 |  | - | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 122 | YENİCİK | Merkez | 329 | STND. GEL. | ASFALT | 500000 | 500000 | - | [6 empty] | 11.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 122 | YAKABOY | Merkez
|  |  | 122 | DAĞKARA | Merkez
|  |  | 122 | DAĞKARA | Yansapa
|  |  | 119 | BÜNÜŞ | Merkez
Y | BOLU | GEREDE | 39 | ERTUGRUL | Karakuz | 37 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | 180000 | - | [6 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 192 | DEMİRLER | Merkez | 96 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | - | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 40 | ERTUGRUL | Merkez | 83 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | 120000 | - | [6 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 1 | GÜNEYDEMİRCİLER | Kabaklar | 66 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | - | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 34 | ULAŞLAR | Merkez | 70 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | 180000 | - | [6 empty] | 6.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 130 | SALUR | Karşı | 175 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | - | [6 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 114 | KÜLEF | Merkez | 71 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | 180000 | - | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 95 | ZEYNETLER | Merkez | 361 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | 120000 | - | [7 empty] | 7.9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 95 | ÇALAMAN | Merkez
|  |  | 95 | HASANLAR | Merkez
|  |  | 95 | ÇUKURCA | Merkez
|  |  | 95 | BEŞKONAK | Tataroğlu
|  |  | 95 | BEŞKONAK | Merkez
|  |  | 95 | ORTACA | Sinanlar
|  |  | 95 | ORTACA | Akkadimler
|  |  | 95 | ORTACA | Merkez
Y | BOLU | GEREDE | 187 | IBRICAK | Merkez | 379 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 2.1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 158 | SOFULAR | Merkez | 460 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 8.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | HALAÇLAR | Merkez
|  |  |  | YEŞİLVADİ | Merkez
Y | BOLU | GEREDE | 138 | SAMAT | Merkez | 1412 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 126 | HAVULLU | Merkez | 230 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 61-62 | KARACADAĞ | Merkez | 116 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 3.1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 65 | KARACADAĞDEMİR | Semerciler | 29 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 2.1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 82 | ELÖREN | Merkez | 96 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 4.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 108 | ÜMİTKÖY | Merkez | 65 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 170000 | 170000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI TRAFİK İŞARETLER |  |  | ONARIM |  | 50000 | 50000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 100000 | 100000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 78 | BAYINDIR | Merkez | 434 | STND. GEL. | ASFALT | 540000 | 540000 | - | [6 empty] | 12.5 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 78 | KAYABAŞI | Merkez
|  |  | 78 | KÜRNÜÇ | Merkez
|  |  | 78 | PELİTCİK | Merkez
|  |  | 78 | YUKARIKINIK | Elmacılar
Y | BOLU | GÖYNÜK | 70 | YUKARIKINIK | Merkez | 204 | STND. GEL. | ASFALT | 270000 | 270000 | - | [6 empty] | 7 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 129 | HİSSARÖZÜ | Güzeller | 31 | STND. GEL. | ASFALT | 270000 | 270000 | - | [6 empty] | 5 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | TCK | ÖRENCİK | Kabakulakaltı | 73 | STND. GEL. | ASFALT | 112000 | 112000 | - | [6 empty] | 1.7 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 82 | KAYALIDERE | Merkez | 82 | STND. GEL. | ASFALT | 270000 | 270000 | - | [6 empty] | 6 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 38 | DEDELER | Merkez | 682 | STND. GEL. | ASFALT | 450000 | 450000 | - | [6 empty] | 11 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 38 | AKSAKLAR | Turgutlar
|  |  | 47 | DAĞHACILAR | Merkez
|  |  | 48 | DAĞŞEYHLER | Merkez
Y | BOLU | GÖYNÜK | 52 | CEYLANLI | Merkez | 76 | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | - |  |  |  | 7 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 52 | CEYLANLI | Merkez | 76 | YENİ YOL | HAM YOL | 100000 | 100000 | - |  |  | 8 | [6 empty] | 100 | 40 | 100 | 40 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 126 | BULANIK | Merkez | 76 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 135000 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 34-35 | BEKİRFAKILAR | Dere | 112 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 315000 | [6 empty] | 8 |  |  | 100 | 90 | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | ALAN | Okçular |  | STND. GEL. | ASFALT
Y | BOLU | GÖYNÜK | 114 | HACIMAHMUT | Çiftlik | 145 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 225000 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 3 | Çubuk | Gölbaşı | 195 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 112404 | [7 empty] | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 137 | Boyacılar | Merkez | 236 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 78683 | [7 empty] | 6.4 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 166000 | 166000 | - | [9 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI TRAFİK İŞARETLER |  |  | ONARIM |  | 40000 | 40000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 60000 | 60000 | - | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 16 | GERİŞ | Merkez | 274 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | - | [6 empty] | 1.8 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 16 | BORUCAK | Merkez
Y | BOLU | KIBRISCIK | 16 | GERİŞ | Merkez | 274 | STND. GEL. | ASFALT | 400000 | 400000 | - | [7 empty] | 18.3 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 16 | BORUCAK | Merkez
Y | BOLU | KIBRISCIK | 17 | BELEN | Merkez | 240 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | 200000 | - | [7 empty] | 10.4 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 36 | BELEN | Yukarı
|  |  | 31 | BELEN | Bedestan
|  |  | 26 | BELEN | Çakırlar
EK | BOLU | KIBRISCIK | 8 | NADAS | Peçenek | 30 | STND. GEL. | ASFALT | 45000 |  | 45000 | [6 empty] | 1 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | 7 | NADAS | Peçenek | 30 | STND. GEL. | ASFALT | 65000 |  | 65000 | [7 empty] | 2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | 13 | TAŞLIK | Alpağut | 13 | STND. GEL. | ASFALT | 35000 |  | 35000 | [6 empty] | 1 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | 11 | TAŞLIK | Merkez | 11 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 |  | 75000 | [6 empty] | 2 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 100000 | 100000 | - | [9 empty] | 40 | 20 | 40 | 20 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 70000 | 70000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 47 | BÜRNÜK | Merkez | 96 | STND. GEL. | ASFALT | 390000 | [8 empty] | 7.3 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 111 | NAZIRLAR | Merkez | 12 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | [8 empty] | 2.5 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 91 | GÖZECİK | Merkez | 18 | STND. GEL. | ASFALT | 71000 | [8 empty] | 1.6 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 135 | AGALAR | Merkez | 39 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 135 | AGALAR | Merkez | 40 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [9 empty] | 1.5 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 121 | KUZGÖL | Merkez | 37 | STND. GEL. | ASFALT | 160000 | [9 empty] | 8 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 83 | AKÇAKOCA | Kahyalar | 11 | STND. GEL. | STABİLİZE | 20000 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 183 | HAYRANLAR | Yunuslar | 60 | STND. GEL. | STABİLİZE | 15000 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 172 | KADILAR | Merkez | 46 | STND. GEL. | STABİLİZE | 5000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 100000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 116 | KOVUCAK | Merkez | 97 | STND. GEL. | ASFALT | 350000 | 350000 | 350000 | [6 empty] | 8.2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 68 | GÜRÇAM | Merkez | 132 | STND. GEL. | ASFALT | 350000 | 350000 | 350000 | [6 empty] | 12 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 68 | GÜRÇAM | Kıngılar
Y | BOLU | MUDURNU | 132 | ORTAKÖY | Merkez | 474 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | - | [7 empty] | 6.8 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 132 | YEĞENDERESİ | Merkez
|  |  | 132 | ORTAKÖY | Çay
|  |  | 132 | ORTAKÖY | Süvey
|  |  | 132 | YEĞENDERESİ | Hamitler
|  |  | 132 | YEĞENDERESİ | Safiler
Y | BOLU | MUDURNU | 101 | ORMANPINAR | Merkez | 82 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | - | [7 empty] | 6.4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 157 | ESENKAYA | Merkez | 262 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | 70000 | - | [7 empty] | 4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 175 | ESENKAYA | Aşağı
Y | BOLU | MUDURNU | 159 | KİLÖZÜ | Merkez | 264 | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | - | [7 empty] | 5 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 165 | DELİCE | Merkez | 101 | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | - | [7 empty] | 4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 9 | SAMAT | Merkez | 656 | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | - | [7 empty] | 7 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 26 | HACIHALİMLER | Merkez | 118 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | - | [7 empty] | 6 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 56 | KARATAŞ | Merkez | 176 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | - | [7 empty] | 2 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 104 | YENİCEŞEYHLER | Merkez | 272 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | - | [7 empty] | 3.4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 6 | ÖRENCİK | Merkez | 374 | STND. GEL. | ASFALT | 170000 | 170000 | - | [7 empty] | 7.3 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 5 | ÖRENCİK | Aşağı
Y | BOLU | MUDURNU | 134 | TAŞKESTİ | Madampaşa | 405 | STND. GEL. | STABİLİZE | 120000 | 120000 | - |  |  |  | 12.4 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 38 | BEYDERSİ | Merkez | 100 | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | - |  |  |  | 4 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 53 | GÖLLÜÖREN | Merkez | 875 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 13 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | DEREÇETİNÖREN | Merkez
EK | BOLU | MUDURNU | 31 | SARPINCIK | Merkez | 267 | STND. GEL. | STABİLİZE | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 41 | DAĞYOLU | Küsem | 174 | ONARIM | STABİLİZE | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 41 | DAĞYOLU | Küsem | 174 | STND. GEL. | STABİLİZE | [6 empty] | 7 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 220000 | 220000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | 23 | MUSASOFULAR | Merkez | 529 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | [8 empty] | 7.2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 23 | SUSUZ | Merkez
Y | BOLU | SEBEN | 14 | ÇELTİKDERE | Merkez | 335 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [8 empty] | 3.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 13 | ÇELTİKDERE | Kınıkçı
Y | BOLU | SEBEN | 44 | DEREBOYU | Merkez | 208 | STND. GEL. | ASFALT | 250000 | [8 empty] | 15.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 64 | KIZIK | Merkez
Y | BOLU | SEBEN |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 153000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 24 | HAMZABEY | Merkez | 246 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [9 empty] | 8.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 23 | HAMZABEY | Dumanlar
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 18 | AŞAĞIKULDAN | Yukarı | 40 | STND. GEL. | ASFALT | 35000 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 16 | YUKARIKULDAN | Merkez | 228 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 | [9 empty] | 0.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 33 | ÖREN | Merkez | 89 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 2.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 32 | ÖREN | Çakıllar
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 37 | DEREKÖY | Karamanlar | 48 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 12 | ŞAHNALAR | Yukarı | 119 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 9 | SARAY | Delisüleymanlar | 63 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 2.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 11 | ŞAHNALAR | Merkez | 237 | STND. GEL. | STABİLİZE | 25000 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | 47 | ADAKÖY | Çamurluk | 76 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | 44 | GÖLBAŞI | Merkez | 66 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 1.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | 2 | ÇAMLIK | Merkez | 75 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 175000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## 2007 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2007 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | TARAKÇI | Merkez | 343 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
|  |  |  | Ayazlar |  |  | YETERSİ | [11 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
|  |  |  | Ferdinler |  |  | YETERSİ | [11 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
|  |  |  | Küçükömerler |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | FASIL | Merkez | 971 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | DODURGA | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  | ÇÖMLEKÇİLER | Merkez |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENDAĞLI | Merkez | 241 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Akçalar |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Kolca |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Öteyaka |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | ERİCEK | Merkez | 182 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Karacaali |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Yeni |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | SACCILAR | Merkez | 71 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 50000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Iğdır |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | ÖRENCİK | Merkez | 1238 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Kuşcular |  |  | YETERSİ
|  |  | OKÇULAR | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Aşağı |  |  | YETERSİ
|  |  | ILICAKINIK | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Aşağı |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | YAKUPLAR | Merkez | 2442 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | YENİKÖY | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  | YUKARISOKU | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Eynesil |  |  | YETERSİ
|  |  | HAMZABEY | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Yukarı |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 163000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 150000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 145.000 YTL KAYMAKAMLIK MAKAMININ 06.08.2007 TARİH VE 92 SAYILI OLURLARI İLE 1.KAT ASFALT YAPIMINA AKTARILDI.BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | GÖYNÜKÖREN | Merkez | 595 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Yakuplar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | GEREDE | KALAÇ | Merkez | 81 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | DEMİRCİZOPRAN | Merkez | 210 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Dere |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Gözümler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Hacımusalar |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Şükürler |  |  | YETERSİ
|  |  | ULAŞLAR | Merkez | 134 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 | [9 empty] | BAŞLANMADI
|  |  |  | Işıklı |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Seyitler |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | GEREDE | ENSELLER | Merkez | 86 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Hatipler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Sedatlar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | GEREDE | ERTUGRUL | Merkez | 154 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Karakız |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Yoğurtlu |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | GEREDE | ASMACA | Çalca | 79 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | AKTAŞKURTLAR | Puturlar | 12 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | ÜMİTKÖY | Merkez | 86 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | AKTAŞKURTLAR | Karaahmetoğlu | 19 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 227000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | YEŞİLYAZI | Merkez | 120 | YENİ | YETERSİ | 120000 |  |  | 100 | 85 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Hacıahmetler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Congular |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | KARACAÖREN | Merkez | 366 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 |  |  | 100 | 89 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | DEVEÖREN | Merkez |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | ÇÖKELER | Merkez | 165 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 |  |  | 100 | 89 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | KARAKÖY | Merkez | 333 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 |  |  | 100 | 89 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Saraycık |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | ALEMDAR | Merkez | 251 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 8732 |  | 8732 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | YETERSİ | 53000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | KARACALAR | Merkez | 59 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | AKÇAKOCA | Aliçelebiler | 15 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | DEREKÖY | Merkez | 57 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | ÇAYKÖY | Merkez | 98 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Ellezler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Güdükler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Softalar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MENGEN | BANAZ | Merkez | 85 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Körüstan |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | MENGEN | YELLİCEDEMİRCİLER | Merkez | 113 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 100000 |  |  | 100 | 75 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | GÜVEYTEPE | Davutlar | 83 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 70000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | HACIMUSALAR | Merkez | 110 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 90000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | KARAPINARKAVAGI | Aşağı | 56 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 90000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Yukarı |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MUDURNU | ORMANPINAR | Merkez | 216 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Yaylacılar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MUDURNU | GÖKÖREN | Merkez | 116 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Kayapınar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MUDURNU | SAMSAÇAVUŞ | Kuzalıç | 52 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | FERUZ | Merkez | 336 | TES.GELŞ. | YETERSİ |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 140000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | YUVA | Merkez | 414 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 400000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | TAZILAR | Merkez |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | SEBEN | GÜNEYCE | Merkez | 230 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 25000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | ŞAHNALAR | Merkez | 359 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 40000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY | Karşı | 68 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY | Merkez | 136 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 20000 |  | - | 30 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOGANCI | Merkez | 187 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 10000 |  | - | 30 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 35000 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## 2008 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2008 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | 44,54 | Çobankaya Kyy.I.Kat Asf. | Çobankaya | 291 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
Y | BOLU | MERKEZ | 182 | Kındıra Kyy.I.Kat Asfalt | Kındıra | 843 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
|  |  | 189 |  | Araklar | [25 empty] | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
|  |  | 191 |  | Ecirler | [27 empty] | STABİLİZE
|  |  | 192 |  | Ericek | [27 empty] | BETON YOL
|  |  | 200 |  | Göbüler | [27 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ | 162 | Aydıncık Kyy.I.Kat Asfalt | Aydıncık | 141 | STND. GEL. | ASFALT | 240000 | [8 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 243 | Taşoluk Kyy. I.Kat Asfalt | Taşoluk | 420 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 160 | Işıklar Kyy. I.Kat Asfalt | Işıklar | 244 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [8 empty] | 2.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ | 239 | Sultanköy Asfalt Onarım | Sultanköy | 716 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Köprücüler
Y | BOLU | MERKEZ | 44 | Çobankaya Kyy.Asfalt Onr | Çobankaya | 291 | ONARIM | ASFALT | 15000 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 219 | Örencik Kyy. Asfalt Onr | Örencik | 1061 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Çamyayla
Y | BOLU | MERKEZ | 14 | Bahçeköy Kyy.Asfalt Onr. | Bahçeköy | 507 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 118 | Sazakiçi-Tarakçı Kyy.Asf.Onr. | Yayladınlar | 114 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Bünüş
Y | BOLU | MERKEZ | 349 | Çömlekçiler-Fasıl Kyy. Asf.Onr. | Çömlekçiler | 358 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 357 |  | Fasıl
Y | BOLU | MERKEZ | 366 | Çukurören Kyy.Asf.Onr. | Çukurören | 220 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 45 | Musluklar-Yakabayat Kyy.Asf.Onr | Musluklar | 880 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 50 |  | Yakabayat
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | Alıçören Kyy.Asf.Onr. | Alıçören | 762 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 95 | Semerciler Kyy.Asf.Onr | Semerciler | 72 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | Yeniçaydurt Kyy.Asf.Onr. | Yeniçaydurt | 476 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 308 | Gölköy Grup Kyy.Asf.Onr. | Gölköy | 772 | ONARIM | ASFALT | 5000 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 304 | Yenisefa Kyy.Asf.nr. | Yenisefa | 167 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 264 | Saçcılar Kyy.Asf.Onr. | Saçcılar | 50 | ONARIM | ASFALT | 5000 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 207 | Vakıfgeçitveren Kyy.Asf.Onr. | Vakıfgeçitveren | 539 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 209 | Yenigeçitveren Kyy.Asf.Onr. | Yenigeçitveren | 189 | ONARIM | ASFALT | 5000 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 148 | Ericek Kyy.Asf.Onr. | Ericek | 214 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 150 |  | Karcaali
|  |  | 151 |  | Yeni
Y | BOLU | MERKEZ | 86 | Değirmenbeli Kyy.Asfalt Onarımı | Değirmenbeli | 259 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 87 |  | Arap
|  |  | 88 |  | Çilingirler
|  |  | 91,93 |  | Elmacıkdere
EK | BOLU | MERKEZ | 352 | Dodurga Kyy Asfalt Onrımı | Dodurga | 745 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 5 | Hamzabey Kyy Asfalt Onarı | Hamzabey | 537 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 11 | Yakuplar Kyy Asfalt Onarımı | Yakuplar | 283 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 308 | Yumrukaya Kyy. Asfalt Onr | Yumrukaya | 772 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 329 | Çivril Kyy.Asf.Onr. | Çivril | 460 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 362 | Elmalık Kyy.Asfalt :Onr. | Elmalık | 370 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 322 | Yolçatı Kyy. Asfalt Onar | Yolçatı | 354 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 222 | Okçular Kyy Asfalt Onr. | Okçular | 1067 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 225 | Ilıcakınık Kyy. Asfalt Onr. | Ilıcakınık | 214 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 186 | Bürnük Kyy.Asfalt Onr. | Bürnük | 309 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 187-2 | KolKöy Kyy. Asf.Onr. | Kolköy | 86 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 197 | Susuzkınık Kyy. Bakım ve Onr. | Susuzkınık | 275 | ONARIM | STABİLİZE | 1500 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 262 | Kuzfındık Kyy. Bakım ve Onr. | Kuzfındık | 92 | ONARIM | STABİLİZE | 3000 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 270 | Pelitcik Kyy. Bakım ve Onr. | Pelitcik | 138 | ONARIM | STABİLİZE | 3000 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 283 | Belkaraağaç Kyy. Bakım ve Onr. | Belkaraağaç | 66 | ONARIM | STABİLİZE | 18000 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 282 |  | Kösten
Y | BOLU | MERKEZ | 219 | Çamyayla Kyy. Bakım ve Onr. | Çamyayla | 556 | ONARIM | STABİLİZE | 9000 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 15 | Bahçeköy-Kahylar Kyy. Bakım ve Onr. | Bahçeköy/Kahyalar | 190 | ONARIM | STABİLİZE | 6000 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 24 | Yeniakçakavak Kyy. Bakım ve Onr. | Yeniakçakavak | 524 | ONARIM | STABİLİZE | 6000 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 329 | Çivril Kyy. Bakım ve Onr. | Çivril | 460 | ONARIM | STABİLİZE | 4500 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 247 | Karca Kyy. Bakım ve Onr. | Karca | 59 | ONARIM | STABİLİZE | 9000 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 222 | Okçular Kyy. Bakım ve Onr. | Okçular | 1067 | ONARIM | STABİLİZE | 3000 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 8 | Kızılağıl Kyy. Bakım ve Onr. | Kızılağıl | 149 | ONARIM | STABİLİZE | 27000 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 320 | Karaköy Kyy. Bakım ve Onr. | Karaköy | 2059 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 100000 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 247 | Karca Köyü Köprü İnş.Onarımı | Karca | 59 | ONARIM | KÖPRÜ | 75000 | [12 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Kyy.Sanat yapısı | Muhtelif |  | ONARIM | MENFEZ | 25000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 29 | Aşağısayık Kyy.II.Kat Asfalt | Aşağısayık | 235 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Yukarısayık
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 1 | Belediye snr.-Gücükler Kyy II.Kat | Gücükler | 312 | STND. GEL. | ASFALT | 220000 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | Yukarı Düğer Yeni Mah.Yol | Yukarıdüğer/Yeni | 67 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 30-31 | Bünüş -Yukarı Mh. Yl | Bünüş/Yukarı | 170 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 37 | Yağbaşlar-Kabaklar Mh.Yl | Yağbaşlar/Kabaklar | 36 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 5 | Doğancılar Köyiçi | Doğancılar | 376 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. |  |  | STND. GEL. | ASFALT | [5 empty] | 15 | [8 empty] | 75 | 75 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 77 | Asmaca Kyy.I.Kat Asfalt | Asmaca | 103 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | [8 empty] | 4.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 73 | Aktaşkurtlar Kyy.I.Kat Afalt | Aktaşkurtlar | 174 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [8 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 69 | İmamlar Kyy.I.Kat Asfalt | İmamlar | 110 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 53 | Çağış-Divan Mah.I.Kat Asf. | Çağış/Divan | 31 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [8 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 161 | Çoğullu Kyy.II.Kat Asf. | Çoğullu | 236 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [9 empty] | 3.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 164 | Aşağınuhören Mh.II.Kat Asf. | Nuhören/Aşağı | 70 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 2.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 9 | Mangallar Kyy.II.Kat Asf. | Mangallar | 168 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 6.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 196 | Yeniyapar Kyy.II.Kat Asf. | Yeniyapar | 52 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 2.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 154 | Sapanlıurgancılar kyy.I.kat As | Sapanlıurgancılar | 72 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 184 | Yakakaya Kyy. II.At. Asf. | Yakakaya | 178 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 4.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 6 | Koçumlar Kyy. II.Kat Asfalt | Koçumlar | 255 | sTND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 3.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 37 | Akçabey Kyy II.Kat Asfalt | Akçabey | 110 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 3.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | STABİLİZE | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Kyy.Sanat yapısı | Muhtelif |  | ONARIM | MENFEZ | 30000 | [13 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 101 | Kızılkuyu Kyy.I.Kat Asf. | Kızılkuyu | 311 | STND. GEL. | ASFALT | 350000 | [8 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 70 | 60 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Göbeller
Y | BOLU | GÖYNÜK | 126 | Bulanık Kyy. II.Kat Asdflat | Bulanık | 180 | STND. GEL. | ASFALT | 97500 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 136 | Arızlar Kyy.II.Kat Asfalt | Arızlar | 53 | STND. GEL. | ASFALT | 97500 | [9 empty] | 3.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 55 | Ahmetbeyler Kyy.II.Kat Asf. | Ahmetbeyler | 264 | STND. GEL. | ASFALT | 130000 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 11 | Arıkçayırı Kyy.II.Kat Asf. | Arıkçayırı | 227 | STND. GEL. | ASFALT | 65000 | [9 empty] | 2.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 70 | Yukarıkınık Kyy.II.Kat Asf. | Yukarıkınık | 256 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 61566 | [7 empty] | 3.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 99 | Gerişler Kyy. II.Kat Asfalt | Gerişler | 272 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 30783 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 6 | Alemdar Kyy. II.Kat Asf. | Alemdar | 242 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 35 | Kılkara Kyy. I.Kat Asf. | Kılkara | 93 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 3 | Kökez Kyy.II.Kat Asf. | Kökez | 131 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Kyy.Sanat yapısı | Muhtelif |  | STND. GEL. | MENFEZ | 65000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 35 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 150 | Çorakkadirler-Emirler-Kayışlar-Mamatlar Grp Yl.II.Kat Asf. | Çorakkadirler | 394 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 157 |  | Emirler
|  |  | 160 |  | Kayışlar
|  |  | 162 |  | Mamatlar
Y | BOLU | MENGEN | 237 | Başyellice-Yellicedemirciler Köprübaşı Grup Yl. II.Kat Asf. | Köprübaşı | 930 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 240 |  | Kıyaslar/Kaynarca
Y.demirciler/Katırcıoğlu
Köprübaşı/Aşağı
EK | BOLU | MENGEN | 55 | Arak Kyy II.Asfalt | Arak | 56 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 35 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 88-89 | Uzunçam Kyy.II.Kat Asf. | Uzunçam | 323 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 22-24-25 | Yazılar Kyy.II.Kat Asf. | Yazılar | 425 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 18-19 | Feruz Kyy. II.Kat Asf. | Feruz | 260 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | [9 empty] | 5.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 155-156 | Munduşlar Kyy.II.Kat Asf. | Munduşlar | 224 | STND. GEL. | ASFALT | 105000 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 83 | Kurtlar Kyy.I.Kat Asf. | Kurtlar | 148 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 51 | Pelitözü Gedikler Mh.I.KatAsf. | Pelitözü/Gedikler | 108 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 86-87 | Hüsamettindere Kyy.I.Kat Asf. | Hüsamettinderer | 170 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 135 | İğneciler Kyy I.kat Asfalt | İğneciler | 254 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 7.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 80 | Bostancılar Kyy. I.Kat Asf. | Bostancılar | 192 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 123 | Akyokuş Kyy.II.Kat asf. | Akyokuş | 263 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 5.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 28 | Göncek Kyy.II.Kat Asf. | Göncek | 148 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 9 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 14 | Mangırlar Kyy.II.Kat asf. | Mangırlar | 307 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 68 | Gürçam Kyy.II.Asf | Gürçam | 162 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | 44 | Kabak Bolu Grup Yolu | Kabak | 43 | STND. GEL. | ASFALT | 220000 | [8 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 11 | Şahnalar Kyy.II.Kat Asf. | Şahnalar | 301 | STND. GEL. | ASFALT | 45000 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## 2008 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2008 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Yeniakçakavak Köyü İçm.Su | Yeniakçakavak/Vakıf | 524 | ONARIM | SULU | 75000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Taşoluk Köyü İçmesuyu | Taşoluk | 420 | ONARIM | SULU | 75000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MERKEZ | Pirahmetler Köyü İçmesuyu | Pirahmetler/Demirciler | 266 | ONARIM | SULU | 50000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | BOLU | MERKEZ | Ağaçcılar Köyü İçmesuyu | Ağaçcılar | 288 | ONARIM | SULU | 65000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü | Yuva | 867 | ONARIM | SULU | 45000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | Yayladınlar Köy.İçm. | Yayladınlar | 57 | ONARIM | SULU | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 10000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Düğer Grup İçmesuyu | Aşağı-YukarıSayık | 705 | ONARIM | SULU | 10000 |  | 10000 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Aşağı-YukarıDüğer
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Gücükler Köyü İçme.İlave su | Gücükler | 312 | ONARIM | SULU | 20000 |  | 20000 | 70 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Havullu Köyü İçmesuyu | Havullu/Mehmetbeyli | 77 | ONARIM | SULU | 90000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 78000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Bali Grup Köy İçmesuyu | Bali | 30 | ONARIM | SULU | 50000 | 37542.65 | 12457.35 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Borucak | 61
|  |  |  | Dokumacılar | 35
|  |  |  | Kuzca/Çalkara | 101
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 30000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | Bostancılar Köy İçmesuyu | Bostancılar | 192 | ONARIM | SULU | 140000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Bostancılar/Ferahlar
Bostancılar/Müftüler
Bostancılar/Parmaksızlar
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu | Kaşbıyıklar | 97 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 20000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Saray Köyü İçmesuyu | Saray | 210 | ONARIM | SULU | 125000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Saray/Delisüleymanağalar
Saray/Eroğlu
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Aşağıkuldan Köyü İçmesuyu | Aşağıkuldan | 161 | ONARIM | SULU | 10000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Aşağıkuldan/Yukarı
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Doğancı Köyü İçmesuyu | Doğancı | 217 | ONARIM | SULU | 52000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Doğancı/Aşağı
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Gölbaşı Köyü İçmesuyu | Gölbaşı | 59 | ONARIM | SULU |  |  | 53000 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Çamlık Köyü İçmesuyu | Çamlık | 49 | ONARIM | SULU | [9 empty] | 1 | PROJE İPTAL
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Adaköy Çamurluk Mh.İç.Su | Adaköy/Çamurluk | 70 | ONARIM | SULU | 14000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kemaller Köyü İçmesuyu | Kemaller | 136 | ONARIM | SULU | 4000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Kemaller/Müezzinler
Kemaller/Tavşanlar
Kemaller/Nallar

## 2009 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2009 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | 162 | Aydıncık Kyy. I.Kat Asf. | Aydıncık/Merkez | 124 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
Y | BOLU | MERKEZ | 43 | Değirmendere Kyy.I.Kat Asf. | Değirmendere/Merkez | 154 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
Y | BOLU | MERKEZ | 140 | Afşar Kyy. I.Kat Asf. | Afşar/Merkez | 208 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ | 146 | Ulumescit Kyy.I.Kat Asfalt | Ulumescit/Sığındı | 121 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ | 238-247 | Sultanköy Grb.Kyy II.Kat Asf. | Sultanköy/Merkez | 407 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | 140000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ | 44-50 | Çele Grb Kyy. II.Kat Asf. | Banaz/Merkez | 326 | STND. GEL. | ASFALT | 90000 | 90000 | 0 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
[5 empty] | Yakabayat/Merkez | 516 | [16 empty] | 100% | 100% | [8 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 277 | Topardıç Kyy. II.Kat Asf. | Topardıç/Merkez | 160 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 366 | Çukurören Kyy. II.Kat Asf. | Çukurören/Merkez | 222 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | Alıçören Kyy.II.Kat Asf. | Alıçören/Merkez | 812 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ | 225 | Ilıcakınık Kyy. II.Kat Asf. | Ilıcakınık/Merkez | 370 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 308 | Yumrukaya Kyy. II.Kat Asfalt | Yumrukaya/Merkez | 771 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 112 | Tarakçı Kyy. II.Kat Asfalt | Tarakçı/Merkez | 311 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 184 | Kol Kyy. II. Kat Asfalt | Kol/Merkez | 78 | STND. GEL. | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 5 | Hamzabey Kyy. II.Kat Asf | Hamzabey/Merkez | 538 | STND. GEL. | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 362 | Elmalık Kyy. II.Kat Asfalt | Elmalık/Merkez | 407 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Köy Yolları Sanat Yapıları |  |  | STND. GEL. | MENFEZ | 30000 | 30000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 36-34-13 | Ortaköy Kyy.I.Kat Asfalt | Ortaköy/Merkez | 102 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Çetikören/Merkez | 164 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Seyitaliler/Merkez | 70 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Süleler/Merkez | 134 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 1 - 28 | Aşağısayık Kyy.II.Kat Asf. | Aşağısayık/Merkez | 152 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Yukarısayık/Merkez | 91 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Ömerpaşalar/Merkez | 140 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Gücükler/Merkez | 323 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE | 12-106 | Sungurlar Grb.Kyy.II.Kat Asf. | Sungurlar/Merkez | 82 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Yağdaş/Merkez | 87 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Eymür/Merkez | 29 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kalaç/Merkez | 50 | [16 empty] | 100% | 100%
EK | BOLU | GEREDE | 112 | Kösreli - Kavacık Kyy. II.Kat.Asf. | Kösreli/Merkez | 34 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kavacık/Merkez | 45 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE | 178-180 | Ahmetler Grb.Kyy.II.Kat Asf. | Ahmetler/Merkez | 266 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Aydınlar/Merkez | 169 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yol. Sanat Yap | Yazıköy/Merkez | 150 | STND. GEL. | MENFEZ | 50000 | 50000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş Köyü Sanat Yapısı | Bünüş/Merkez | 39 | STND. GEL. | MENFEZ | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 21 | Kozcaağız Kyy.I.Kat Asf. | Kozcaağız/Köstek | 178 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | 300000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 69 | Yukarıkınık Kyy. I.Kat Asf. | Yukarıkınık/Merkez | 224 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 93 | Hilaller Kyy. II.Kat Asf. | Hilaller/Merkez | 102 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 1 | Çökeler Kyy. II.Kat Asf. | Çökeler/Merkez | 111 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 44.3 | [8 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 240-241 | Başyellice Kyy.Stablize Bak | Başyellice/Merkez | 70 | ONARIM | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Başyellice/Evcik | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Karacalar | 26 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Taşdibek | 33 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Seyrek | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Muti | 27 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 201 | Köprübaşı Kyy Stablize Bak. | Köprübaşı/Merkez | 395 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 210-211-212-214-215-131 | Çukurca Kyy Stablize Bak. | Çukurca/Merkez | 18 | ONARIM | STABİLİZE | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Çukurca/Alioğlu | 10 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Bayramoğlu | 20 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Çayoba | 16 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Hacıoğlu | 13 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Şenbelek | 9 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Veliler | 12 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 190-191-192-193-195-232 | Elemen Kyy. Stablize Bak. | Elemen/Merkez | 19 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Elemen/Demirci | 26 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Dömbelekçioğlu | 20 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Hacımehmetoğlu | 18 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Haliloğlu | 20 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Kantaroğlu | 14 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 22 | Sazlar Kyy. Stablize Bak. | Sazlar/Merkez | 60 | ONARIM | STABİLİZE | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 46 | Çırdak Kyy. Stablize Bak | Çırdak/Hocalar | 103 | ONARIM | STABİLİZE | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 123-122-118-124-115 | Kadısusuz Kyy Stablize Bak. | Kadısusuz/Merkez | 18 | ONARIM | STABİLİZE | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kadısusuz/Abdi | 8 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kadısusuz/Astı | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kadısusuz/Çengeller | 8 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kadısusuz/Kadı | 12 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU |  | 126 | Babahızrı Kyy Stablize Bak. | Babahızır/Akbük | 30 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 98-99-100-101-102-103-104 | Düzağaç Kyy Stablize Bak. | Düzağaç/Merkez | 34 | ONARIM | STABİLİZE | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Düzağaç/Bayraktarlar | 25 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Cünütler | 16 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Hatipler | 26 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Kadıoğlu | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Kılavuzlar | 29 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Müşirler | 17 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 81 | Akçakoca Kyy Stablize Bak. | Akçakoca/Karandı | 31 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 202-203-204-205-234-235-219 | Karakaya Kyy Stablize Bak | Karakaya/Merkez | 10 | ONARIM | STABİLİZE | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Karakaya/Demirciler | 3 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Gücükler | 2 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Hacıoğlu | 3 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Muharremoğlu | 4 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Oruçoğlu | 7 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Tavukçuoğlu | 4 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Tomanoğlu | 3 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 180000 | 180000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 49-43 | Dedeler Grup Kyy.II.Kat Asf. | Dedeler/Merkez | 121 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Sırçalı/Merkez | 163 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MUDURNU | 68-69 | Gürçam-Ordular Grb.Kyy.II.Kat Asf. | Gürçam/Merkez | 170 | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Ordular/Merkez | 103 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MUDURNU | 116 | Kovucak Kyy. II.Kat Asf | Kovucak/Merkez | 315 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 21-20 | Keçikıran Kyy. II.Kat Asf. | Keçikıran/Merkez | 60 | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Keçkıran/Çobanlar | 37 | [16 empty] | 100% | 100%
EK | BOLU | MUDURNU |  | Sarıyer Kyy II.Kat Asfalt Kap. | Sarıyer |  | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Fındıcak Hanlımahmut Kyy II. Kat | Fındıcak/Hanlımahmut |  | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 4.2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Munduşlar Kyy.II.Ka Asfalt | Munduşlar/Salmanlar |  | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 47 | Yaylabeli -Karaağaç Kyy. I.Kat Asfalt | Yaylabeli/Karaağaç | 60 | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Taşkesti Tavşansuyu I.Kat Asf. | Tavşansuyu | 325 | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 15000 | 15000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | 44 | Kabak Grp Kyy.I.Kat Asf. | Kabak/Merkez | 37 | STND. GEL. | ASFALT | 145500 | 145500 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köy Yolları Sanat Yapıları |  |  | STND. GEL. | MENFEZ | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | Akıncılar Köyü Köy İçi Parke |  |  | STND. GEL. | Parke | 6000 | 75756 | -69756 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | Adaköy Köyü Köy İçi Parke |  |  | STND. GEL. | Parke | 6000 | 16736 | -10736 | [5 empty] | 1.37 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | Doğancı Köyü Köy İçi Parke |  |  | STND. GEL. | Parke | 6000 | 16523 | -10523 | [5 empty] | 1.53 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[9 empty] | 3388500 | 3479515 | -91015
Not. Yeniçağa kendi ödeneğinden eklemiştir.91.015,00 TL.yi.

## 2009 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2009 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy | Merkez | 512 | TES.GELŞ. | SULU | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
EK | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köy İçmesuyu | Merkez | 824 | TES.GELŞ. | SULU | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
EK | BOLU | MERKEZ | Fasıl Köyü İçmesuyu | Merkez | 160 | TES.GELŞ. | SULU | 5500 | 5500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü İçmesuyu | Merkez | 345 | TES.GELŞ. | SULU | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarımı |  |  | TES.GELŞ. | SULU | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Göbüler Köyü Sondaj | Göbüler/Merkez | 105 | TES.GELŞ. | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarımı |  |  | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Geçitler Köyü İçmesuyu | Geçitler/Dümenler | 143 | TES.GELŞ. | SULU | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Yukarıörenbaşı Köyü İçmesuyu | Yukarıörenbaşı/Havcılar | 124 | TES.GELŞ. | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarımı |  |  | ONARIM | SULU | 34000 | 34000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar Köyü İçmesuyu | Alemdar/Merkez | 263 | TES.GELŞ. | SULU | 60000 |  | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Akören Köyü İçmesuyu | Akören/Merkez | 83 | TES.GELŞ. | SULU | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Bölükören/Merkez | 46 | [5 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | SULU | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
D.E | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu | Kaşbıyıklar/Merkez | 87 | TES.GELŞ. | SULU | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kemaller Köyü İçmesuyu | Kemaller/Merkez | 156 | TES.GELŞ. | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Hamzabey Köyü İçmesuyu | Hamzabey/Merkez | 394 | TES.GELŞ. | SULU | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Örenköyü İçmesuyu | Ören/Merkez | 138 | TES.GELŞ. | SULU | 32000 | 32000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Şahnalar Köyü İçmesuyu | Şahnalar/Merkez | 287 | TES.GELŞ. | SULU | 12000 | 12000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
713500

## 2010 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2010 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aydıncık Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Aydıncık / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bağışlar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Bağışlar / Kadı |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çamyayla Kyy.I.Kat Asf.Kap | Çamyayla / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Demirciler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Demirciler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Taşçılar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Taşçılar / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Mesçiler Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Mesçiler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yukarçamlı Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yukarıçamlı / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Dereceören Kyy. II.Kat Asf.Kap | Dereceören / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölcük Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Gölcük / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakabayat Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yakabayat / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bahçeköy Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Bahçeköy / Kahyalar |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Okçular Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Okçular/Yeni |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniçaydurt Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Yeniçaydurt/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ilıcakınık Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Ilıcakınık/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muratlar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Muratlar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çayır Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Çayır/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Alıçören Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Alıçören/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Elmalık Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Elmalık/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Çaygökpınar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pelitcik Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Pelitcik/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kuzfındık Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Kuzfındık/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Afşar Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Afşar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Değirmendersi/Evril |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bürnük Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Bürnük/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 74086 | 74086 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakuplar Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yakuplar/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çömlekçiler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Çömlekçiler/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenbeli Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Değirmenbeli/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Sultanbey-Doğancı II.Kat Asf.Kap. | Sultanbey/Doğancı |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kuzörenemirler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Kuzörenemirler/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aşağıkuzören Kyy II.Kat Asf.Kap. | Aşağıkuören/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ericek Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Ericek/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Merkeşler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Merkeşler/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yalacık-Süleler-Göbüler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yalacık / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 110000 | 110000 | 0 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Süleler / Merkez
Göbüler / Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yalacık-Süleler-Göbüler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Yalacık / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 65000 | 65000 | 0 | [6 empty] | 4.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Göbüler / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Cemaller-Bünüş Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Cemaller/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 5.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Bünüş/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar - Salur Grup yolu II.Kat Asf.Kap. | Kazanlar / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 177695.6 | -27695.6 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Mürdükler / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Muratfakılar / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Mircekiraz / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Salur / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 14000 | 14000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Asfalt Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | ONARIM | ASFALT | 20000 | 27245 | -7245 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller - Macarlar | Enseller / Macarlar |  | STND. GEL. | MENFEZ | 12000 | 12000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Davutbeyli-Y.Örenbaşı köprü Gen. | Davutbeyli/Aşağı - Y.Örenbaşı |  | STND. GEL. | KÖPRÜ | 45000 | 45000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | İkinciAfşar Menfez Yapımı | İkinciafşar |  | STND. GEL. | MENFEZ | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Ky Menfez ve İst. Duvarı | Salur / Merkez |  | STND. GEL. | MENFEZ | 20000 | 20000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Ky Menfez Yapımı | Samat / Merkez |  | STND. GEL. | MENFEZ | 4000 | 5938.31 | -1938.31 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Karapazar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar Kyy-Seyitler-Işıklar Mh.I.Kat Asf.Kap. | Ulaşlar/Seyitler |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Ulaşlar/Işıklar | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Kyy II.Kat.Asf.Kap. | Çayören/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Beşkonak -Çalışlar Kyy II.Kat Asf.Kap. | Beşkonak/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Çalışlar/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Bahçedere/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | 120000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köy İçi Parke Taşı | Çoğullu/Merkez |  | STND. GEL. | DİĞER | 50000 | 50000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Köy İçi Parke Taşı | Göynükören/Merkez |  | STND. GEL. | DİĞER | 50000 | 50000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Külef Köy İçi Parke Taşı | Külef/Merkez |  | STND. GEL. | DİĞER | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Tekirler Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Tekirler / Turgutlar |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kaşıkçışeyhler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Kaşıkçışeyhler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kumcuk Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Kumcuk / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çubuk Seki Mh. I.Kat Asf. | Çubuk/Seki |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çamlıca Kyy I.Kat Asf.Kap. | Çamlıca/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dağşeyhler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Dağşeyhler/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 134000 | 134000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dağhacılar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Dağhacılar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 134500 | 134500 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Tepebaşı kyy. I.Kat Af.Kap. | Tepebaşı/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karaardıç Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Karaardıç/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Susuz Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Susuz/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bulanık-Değirmenözü II.Kat Asf.Kap. | Bulanık/Değirmenözü |  | STND. GEL. | ASFALT | 115000 | 115000 | 0 | [7 empty] | 4.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Nadas Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Nadas / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kızık Sarıkaya Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Taşlık/Kızık |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Sarıkaya/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Dereköy Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Dereköy / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 25000 | 25000 | 0 | [6 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Dereköy Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Dereköy / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 45000 | 45000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Konak Kyy I.Kat Asf.Kap. | Konak / Cazlar |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 5000 | 5000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Konak Kyy II.Kat Asf.Kap. | Konak / Cazlar |  | STND. GEL. | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 0.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Karaşeyhler Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Karaşeyhler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Karaşeyhler / Kalemler | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Karaşeyhler Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Karaşeyhler / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 2.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Karaşeyhler / Kalemler | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Mamatlar Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Mamatlar / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Aktepe Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Aktepe / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 105000 | 105000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Avşar -Kayabaşı-Elemen Grup Yolu I.Kat Asf.Kap. | Avşar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kayabaşı/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Çubuk Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Çubukköy/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Mamatlar Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Mamatlar/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Konak Cazlar Mh. I.Kat Asf.Kap. | Konak/Cazlar |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Madampaşa Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Madampaşa / İğneciler |  | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Hüsamettindere II.Kat Asf.Kap. | Hüsamettindere / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Bostancılar Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Bostancılar / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Uzunçam Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Uzunçam / Yalamalar |  | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çamurluk Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Çamurluk / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Samat / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Kyy.II.Kat.Asf.Kap. | Pelitözü / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | 70000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gürçam Grup Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Gürçam/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çepni Köyiçi I.Kat Asf.Kap. | Çepni/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 160000 | 160000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Tosunlar-Dereköy-Çağsak Kyy I.Kat Asf.Kap. | Tosunlar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 450000 | 450000 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Dereköy/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çağsak/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dodurga Köy içi I.Kat Asf.Kap. | Dodurga/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 46000 | 46000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Ek | BOLU | SEBEN |  | Kesenözü Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Kesenözü/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 101500 | 101500 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Haccağız Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Haccaağız/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Karaağaç Kyy II.Kat Asf.Kap. | Karaağaç/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Kuzgölcük Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Kuzgölcük/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 44000 | 44000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Dereköy-Hamzabey Grup Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Dereköy/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | 140000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kındıra/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kemaller/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Örenköy/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Hamzabey/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
95 | [8 empty] | 6854086 | 6890964.91 | -36878.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 105.4 | 123 | 0 | 5 | 0 |  |  | 95 | 0 | 0
6470086
384000
158000
[7 empty] | ASFALT | 40 | 2525586 |  | Bitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 105.4 | 123 | 0 | 5 | 0
[7 empty] | STABLİZE | 47 | 4102500 |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON | 0 | 0 |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖPRÜ | 1 | 45000 |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MENFEZ | 4 | 51000 |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PARKE TAŞI | 3 | 130000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 105.4 | 123 | 0 | 5 | 0
[7 empty] | TOPLAM | 95 | 6854086
[9 empty] | Asfalt | KM | Stablize | KM | Köprü | Menfez | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | KM | Parke Taşı | m2
[8 empty] | Merkez | 33 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dörtdivan | 3 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gerede | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5250
[8 empty] | Göynük | 11 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kıbrıscık | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Mengen | 13 | 29.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Mudurnu | 11 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Seben | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Yaniçağa | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOPLAM | 82 | 228.4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5250
[8 empty] | GENEL PRJ TOP | 90

## 2010 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2010 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Susuzkınık Köyü İçmesuyu | Susuzkınık / Merkez | 283 | TES.GELŞ. | SULU | 175000 | 175000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM |  | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Zeyneller Köyü İçmesuyu | Zeyneller / Kurtlar | 26 | TES.GELŞ. | SULU | 33000 | 15831 | 17169 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | GEREDE | Çalaman Köyü İçmesuyu | Çalaman/Yaman | 49 | TES.GELŞ. | SULU | 32000 | 38167 | -6167 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Kavacık Köyü İçmesuyu | Kavacık / Merkez | 26 | TES.GELŞ. | SULU | 60000 | 37835.62 | 22164.38 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Davutbeyli Köyü İçmesuyu | Davutbeyli / Kandak | 26 | TES.GELŞ. | SULU | 25000 | 23166 | 1834 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | SULU | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | GEREDE | Sipahiler Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı | Sipahiler/Merkez | 38 |  |  |  |  | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | İPTAL 22.09.2011 tairh ve 172 sayılı Bolu Valiliği oluru ile ödeneği Yakakaya ahmetler içmesuyu projesine aktarılmıştır. | 1
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım | [6 empty] | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | İPTAL 22.09.2011 tairh ve 172 sayılı Bolu Valiliği oluru ile ödeneği Yakakaya ahmetler içmesuyu projesine aktarılmıştır. | 2
Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez Köyü İçmesuyu | Kökez / Merkez | 92 | TES.GELŞ. | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Akören-Bölükören Köyleri İçmesuyu | Akören / Merkez | 104 | TES.GELŞ. | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
|  |  |  | Bölükören / Merkez | [6 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  | 43 | ONARIM |  | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Akören-Bölükören Köyleri İçmesuyu | Akören / Merkez | 104 | TES.GELŞ. | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
|  |  |  | Bölükören / Merkez | [6 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | Köprübaşı Köyü İçmesuyu Tesisi | Köprübaşı/Merkez | 220 | TES.GELŞ. | SULU | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere Köyü İçmesuyu | Elmacıkdere / Merkez | 77 | TES.GELŞ. | SULU | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Sarpıncık Köyü İçmesuyu | Sarpıncık / Ekincik | 73 | TES.GELŞ. | SULU | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Çavuşderesi Ky. İçmesuyu | Çavuşderesi / Merkez | 108 | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Güveytepe Köyü İçmesuyu | Güveytepe / Merkez | 130 | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Karamurat Köyü İçmesuyu | Karamurat / Merkez | 87 | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | Samsaçavuş Köyü İçmesuyu | Samsaçavuş/Merkez | 214 | TES.GELŞ. | SULU | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | Hacımusalar Köyü İçmesuyu | Hacımusalar/Merkez | 98 | TES.GELŞ. | SULU | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | Çevreli Köyü İçmesuyu | Çevreli/Merkez | 112 | TES.GELŞ. | SULU | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | İğneciler Köyü İçmesuyu | İğneciler/Merkez | 115 | TES.GELŞ. | SULU | 4000 | 4000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Çepni Köyü İçmesuyu İnş. | Çepni/Merkez | 97 | TES.GELŞ. | SULU | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Sarıyer Köyü İçmesuyu İnş. | Sarıyer/Merkez | 181 | TES.GELŞ. | SULU | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Keçikıran Köyü İçmesuyu İnş. | Keçikıran/Merkez | 56 | TES.GELŞ. | SULU | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu | Kaşbıyıklar / Merkez | 39 | TES.GELŞ. | SUSUZ | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Susuz Köyü İçmesuyu | Susuz / Merkez | 203 | TES.GELŞ. | SULU | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM |  | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
29 | [7 empty] | 1225000 | 1189999.62 | 35000.38 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
|  |  |  | BİTEN NÜFUS | 2563
|  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
| Merkez | 1 | 1
| gerede | 5 | 2
| kıbrıscık | 1 | 0
| mengen | 3 | 1
| MUDURNU | 12 | 0
| seben | 2 | 0
| yeniçağa | 0 | 1
|  | 24 | 5

## 2010 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[21 empty] | Y | YENİ TESİS | SULU
[21 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[21 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ

## 2011 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2011 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Nuhlar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Nuhlar/Merkez | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | Birinci Derece
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmendere Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Değirmendere/Evril | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İkinci Derece
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bağışlar Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Bağışlar/Kadılar | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeşilçele Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Yeşilçele/Merkez | 159 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bünüş Köy içi I.Kat Asfalt Kaplama | Bünüş/Merkez | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Örencik Köy İçi I.Kat Asfalt Kaplama | Örencik /Merkez | 386 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 144000 | 144000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölköy Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Gölköy/Hamidiye | 133 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aydıncık Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Aydıncık/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 144000 | 144000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tarakçı Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Tarakçı/Ferdinler | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Susuzkınık Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Susuzkınık/Merkez | 268 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 95687 | 95687 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saçcılar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Saçcılar/Merkez | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniakcakavak Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yeniakcakavak/Merkez | 292 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniköy Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yeniköy/Merkez | 352 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakuplar Kyy II. Kat Asfalt Kaplama | Yakuplar /Merkez | 284 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 28565 | 28565 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Doğancı Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Doğancı/Merkez | 938 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ahmetler Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Ahmetler/Merkez | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Güneyfelakettin Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Güneyfelakettin/Merkez | 88 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenigeçitveren Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Yenigeçitveren/Merkez | 185 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | b
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pelitcik Kyy.Kat Asfalt Kaplama | Pelitcik/Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bürnük Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Bürnük/Zahmanlar | 220 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tekke Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Tekke/Merkez | 105 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 468411 | 468411 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ericek Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Ericek /Merkez | 81 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pirahmetler Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Pirahmetler/Merkez | 186 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çaygökpınar/Merkez | 576 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | b
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ketenler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Ketenler/Merkez | 44 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 120000 | 120000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yumrukaya Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yumrukaya/Merkez Yolçatı/Merkez | 1083 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeşilköy Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yeşilköy/Merkez | 443 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Göbüler/Merkez Süleler/Merkez Yalacık/Merkez | 405 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 201167 | 201167 | 0 | [7 empty] | 3.25 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Göbüler/Merkez Süleler/Merkez Yalacık/Merkez | 405 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 83700 | 83700 | 0 | [7 empty] | 1.35 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Bünüş Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Bünüş/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 127525 | 127525 | 0 | [7 empty] | 2.06 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıovacık Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Aşağıovacık/Merkez Yukarıovacık/Merkez | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaş Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Aktaş/Gölcük | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaşkurtlar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Aktaşkurtlar/Bozkurt | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çalaman/Yaman | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Demircizopran Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Demircizopran/Merkez Demircizopran/Şükürler | 81 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 125000 | 125000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Çayörengüney/Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çoğullu/Merkez Geçitler/Merkez | 256 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Sofular/Değişler | 116 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Mircekiraz/Merkez Tatlar/Koçlar | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Köyiçi Parke Taşı | Samat/Merkez | 526 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Köy İçi Parke Taşı | Göynükören/Merkez | 444 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Köy İçi Parke Taşı | Çayören/Merkez | 274 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar Köy İçi Parke Taşı | Kazanlar/Merkez | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aydınlar I.Kat Asfalt Kaplama | Aydınlar/Merkez | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca Kyy. İstinat Duvarı | Çukurca/Mandıra | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TAŞ DUVAR | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller Köy yolu Menfez Yapımı | Zeyneller/Merkez | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı Köy Yolu Menfez Yapımı | Muratfakı/Merkez | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 20000 | 20000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Akçaşehir Köy Yolu Menfez Yapımı | Akçaşehir/Merkez Demircizopran/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 20000 | 20000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köy Yolu Köprü Genişletme | Çalaman/Merkez | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Samat/Merkez | 526 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kösreli Köy Yolu Menfez-Köprü Yapımı | Kösreli/Merkez | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köy içi Parke Taşı | Salur/Merkez | 100 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | ONARIM |  | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Muratfakılar köyü Açık Kanal Yapımı | Muratfakılar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 14530 | 14530 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Mangallar Köyü Kapalı Kanal Yapımı | Mangallar / Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 9060 | 9060 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Samat Köyü Köprü Ayağı Yapımı | Samat/Merkez |  | BAKIM ONARIM | KÖPRÜ | Birinci Derece | 3985 | 3985 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Samat Köy İçi Parke Taşı | Samat/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 35000 | 35000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Güneycallıca Köyü 1. Kat Asfalt Kaplama | Güneyçallıca/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 670103 | 670103 | 0 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karacalar - Köstekler Kyy I.Kat Asf.Kap. | Karacalar/Merkez Köstekler /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kılavuzlar-Mustanlar Kyy II.Kat asf.Kap. | Kılavuzlar/Merkez Mustanlar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 253608 | 253608 | 0 | [7 empty] | 10.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | DY.İlt. - Kozcağız Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Kozcağız/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Yeniköy Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Yeniköy/Merkez Yeniköy/Aydınlar |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler Grup Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Alanhimmetler/Merkez Bali/Merkez Dokumacılar/Merkez Kuzca/Merkez Kuzca/Çalkara | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 180000 | 180000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kılkara Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Kılkara/Merkez | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 90000 | 90000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveci Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Deveci/Merkez | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 123000 | 123000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Kadısusuz Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Kadısusuz/Merkez Kuzgöl/Merkez Nazırlar/Merkez | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | İlyaslar KyyI.Kat Asfalt Kaplama | İlyaslar/Merkez | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Avşar Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Avşar/Merkez Kayabaşı/Merkez Elemen/Merkez Şahbazlar/Merkez Güneygökçesu/Merkez | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Çorakmıtırlar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çorakmıtırlar/Merkez Çorakkadirler/Merkez | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Hacıahmetler Kyy.Ikat Asfalt Kaplama | Hacıahmetler/Merkez | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | ONARIM |  | 32296 | 32296 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | ONARIM |  | 149568 | 149568 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dedeler Sırçalı Grup Kyy. II.Kat Asfalt | Dedeler/Merkez Sırçalı/Merkez | 258 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 303800 | 303800 | 0 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Munduşlar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Munduşlar / Merkez | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 210800 | 210800 | 0 | [7 empty] | 3.1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Dolayüz/Merkez | 98 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 235600 | 235600 | 0 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Delice Kyy Stablize Kaplama | Delice/Bayramlı | 80 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | Birinci Derece | 9612 | 9612 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Samat/Merkez | 538 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 372000 | 372000 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Pelitözü/Merkez | 180 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 266600 | 266600 | 0 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Kyy.Stablize Kaplama | İğneciler/Güney | 119 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | Birinci Derece | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gölcük Kyy. Stablize Kaplama | Gölcük/Harmanseki | 32 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | Birinci Derece | 5203 | 5203 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Yuva Köyü Yol Genişletme | Yuva/Merkez | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | Birinci Derece | 97200 | 97200 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Yağma Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yağma/Merkez | 58 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 86800 | 86800 | 0 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Dedeler Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Dedeler / Merkez | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 131200 | 131200 | 0 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Çeltikdere Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Çeltikdere/Merkez | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 102500 | 102500 | 0 | [7 empty] | 1.25 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Susuz Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Susuz/Çatak | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 83770 | 83770 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Bozyer Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Bozyer/Merkez | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 47458 | 47458 | 0 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köyler Kiliğt Parke Taşı Temin ve Yerine Koyma işi | Yukarıkuldan/Merkez Hamzabey/Merkez Kemaller/Merkez Kındıra/Merkez Örenköy/Merkez Dereköy/Merkez Çamlık/Merkez Adaköy/Merkez Akıncı / Merkez Şahnalar/ Merkez Doğancı / Merkez | 1267 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 324341 | 324341 | 0 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
83 | [9 empty] | 9415609 | 9415609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31500 | 97 | 71.71 | 0 | 6 | 3 | 89 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31500 | 97 | 71.71 | 0 | 6 | 3
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 4 | 329064 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 3 | 18815 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 7 | 569341 |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31500 | 97 | 71.71 | 0 | 6 | 3
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 37 | 4881514
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 27 | 3429300
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 1 | 30000
[7 empty] | MENFEZ | 6 | 103590
[7 empty] | KÖPRÜ | 2 | 53985
[8 empty] | 87 | 9415609
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[5 empty] | Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | p | Dörtdivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.66 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gerede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10000 | 9 | 15.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 1
[5 empty] | Göynük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 10.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kıbrıscık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mudurnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Seben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.85 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Yaniçağa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30000 | 37 | 97 | 27 | 71.71 | 1 | 4 | 1
[5 empty] | GENEL PRJ TOP | 83

## 2011 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2011 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | GEREDE | Mangallar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Mangallar/Merkez | 49 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | GEREDE | Yakakaya Ahmetler Aydınlar Yeni Yerleşim yeri içmesuyu inşaatı | Yakakaya/Merkez Ahmetler/Merkez Aydınlar/Merkez | 454 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 100608 | 100608 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köyler İçmesuyu Bakım ve Onarım | Muhtelif | [13 empty] | İPTAL. 22.09.2011 tairh ve 172 sayılı Bolu Valiliği oluru ile ödeneği Yakakaya ahmetler içmesuyu projesine aktarılmıştır. | 2 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | BOLU | GEREDE | Ertuğral Köyü İçmesuyu Bakım onarım | Ertuğral/Merkez | 55 | BAKIM ONARIM | SULU | 3735 | 3735 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez Köyü Bağışlar Mahallesi İçm.İnş. | Kökez/Bağışlar | 30 | TESİS GELİTİRME | SULU | 43500 | 43500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Köprübaşı Köyü İçmesuyu İnşaatı | Köprübaşı/Merkez | 200 | TESİS GELİTİRME | SULU | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Banaz Köyü İçmesuyu İnşaatı | Banaz/Gülüstan | 23 | TESİS GELİTİRME | SULU | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Gözecik Köyü İçmesuyu İnşaatı | Gözecik/Merkez | 18 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Yazılar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Yazılar/Merkez | 231 | TESİS GELİTİRME | SULU | 142500 | 142500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Kilözü Köyü İçmesuyu İnşaatı | Kilözü/Merkez | 205 | TESİS GELİTİRME | SULU | 142500 | 142500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
10 |  |  |  |  | 1265 |  |  | 657843 |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1265
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
Merkez
|  |  | gerede | 2 | 1
|  |  | kıbrıscık | 1 | 0
|  |  | mengen | 3 | 0
|  |  | MUDURNU | 2 | 0
|  |  | TOPLAM | 8 | 1

## 2011 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ

## SUSUZ ÜNİTELER (hidden)
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2011 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## 2012 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2012 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Berk Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 715 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Mesciçele Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölcük Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Çobankaya | 205 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ahmetler Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ulumescit Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenicepınar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çorak | 96 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Vakıfgeçitveren Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 545 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 589 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakabayat Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 239 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Sultanköyü Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 367 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gövem Köyü Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 92 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Doğancı Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 882 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yolçatı Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 348 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Semerciler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 36 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saraycık Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 351 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Ömerpaşalar-Gücükler Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Merkez | 305 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 149000 | 149000 | 149000 | 0 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 67 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 95 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 61 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 31 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 93 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğrul Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 59 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Merkez | 67 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köyü Köprü Onarımı | Merkez | 35 | BAKIM ONARIM | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Sofular Arası menfez yapımı | Merkez | 320 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur-Havullu Araası Menfez Yapımı | Merkez | 320 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar Köyü V Kanal Yapımı | Merkez | 67 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Köyü V Kanal Yapımı | Merkez | 540 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 203600 | 203600 | 203600 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bölücekova-Himmetoğlu II.Kat Asf.Kap. | Merkez | 282 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 162 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Hasanlar Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 321 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bekirfakılar-Alan Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 194 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kökez Kyy Stablize Kaplama | Bağışlar | 29 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveören Kyy. Stablize Kaplama | Merkez | 196 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveci Kyy genişletme | Merkez | 71 | BAKIM ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 3.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Geriş Köy içi Parke Taşı | Merkez | 122 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  |  | Kızık | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Banaz Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez/Körüstan | 58 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Akçakoca Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Karandı | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Düzağaç Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez/Bayraktarlar/Cünütler/Hatipler/Kadıoğlu/Kılavuzlar/Müşirler | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Çayköy Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çamyurdu Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 260 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 159000 | 159000 | 159000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Ekinören Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 159000 | 159000 | 159000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Karşıköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 212000 | 212000 | 212000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Hoçaş Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Kozyaka Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Şahnalar -Saray Köy içi Parke Taşı | Merkez | 300 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 124000 | 113209.2 | 124000 | 10790.8 | [5 empty] | 5500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | TESVİYE | ONARIM | STABLİZE | BETON YOL | PARKE | I.KAT | II.KAT | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 9000 | 35 | 74.7 | 0 | 4 | 1
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 1 | 10000 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 5 | 343600 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 3 | 184000 |  |  | TOPLAM | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 9000 | 35 | 74.7 | 0 | 4 | 1
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 15 | 1751000
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 21 | 1684000
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 0 | 0
[7 empty] | MENFEZ | 4 | 80000
[7 empty] | KÖPRÜ | 1 | 10000
[8 empty] | 50 | 4062600
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[5 empty] | Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.5 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | p | Dörtdivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gerede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 1
[5 empty] | Göynük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kıbrıscık | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mudurnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Seben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Yaniçağa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9000 | 15 | 35 | 21 | 74.7 | 0 | 4 | 1
[5 empty] | GENEL PRJ TOP | 50

## 2012 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2012 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | GEREDE | Havullu Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 143 | BAKIM ONARIM | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | GEREDE | Mukamlar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 31 | BAKIM ONARIM | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Aktaşkurtlar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 59 | BAKIM ONARIM | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Arıkçayırı Köyü İçmesuyu İnşaatı | Dere | 41 | BAKIM ONARIM | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Sünnet Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 82 | BAKIM ONARIM | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Grup İçmesuyu İnşaatı | Karacaören | 90 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçmesuyu Bak ve Onr. | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Çukurca Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez/Bayramoğlu | 34 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif İçmesuyu Bak ve Onr. | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM |  | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MUDURNU | Avdullar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 239 | BAKIM ONARIM | SULU | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Sarpuncuk Köyü İçmesuyu İnşaatı | Hacınebiler | 32 | TESİS GELİTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Çepni Köyü İçmesuyu İnşaatı | Aşağı | 122 | BAKIM ONARIM | SULU | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Karşıköy İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 27 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Muslar | 13 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2013 Tarih ve 90 sayılı oluru ile düzeltilmiştir. BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Muhtelif İçmesuyu Bak ve Onr. | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM |  | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Hamzabey Köyü İçmesuyu depo bakım ve onarımı | Hamzabey | 108 | BAKIM ONARIM |  | 10790.08 | 10790.08 | 10790.08 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
16 |  |  |  |  | 1021 |  |  | 880890.08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1008
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
Merkez
|  |  | gerede | 3 | 0
|  |  | GÖYNÜK | 2 | 0
|  |  | kıbrıscık | 1 | 3
|  |  | mengen | 1 | 1
|  |  | MUDURNU | 4 | 0
|  |  | SEBEN | 1 | 1
|  |  | TOPLAM | 11 | 4

## 2012 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2012 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2012 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2012 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MENGEN | Karaishak-Kuzgöl-Alibeyler Foseptik Yapımı | Karaishak/ Kuzgöl/ Alibeyler/ Ağalar/ Çorakkadirler/ Yumrutaş | 209 | YENİ TESİS | SIZDIRMALI | 102900 | 102900 | 102900 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## SUSUZ ÜNİTELER 2012 (hidden)
31/12/2011 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2012 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2012 (hidden)
31/12/2011 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## 2013 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2013 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Sacçılar Köyü Iğdır Mah. İçmesuyu | Saçcılar/Iğdır | 24 | BAKIM ONARIM | SULU | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Tarakçı Köyü İçmesuyu | Tarakçı/Merkez | 300 | BAKIM ONARIM | SULU | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MERKEZ | Bünüş Köyü İçmesuyu | Bünüş/Merkez | 64 | BAKIM ONARIM | SULU | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | MERKEZ | Bağışlar Köyü Kadılar Mah. İçmesuyu | Bağışlar/Kadı | 62 | BAKIM ONARIM | SULU | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Değirmenbeli Köyü İçmesuyu | Değirmenbeli/Arap/Çilingirler | 99 | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy köyü Kahyalar Mh. İçmesuyu | Bağışlar/Kahyalar | 209 | BAKIM ONARIM | SULU | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Kuzfındık Köyü İçmesuyu | Kuzfındık/Merkez | 93 | TESİS GELİTİRME | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Gövem Köyü Hanyeri Mah.İçmesuyu | Gövem/Hanyeri | 27 | TESİS GELİTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Sazakşeyhler Köyü İçmesuyu | Sazaşeyhler/Merkez | 125 | TESİS GELİTİRME | SULU | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Saraycık Köyü İçmesuyu | Saraycık/Merkez | 541 | YENİ TESİS | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Vakıfgeçitveren Köyü İçmesuyu | Vakıfgeçitveren | 549 | BAKIM ONARIM | SULU | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Rüzgarlar-Kırha Köyü İçmesuyu | Rüzgarlar/Merkez Kırha/Merkez | 330 | TESİS GELİTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Sultanbeyköyü İçmesuyu | Sultanbey/Merkez | 488 | BAKIM ONARIM | SULU | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Işıklar-Aydıncık Köyü İçmesuyu | Işıklar/ Möerkez Aydıncık/Merkez | 332 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Pirahmetler Köyü İçmesuyu | Pirahmetler/Merkez | 279 | BAKIM ONARIM | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Ahmetler-Aydınlar-Yakakaya içmesuyu | Ahmetler/Aydınlar/Yakakaya | 543 | YENİ TESİS | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Akçabey -Doğancılar Mh. Su deposu yap. | Akçabey/Doğancılar | 34 | YENİ TESİS | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü İçmesuyu | Yeşilvadi/Merkez | 120 | YENİ TESİS | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Mangallar köyü su deposu tamiratı | Mangallar/Merkez | 130 | YENİ TESİS | SULU | 10000 | 15000 | 15000 | -5000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Aşakınık Köyü İçmesuyu | Aşağıkınık/Merkez | 214 | TESİS GELİTİRME | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Değirmenözü Köyü İçmesuyu | Değirmenözü/Merkez | 143 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Gökçesaray Arabacılar Köyü İçmesuyu | Gökçesaray/Arabacılar | 48 | TESİS GELİTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Güneyçallıca Köyü İçmesuyu | Güneyçallıca/Merkez | 155 | TESİS GELİTİRME | SULU | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Yukarıkınık Köyü İçmesuyu | Yukarıkınık/Merkez | 212 | TESİS GELİTİRME | SULU | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Çaylakköyü İçmesuyu | Çayulakköy/Merkez | 191 | TESİS GELİTİRME | SULU | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Yazıcı köyü içmesuyu | Yazıcı/Merkez |  | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | 23.09.2013 Tarih ve 6421 sayılı onay ile 6.375 TL ödenek Köyyollarına aktarılmıştır. | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Kılkara Köyü İçmesuyu | Kılkara/Merkez | 85 | BAKIM ONARIM | SULU | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü İçmesuyu | Belen/Merkez | 173 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçmesuyu Bakım ve onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçmesuyu Bakım ve onarım | Alanhimmetler/Alemdar/Geriş/Kılkara/Kızık/Sarıkaya/Kızılcaören/Kökez/Bağışlar/Köseler/Nadas/Taşlık/Yazıca | 1221 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Çukurca Köyü İçmesuyu | Çukurca/Merkez | 84 | YENİ TESİS | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Karaishak Köyü İçmesuyu | Karaishak/Merkez | 79 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Çayköy Köyü İçmesuyu | Çayköy/Merkez | 130 | YENİ TESİS | SULU | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Arak Köyü İçmesuyu | Arak/Merkez | 70 | YENİ TESİS | SULU | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Çubuk Köyü İçmesuyu | Çubuk/Merkez | 240 | YENİ TESİS | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Alibeyler Köyü İçmesuyu | Alibeyler/Kösekadılar | 26 | TESİS GELİTİRME | SULU | 74100 | 74100 | 74100 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Akçakoca Köyü içmesuyu | Akçakoca/Merkez | 145 | YENİ TESİS | SULU | 127140 | 127140 | 127140 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Babahızır Köyü İçmesuyu | Babahızır/Merkez | 212 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif İçmesuyu Bakım ve onarım |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü İçmesuyu | Dolayüz/Merkez/Dere | 223 | TESİS GELİTİRME | SULU | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü İçmesuyu | Ortaköy/Merkez | 248 | TESİS GELİTİRME | SULU | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Nimetli Köyü İçmesuyu | Nimetli/Bekirfakılar | 18 | YENİ TESİS | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Adaköy İçmesuyu Yapımı | Adaköy/Merkez | 149 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Sarayköy Köyü İçmesuyu Yapımı | Sarayköy/Merkez | 205 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Şahnalar Köyü İçmesuyu Yapımı | Şahnalar/Merkez | 257 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kemaller Köyü İçmesuyu Yapımı | Kemaller/Merkez | 169 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Klorlama Cihazı Alımı | Adaköy/Aşağıkuldan/Akıncılar/Çamlık/Dereköy/Doğancı/Eskiçağa/Gölbaşı/Hamzabey/Kemaller/Kındıra/Örenköy/Sarayköy/Şahnalar/Yamanlar/Yukarıkuldan | 2610 | YENİ TESİS | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
47 |  |  |  |  | 11656 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 11656
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
|  |  | Merkez | 15 | 0
|  |  | gerede | 4 | 0
|  |  | GÖYNÜK | 6 | 0
|  |  | kıbrıscık | 3 | 2
|  |  | mengen | 8 | 1
|  |  | MUDURNU | 2 | 0
|  |  | SEBEN | 1 | 0
|  |  | YENİÇAĞA | 5 | 0
|  |  | TOPLAM | 44 | 3

## 2013 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2013 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenigüney Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yenigüney/Kayı | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çanakçılar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Çanakçılar/Merkez | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yayladınlar Kyy Parke Taşı Döşeme | Yayladınlar/Merkez | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM | KÖY İÇİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kındıra Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Kındıra/Merkez | 781 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Musluklar Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Musluklar/Merkez | 385 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yeniköy/Merkez | 361 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniçaydurt Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yeniçaydurt/Merkez | 477 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tpardıç Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Topardıç/Merkez | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Mesciler Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Mesciler/Emen | 243 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hamzabey Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Hamzabey/Merkez | 566 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Gölköy/Merkez | 1224 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakuplar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yakuplar/Merkez | 299 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hıdırşeyhler Taşoluk Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Hıdırşeyhler/Taşoluk | 404 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Örencik Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Örencik/Merkez | 494 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Fasıl Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Fasıl/Merkez | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Alıçören Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Alıçören/Merkez | 757 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Karamanlar Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Karamanlar/Merkez | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kırha Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Kırha/Merkez | 106 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kolköy Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Kolköy/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Oğuldoruk Tatlar Grp Kyy II.Kat Asf Kap. | Oğuldoruk/Tatlar | 551 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Piroğlu Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Piroğlu/Merkez | 124 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Avdan Kyy II.Kat asfalt Kaplama | Avdan/Merkez | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gövem Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Gövem/Merkez | 166 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler-Softalar Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Softalar/Merkez | 36 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [11 empty] | Bolu Valilğinin 03.07.2013 Tarih ve 4443 Sayılı olurları il iptal edilerek Ödenekleri Ek projelere aktarılmıştır. | [6 empty] | İPTAL
| BOLU | DÖRTDİVAN |  | Sorkun Kyy I.Kat asfalt Kaplama | Sorkun/Merkez | 190 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [18 empty] | İPTAL
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Sorkun Köy içi I.Kat asfalt Kaplama | Sorkun/Merkez | 190 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | KÖY İÇİ | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler-Softalar Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Softalar/Merkez | 36 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Adaköy Köy İçi I.Kat Asfalt Kaplama | Adaköy/Merkez | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | KÖY İÇİ | 32000 | 32000 | 20000 | 12000 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Bünüş -Cemaller Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Cemaller/Merkez | 253 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 5000 | 7000 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Ulumezarlık Kyy I.Kat Sathi Kaplama | Ulumezarlık/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağı Ovacık Kyy I.Kat Asf.Kaplama | AşağıOvacık/Merkez | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 129000 | 129000 | 129000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy-Üçpınar Kyy.I.Kat Asf.Kap | Yazıköy/Üçpınar | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | S.Urgancılar-Urgancılar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | S.Urgancılar/Urgancılar | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar-Öte Mhy I.Kat Asf.Kaplama | Balcılar/Öte | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğrul-Yoğurtlu Mhy I.Kat Asf Kaplama | Ertuğrul/Yoğurtlu | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı-Tatlar Kyy Menfez Yapımı | Muratfakı/Tatlar | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 5075 | 5075 | -2075 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Birinci Afşar köyü Menfez yapımı | Birinciafşar/Merkez | 43 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 10148 | 10148 | -3148 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat köyü istinat duvarı | Samat/Merkez | 540 | BAKIM ONARIM | TAŞ DUVAR | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 15056 | 15056 | -6556 | [8 empty] | 17.33 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur köyü istinat duvarı | Salur/Merkez | 208 | BAKIM ONARIM | TAŞ DUVAR | BİRİNCİ DERECE | 3500 | 5069 | 5069 | -1569 | [8 empty] | 10.35 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller Köyü istinat duvarı | Enseller/Merkez | 53 | BAKIM ONARIM | TAŞ DUVAR | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 8387 | 8387 | -2387 | [8 empty] | 16.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere Köyü Köprü yapımı | Bahçedere/Merkez | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 115528 | 115528 | -35528 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney kyy parke taşı yapımı | Çayörengüney/Merkez | 135 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Kyy parke taşı yapımı | Çayören/Merkez | 256 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıörenbaşı kyy parke taşı yapımı | Aşağıörenbaşı/Merkez | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak Köyü parke taşı yapımı | Ibrıcak/Merkez | 453 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Ayvatlar Mh. Parke Taşı yap. | Göynükören/Ayvatlar | 260 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler köyü Parke Taşı yapımı | Yelkenler/Merkez | 131 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar köyü parke taşı yapımı | Halaçlar/Merkez | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler Köyü Parke taşı yapımı | Kürkçüler/Merkez | 142 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz köyü parke taşı yapımı | Mircekiraz/Merkez | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur köyü parke taşı yapımı | Salur/Merkez | 208 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kavacık Köyü parke taşı yapımı | Kavacık/Merkez | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Geçitler/Merkez | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | A.Örenbaşı kyy-Y.Örenbaşı Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Aşağıörenbaşı/Merkez Yukarı Örenbaşı/Merkez | 137 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Çoğullu/Merkez | 168 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köyü Parke Taşı Yapımı | Çoğullu/Merkez | 168 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köyü Parke Taşı Yapımı | Havullu/Merkez | 150 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar Köyü Köprü Yapımı | Balcılar/Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köyyolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karacalar Kyy I.Kat Asf.Kap. | Karacalar/Merkez | 147 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Memeceler Kyy I.Kat Asf.Kap. | Memeceler/Merkez | 180 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Ekinciler Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Ekinciler/Merkez | 227 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Boyacılar Kyy I.Kat Asf.Kap. | Narzanlar/Boyacılar | 385 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Umurlar Kyy I.Kat Asf.Kap. | Umurlar/Merkez | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dedeler Kyy I.Kat Asf.Kap. | Dedeler/Merkez | 502 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Yeşilyazı Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Yeşilyazı/Merkez | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Kyy Bakım onarımı | Narzanlar/Merkez | 163 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler Kyy Rotmiks Yama yap. | Alanhimmetler/Merkez | 583 | BAKIM ONARIM | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 21 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveören Köyü Parke Taşı yapımı | Deveören/Merkez | 181 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım |  |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 27875 | 27875 | 27875 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 23.09.2013 Taih ve 6421 Sayılı olur ile 16.375 TL İçmesularından aktarılmıştır.
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler-Bali-Borucak-Dokumacılar-Geriş-Belen-Kuzca-Çalkara Kyy Bakım ve Onarımı | Alanhimmetler/Bali/Borucak/Dokumacılar/Geriş/Belen/Kuzca/Çalkara | 603 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 65055 | 65055 | 65055 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 02.12.2013 tarih ve 8065 sayılı olur ile 10.000 TL içmesularına aktarılmıştır. BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Banaz Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Banaz/Merkez | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Çayköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Çayköy/Merkez | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Düzağaç Kyy I.Kat asfalt Kaplama | Düzağaç/Merkez | 155 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Başyellice Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Başyellice/Merkez | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Babahızır Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Babahızır/Akbük | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Hacıahmetler Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Hacıahmetler/Merkez | 182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Banaz Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Banaz/Merkez Banaz/Gülistan | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 101760 | 101760 | 101760 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Kyy. I.Kat Asf.Kaplama | Tavşansuyu/Sığırlık | 281 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 127250 | 127250 | 127250 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Karamurat Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Karamurat/Merkez/Alaçam/Tatarlar/Yarbaşı | 388 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dereçetinören Kyy I.Kat Asf.Kaplama | Dereçtinören/Dereköy | 149 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Çepni Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Çepni/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Delice Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Delice/Merkez | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 299000 | 299000 | 299000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| BOLU | MUDURNU |  |  | Tekirler/Merkez Gölcük/Merkez | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 14.01.2014 Tarih ve 2014/02 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.Ödeneği Sarpıncık Köyü I.Kat Asfalt kap. Projesine aktarılmıştır.
EK | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Köyü I.Kat Asfalt Kaplama | Sarpıncık/Merkez | 164 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Alpağut Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Alpağut/Merkez | 120 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Karaağaç Köyü Parke Taşı Yapımı | Karaağaç/Merkez | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Yağma Köyü Parke Taşı Yapımı | Yağma/Merkez | 88 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | [5 empty] | 1300 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Hoçaş Köyü Parke Taşı Yapımı | Hoçaş/Merkez | 109 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Nimetli Köyü Parke Taşı Yapımı | Nimetli/Merkez | 98 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Alpağut Köyü Parke Taşı Yapımı | Alpağut/Merkez | 120 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Kilitli Parke Taşı Yapımı | Kemaller/Aşağı Kuldan/Yukarı Kuldan |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 143000 | 143000 | 143000 | 0 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
88 | [9 empty] | 5988940 | 6040203 | 6021203 | -32263 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 | 2
GEREDE İLÇEMİZ YETMEYEN ÖDENEKTEN KENDİ BÜTÇESİNDEN BİTİRMİŞTİR. | [13 empty] | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 |  | 9400 | 9400 | 94 |  |  | 94
[13 empty] | TESVİYE | ONARIM | STABLİZE | BETON YOL | PARKE | I.KAT | II.KAT | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 | 2
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 0 | 0 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 9 | 547690 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 21 | 519000 |  |  | TOPLAM | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 | 2
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 46 | 3971250
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 14 | 788000
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 3 | 18000
[7 empty] | MENFEZ | 2 | 10000
[7 empty] | KÖPRÜ | 2 | 135000
[8 empty] | 97 | 5988940
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 11 | 17 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13200 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4000 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 21 | 31700 | 39 | 70.4 | 14 | 40 | 3 | 2 | 2
89

## 2013 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | SEBEN | Yuva Köyü | Yuva/Merkez |  | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | [15 empty] | İPTAL | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2013 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2013 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | SEBEN | Nimetli Köyü Kanalizasyon inşaatı | Nimetli/Merkez | 130 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | SEBEN | Güneyce Köyü Kanalizasyon İnşaatı | Güneyce/Merkez | 172 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 68000 | 68000 | 68000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Akçabey Köyü Foseptik Yapımı | Akçabey/Doğancılar | 63 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | SIZDIRMASIZ
Y | BOLU | GEREDE | Örencik Köyü Foseptik Yapımı | Örencik/Baltacılar | 65 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Tatlar Köyü Foseptik Yapımı | Tatlar/Merkez | 72 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Kapaklı Köyü Foseptik Yapımı | Kapaklı / Merkez | 138 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Çukurca Köyü Foseptik Yapımı | Çukurca/Merkez | 79 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Ortaca Köyü Foseptik Yapımı | Ortaca/Merkez | 172 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Beşkonak Köyü Foseptik Yapımı | Beşkonak/Merkez | 97 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Sipahiler Köyü Foseptik Yapımı | Sipahiler/Merkez | 65 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | İmamlar Köyü Foseptik Yapımı | İmamlar/Merkez | 85 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Kayızopran Köyü Foseptik Yapımı | Kayızopran/Merkez | 62 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Kayalıdere Köyü Foseptik Yapımı | Kayalıdere/Merkez | 142 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 58000 | 58000 | 58000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Memeceler ve Arızlar Köyü Foseptik Yapımı | Memeceler/Arızlar | 180 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[8 empty] | 391000 | [8 empty] | 14
[5 empty] | 1522 |  |  | 782000 | 391000 | 391000 | 0 | [5 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
1522

## SUSUZ ÜNİTELER 2013 (hidden)
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2013 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2013 (hidden)
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK (hidden)
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## 2014 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2014 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Işıklar -Tekke Grup Yolu | Işıklar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Vakıfgeçitveren Kyy I.Kat Asf.Kap. | Vakıfgeçitveren/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeşilçele Kyy I.Kat Asf.Kap. | Yeşilçele/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM | KÖY İÇİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saçcılar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Saçcılar Kyy. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100449 | 100449 | 100449 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aşağıçamlı Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Aşağıçamlı/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yuva Köyiçi I.Kat Asfalt Kaplama | Yuva/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenisefa Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yenisefa/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çanakçılar Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Çanakçılar /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi Kyy II.Kat. Asfalt Kap. | Değirmenderesi/ Evril |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Müstakimler Kyy II.Kat.Asfalt Kap. | Müstakimler /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tokmaklar Kyy II.Kat.Asfalt Kap. | Tokmaklar/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bahçeköy Kyy II.Kat.Asfalt Kap. | Bahçeköy /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Sorkun Kyy I.Kat Asf.Kap. | Sorkun/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler-Softalar Kyy I.Asfalt Kap. | Göbüler/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Ulumezarlı Kyy I.Asfalt Kap. | Ulumezarlı/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Doğancılar Kyy I.Asfalt Kap. | Doğancılar/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 32148 | 32148 | 32148 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ankara yolu-Ümitköy Kyy I.Kat Asf.Kap. | Ümitköy/Gerede |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Afatlar Mah.Ümitköy Kyy Asf.Kap. | Yazıköy/Gerede |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Dunsunfaki-Süller Toklar Kyy Asf. Kap. | Dursunfaki-Süller/Gerede |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | [7 empty] | 5.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler Köyü Köy İçi Parke taşı | Demirciler Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca Köyü Köy İçi Parke taşı | Ortaca Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köyü Merkez Mah.Köy içi Parke taşı | Havullu Köyü/ Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Köyü Köy içi Parke Taşı | Karapazar köyü/ Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören Köyü Köy İçi Parke Taşı | Nuhören Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yeşilvadi Köyü Köy İçi Parke Taşı | Yeşilvadi Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ahmetler Köyü köy içi parke taşı | Ahmetler Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Ayvatlar Mahallesi parke taşı | Göynükören Ayvatlar Mah./Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara Köyü köy içi parke taşı | Yazıkara Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Köyü parke taşı | Geçitler Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yenipınar Köyü köy içi parke taşı | Yenipınar Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | S.Urgancılar Köyü köy içi parke taşı | S.Urgancılar Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey Köyü köy içi parke taşı | Akçabey Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalışlar Köyü köy içi parke taşı | Çalışlari Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar Köyü Emirler Mah. parke taşı | Sungurlar Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Köyü köy içi parke taşı | Yazıköy Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım Onarım | Zeyneller,Çalaman,Çukurca, Köstereli,Havacık |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bulanık Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Bulanık Köyü/Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çaylak Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Çaylak Köyü/Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bölücekova Çatak Mah.I.Asf.Kap. | Bölücekova /Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kayalıdere Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Kayalıdere/Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Köseler Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Köseler köyü/Kıbrıscık |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Geriş Köyü Köyiçi Parke Taşı yap. | Geriş Köyü/Kıbrıscık |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım Onarım | Alanhimmetler,Alemdar, Balı,Belen,Borucak,Bölücekkaya,Çökeler,Deveci,Deveören,Dokumacılar,Karacaören,KaraköyKılkara,Kızılcaören,Kökez,Kuzca,Kızık,Taşlık,Nadas,Yazıca |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Şahbazlar,Elemen,Hayranlar,Avşar Grup Yolu | Şahbazlar,Elemen, Hayranlar,Avşar/ Kıbrıscık |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Ç.Kadirler,Ç.Mıtırlar, Emirler;Kayışlar,Mamatlar | Ç.Kadirler,Ç.Mıtırlar, Emirler;Kayışlar,Mamatlar |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200.00,00 | 200000 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım Onarım | Demirciler/Düzağaç/Dereköy/Karaşeythler/Nazırlar/Hacıahmetler/Düzköy/Karacalar/Çukurca/Kadısususuz/Çorakmıtırlar/Sazlar/Konak/Gözecik |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 132760 | 132760 | 132760 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gökören Merkez -İğneciler Köyü Kyy. I.Kat Asf.Yap | Gökören Merkez -İğneciler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Güllüören Merkez Mah.Kyy.I.Kat Asfalt Yap. | Güllüören Merkez Mah. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Elmacıkdere Merkez-Topyeri arası Kyy. I.Kat Asf.Yap | Elmacıkdere Merkez/Mudurnu |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacımusalar-Karaibrahimler Kyy.I.Kat Asf.Yap. | Hacımusalar-Karaibrahimler |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Güveytepe Aşağı Mah.Kyy.I.Kat.Asf,Yap. | Güveytepe Aşağı Mah |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 192847 | 192847 | 192847 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Samsaçavuş,Kuzören-Hayrettinler Kyy.I.Kat.Asf Yap | Samsaçavuş,Kuzören-Hayrettinler |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Muhtelif Köy Yolları | Samsaçavuş/Sarıyer/Vakıfaktaş/Kaçık/Havullar/Çevreli/Gökören/Gölcük |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Kuzgölcük Köyü Dereceören Mah.Kyy.II.Kat Asf.Yap. | Kuzgölcük Köyü Dereceören Mah.Kyy. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ |  | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [18 empty] | 03.09.2014 Tarih ve 6472 Sayılı olurları İle İptal Edilmiştir.
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Kuzgölcük/Bakırlı/Kozyaka/Karaağaç/Kızık/Susuz/ Yuva |  | BAKIM ONARIM |  | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0
EK | BOLU | SEBEN |  | Kesenözü Köy Yolu Menfez Yapımı | Kesenözü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | İlçe Köy Yolları Stablize ve Rotmiks Çalışması |  |  | BAKIM ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 136000 | 136000 | 136000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55
0
[13 empty] | TESVİYE | ONARIM | STABLİZE | BETON YOL | PARKE | I.KAT | II.KAT | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 90 | 17.5 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 1 | 136000 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 4 | 302760 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 18 | 320000 |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 90 | 17.5 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 21 | 3557296
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 10 | 648148
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 0 | 0
[7 empty] | MENFEZ | 1 | 35000
[7 empty] | KÖPRÜ | 0 | 0
[8 empty] | 55 | 4999204
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[5 empty] | Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dörtdivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gerede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9000 | 1 | 3.5 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Göynük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kıbrıscık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mudurnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Seben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yaniçağa
[5 empty] | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11300 | 21 | 83 | 10 | 17.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GENEL PRJ TOP | 53

## 2014 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2014 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | GEREDE | Samat Köyü İçme Suyu İlave Proje | Samat Köyü/Gerede | 503 | TESİS GELİTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü İçme Suyu | Yeşilvadi Köyü/Gerede | 129 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Aşağıkınık Köyü (Sefalar Mah.) | Aşağıkınık Köyü/Gerede | 35 | TESİS GELİTİRME | SULU | 71888 | 71888 | 71888 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar Köyü (İsale hattı) | Alemdar köyü/Kıbrıscık | 253 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Yazıca,Geriş,Kuzca,Alemdar, Karaköy | Yazıca,Geriş.Kuzca, Alemdar,Karaköy | 848 | BAKIM ONARIM | SULU | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçme Suyu | Alanhimmetler,Balı,Belen,Borucak,Çökeler,Deveci,Deveören,Kızık,Dokumacılar,Karacaören,Kılkara,Kızılcaören,Kökez,Köseler,Taşlık,Nadas | 2277 | BAKIM ONARIM | SULU | 56861 | 56861 | 56861 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Karacalar Köyü Demirciler Mah. | Karacalar Köyü Demirciler Mah. | 29 | TESİS GELİTİRME | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Turna Köyü (Merkez Mah.) | Turna Köyü (Merkez Mah.) Mengen | 36 | TESİS GELİTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif Bakım ve Onarım Giderleri | Akçakoca/Ağalar/Babahızır/Bürnük/Çırdak/Başyellice/Güney/Mamatlar/Elemen/Karaşeyhler/Pazarköy/Kıyaslar/Akören/Bölükören | 2455 | TESİS GELİTİRME | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MUDURNU | Yeniceşıhlar Merkez Mah. | Yeneceşıhlar Merkez Mah. | 212 | YENİ TESİS | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Kesenözü Köyü | Kesenözü Köyü | 111 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | SEBEN | Susuz Köyü İçmesuyu | Susuz/Çatak Mah. | 65 | TESİS GELİTİRME | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | Tepeköy Köyü İçmesuyu | Tepeköy/Merkez | 154 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | Susuz Köyü İçmesuyu Kaynağı Kaptaj Yapımı | Susuz/Merkez Mah. | 169 | TESİS GELİTİRME | SULU | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | Haccağız Köyü İçmesuyu Sondajı | Haccağız/Beylik Mh. | 124 | YENİ TESİS | SULU | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Muhtelif Köyler | Adaköy/Şahnalar / Kemaller/Yukarıkuldan | 561 | BAKIM ONARIM | SULU | 148606 | 148606 | 148606 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
4
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
Merkez
|  |  | gerede | 2 | 0
|  |  | GÖYNÜK | 1 | 0
|  |  | kıbrıscık | 2 | 1
|  |  | mengen | 2 | 1
|  |  | MUDURNU | 1 | 0
|  |  | SEBEN | 1 | 0
|  |  | YENİÇAĞA | 0 | 1
|  |  | TOPLAM | 9 | 3

## 2014 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2014 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
EK | BOLU | SEBEN | Yuva Köyü | Yuva/Merkez |  | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 15900 | 15900 | 15900 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2014 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2014 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MENGEN | Banaz Köyü Gülistan Mah. | Banaz Köyü Gülistan Mah. |  | TESİS GELİTİRME | FOSEPTİK | 20034 | 20034 | 20034 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü | Kaşbıyıklar Köyü |  | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 03.09.2014 Tarih ve 6472 Sayılı olurları İle İptal Edilmiştir. | [13 empty] | İPTAL | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | SEBEN | Çeltikdere Köyü | Çeltikdere Köyü |  | YENİ TESİS | FOSEPTİK | [14 empty] | İPTAL |  |  | SIZDIRMASIZ
[5 empty] | 0 |  |  | 20034 | 20034 | 20034 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## SUSUZ ÜNİTELER 2014 (hidden)
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2013 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2014 (hidden)
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK 2014 (hidden)
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının k
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## 2015 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2015 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Okçular Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Okçular/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yazıören Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Yazıören/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Akçaalan Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Akçaalan/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | İPTAL | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenbeli Kyy I.Kat Asf.Kap. | Değirmenbeli/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Alıçören Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Alıçören/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tatlar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Tatlar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Banaz Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Banaz/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakabayat Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Yakabayat/Bayat |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çukurören Kyy.I.Kat Asfalt Kap. | Çukurören/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ilıcakınık Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Ilıcakınık/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölköy Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Gölköy/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pirahmetler Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Pirahmetler/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Değirmenderesi/Evril |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Köprücüler Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Köprücüler/Sultanbey |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Çaygökpınar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Topardıç Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Topardıç/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saçcılar Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Saçcılar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Sultanbey Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Sultanbey/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 63449 | 63449 | 63449 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Yazıören Kyy Parke Taşı | Yazıören/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 12.05.2016 tarih ve 3780 sayılı onay ile 50.000,00 TL.ödenek İçmesuyu projesine aktarıldı.
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Yeniakçakavak Kyy Parke Taşı | Yeniakçakavak/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yayladınlar Kyy Parke Taşı | Yayladınlar/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Büyükberk Kyy ;Parke Taşı | Büyükberk/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 21.06.2016 tarih ve 4990 sayılı onay ile 25.000,00 TL.ödenek Yol projesine aktarılmıştır.
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kuzörenemirler Kyy Parke Taşı | Kuzörenemirler/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Okçular Kyy Parke Taşı | Okçular/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 12.05.2016 tarih ve 3780 sayılı onay ile 25.000,00 TL.ödenek İçmesuyu projesine aktarıldı.
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Belkarasağaç Kyy Köprü Yapımı | Belkaraağaç/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 12.05.2016 tarih ve 3780 sayılı onay ile iptal edilmiştir.
EK | BOLU | MERKEZ |  | Çamyayla Köyü Menfez Yapımı | Çamyayla Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ |  | Aydıncık Köyü Menfez Yapımı | Aydıncık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ |  | Yenipelitcik Köyü Menfez Yapımı | Yenipelitcik Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÖmerpaşalarKöyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Ömerpaşalar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Gücükler Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Gücükler Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Aşağısayık Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Aşağısayık Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yukarısayık Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Yukarısayık Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Orta Köy Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Orta Köy |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karabük yolu-Macarlar Grup yolu,(Aktaşkurtlar-İmamlar-Sarıoğlu-Enseller-Macarlar-Asmaca-Elveren-Davutbeyli-Aşağı Örenbaşı ve Yukarı Örenbaşı Kyy.Asf.Yap. | Karabük yolu-Macarlar Grup yolu,(Aktaşkurtlar-İmamlar-Sarıoğlu-Enseller-Macarlar-Asmaca-Elveren-Davutbeyli-Aşağı Örenbaşı ve Yukarı Örenbaşı |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 860000 | 860000 | 860000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Aşağıkınık Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Aşağıkınık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çatacık Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Çatacık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen , Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köylerinin Yön ve Tanıtım Levhası Yap. | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen, Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köyleri |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen , Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köyleri Muhtelif Yollar | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen, Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köyleri Muhtelif Yollar |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Köprübaşı, Yellicedemirciler Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Köprübaşı, Yellicedemirciler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Albeyler Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Albeyler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 28115 | 28115 | 28115 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpuncuk Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Yap. | Sarpuncuk Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gelinözü (Merkez) I.Kat Asfalt Yap. | Gelinözü Merkez (Gökören) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Beyderesi Merkez Mah. I.Kat Asfalt Yap. | Beyderesi Merkez Mah. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gölcük Merkez Mah.Kyy.I.Kat.Asf.Yap. | Gölcük Merkez Mah. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Abant I.Kat Asfalt Yap. | İğneciler Abant |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gökören I.Kat Asfalt Yap. | Gökören |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Mutleyif Köy Yolları | Muttelif Köyler |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 57169 | 57169 | 57169 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | İlçe Köyleri Kyy. I.Kat Asfalt Yap. | İlçe Köyleri |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Güneyce Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Güneyce Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 09.06.2015 tarih ve 4366 sayılı Olurları ile iptal edilmiştir.
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Tazılar Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Tazılar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Dereboy Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Dereboy Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Çeltikdere Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Çeltikdere Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
EK | BOLU | SEBEN |  | Güneyce Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Güneyce Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 43935.73 | 43935.73 | 43935.73 | 0 | [5 empty] | 1350 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Gerenözü Köyü(Şahmanlar Mah.)Kilitli Parke Taşı yap. | Gerenözü Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 29290.49 | 29290.49 | 29290.49 | 0 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Kesenözü Köyü Kilitli Parke Taşı yap. | Kesenözü Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 18876.1 | 18876.1 | 18876.1 | 0 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Bozyer Köyü Kilitli Parke Taşı yap. | Bozyer Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 10414.4 | 10414.4 | 10414.4 | 0 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Değirmenkaya Köyü Kilitli Parke Taşı yap. | Değirmenkaya Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 13018 | 13018 | 13018 | 0 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Tazılar Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Tazılar Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 22781.49 | 22781.49 | 22781.49 | 0 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | KozyakaKöyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | KozyakaKöyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4881.75 | 4881.75 | 4881.75 | 0 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Dereboy Köyü (Merkez Mah.ve Güney Mah.)Kilitli Parke Taşı yap. | Dereboy Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 58580.94 | 58580.94 | 58580.94 | 0 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Hoçaş Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap | Hoçaş Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 18876.1 | 18876.1 | 18876.1 | 0 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Yamanlar- Aşağıkuldan Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı Yap. | Yamanlar- Aşağıkuldan Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 168237 | 168237 | 168237 | 0 | [5 empty] | 8000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[10 empty] | 5489036 | [16 empty] | 53

## 2015 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2015 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU | [6 empty] | Y
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR |  | EK
EK | BOLU | MERKEZ | Güneyfelatettin Köyü Muslar Mah,Nakıplar Mah, Demirciler Mah. | Güneyfelatettin Köyü Muslar Mah,Nakıplar Mah, Demirciler Mah. |  | YENİ TESİS | SULU | 80380.32 | 80380.32 | 80380.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 241143.96
EK | BOLU | MERKEZ | Aşağıkuzuören köyü Gölcük Mah, Yeniköy köyü | Aşağıkuzuören köyü Gölcük Mah, Yeniköy köyü |  | YENİ TESİS | SULU | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 375003
EK | BOLU | MERKEZ | Çatakören Köyü İçme suyu İnşaatı | Çatakören Köyü |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 225003
Y | BOLU | GÖYNÜK | Çatacık Köyü | Çatacık Köyü | 135 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 150003 |  | ek | BAKIM ONARIM | sulu
Y | BOLU | GÖYNÜK | Demirhanlar Köyü | Demirhanlar Köyü | 162 | TESİS GELİTİRME | SULU | 29912 | 29912 | 29912 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 89739
Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Kökez, Nadas Köyleri depo tamiri. | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Kökez, Nadas Köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 330003
Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Karaköy, Kuzca Köyü ve Çalkara Mah. İçme Suyu | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Karaköy, Kuzca Köyü ve Çalkara Mah. | 2298 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 60003
Y | BOLU | KIBRISCIK | Geriş, Karacaören, Nadas,Taşlık,Yazıca. Köyleri İçme Suyu | Geriş, Karacaören, Nadas,Taşlık,Yazıca. Köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 21069 | 21069 | 21069 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 63210
Y | BOLU | MENGEN | Elemen (Demircioğlu) Köyü | Elemen (Demircioğlu) köyü | 70 | YENİ TESİS | SULU | 41440.12 | 41440.12 | 41440.12 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 124323.36
Y | BOLU | MENGEN | Aktepe, Mamatlar,Hayranlar,Düzköy,Kayabaşı,Kavacık,Çırdak,Kayışlar,Y.Demirciler Köyleri | Aktepe, Mamatlar,Hayranlar,Düzköy,Kayabaşı,Kavacık,Çırdak,Kayışlar,Y.Demirciler Köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 270003
Y | BOLU | MENGEN | Karacalar,Başyellice,Yumrutaş,Düzağaç,Kavacık,Ağalar,Turna,Kayabaşı Çubuk Köyleri | Karacalar,Başyellice,Yumrutaş,Düzağaç,Kavacık,Ağalar,Turna,Kayabaşı Çubuk Köyleri | 1880 | BAKIM ONARIM | SULU | 141730 | 141730 | 141730 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 425193
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Kındıra, Kemaller, Aşağıkuldan, Dereköy köyleri | Kındıra, Kemaller, Aşağıkuldan, Dereköy köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 450003
0
0

## 2015 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Yenipelitcik Köyü Gölet Yap. | Yenipelitcik/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Sebenardı Köyü Gölet Yap. | Sebenardı/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MERKEZ | Kozlu Köyü Gölet Yap. | Kozlu/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | MERKEZ | Tetemeçele Köyü Gölet Yap. | Tetemeçele/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
Y | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köyü Gölet Yap. | Mesciler/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | HİS
Y | BOLU | MERKEZ | Avşar Köyü Gölet Yap. | Avşar/Merkez |  | TESİS GELİTİRME | Gölet | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Çamyayla Köyü Gölet Yap. | Çamyayla/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
D.E | BOLU | SEBEN | Yuva Köyü | Yuva Köyü (Sulama sistemi borusu alındı.) |  | TAMAMLAMA | Yerüstü Sulama | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## 2015 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2015 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü Çukur Mah. | Belen Köyü Çukur Mah. |  | YENİ TESİS | KLASİK ARITMA | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MENGEN | Gözecik Köyü | Gözecik Köyü |  | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35763.88 | 35763.88 | 35763.88 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MENGEN | Kayabaşı,Arak, Bölükören,Çırdak,Rüknettin,Yumrutaş Köyleri | Kayabaşı,Arak, Bölükören,Çırdak,Rüknettin,Yumrutaş Köyleri |  | TAMAMLAMA | KANALİZASYON SİSTEMİ | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | SEBEN | Musasofular Köyü-Haccağız Köyü Beylik Bahallesi | Musasofular Köyü-Haccağız Köyü Beylik Bahallesi |  | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
[10 empty] | 180763.88 | 0
0
0

## SUSUZ ÜNİTELER 2015 (hidden)
31/07/2015 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2015 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2015 (hidden)
31/07/2015 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK2015 (hidden)
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## 2016 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2016 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bakırlı Köyü/Baramışlar Mah.I.Kat.Asfalt Kap. | Bakırlı Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 38584 | 38584 | 38584 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Banaz Köyü/Müstakimler Köyü arası I.Kat.Asfalt Kap. | Banas -Müstakimler Köyleri |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44520 | 44520 | 44520 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Berk kyy /M.d.deresi | Berk Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44520 | 44520 | 44520 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | İPTAL | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Köyü/Karalar Mah.I.Kat.Asfalt Kap. | Çaygökpınar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 41552 | 41552 | 41552 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çömlekçiler Kyy. I.Kat.Asfalt Kap. | Çömlekçiler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 41552 | 41552 | 41552 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenbeli Köyü Arap Mah/ Merkez Mah/ Kuğum Mah.I.Kat.Asfalt Kap. | Değirmenbeli Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 41552 | 41552 | 41552 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi ve Bağışlar köyü arası I.Kat.Asfalt Kap. | Değirmenderesi Köyü-Bağışlar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8916 | 8916 | 8916 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi /Değirmenbeli köy arası I.Kat.Asfalt Kap. | Değirmenderesi Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44520 | 44520 | 44520 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ericek Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Ericek Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 17808 | 17808 | 17808 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gökpınar Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Gökpınar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20776 | 20776 | 20776 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gövem Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Gövem Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 59360 | 59360 | 59360 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Susuzkınık Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Susuzkınık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 32648 | 32648 | 32648 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hıdırşeyhler Köyü Köyiçi I.Kat Asfalt Kap. | Hıdırşeyhler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97944 | 97944 | 97944 | 0 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hıdırşeyhler Grup Yolu | Hıdırşeyhler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 68264 | 68264 | 68264 | 0 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yağbaşlar Köyü kilitli parke taşı yap. | Yağbaşlar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Kılıçlar Köyü kilitli parke taşı yap. | Kılıçlar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Grup Yolu-Samat Kyy.Asfalt Yap. | Karapazar Samat Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Dörtdivan yolu - Göynükören Kyy. Asfalt Yap. | Dörtdivan - Göynükören Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca grup yolu Kösreli-Kavacık Kyy.Asfalt Yap. | Çukurca - Köstereli - Kavacık Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş köyü Dikmen Kyy.Asfalt Yap. | Yağdaş - Dikmen Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar-Emirler - Dikmen Kyy.Asfalt Yap. | Sungurlar - Emirler - Dikmen Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağ Merkez- Dere Mahalle yolu Asfalt Yap. | Karacadağ Merkez Dere Mahallesi |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Güneyçalıca Köyü Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Güneyçalıca Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dedeler Köyü ile Aksaklar Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Dedeler - Aksaklar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 136500 | 136500 | 136500 | 0 | [7 empty] | 10.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Himmetoğlu Köyü ile Kayabaşı II.Kat Asfalt Kap. | Himmetoğlu - Kayabaşı Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 110500 | 110500 | 110500 | 0 | [7 empty] | 8.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kuyupınar Köyü Kyy II.Kat Asfalt Kap. | Kuyupınar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bayındır Köyü Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Bayındır Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bayındır Köyü yol ayrımı ile Kayalıdere Turgutlar Mah. Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Bayındır Köyü - Kavaklıdere Turgutlar Mahallesi |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Sarıcalar Köyü ile Bayındır Köyü Arası II.Kat Asfalt Kap. | Sarıcalar Köyü - Bayındır Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Köyü İle Boyacılar Köyü arası II.Kat Asfalt Kap. | Narzanlar Köyü - Boyacılar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Arıkçayırı Köyü Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Arıkçayır Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kozcağız Köyü Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Kozcağız Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97500 | 97500 | 97500 | 0 | [7 empty] | 7.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bayındır Köyü ile Kayalıdere Turgutlar arası II.Kat Asfalt Kap. | Bayındır Köyü - Kavaklıdere Turgutlar arası |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler,Alemdar,Belen,Borucak, Dokumacılar,Geriş,Karacaören,Karaköy,Kılkara,Kızılcaören,Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler, Yazıca Köyleri Yön ve Tanıtım Levhası Yapım İşi. | Alanhimmetler,Alemdar, Balı Bören, Dokumacılar,Geriş,Karacaören, Karaköy,Kılkara,Kızılcaören, Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler,Yazıca Köyleri. |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN |  | Başyellice Köyü-Küçükkuz Bölükören Köyleri I.Kat Asfalt Yap. | Başyellice Köyü-Küçükkuz Bölükören Köyleri |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 620000 | 620000 | 620000 | 0 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Örencik Köyü/ Merkez Mah.I.Kat.Asfalt Yap. | Örencik Köyü/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çevreli Köyü Merkez Mah.I.Kat.Asfalt Yap. | Çevreli Köyü/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarıyer Köyü Merkez Mah.I.Kat.Asfalt Yap. | Sarıyer Köyü/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dağyolu Köyü Merkez mah. I.Kat.Asfalt Yap. | Dağyolu Köyü/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Kavallar Köyü-Nallıhan bağlantısıI.Kat.Asfalt Yap. | Kavallar Köyü/Nallıhan Bağlantısı |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Ilıca Köyü Köy içi I.Kat.Asfalt Yap. | Ilıca Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 66435 | 66435 | 66435 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Dereboy Köyü Grup yolu | Dereboy Köyü Grup yolu |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 273242.22 | 273242.22 | 273242.22 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliler, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak, Karaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka, Kuzgölcük, Musasofular, Nimetli, Solaklar, Susuz, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva köyleri (29 Köy) | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliler, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak, Karaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka, Kuzgölcük, Musasofular, Nimetli, Solaklar, Susuz, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Gökhaliller Köyü Köyiçi Parke Taşı Yap. | Gökhaliller Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Musasofular Köyü Köyiçi Parke Taşı Yap. | Musasofular Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Tepe KöyüKöyü Köyiçi Parke Taşı Yap. | Tepe Köyü Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Yamanlar Köyü | Yamanlar Köyü |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 15880 | 15880 | 15880 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
[10 empty] | 4631073.22 | 4631073.22 | 4631073.22 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
[18 empty] | 2500 |  | 76 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2016 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2016 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Rüzgarlar Köyü İçme Suyu | Rüzgarlar Köyü | 211 | BAKIM ONARIM | SULU | 43271.78 | 43271.78 | 43271.78 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü İçme Suyu | Merkeşler Köyü | 271 | BAKIM ONARIM | SULU | 45784 | 45784 | 45784 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Saççılar Köyü İçme Suyu | Saççılar Köyü | 56 | BAKIM ONARIM | SULU | 21414.64 | 21414.64 | 21414.64 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | ek | BAKIM ONARIM | sulu
Y | BOLU | MERKEZ | Çampınar Köyü İçme Suyu | Çampınar Köyü | 187 | BAKIM ONARIM | SULU | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME |  | sulu
Y | BOLU | MERKEZ | Bümüş Köyü İçme Suyu | Bümüş Köyü | 75 | BAKIM ONARIM | SULU | 8260 | 8260 | 8260 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME
Y | BOLU | MERKEZ | Yeniköy-Hamzabey-Yakuplar Köyleri | Yeniköy-Hamzabey-Yakuplar Köyleri | 1143 | BAKIM ONARIM | SULU | 14160 | 14160 | 14160 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Gölcük Köyü İçme Suyu | Gölcük Köyü | 156 | BAKIM ONARIM | SULU | 14160 | 14160 | 14160 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Yeşilçele Köyü İçme Suyu | Yeşilçele Köyü | 166 | BAKIM ONARIM | SULU | 65115.58 | 65115.58 | 65115.58 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Çobankaya Köyü İçme Suyu | Çobankaya Köyü | 308 | BAKIM ONARIM | SULU | 54870 | 54870 | 54870 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köyü İçme Suyu | Mesciler Köyü | 758 | BAKIM ONARIM | SULU | 4425 | 4425 | 4425 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Kuzörenemirler Köyü İçme Suyu | Kuzörenemirler Köyü | 145 | BAKIM ONARIM | SULU | 82600 | 82600 | 82600 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Karamanlar Yaka Köyü İçme Suyu | Karamanlar Yaka Köyü | 48 | BAKIM ONARIM | SULU | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Karamanlar Köyü İçme Suyu | Karamanlar Köyü | 63 | BAKIM ONARIM | SULU | 97940 | 97940 | 97940 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Kızılağıl Köyü İçme Suyu | Kızılağıl Köyü | 189 | YENİ TESİS | SULU | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü İçme Suyu | Merkeşler Köyü | 241 | BAKIM ONARIM | SULU | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | Saraycık Köyü İçme Suyu | Saraycık Köyü |  | BAKIM ONARIM | SULU | 94164 | 94164 | 94164 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile 2016 İÇMESUYU projelerinden artan 6.244,56 TL.ödenek ile kanalizasyon projelerinden 87.919,44 tl.artan ödenek içmesuyu projesine eklenmiştir.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Gücükler Köyü İçme Suyu | Gücükler Köyü |  |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.9.000,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Çalköy - Dülger Köyleri İçme Suyu | Çalköy - Dülger Köyleri |  |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 03.02.2017 tarih ve 910 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.19.000,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Yalacık Köyü İçme Suyu | Yalacık Köyü |  |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.4.500,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Suleler Köyü İçme Suyu | Suleler Köyü |  |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.4.500,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Aşağı Yukarı Duğer İçme Suyu | Aşağı Yukarı Duğer |  |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.9.000,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Kurca Kılıçlar Köyleri İçme Suyu | Kurca Kılıçlar Köyleri |  |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.7.944,78 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Gücükler köyü Karslar Mahallesi Ömerpaşalar Köyü | Gücükler köyü Karslar Mahallesi Ömerpaşalar Köyü |  | BAKIM ONARIM | SULU | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.02.2017 tarih ve 910 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.19.000,00 TL-bu projeye eklenmiştir.
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Göbüler Köyü Merkez ve Softalar mahallesi | Göbüler Köyü Merkez ve Softalar mahallesi |  | BAKIM ONARIM | SULU | 27714.62 | 27714.62 | 27714.62 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Çetikören Köyü | Çetikören Köyü |  | BAKIM ONARIM | SULU | 7280.16 | 7280.16 | 7280.16 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Kilciler Köyü İçme Suyu | Kilciler Köyü | 97 | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 166433.28 | 166433.28 | 166433.28 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Alanhimmetler,Alemdar, Balı Bören,Dokumacılar,Geriş,Karacaören,Karaköy,Kılkara,Kızılcaören,Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler,Yazıca Köyleri. | Alanhimmetler,Alemdar, Balı Bören, Dokumacılar,Geriş, Karacaören, Karaköy, Kılkara,Kızılcaören, Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler,Yazıca Köyleri. | 1299 | BAKIM ONARIM | SULU | 90590 | 90590 | 90590 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Sarıkadılar Köyü | Sarıkadılar Köyü | 95 | Bakım Onarım | SULU | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Küçükkuz Köyü ( Veriler) | Küçükkuz Köyü ( Veriler) | 71 | Yeni Tesis | SUYU YETERSİZ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Avşar, Ağaçalar, Akören, Babahızır, Bümük, Ç.mıtırlar,Çukurca, Elemen,Güney,H.Ahmetler, Hayranlar,Karaishak Köyleri | Avşar, Ağaçalar, Akören, Babahızır,Bümük, Ç.mıtırlar,Çukurca, Elemen,Güney,H.Ahmetler,Hayranlar,Karaishak Köyleri | 1323 | Bakım Onarım | SULU | 95842.88 | 95842.88 | 95842.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | Sırcalı Köyü, Güveytepe, Gürçam, Samat, Bostancılar, Taşcılar, Delice Köyleri | Sırcalı Köyü, Güveytepe, Gürçam, Samat, Bostancılar, Taşcılar, Delice Köyleri | 1358 | Bakım Onarım | SULU | 76196 | 76196 | 76196 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | YENİÇAĞA | Yamanlar Köyü İçme Suyu | Yamanlar Köyü |  |  | SULU | [11 empty] | 07.09.2016 tarih ve 6957 sayılı Valilik onayı ile 38.102,00-İptal Olmuştur.Ödenek İçmesuyu projesine aktarıldı.
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Doğancı Köyü İçme Suyu | Doğancı Köyü | 216 | Bakım Onarım | SULU | 56519 | 56519 | 56519 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kındıra Köyü İçme Suyu | Kındıra Köyü | 127 | Bakım Onarım | SULU | 14372 | 14372 | 14372 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Aşağı Kuldan Köyü depo yapımı | Aşağı Kuldan Köyü |  | Bakım Onarım | SULU | 38102 | 38102 | 38102 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Hamzabey Köyü İçme Suyu | Hamzabey Köyü | 338 | Bakım Onarım | SULU | 38102 | 38102 | 38102 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Çamlık Köyü İçme Suyu | Çamlık Köyü | 49 | Bakım Onarım | SULU | 13001 | 13001 | 13001 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[8 empty] | 1545037.94 | 1545037.94 | 1545037.94 | 0 |  |  | 30 |  | 0

## 2016 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2016 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Tarakçı Köyü | Tarakçı Köyü | 303 | Tesis Geliştirme | KANALİZASYON SİSTEMİ | 177060.62 | 177060.62 | 177060.62 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile 2016 İÇMESUYU projelerinden artan 6.244,56 TL.ödenek ile kanalizasyon projelerinden 203.393,00 tl.artan ödenek Atıksu ve içmesuyu projesine eklenmiştir. BİTTİ |  | FOSSEPTİK | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
EK | BOLU | MERKEZ | Saraycık Köyü | Saraycık Köyü |  | Tesis Geliştirme | KANALİZASYON SİSTEMİ | 18877.64 | 18877.64 | 18877.64 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile kanalizasyon projelerinden 203.393,00 tl.artan ödenek Atıksu ve içmesuyu projesine eklenmiştir.
EK | BOLU | MERKEZ | Taşcılar Köyü | Taşcılar Köyü |  | TAMAMLAMA | KANALİZASYON SİSTEMİ | 99981.5 | 99981.5 | 99981.5 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile 2016 kanalizasyon projelerinden 203.393,00 tl.artan ödenek Atıksu ve içmesuyu projesine eklenmiştir.
Y | BOLU | MERKEZ | Güneyfelakettin Köyü | Güneyfelakettin Köyü | 149 | Yeni Tesis | KANALİZASYON SİSTEMİ | 149585.32 | 149585.32 | 149585.32 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü Merkez Mah. | Belen Köyü Merkez Mah. | 295 | Yeni Tesis | KANALİZASYON SİSTEMİ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0

## 2016 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2016 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0

## SUSUZ ÜNİTELER 2016 (hidden)
31/05/2016 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2015 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2016 (hidden)
31/12/2016 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK2016 (hidden)
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## 2017 A GRUBU YOL İZLME TABLOSU (hidden)
EK II A GURUBU KÖYDES 2017 YILI YOL İZLEME TABLOSU
| KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇALKÖY | ÇALKÖY KÖYİÇİ YOLU | 157 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 98014 | 98014 | 98014 | 0 | [5 empty] | 4000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | BÜNÜŞ | BÜNÜŞ KÖYİÇİ YOLU | 144 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | SORKUN | SORKUN KÖYİÇİ YOLU | 156 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | İPTAL | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KURUCA | KURUCA KÖYİÇİ YOLU | 151 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | DİĞER | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YAĞBAŞLAR | YAĞBAŞLAR KÖYİÇİ YOLU | 159 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | BETON YOL
6 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DOĞANCILAR | DOĞANCILAR KÖYİÇİ YOLU | 292 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
7 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK | AŞAĞISAYIK KÖYİÇİ YOLU | 154 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | 1. KAT ASFALT
8 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR | KILIÇLAR KÖYİÇİ YOLU | 103 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | 2. KAT ASFALT
9 | Y | BOLU | GEREDE |  | NUHÖREN KÖYÜ - AŞAĞI MAHALLE YOLU | NUHÖREN KÖYÜ - AŞAĞI MAHALLE YOLU | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | TAŞ DUVAR
10 | Y | BOLU | GEREDE |  | MACARLAR KÖYÜ - ELÖREN KÖYÜ YOLU | MACARLAR KÖYÜ - ELÖREN KÖYÜ YOLU | 144 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | [8 empty] | 3.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | MENFEZ
11 | Y | BOLU | GEREDE |  | IBRICAK KÖYÜ - SİYAMLAR MAHALLE YOLU | IBRICAK KÖYÜ - SİYAMLAR MAHALLE YOLU | 413 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | KÖPRÜ
12 | Y | BOLU | GEREDE |  | AHMETLER KÖYÜ GRUP YOLU | AHMETLER KÖYÜ GRUP YOLU | 1197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
13 | Y | BOLU | GEREDE |  | KARACADAĞ KÖYÜ - KAYABAŞI MAHALLE YOLU | KARACADAĞ KÖYÜ - KAYABAŞI MAHALLE YOLU | 79 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [8 empty] | 1.2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
14 | Y | BOLU | GEREDE |  | AĞIZÖRENGÜNEY KÖY İÇİ YOLU | AĞIZÖRENGÜNEY KÖY İÇİ YOLU | 50 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
15 | Y | BOLU | GEREDE |  | AKÇABEY KÖY İÇİ YOLU | AKÇABEY KÖY İÇİ YOLU | 85 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
16 | Y | BOLU | GEREDE |  | BÜNÜŞ KÖY İÇİ YOLU | BÜNÜŞ KÖY İÇİ YOLU | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
17 | Y | BOLU | GEREDE |  | BAHÇEDERE KÖY İÇİ YOLU | BAHÇEDERE KÖY İÇİ YOLU | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 21415 | 21415 | 21415 | 0 | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
18 | Y | BOLU | GEREDE |  | ÇALIŞLAR KÖY İÇİ YOLU | ÇALIŞLAR KÖY İÇİ YOLU | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | ÇAYÖRENGÜNEY KÖY İÇİ YOLU | ÇAYÖRENGÜNEY KÖY İÇİ YOLU | 127 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
20 | Y | BOLU | GEREDE |  | DAVUTBEYLİ KÖY İÇİ YOLU | DAVUTBEYLİ KÖY İÇİ YOLU | 54 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
21 | Y | BOLU | GEREDE |  | HALAÇLAR KÖY İÇİ YOLU | HALAÇLAR KÖY İÇİ YOLU | 94 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
22 | Y | BOLU | GEREDE |  | HASANLAR KÖY İÇİ YOLU | HASANLAR KÖY İÇİ YOLU | 24 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
23 | Y | BOLU | GEREDE |  | KAPAKLI KÖY İÇİ YOLU | KAPAKLI KÖY İÇİ YOLU | 133 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
24 | Y | BOLU | GEREDE |  | KAYIKİRAZ KÖY İÇİ YOLU | KAYIKİRAZ KÖY İÇİ YOLU | 69 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | KAYIZOPRAN KÖY İÇİ YOLU | KAYIZOPRAN KÖY İÇİ YOLU | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | KAZANLAR KÖY İÇİ YOLU | KAZANLAR KÖY İÇİ YOLU | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | YELKENLER KÖY İÇİ YOLU | YELKENLER KÖY İÇİ YOLU | 107 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | MİRCEKİRAZ KÖY İÇİ YOLU | MİRCEKİRAZ KÖY İÇİ YOLU | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | MURATFAKI KÖY İÇİ YOLU | MURATFAKI KÖY İÇİ YOLU | 106 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | NUHÖREN KÖY İÇİ YOLU | NUHÖREN KÖY İÇİ YOLU | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | ÖRENCİK KÖY İÇİ YOLU | ÖRENCİK KÖY İÇİ YOLU | 59 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | SALUR KÖY İÇİ YOLU | SALUR KÖY İÇİ YOLU | 203 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | SARIOĞLU KÖY İÇİ YOLU | SARIOĞLU KÖY İÇİ YOLU | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | SİPAHİLER KÖY İÇİ YOLU | SİPAHİLER KÖY İÇİ YOLU | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | TATLAR KÖY İÇİ YOLU | TATLAR KÖY İÇİ YOLU | 58 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | YAĞDAŞ KÖY İÇİ YOLU | YAĞDAŞ KÖY İÇİ YOLU | 63 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | YEŞİLVADİ KÖY İÇİ YOLU | YEŞİLVADİ KÖY İÇİ YOLU | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
38 | EK | BOLU | GEREDE |  | NUHÖREN KÜYÜ KÖY İÇİ YOLU | NUHÖREN KÜYÜ KÖY İÇİ YOLU | 99 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24585 | 24585 | 24585 | 0 | [5 empty] | 1210 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15/08/2017 tarih ve 1340 sayılı Onayı ile Kilitli parke ve içmesuyu işlerinden artan toplam 66.886,63 TL.'nin 24.585,00 tl. lik kısmı bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ | 1
39 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Güneyçalıca Yol ayrımı ile Ceylanlı Köyü | Ceylanlı, Güneyçalıca | 49 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 413116 | 413116 | 413116 | 0 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 100'% | 100'% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
40 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dedeler Grup Köy Yolu İlt. - Karaaliler Köyü | Karaaliler, Mantarlar, Yahyalar | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 338657 | 338657 | 338657 | 0 | [7 empty] | 7.5 |  |  |  |  | 100'% | 100'% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
| İPTAL | BOLU | GÖYNÜK |  | Yukarıkınık köyü ile Pelitçik Köyü arası | Pelitcik Köyü | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 0 | [11 empty] | Valilik Makamının 14/04/2017 tarih ve 2913 sayılı Onayı ile 267.125,20- tl. lik ödenek iptal edilip, diğer yol projesine aktarılmıştır. | 0
| İPTAL | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük Belediye Sınırı - Bulanık Değirmenözü Yol Ayrımı arası | Değirmenözü Ky, Bulanık ky, Beyciler, Kumarlar, Orta Mh. | 292 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 0 | [11 empty] | Valilik Makamının 14/04/2017 tarih ve 2913 sayılı Onayı ile 267.125,20- tl. lik ödenek iptal edilip, diğer yol projesine aktarılmıştır. | 0
41 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kayalıdere Köy Yolu İlt. - Turgutlar Mahalle Yolu | Kayalıdere Ky., Bayındır Ky. Turgutlar Mh. | 380 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 72194 | 72194 | 72194 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
| İPTAL | BOLU | GÖYNÜK |  | Hasanlar Köy Yolu İlt. - Kabalar Mahalle Yolu | Dağhacılar,Dağşeyhler, Aksaklar, Turgutlar Kabalar m. | 281 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 0 | [11 empty] | Valilik Makamının 14/04/2017 tarih ve 2913 sayılı Onayı ile 267.125,20- tl. lik ödenek iptal edilip, diğer yol projesine aktarılmıştır. | 0
42 | EK | BOLU | GÖYNÜK |  | Umurlar -Çaylakköy-Seferler Köyleri | Umurlar -Çaylakköy-Seferler Köyleri | 282 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 335830 | 335830 | 335830 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 14/04/2017 tarih ve 2913 sayılı Onayı ile 267.125,20- tl. lik ödenek iptal edilip, bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ | 1
43 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bayındır Grup Köy Yolu İlt. - Karafakılar Mahalle Yolu | Karafakılar Mahallesi | 67 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 112896 | 112896 | 112896 | 0 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
44 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Arıkçayırı Köy Yolu İlt. - Dere Mahalle Yolu | Dere Mahallesi | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 99759 | 99759 | 99759 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
45 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çubukköy Grup Köy Yolu İlt. - Umutdere, Kozdere Mahalleleri Yolu | Kozdere, Umutdere | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 110654 | 110654 | 110654 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
| İPTAL | BOLU | MENGEN |  | KÜÇÜKKUZ KÖYÜ | KÜÇÜKKUZ KÖYÜ | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | Valilik Makamının 23/06/2017 tarih ve 4793 sayılı Onayı 149.300,00-TL.ödenek iptal edilmiştir.Ödeneği ekteki Yol ve ulaşım Projesine aktarılmıştır. | 0
46 | Y | BOLU | MENGEN |  | DEMİRCİLER KÖYÜ | DEMİRCİLER KÖYÜ | 147 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 59296.55 | 59296.55 | 59296.55 | 0 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 22.01.2018 tarih ve 512 sayılı onayı asfalt projesinden artan 5.703,45 -tl. ödenek atıksu projesine aktarılmıştır. | 1
47 | Y | BOLU | MENGEN |  | ELEMEN KÖYÜ | ELEMEN KÖYÜ | 110 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
48 | Y | BOLU | MENGEN |  | AKTEPE KÖYÜ | AKTEPE KÖYÜ | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 8100 | 8100 | 8100 | 0 | [5 empty] | 300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
49 | Y | BOLU | MENGEN |  | BABAHIZIR KÖYÜ | BABAHIZIR KÖYÜ | 211 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
50 | EK | BOLU | MENGEN |  | KAVACIK KÖYÜ | KAVACIK KÖYÜ |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 56400 | 56400 | 56400 | 0 | [5 empty] | 1600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
51 | EK | BOLU | MENGEN |  | KARAİSHAK KÖYÜ | KARAİSHAK KÖYÜ |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 34900 | 34900 | 34900 | 0 | [5 empty] | 1140 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
52 | EK | BOLU | MENGEN |  | İLYASLAR KÖYÜ | İLYASLAR KÖYÜ |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | [5 empty] | 300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
53 | EK | BOLU | MENGEN |  | RÜKNETTİN KÖYÜ | RÜKNETTİN KÖYÜ |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48500 | 48500 | 48500 | 0 | [5 empty] | 1270 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
54 | EK | BOLU | MENGEN |  | ALİBEYLER KÖYÜ/ KARAHACILAR Mahallesi | ALİBEYLER KÖYÜ/ KARAHACILAR Mahallesi |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 102306 | 102306 | 102306 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
| İPTAL | BOLU | MENGEN |  | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 231 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | Valilik Makamının 23/06/2017 tarih ve 4793 sayılı Onayı 149.300,00-TL.ödenek iptal edilmiştir.Ödeneği ekteki Yol ve ulaşım Projesine aktarılmıştır.
| İPTAL | BOLU | MUDURNU |  | Abant Gölçük Taşkesti İLT Devlet Yolu | Abant Gölçük Taşkesti İLT Devlet Yolu |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | Valilik Makamının 01/06/2017 tarih ve 4196 sayılı Onayı 933.026,00-TL.ödenek iptal edilmiştir.Ödeneği Yol ve ulaşım Projesine aktarılmıştır.
55 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Abant Gölçük Taşkesti İLT Devlet Yolu | Abant Gölçük Taşkesti İLT Devlet Yolu | 473 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 93302.5 | 93302.5 | 93302.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
56 | EK | BOLU | MUDURNU |  | KARATAŞ KÖYÜ | KARATAŞ KÖYÜ | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 373211 | 373211 | 373211 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
57 | EK | BOLU | MUDURNU |  | GÜVEYTEPE KÖYÜ | GÜVEYTEPE KÖYÜ | 116 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 466512.5 | 466512.5 | 466512.5 | 0 | [6 empty] | 2.5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | DEREBOY GRUP YOLU | DEDELER, KOZYAKA, NİMETLİ, EKİCİLER, DEĞİRMENKAYA, DEREBOY, KABAK, KIZIK, KUZGÖLCÜK KÖYLERİ | 694 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | Vaillik Makamının 21/07/2017 5437 sayılı Onayı ile yol projelerinde bulunan 318.265,20 TL.ödenek iptal edilerek ödenek İçmesuyu projelerine eklenmiştir. | 0
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | GÖKHALİLLER KÖYÜ | GÖKHALİLLER | 70 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [24 empty] | 0
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | BAKIRLI KÖYÜ | BAKIRLI | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [24 empty] | 0
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | TEPE KÖYÜ | TEPE | 127 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [24 empty] | 0
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | YUVA KÖYÜ | YUVA | 143 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [24 empty] | 0
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | ÇELTİKDERE KÖYÜ | ÇELTİKDERE | 215 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [24 empty] | 0
| İPTAL | BOLU | YENİÇAĞA |  | AKINCILAR - ADAKÖY GRUP YOLU | AKINCILAR - ADAKÖY GRUP YOLU | 370 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | Valilik Makamının 01/06/2017 tarih ve 4195 sayılı Onayı ile 1,5 olan yolun 1 km. düşürülmüştür.351.570,78 tl.lik ödeneği diğer projelere aktarılmıştır.
| İPTAL | BOLU | YENİÇAĞA |  | AKINCILAR - ADAKÖY GRUP YOLU | AKINCILAR - ADAKÖY GRUP YOLU | 370 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Valilik Makamının 07.05.2018 tarih ve 3310 sayılı Onayı ile proje iptal edilerek 213.705,78 -TL.ödenek Hamzabey grup yoluna aktarılmıştır. | 0
| EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | Hamzabey-Kemaller-Örenköy-Dereköy-Kındıra-Eskiçağa Grup Yolu | Hamzabey-Kemaller-Örenköy-Dereköy-Kındıra-Eskiçağa Grup Yolu |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 213705.78 | 213705.78 | 213705.78 | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | ÇAMLIK- ÇAMURLUK KÖYLERİ | ÇAMLIK- ÇAMURLUK KÖYLERİ | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 105600 | 105600 | 105600 | 0 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
| EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | ADAKÖY ÇAMURLAK MAHALLESİ | ADAKÖY ÇAMURLAK MAHALLESİ | 157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 32265 | 32265 | 32265 | 0 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
[11 empty] | 4004319.33 | 4004319.33 | 4004319.33 | 0 | [5 empty] | 41820 |  | 29.7 | 10 | [5 empty] | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 60
0

## 2017 B GRUBU YOL İZLEME TABLOSU (hidden)
EK II B GRUBU KÖYDES 2017 YILI YOL İZLEME TABLOSU
| KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Aşağıkuzören-Kuzörenemirler- Aydıncık grup yolu | Aşağıkuzören, Kuzörenemirler, Aydıncık | 397 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Sazakiçi Grup Yolu-D100 Bağlantısı | Tarakçı, Yukarıçamlı, Bünüş, Ulumescit, Karamanlar, Muratlar, Yayladınlar, Kandamış Köyleri | 1759 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 | EK | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniakçakavak Köy Yolu | Yeniakçakavak | 492 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | [7 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 | İPTAL | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Ericek Köy Yolu | Ericek Köyü | 181 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  | DİĞER | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Afşar Köy Yolu | Afşar Köyü | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | [7 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  |  | BETON YOL
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Ağaçcılar Köy Yolu | Ağaçcılar Köyü | 414 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenisefa Köy Yolu | Yenisefa Köyü | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  |  | 1. KAT ASFALT
8 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Dereceören Köy Yolu | Dereceören Köyü | 171 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  |  | 2. KAT ASFALT
9 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Yolçatı Köy Yolu | Yolçatı Köy | 366 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 89318 | 89318 | 89318 | 0 | [7 empty] | 1.78 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  |  | TAŞ DUVAR
10 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR-GÖBÜLER GRUP YOLU | KILIÇLAR ÇARDAK YAYALAR ADAKÖY | 414 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 177284 | 177284 | 177284 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  |  | MENFEZ
11 | Y | BOLU | GEREDE |  | DEVLET YOLU İLT - BAHÇEDERE KÖYÜ MEMÜK MAHALLE YOLU | DEVLET YOLU İLT - BAHÇEDERE KÖYÜ MEMÜK MAHALLE YOLU | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0 |  |  | KÖPRÜ
12 | Y | BOLU | GEREDE |  | ÖRENCİK KÖYÜ - ERTUĞRAL KÖYÜ ARASI | ÖRENCİK KÖYÜ - ERTUĞRAL KÖYÜ ARASI | 100 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
13 | Y | BOLU | GEREDE |  | YEŞİLVADİ GRUP KÖY YOLU İLT - APSARI - DÖRTDİVAN İLÇE SINIRI KILIÇLAR GRUP KÖY YOLU | YEŞİLVADİ GRUP KÖY YOLU İLT - APSARI - DÖRTDİVAN İLÇE SINIRI KILIÇLAR GRUP KÖY YOLU | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
14 | Y | BOLU | GEREDE |  | DEVLET YOLU İLT - KAYIKİRAZ KÖYÜ - BİRİNCİAVŞAR YOLU | DEVLET YOLU İLT - KAYIKİRAZ KÖYÜ - BİRİNCİAVŞAR YOLU | 162 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 104580 | 104580 | 104580 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
15 | Y | BOLU | GEREDE |  | ÇALAMAN GRUP YOLU - KAVACIK KÖY YOLU | ÇALAMAN GRUP YOLU - KAVACIK KÖY YOLU | 154 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
16 | Y | BOLU | GEREDE |  | YAZIKÖY KÖYÜ - MANGALLAR ARASI | YAZIKÖY KÖYÜ - MANGALLAR ARASI | 208 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
17 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Devlet Yolu ile Narzanlar Köyü | Narzanlar, Gerişler, Köybaşı, Boyacılar, Arızlar, Kilciler, Kızılkuyu, Sarıcalar köyleri, Niğit, Köstekler, Göbeller, Caferler Mahalleleri, | 1257 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1111683.58 | 1111683.58 | 1111683.58 | 0 | [6 empty] | 4.5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
18 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Devlet Yolu İlt. - Nadas - Deveciler- Kıbrıscık Beypazarı Devlet Yolu İlt. | Nadas ve Peçenek Mah., Deveci Köyü, | 87 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 227196 | 227196 | 227196 | 0 | [7 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
19 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kacık Ky Yolu | Merkez | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 123433 | 123433 | 123433 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
20 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dağyolu Köyü Köyü | Kusem Gebem Mah. | 60 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
21 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Vakıfaktaş Köyü | İmamlar Mah. | 58 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
22 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Köyü | Pelitözü Merkez Yukarı Gedikler Mah | 393 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
23 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kurtlar Köyü | Merkez Mah. | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
24 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Beyderesi Köyü | Osmancavuşlar Mah. | 158 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
25 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Uzunçam Köyü | Merkez Mah. | 277 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
26 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Gölçük Köyü | Merkez Şuayipler Harmanseki Mah.l | 174 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
27 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Örencik Samat Arası | Örencik Samat Arası | 712 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
28 | Y | BOLU | MUDURNU |  | ÖRENCİK-BULANIK ARASI Grup Yolu | Örencik - Bulanık Arası | 800 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
29 | Y | BOLU | MENGEN |  | KARAKAYA VE KAYABÜKÜ GRUP KÖYÜ YOLLARI | KARAKAYA VE KAYABÜKÜ KÖYLERİ | 92 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
30 | Y | BOLU | MENGEN |  | KAYABAŞI KÖYÜ YOLU | KAYABAŞI KÖYÜ | 79 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
31 | Y | BOLU | MENGEN |  | KARACALAR KÖYÜ | KARACALAR KÖYÜ | 79 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
32 | Y | BOLU | MENGEN |  | BABAHIZIR KÖYÜ AKBÜK MAH.YOLU | BABAHIZIR KÖYÜ | 211 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44857.45 | 44857.45 | 44857.45 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
33 | Y | BOLU | SEBEN |  | Devlet Yolu- Kzık - Kuzgölcük Köyü grup | Devlet Yolu- Kzık - Kuzgölcük Köyü grup | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 171802.6 | 171802.6 | 171802.6 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Devlet Yolu - Güneyce Köy Yolu | Devlet Yolu - Güneyce Köy Yolu | 174 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | Valilik Makamının 21/07/2017 tarih ve 5437 sayılı Onayı ile proje iptal edilip yerine Dereboy grup yolu eklenmiştir. | 0
34 | EK | BOLU | SEBEN |  | Devlet Yolu -Dereboy Grup yolu | Devlet Yolu -Dereboy Grup yolu | 174 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 69462.6 | 69462.6 | 69462.6 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ÖRENKÖY HAMZALAR MAHALLESİ YOLU İLE KARAMANLAR MAHALLESİ YOLU | ÖRENKÖY HAMZALAR MAHALLESİ YOLU İLE KARAMANLAR MAHALLESİ YOLU | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 88475 | 88475 | 88475 | 0 | [7 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 0
[6 empty] | TOPLAM |  |  |  |  | 5551092.23 | 5551092.23 | 5551092.23 | 0 | 0 | [13 empty] | 35 | [5 empty] | 35
0
0
[19 empty] | 0 |  |  | 93.98 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2017 İÇMESUYU İZLEME RAPORU (hidden)
KÖYDES 2017 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | BERK KÖYÜ | BERK KÖYÜ | 257 | BAKIM ONARIM | SULU | 100252.8 | 100252.8 | 100252.8 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | BELKARAAĞAÇ KÖYÜ | BELKARAAĞAÇ KÖYÜ | 22 | BAKIM ONARIM | SULU | 40740.68 | 40740.68 | 40740.68 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | AHMETLER KÖYÜ | AHMETLER KÖYÜ | 151 | BAKIM ONARIM | SULU | 129800 | 129800 | 129800 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | ek | BAKIM ONARIM | sulu
Y | BOLU | MERKEZ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | 314 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 46784.64 | 46784.64 | 46784.64 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | BALTALI KÖYÜ | BALTALI KÖYÜ | 108 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 109806.08 | 109806.08 | 109806.08 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ | 525 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 112037.44 | 112037.44 | 112037.44 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.02.2018 tarihli onayı ile artan 35.000,00 -tl.ödenek ekteki demirciler köyüne aktarılmıştır.
Y | BOLU | MERKEZ | DEĞİRMENBELİ KÖYÜ | DEĞİRMENBELİ KÖYÜ | 139 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 131999.52 | 131999.52 | 131999.52 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | HIDIRŞEYHLER-BERK-ÇAYIRKÖY-KÖPRÜCÜLER KAPTAJ YAPIMI | HIDIRŞEYHLER-BERK-ÇAYIRKÖY-KÖPRÜCÜLER KÖYÜ | 1256 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 60151.68 | 60151.68 | 60151.68 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | KINDIRA KÖYÜ | KINDIRA KÖYÜ | 217 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 53468.16 | 53468.16 | 53468.16 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENDAĞLI KÖYÜ | KUZÖRENDAĞLI KÖYÜ | 42 |  | SULU | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23.02.2018 tarih ve 1314 sayılı onayı ile iptal edilip, 26.734,08 tl. Merkeşler Köyü Atık su inşaatına aktarılmıştır.
Y | BOLU | MERKEZ | MÜSTAKİMLER-DEĞİRMENDERE-TOKMAKLAR GRUBU TEVZİ MASLAĞI YAPIMI | MÜSTAKİMLER-DEĞİRMENDERE-TOKMAKLAR GRUBU TEVZİ MASLAĞI YAPIMI | 239 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 13367.04 | 13367.04 | 13367.04 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | DEMİRLER KÖYÜ İÇMESUYU ŞEBEKE YENİLEME | DAEMİRCİLER KÖYÜ |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 50248.55 | 50248.55 | 50248.55 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | YENİGÜNEY KÖYÜ DEPO İNŞAATI | YENİGÜNEY KÖYÜ DEPO İNŞAATI |  | BAKIM ONARIM | SULU | 42756.38 | 42756.38 | 42756.38 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22/08/2017 tarih ve 6310 sayılı onayı ile atıksu projelerinden artan 42.756,38 tl bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | SEBENARDI KÖYÜ | SEBENARDI KÖYÜ | 41 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 85214.88 | 85214.88 | 85214.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | TETEMEÇELE KÖYÜ | TETEMEÇELE KÖYÜ | 34 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 26734.08 | 26734.08 | 26734.08 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | ÇETİKÖREN KÖYÜ | ÇETİKÖREN KÖYÜ | 129 | YENİ TESİS | SULU | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | ÇALKÖY-DÜLGER KÖYLERİ | ÇALKÖY-DÜLGER KÖYLERİ | 251 |  | SULU | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28/11/2017 tarih ve 8735 sayılı onayı iptal edilip, 10.000,00-tl. diğer 3 projeye aktarılmıştır.
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | GÜCÜKLER KÖYÜ | GÜCÜKLER | 188 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | YALACIK İÇME SUYU DEPOSU | YALACIK | 207 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | SÜLELER KÖYÜ | SÜLELER | 159 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | KURUCA-KILIÇLAR KÖYÜ | KURUCA-KILIÇLAR KÖYLERİ | 254 |  | SULU | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28/11/2017 tarih ve 8735 sayılı onayı iptal edilip, 20.000,00 tl. diğer 3 projeye aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | AŞAĞI-YUKARI DÜĞER KÖYLERİ | AŞAĞI-YUKARI DÜĞER KÖYLERİ | 314 |  | SULU | [6 empty] | 0
Y | BOLU | GEREDE | AHMETLER KÖYÜ SU DEPOSU İNŞAATI | AHMETLER KÖYÜ | 192 | YENİ TESİS | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | DAĞKARA KÖYÜ SU DEPOSU İNŞAATI | DAĞKARA KÖYÜ | 84 | YENİ TESİS | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | GÜNEYDEMİRCİLER KÖYÜ SU DEPOSU İNŞAATI | GÜNEYDEMİRCİLER KÖYÜ | 38 | YENİ TESİS | SULU | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | AKTAŞ KÖYÜ SU DEPOSU İNŞAATI | AKTAŞ KÖYÜ | 31 | YENİ TESİS | SULU | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | KOÇUMLAR KÖYÜ SU DEPOSU İNŞAATI | KOÇUMLAR KÖYÜ | 155 | YENİ TESİS | SULU | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | İKİNCİAFŞAR KÖYÜ SU DEPOSU İNŞAATI | İKİNCİAFŞAR KÖYÜ | 52 | BAKIM ONARIM | SULU | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | DEMİRLER KÖYÜ SONDAJ İNŞAATI | DEMİRLER KÖYÜ | 62 | BAKIM ONARIM | SULU | 22481.63 | 22481.63 | 22481.63 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. Parası arttı toplam iki projeden 7.518,37- tl. ekteki projeye aktarıldı.
Y | BOLU | GEREDE | KARACADAĞDEMİRCİLER KÖYÜ SONDAJ İNŞAATI | KARACADAĞDEMİRCİLER KÖYÜ | 54 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | EYMÜR KÖYÜ SONDAJ İNŞAATI | EYMÜR KÖYÜ | 16 | BAKIM ONARIM | SULU | 22481.6 | 22481.6 | 22481.6 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. Parası arttı toplam iki projeden 7.518,37- tl. ekteki projeye aktarıldı.
Y | BOLU | GEREDE | BALCILAR KÖYÜ SONDAJ İNŞAATI | BALCILAR KÖYÜ | 38 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | YAZIKARA KÖYÜ İSALE HATTI İNŞAATI | YAZIKARA KÖYÜ | 133 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | SOFULAR KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI | SOFULAR KÖYÜ | 119 | YENİ TESİS | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | MANGALLAR KÖYÜ-ASMACA KÖYÜ-GEÇİTLER KÖYÜ İSALE HATTI İNŞAATI | MANGALLAR KÖYÜ-ASMACA KÖYÜ-GEÇİTLER KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 15036.77 | 15036.77 | 15036.77 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valililk Makamının 28.12.2017 tarih ve 9728 sayılı onayı ile Demirciler ve Eymür Köylerinden artan toplam 15.036,74 tl.ödenek bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ
İPTAL | BOLU | GÖYNÜK | SOĞUKÇAM KÖYÜ | SOĞUKÇAM KÖYÜ | 30 |  | SULU | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Valililk Makamının 27/09/2017 tarih ve 7042 sayılı onayı ile 66.000,00 tl.ödenek diğer projelerin ödeneği yetersiz geldiği için iptal edilmiştir. Ödenek içmesuyunda kalmıştır.
Y | BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER KÖYÜ | AHMETBEYLER KÖYÜ/LERKEZ MAH. | 239 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 108744 | 108744 | 108744 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | SARICALAR KÖYÜ | SARICALAR KÖYÜ | 187 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | KÜMÜÇ KÖYÜ | KÜMÜÇ KÖYÜ | 33 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 225041 | 225041 | 225041 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | KAYALIDERE KÖYÜ | KAYALIDERE KÖYÜ | 92 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 10497 | 10497 | 10497 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | KUYUPINAR KÖYÜ | KUYUPINAR KÖYÜ | 142 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | HİMMETOĞLU KÖYÜ | HİMMETOĞLU KÖYÜ/ AŞAĞI MAH. KARASIKLAR MERKEZ MAH. | 167 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | YUKARIKINIK KÖYÜ | YUKARIKINIK KÖYÜ/ MERKEZ MAH. | 147 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 59718 | 59718 | 59718 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | ARAK KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ARAK KÖYÜ | 27 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 81420 | 81420 | 81420 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | RÜKNETTİN KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | RÜKNETTİN KÖYÜ | 30 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ | 49 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 41300 | 41300 | 41300 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | KAVACIK KÖYÜ KÖKEM MAH. İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | KÖKEM MAHALLESİ | 28 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 31860 | 31860 | 31860 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | ÇIRDAK KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ÇIRDAK KÖYÜ | 37 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 69620 | 69620 | 69620 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ | 60 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 41054 | 41054 | 41054 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | PAZARKÖY KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | PAZARKÖY KÖYÜ | 500 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 282020 | 282020 | 282020 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MENGEN | HACIAHMETLER KÖYÜ /MERKEZ | ÇAYBOYU VE OKUY YANI MAHALLESİ |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 130891 | 130891 | 130891 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MENGEN | KIYASLAR KÖYÜ/Merkez Mah. | KIYASLAR KÖYÜ/Merkez Mah. |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 42588 | 42588 | 42588 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MENGEN | AKCAKOCA KÖYÜ Yukarı -Orta -Kalender Mah. | AKCAKOCA KÖYÜ Yukarı -Orta -Kalender Mah. |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 126955 | 126955 | 126955 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | SAMAT KÖYÜ/MERKEZ MAH. | SAMAT KÖYÜ/MERKEZ MAH. | 418 | BAKIM ONARIM | SULU | 277850 | 277850 | 277850 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | GÖNCEK KÖYÜ/MERKEZ | GÖNCEK KÖYÜ/MERKEZ | 63 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | GÜVEYTEPE KÖYÜ/ YENİ MAH. | GÜVEYTEPE KÖYÜ/ YENİ MAH. | 116 | BAKIM ONARIM | SULU | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | SIRCALI KÖYÜ/ MERKEZ | SIRCALI KÖYÜ/ MERKEZ | 119 | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | İĞNECİLER KÖYÜ/ MERKEZ | İĞNECİLER KÖYÜ/ MERKEZ | 89 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | EKİNÖREN KÖYÜ/MERKEZ | EKİNÖREN KÖYÜ/MERKEZ | 97 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | TAVŞANSUYU KÖYÜ/SIĞIRLIK MAH. | TAVŞANSUYU KÖYÜ/SIĞIRLIK MAH. | 60 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | KOVUCAK KÖYÜ/YENİ VE AŞAĞI MAH. | KOVUCAK KÖYÜ/YENİ VE AŞAĞI MAH. | 103 | BAKIM ONARIM | SULU | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | ORTAKÖY KÖYÜ/ÇAY VE SÜVEY MAH. | ORTAKÖY KÖYÜ/ÇAY VE SÜVEY MAH. | 149 | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | BEYDERESİ KÖYÜ/ALANBAŞI-OSMANÇAVUŞLAR | BEYDERESİ KÖYÜ/ALANBAŞI-OSMANÇAVUŞLAR | 89 | BAKIM ONARIM | SULU | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | DODURGA KÖYÜ/ MERKEZ MAH. | DODURGA KÖYÜ/ MERKEZ MAH. | 119 | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | FINDICAK KÖYÜ/ SARICALAR -MERKEZ | FINDICAK KÖYÜ/ SARICALAR -MERKEZ | 59 | BAKIM ONARIM | SULU | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ/ KARAPAŞALAR | SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ/ KARAPAŞALAR | 20 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | AVDULLAR KÖYÜ/OVA MAH. | AVDULLAR KÖYÜ/OVA MAH. | 245 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | GÜNEYCE KÖYÜ | GÜNEYCE KÖYÜ | 56 | YENİ TESİS | SULU | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | MUSASOFULAR KÖYÜ | MUSASOFULAR KÖYÜ | 150 | YENİ TESİS | SULU | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | YUVA KÖYÜ | YUVA KÖYÜ | 45 | YENİ TESİS | SULU | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | DEĞİRMENKAYA ORTA MAH. | DEĞİRMENKAYA ORTA MAH. | 174 | YENİ TESİS | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | SEBEN | KAŞBIYIKLAR KÖYÜ | KAŞBIYIKLAR KÖYÜ | 11 |  | SULU | [11 empty] | Valılık Makamının 21/07/2017 tarih ve 5437 sayılı onayı ile iptal edilmiştir.
İPTAL | BOLU | SEBEN | BAKIRLI KÖYÜ | BAKIRLI KÖYÜ | 56 |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 04/08/2018 tarih ve 4926 sayılı onayı ile 145.500,00-TL. ödenek iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | SEBEN | KARAAĞAÇ KÖYÜ | KARAAĞAÇ KÖYÜ | 54 |  | SULU
İPTAL | BOLU | SEBEN | HACCAAĞIZ KÖYÜ | HACCAĞIZ KÖYÜ | 81 |  | SULU
İPTAL | BOLU | SEBEN | YAĞMA KÖYÜ | YAĞMA KÖYÜ | 51 |  | SULU
İPTAL | BOLU | SEBEN | GERENÖZÜ KÖYÜ | GERENÖZÜ KÖYÜ | 122 |  | SULU
İPTAL | BOLU | SEBEN | ALPAĞUT KÖYÜ DİKMENLER MAH. | ALPAĞUT KÖYÜ DİKMENLER MAH. | 97 |  | SULU
İPTAL | BOLU | SEBEN | ALPAĞUT KÖYÜ MERKEZ MAH. | ALPAĞUT KÖYÜ MERKEZ MAH. | 11 |  | SULU
İPTAL | BOLU | SEBEN | BOZYER KÖYÜ | BOZYER | 64 |  | SULU | [11 empty] | Valılık Makamının 21/07/2017 tarih ve 5437 sayılı onayı ile iptal edilmiştir. PROJE Tekrar düzenlenmiştir.
Y | BOLU | SEBEN | KIZIK KÖYÜ YUKARI MAH. | KIZIK KÖYÜ YUKARI MAH. | 80 | BAKIM ONARIM | SULU | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | KIZIK KÖYÜ GÜNEY MAH. | KIZIK KÖYÜ GÜNEY MAH. | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | KIZIK KÖYÜ AŞAĞI MAH. | KIZIK KÖYÜ AŞAĞI MAH. | 82 | BAKIM ONARIM | SULU | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ | SUSUZ KÖYÜ | 16 |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 04/08/2018 tarih ve 4926 sayılı onayı ile 37.000,00-TL. ödenek iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | SEBEN | SOLAKLAR KÖYÜ | SOLAKLAR KÖYÜ | 26 |  | SULU
Y | BOLU | SEBEN | DEREBOY KÖYÜ GÜNEY MAH. | DEREBOY KÖYÜ GÜNEY MAH. | 45 | BAKIM ONARIM | SULU | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | DEREBOY KÖYÜ MERKEZ MAH. | DEREBOY KÖYÜ MERKEZ MAH. | 45 | BAKIM ONARIM | SULU | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | SEBEN | KORUCAK KÖYÜ | KORUCAK | 14 |  | SULU | [11 empty] | Valılık Makamının 21/07/2017 tarih ve 5437 sayılı onayı ile iptal edilmiştir.
Y | BOLU | SEBEN | DEDELER KÖYÜ | DEDELER | 39 | BAKIM ONARIM | SULU | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | SEBEN | TAZILAR KÖYÜ | TAZILAR | 57 |  | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 04/08/2018 tarih ve 4926 sayılı onayı ile 30.000,00-TL. ödenek iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır.
Y | BOLU | SEBEN | EKİNCİLER KÖYÜ | EKİNCİLER | 32 | BAKIM ONARIM | SULU | 13305 | 13305 | 13305 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | NİMETLİ KÖYÜ | NİMETLİ | 73 | BAKIM ONARIM | SULU | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | KUZGÖLCÜK KÖYÜ AŞAĞI MAH. | KUZGÖLCÜK KÖYÜ AŞAĞI MAH. | 21 | BAKIM ONARIM | SULU | 23314 | 23314 | 23314 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | KUZGÖLCÜK KÖYÜ MERKEZ MAH. | KUZGÖLCÜK KÖYÜ MERKEZ MAH. | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | SEBEN | KABAK KÖYÜ | [15 empty] | Valılık Makamının 21/07/2017 tarih ve 5437 sayılı onayı ile iptal edilmiştir.
EK | BOLU | SEBEN | ALPAĞUT KÖYÜ 2 Depo Tamiratı | ALPAĞUT KÖYÜ 2 Depo Tamiratı |  | BAKIM ONARIM | SULU | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | GERENÖZÜ KÖYÜ | GERENÖZÜ KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | HACCAAĞIZ KÖYÜ | HACCAAĞIZ KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 26500 | 26500 | 26500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | YAĞMA KÖYÜ | YAĞMA KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ | SUSUZ KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | SOLAKLAR KÖYÜ | SOLAKLAR KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | SULU | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[8 empty] | 5012218.93 | 5012218.93 | 5012218.93 | 0 |  |  | 82 |  | 0

## 2017 ATIK SU (hidden)
KÖYDES 2017 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | AYDINCIK KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | AYDINCIK KÖYÜ | 90 | BAKIM ONARIM | FOSEPTİK | 222363.02 | 222363.02 | 222363.02 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | FOSSEPTİK | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | ALIÇÖREN KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | ALIÇÖREN KÖYÜ | 373 | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | 363414.55 | 363414.55 | 363414.55 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | BELKARAAĞAÇ KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | BELKARAAĞAÇ KÖYÜ | 26 | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | 162355.92 | 162355.92 | 162355.92 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | ÇAMYAYLA KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | ÇAMYAYLA KÖYÜ | 402 | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | 120763.71 | 120763.71 | 120763.71 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ | 525 | TESİS GELİŞTİRME | FOSEPTİK | 66564.36 | 66564.36 | 66564.36 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | FASIL-BAKIRLI KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | FASIL-BAKIRLI KÖYÜ | 297 | TESİS GELİŞTİRME | KLASİK ARITMA | 334079.07 | 334079.07 | 334079.07 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | MESCİÇELE KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | MESCİÇELE KÖYÜ | 65 | TESİS GELİŞTİRME | FOSEPTİK | 206998.68 | 206998.68 | 206998.68 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | PİROĞLU-GÖVEM KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | PİROĞLU-GÖVEM KÖYÜ | 136 | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | 346751.94 | 346751.94 | 346751.94 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | YENİÇAYDURT KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | YENİÇAYDURT KÖYÜ | 509 | TESİS GELİŞTİRME | KLASİK ARITMA | 91210.39 | 91210.39 | 91210.39 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | ÖDENEĞİ 83.966,77 -TL. Valilik makamının 22/08/2017 tarihve 6310 sayılı onayı ile Artan 42.756,38 TL.ödenek İçmesuyu projesine eklenmiştir.BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | YENİKÖY KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | YENİKÖY KÖYÜ | 315 | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | 120118.46 | 120118.46 | 120118.46 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | ÇATAKÖREN KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | ÇATAKÖREN KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | FOSEPTİK | 96885 | 96885 | 96885 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22/08/2017 tarih ve 6310 sayılı onayı ile atıksu projesinden artan 170.000,00 tl ödenek bu iki projeye aktarılmıştır. BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | YENİCEPINAR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | YENİCEPINAR KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | FOSEPTİK | 73115 | 73115 | 73115 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ ATIK SU İNŞAATI | MERKEŞLER KÖYÜ |  | BAKIM ONARIM | FOSEPTİK | 76734.08 | 76734.08 | 76734.08 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | YUVA KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | YUVA KÖYÜ | 544 | TESİS GELİŞTİRME | KLASİK ARITMA | 72492 | 72492 | 72492 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | MUKAMLAR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | MUKAMLAR KÖYÜ | 70 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 70000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | YAZIKÖY KÖYÜ AFATLAR MAHALLESİ KANALİZASYON İNŞAATI | YAZIKÖY KÖYÜ AFATLAR MAHALLESİ | 25 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | AKTAŞKURTLAR KÖYÜ KURTLAR MAHALLESİ KANALİZASYON İNŞAATI | AKTAŞKURTLAR KÖYÜ KURTLAR MAHALLESİ | 130 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 99000 | 99000 | 99000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | KÖSRELİ KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | KÖSRELİ KÖYÜ | 40 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | ÇALAMAN KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | ÇALAMAN KÖYÜ | 61 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | ÜMİTKÖY KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | ÜMİTKÖY KÖYÜ | 70 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 55000 | 55000 | 55000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | GEREDE | AKÇAŞEHİR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | AKÇAŞEHİR KÖYÜ | 56 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 43196.38 | 43196.38 | 43196.38 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | AYDINLAR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | AYDINLAR KÖYÜ | 109 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 55000 | 55000 | 55000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | ENSELİLER KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | ENSELİLER KÖYÜ | 54 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | SÜLLERTOKLAR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | SÜLLERTOKLAR KÖYÜ | 56 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 80000 | 80000 | 80000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | AKTAŞ KÖYÜ GÖLCÜK MAHALLESİ KANALİZASYON İNŞAATI | AKTAŞ KÖYÜ GÖLCÜK MAHALLESİ | 35 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | DEMİRCİZOPRAN KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI | DEMİRCİZOPRAN KÖYÜ | 112 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 55000 | 55000 | 55000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | KARAKÖY KÖYÜ | KARAKÖY KÖYÜ | 224 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 200844 | 200844 | 200844 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | KILKARA KÖYÜ | KILKARA KÖYÜ | 70 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 135000 | 135000 | 135000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | TAŞLIK KÖYÜ | TAŞLIK KÖYÜ | 30 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | NAZIRLAR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | NAZIRLAR KÖYÜ | 86 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 69774.42 | 69774.42 | 69774.42 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | PAZARKÖY KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | PAZARKÖY KÖYÜ | 500 | TAMAMLAMA | FOSEPTİK | 72716.52 | 72716.52 | 72716.52 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | AVŞAR KÖYÜ KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | AVŞAR KÖYÜ | 151 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 97802.12 | 97802.12 | 97802.12 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | ödeneği 114.693,32 -tl.Valilik makamının 22.01.2018 tarih ve 512 sayılı onayı ile atık su projesinden artan 16.891,20 tl.örenek Düzköy projesine aktarılmıştır. BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | EMİRLER KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | EMİRLER KÖYÜ | 47 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 104953 | 104953 | 104953 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | HAYRANLAR KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | HAYRANLAR KÖYÜ | 87 | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 68552.54 | 68552.54 | 68552.54 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MENGEN | Düzköy Köyü Güneycehisar ve Hüseyinçelebiler mah. | Düzköy Köyü Güneycehisar ve Hüseyinçelebiler mah. |  | TAMAMLAMA | FOSEPTİK | 76149.4 | 76149.4 | 76149.4 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 22.01.2018 tarih ve 512 sayılı onayı ile içmesuları projelerinden artan 69.137,99-tl ve atık su projesinden artan 16.891,20 tl. asfalt projesinden artan 5.703,45 -tl. toplam 91.732,64 tl. ödenek artmış olup, 76.149,46 tl si buraya aktarılmıştır. BİTTİ Valilik Makamının 05/07/2018 tarih ve 4964 sayılı onayı ile artan 29165,64 tl.ödenek 2018 yılı içmesuyuna aktarılmıştır.
[8 empty] | 3921834.56 | 3921834.56 | 3921834.56 | 0
[17 empty] | 35 |  | 0 | 0 | 0

## 2017 SULAMA İZLEME TABLOSU (hidden)
KÖYDES 2017 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0

## SUSUZ ÜNİTELER 2017 (hidden)
31/01/2017 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2015 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2017 (hidden)
31/01/2017 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK 2017 (hidden)
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## 2018 YILI TAKİP CETVELİ (hidden)
2018 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 7625544.19 |  |  |  |  | 7625544.19 | 0
| YOL |  | 18496266.92 |  |  |  |  | 18496266.92 | 0
| SULAMA |  |  | iptal |  |  |  |  | 0
| ATIKSU |  | 4592123.98 |  |  |  |  | 4592123.98 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 451174.29 |  |  |  |  | 451174.29 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | 159871.86 |  |  |  |  | 159871.86 | 0
|  | BORU ALIMI | 169775.18 |  |  |  |  | 169775.18 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 319743.72 |  |  |  |  | 319743.72 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 159871.86 |  |  |  |  | 159871.86 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜD PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [6 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 31974372 |  | 0 | 0 | 0 | 31974372 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.
not:proğram değişikliği sonucu atık su projelerine 150.000,00-tl.ödenek aktarılmıştır.Küçük ölçekli sulama iptal edilmiştir.

## İL İCMALİ (hidden)
KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/12/2018 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 82 |  | 82 | 152 | 0 | 152 |  |  | 0 | 44 |  | 44 | 278 | 0 | 278
| DEVAM EDEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | A: 12; C: 12; D: 2; F: 2; I: 0; L: 0 | 14 | 0 | 14
| TOPLAM |  | 94 | 0 | 94 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 294 | 0 | 294
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 44.94; E: 0; F: 0; I: 204327; L: 1 | 1 |  | 204 | 20 | 28127
BİTEN |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204327 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 204 | 20 | 28127
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 14 |  | 14 | 28 | 2403 |  | 14 |  | 14 | 28 | 2403
| TESİS GELİŞTİRME |  | 1 | 15 |  | 1 | 17 | 1623 | 1 | 15 |  | 1 | 17 | 1623
| BAKIM ONARIM |  |  | 34 |  | 11 | 45 | 5929 |  | 34 |  | 11 | 45 | 5929
| TOPLAM |  | 1 | 63 | 0 | 26 | 90 | 9955 | 1 | 63 | 0 | 26 | 90 | 9955
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU İPTAL
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | E: 0; F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | A: 1; B: 53; F: x
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
PAKET ARITMA (Ad) |  | 3 | A: 5; B: 940; J: X
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) |  |  | B: 993
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 40 | A: 29; B: 4996; C: 25; D: 734; F: X
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2018 İÇMESUYU ALT DAĞ (hidden)
KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | KANDAMIŞ KÖYÜ | KANDAMIŞ KÖYÜ | 1 |  | 72 | BAKIM ONARIM | SULU | 136621.17 | 136621.17 | 136621.17 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | BAKIRLI KÖYÜ | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 123 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 138168.64 | 138168.64 | 138168.64 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | BAHÇEKÖY KÖYÜ Mezra mevki | 1 |  | 306 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 90860 | 90860 | 90860 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | KÜPLÜCE KÖYÜ | ÖZDENLER MAH. |  | 1 | 11 | BAKIM ONARIM | SULU | 56649.5 | 56649.5 | 56649.5 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
5 | Y | BOLU | MERKEZ | KÜPLÜCE KÖYÜ | YUKARI MAH. |  | 1 | 18 | BAKIM ONARIM | SULU | 142929.13 | 142929.13 | 142929.13 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | GÖVEM GRUBU (GÖVEM KÖYÜ-PİROĞLU KÖYÜ-YENİSEFA KÖYÜ-AVDAN KÖYÜ) | (GÖVEM KÖYÜ-PİROĞLU KÖYÜ-YENİSEFA KÖYÜ-AVDAN KÖYÜ) | 4 |  | 222 | BAKIM ONARIM | SULU | 180256.26 | 180256.26 | 180256.26 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | BAĞIŞLAR KÖYÜ | KADILAR MAH. |  | 1 | 56 | BAKIM ONARIM | SULU | 120459.67 | 120459.67 | 120459.67 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | ÖRENCİK GR.(Örencik-Okçular-Ilıcakınık.) . | ÖRENCİK GR.(Örencik-Okçular-Ilıcakını | 3 |  | 774 | BAKIM ONARIM | SULU | 203386.76 | 203386.76 | 203386.76 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | OKÇULAR-ILICAKINIK KÖYLERİ | OKÇULAR-ILICAKINIK KÖYLERİ | 2 |  | 392 | BAKIM ONARIM | SULU | 262988.04 | 262988.04 | 262988.04 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
10 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ | ÇAKILDERE MAH. BEŞEVLER YERLEŞKESİ |  | 2 | 17 | BAKIM ONARIM | SULU | 71615.18 | 71615.18 | 71615.18 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
11 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ | KALENDEROĞLU | 1 | 1 | 42 | BAKIM ONARIM | SULU | 90617.44 | 90617.44 | 90617.44 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | SAZAKŞEYHLER KÖYÜ | SAZAKŞEYHLER KÖYÜ | 1 |  | 65 | BAKIM ONARIM | SULU | 226867.15 | 226867.15 | 226867.15 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | YAYLADINLAR KÖYÜ | YAYLADINLAR KÖYÜ | 1 |  | 63 | BAKIM ONARIM | SULU | 81038.22 | 81038.22 | 81038.22 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
14 | Y | BOLU | MERKEZ | SARAYCIK KÖYÜ | YUKARI MAH. |  | 1 | 183 | BAKIM ONARIM | SULU | 138245.46 | 138245.46 | 138245.46 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ | MERKEZMAH. |  | 1 | 65 | BAKIM ONARIM | SULU | 75973.5 | 75973.5 | 75973.5 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ | KARTALLAR MAH. |  | 1 | 32 | BAKIM ONARIM | SULU | 82451.25 | 82451.25 | 82451.25 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
17 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT KÖYÜ | BULUTLAR MAH. |  | 1 | 125 | BAKIM ONARIM | SULU | 79183.22 | 79183.22 | 79183.22 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
18 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT KÖYÜ | BAYAT MAH. |  | 1 | 136 | BAKIM ONARIM | SULU | 58026.79 | 58026.79 | 58026.79 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
19 | Y | BOLU | MERKEZ | HAMZABEY KÖYÜ | HAMZABEY KÖYÜ | 1 |  | 318 | BAKIM ONARIM | SULU | 96325.36 | 96325.36 | 96325.36 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
20 | EK | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü | Yuva Köyü | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26/10/2018 tarihli oluru ile içmesuları projelerinden artan 200.000,00-TL ile Atık Su projelerinden artan 150.000,00TL. ödenek bu projeye aktarılmıştır. İŞ BİTTİ
21 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | ÇETİKÖREN GRUP SUYU | Çetikören,Ortaköy,Yağbaşlar, Cemaller,Bünüş,Çalköy,Dülger Köyleri | 7 |  | 828 | BAKIM ONARIM | SULU | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
22 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | SÜLELER KÖYÜ | SÜLELER | 1 |  | 157 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
23 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | SORKUN KÖYÜ | SORKUN | 1 |  | 154 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
24 | Y | BOLU | GEREDE | Avşartarakçı, Yunuslar, Nuhören Aşağı Mh, Muratfakı Köyleri 30 tonluk su deposu yapımı | Avşartarakçı, Yunuslar, Nuhören Aşağı Mh.Muratfakı | 3 | 1 | 172 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
25 | Y | BOLU | GEREDE | Beşkonak, Kavacık, Salur Köyleri 50 tonluk su deposu yapımı | Beşkonak, Kavacık, Salur | 3 |  | 200 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
26 | Y | BOLU | GEREDE | Yedi grup köyü içme suyu tesisi | Tatlar, Mircekiraz, Sapanlıurgancılar, Dursunfakı, Kürkçüler, Yazıkara, Hacılar | 7 |  | 488 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
27 | Y | BOLU | GEREDE | Danişmentler Köyü içme suyu tesisi | Danişmentler, Kazanlar | 2 |  | 109 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| İPTAL | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü içme suyu onarım | Yeşilvadi | 1 |  | 92 |  | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 03/07/2018 tarih ve 4900 sayılı onayı ile proje iptal edilip, 40.000,00-TL. ödenek Demirler Köyüne aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | GEREDE | Demirler Köyü | Demirler Köyü | 1 |  |  |  | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/10/2018 tarih ve 7321 sayılı onayı ile iptal edilip 40.000,00 TL. ödenek Yeşilvadi köyüne aktarılmıştır. İçmesuyu projesine.
28 | EK | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü içme suyu onarım | Yeşilvadi | 1 |  | 92 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE | Mangallar Köyü içme suyu tesisi | Mangallar | 1 |  | 41 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
30 | Y | BOLU | GEREDE | Külef Köyü içme suyu tesisi | Külef | 1 |  | 57 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
31 | Y | BOLU | GEREDE | Balcılar Köyü içme suyu terfili | Balcılar | 1 |  | 42 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04/10/2018 tarih ve 7321 sayılı onayı ile artan 6.600- TL. ödenek kilitli parke taşına aktarılmıştır. BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
32 | Y | BOLU | GEREDE | Karacadağdemirciler Köyü içme suyu terfili | Karacadağdemirciler | 1 |  | 57 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
33 | Y | BOLU | GEREDE | İkinciavşar Köyü içme suyu terfili | İkinciavşar | 1 |  | 48 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
34 | Y | BOLU | GEREDE | Aktaş Köyü içme suyu terfili | Aktaş | 1 |  | 29 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
35 | Y | BOLU | GEREDE | Havullu içme suyu sondaj | Havullu | 1 |  | 146 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 30113.6 | 30113.6 | 30113.6 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Artan ödenek Kilitli Parke taşına aktarılmıştır. BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
36 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı Grup İçme Suyu | Balı, Borucak, Dokumacılar, Kuzca Merkez ve Çalkara Mahallesi köyleri | 4 | 1 | 173 | BAKIM ONARIM | SULU | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
37 | Y | BOLU | MENGEN | DEMİRCİLER KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YENİLEME İŞİ | DEMİRCİLER | 1 |  | 117 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 83735.9 | 83735.9 | 83735.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | VALİLİK MAKAMININ 05/07/2018 TARİH VE 4964 SAYILI ONAYI İLE ARTAN 263.135,08 -TL.ÖDENEK EKTEKİ PROJELERE AKTARILMIŞTIR. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
38 | Y | BOLU | MENGEN | ALİBEYLER KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ALİBEYLER-MERKEZ | 1 |  | 43 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 44668.89 | 44668.89 | 44668.89 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
39 | Y | BOLU | MENGEN | NAZIRLAR KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | NAZIRLAR,Aliefendi ,Göl,Seyitler, Şahinler Mah. | 1 | 4 | 89 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 311027.36 | 311027.36 | 311027.36 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
40 | Y | BOLU | MENGEN | TURNA KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ŞABANLAR Mah. | 1 | 1 | 46 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 180128.29 | 180128.29 | 180128.29 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
41 | Y | BOLU | MENGEN | DÜZKÖY KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | Merkez, Güneyhisar, H.Çelebiler, Keleşler, Kemikler | 1 | 4 | 67 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 177029.84 | 177029.84 | 177029.84 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
42 | Y | BOLU | MENGEN | GÖZECİK KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | GÖZECİK-ÖREN,BAYRAMBEYLER,ESATLAR | 1 | 3 | 68 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 132434.63 | 132434.63 | 132434.63 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
43 | Y | BOLU | MENGEN | BÜRNÜK KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | DOĞANLAR,MESUTLAR |  | 2 | 17 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 67791.83 | 67791.83 | 67791.83 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | MENGEN | PAZARKÖY KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIMI İŞİ | PAZARKÖY | 1 |  | 504 |  | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 20/09/2018 tarih ve 6782 sayılı onayı ile iptal edilip 200.000,00-TL. ödenek kilitli parke taşına eklenmiştir. | YENİ TESİS | SULU
44 | Y | BOLU | MENGEN | KÜÇÜKKUZ KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIMI İŞİ | AVLANLAR |  | 1 | 15 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 80474.42 | 80474.42 | 80474.42 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
45 | EK | BOLU | MENGEN | Çubuk KÖYÜ | Çubuk KÖYÜ | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.47 | 84665.47 | 84665.47 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | EK | BOLU | MENGEN | Elemen Köyü | Elemen Köyü | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | EK | BOLU | MENGEN | Başyellice Köyü Taşhan mah. | Başyellice Köyü Taşhan mah. |  | 1 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
48 | EK | BOLU | MENGEN | DEMİRCİLER KÖYÜ | DEMİRCİLER KÖYÜ | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
49 | EK | BOLU | MENGEN | İlyaslar köyü | İlyaslar köyü | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | Y | BOLU | MUDURNU | Samat Köyü | Dere Mah. | 1 |  | 397 | YENİ TESİS | SULU | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
51 | Y | BOLU | MUDURNU | Alpagut Köyü | Yukarı Hayeller, Kanallar Mah. |  | 2 | 77 | YENİ TESİS | SULU | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
52 | Y | BOLU | MUDURNU | Feruz Köyü | Deliceler Mah. |  | 1 | 87 | YENİ TESİS | SULU | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
53 | Y | BOLU | MUDURNU | Çağsak Köyü | Yukarı Acemler |  | 1 | 45 | YENİ TESİS | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
54 | EK | BOLU | MUDURNU | Avdullar Köyü | Merkez | 1 |  | 232 | YENİ TESİS | SULU | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | MUDURNU | Delice Köyü | Merkez |  |  |  |  | SULU | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 23/05/2018 tarih ve 3781 sayılı onayı iptal edilip, 75.000-tl. ödenek Bayramlı Mah.aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
55 | EK | BOLU | MUDURNU | Delice Köyü | Bayramlı Mah. |  | 1 | 60 | YENİ TESİS | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
56 | Y | BOLU | MUDURNU | Dereçetinören Köyü | Merkez | 1 |  | 66 | YENİ TESİS | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
57 | Y | BOLU | MUDURNU | Gelinözü Köyü | Alıç Mah. |  | 1 | 49 | YENİ TESİS | SULU | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
58 | Y | BOLU | MUDURNU | Ormanpınar Köyü | Yaylacılar Mah. |  | 1 | 83 | YENİ TESİS | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
59 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Bostancılar Köyü | Ferahlar Mah. |  | 1 | 34 |  | SULU | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve E.9870 Sayılı onayı ile ödenekler iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
60 | Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere Köyü | Merkez | 1 |  | 53 | BAKIM ONARIM | SULU | 119888.3 | 119888.3 | 119888.3 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
61 | Y | BOLU | MUDURNU | Gökören Köyü | Yukarıdedekan, Kayapınar |  | 2 | 42 | YENİ TESİS | SULU | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
62 | Y | BOLU | MUDURNU | Tavşansuyu Köyü | Şabanlar |  | 1 | 69 | YENİ TESİS | SULU | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
63 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Uzunçam Köyü | Yalamalar mah. |  | 1 | 97 |  | SULU | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve E.9870 Sayılı onayı ile ödenekler iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
64 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Tımaraktaş Köyü | Merkez | 1 |  | 67 |  | SULU | [10 empty] | 1 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
65 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Kavallar Köyü | Merkez | 1 |  | 35 |  | SULU | [10 empty] | 1 |  | BAKIM ONARIM | SUSUZ
66 | Y | BOLU | MUDURNU | Kurtlar köyü | Merkez |  | 1 | 87 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
67 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü | Akbaşlar |  | 1 | 71 |  | SULU | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve E.9870 Sayılı onayı ile ödenekler iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
68 | Y | BOLU | MUDURNU | Kacık Köyü | Merkez | 1 |  | 27 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
69 | Y | BOLU | MUDURNU | Akyokuş Köyü | Köseler |  | 1 | 63 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
70 | Y | BOLU | MUDURNU | Pelitözü Köyü | Merkez Mah. |  | 2 | 150 | BAKIM ONARIM | SULU | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
71 | Y | BOLU | MUDURNU | Bekdemirler Köyü | Akçalan |  | 1 | 104 | YENİ TESİS | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
72 | EK | BOLU | MUDURNU | Dodurgu Köyü | Merkez Mah. |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
73 | EK | BOLU | MUDURNU | Samat Köyü | Merkez Mah. |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
74 | EK | BOLU | MUDURNU | Akçaalan köyü | Merkez Mah. |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
75 | Y | BOLU | SEBEN | KORUCUK KÖYÜ İÇME SUYU DEPO TADİLATI | KORUCUK KÖYÜ | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | SEBEN | HACCAĞIZ KÖYÜ İÇME SUYU DEPO TADİLATI | HACCAĞIZ KÖYÜ | 1 |  | 79 |  | SULU | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 30.000,00 ödenek Korucak, Tazılar,Dedeler,Karaağaç köylerine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
76 | Y | BOLU | SEBEN | YUVA-TAZILAR KÖYÜ Depo Yapımı | YUVA - TAZILAR KÖYLERİ | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | SEBEN | BAKIRLI KÖYÜ 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 54 |  | SULU | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 45.000,00 ödenek Korucak, Tazılar,Dedeler,Karaağaç köylerine aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | SEBEN | KUZGÖLCÜK KÖYÜ 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | KUZGÖLCÜK KÖYÜ DERECEÖREN MAHALLESİ |  | 1 | 23 |  | SULU | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 45.000,00 ödenek Korucak, Tazılar,Dedeler,Karaağaç köylerine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
77 | Y | BOLU | SEBEN | KARAAĞAÇ 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | KARAAĞAÇ KÖYÜ | 1 |  | 51 | YENİ TESİS | SULU | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
78 | Y | BOLU | SEBEN | DEDELER KÖYÜ TEVZİ MASLAĞI YAPIMI İNŞAATI | DEDELER KÖYÜ | 1 |  | 37 | BAKIM ONARIM | SULU | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
79 | Y | BOLU | SEBEN | YUVA-TAZILAR KÖYÜ TEVZİ MASLAĞI YAPIMI İNŞAATI | YUVA - TAZILAR KÖYLERİ | 2 |  | 196 | BAKIM ONARIM | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
80 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN İÇMESUYU | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 134 | TESİS GELİŞTİRME | SUSUZ | 110829 | 110829 | 110829 | 110829 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Yukarıkuldun köyü işi birliğin kendi bütçesinden yapılmış olup, 110.829.,00-tl ödenek artmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
81 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY DEPO ONARIM | SARAYKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 105 | BAKIM ONARIM | SULU | 17825 | 17825 | 17825 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
82 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ŞAHNALAR KÖYÜ DEPO ONARIM | ŞAHNALAR KÖYÜ MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 136 | BAKIM ONARIM | SULU | 21845 | 21845 | 21845 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
83 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YAMANLAR KÖYÜ DEPO ONARIMI | YAMANLAR KÖYÜ Aşağı MAHALLE |  | 1 | 66 | BAKIM ONARIM | SULU | 15222 | 15222 | 15222 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
84 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ DEPO ONARIM | HAMZABEY KÖYÜ MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 91 | BAKIM ONARIM | SULU | 45188 | 45188 | 45188 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ DEPO ONARIM | KINDIRA KÖYÜ BEY MAHALLESİ |  | 1 | 39 | BAKIM ONARIM | SULU | 14842 | 14842 | 14842 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
86 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | GÖLBAŞI KÖYÜ DEPO ONARIM | GÖLBAŞI KÖYÜ | 1 |  | 91 | BAKIM ONARIM | SULU | 26322 | 26322 | 26322 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
87 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER KÖYÜ DEPO ONARIM | KEMALLER KÖYÜ MÜEZZİNLER MAHALLESİ |  | 1 | 12 | BAKIM ONARIM | SULU | 18788 | 18788 | 18788 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | TOPLAM |  | 86 | 54 | 10047 |  |  | 7625544.19 | 7625544.19 | 7625544.19 | 110829 |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 12

## 2018 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2018 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ köyleri | 8 |  | 1870 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | [7 empty] | 6.44 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniçaydurt köy içi | Yeniçaydurt köyü | 1 |  | 465 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 201875 | 201875 | 201875 | 0 | [6 empty] | 8075 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KIRHA köy içi | Kırha köyü | 1 |  | 86 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 108750 | 108750 | 108750 | 0 | [6 empty] | 4350 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ADAKÖY | ADAKÖY | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | 1 | Valilik Makamının 08/08/2018 tarih ve 5888 sayılı onayı ile iptal edilip 70.000,00-tl.ödenek ekteki menfez projesine aktarılmıştır. |  |  |  | STABİLİZE
4 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Kuruca Köyü, Çetikören Köyü, Sayıkdüver Köyleri Menfez Yapım İşi | Kuruca Köyü, Çetikören Köyü, Sayıkdüver Köyleri Menfez Yapım İşi | 3 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [11 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK | AŞAĞISAYIK | 1 |  | 154 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
6 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | BÜNÜŞ | BÜNÜŞ | 1 |  | 144 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
7 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇALKÖY | ÇALKÖY | 1 |  | 157 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 51898.01 | 51898.01 | 51898.01 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
8 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇARDAK | ÇARDAK | 1 |  | 89 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
9 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇETİKÖREN | ÇETİKÖREN | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
10 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DOĞANCILAR | DOĞANCILAR | 1 |  | 292 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR | KILIÇLAR | 1 |  | 103 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KURUCA | KURUCA | 1 |  | 151 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | SORKUN | SORKUN | 1 |  | 156 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
14 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YAĞBAŞLAR | YAĞBAŞLAR | 1 |  | 159 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
15 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YAYALAR | YAYALAR | 1 |  | 112 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
16 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YUKARISAYIK | YUKARISAYIK | 1 |  | 90 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
17 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE BELEDİYE SINIRI - YAZIKARA - SAPANLIURGANCILAR - KÜRKÇÜLER - DURSUNFAKI - SAMAT - SALUR - HAVULLU - KARAPAZAR | YAZIKARA - SAPANLIURGANCILAR - KÜRKÇÜLER - DURSUNFAKI - SAMAT - SALUR - HAVULLU - KARAPAZAR | 8 |  | 1428 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 742220 | 742220 | 742220 | 0 | [7 empty] | 2.2 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04/10/2018 tarih ve 7321 sayılı onayı ile iptal edilip 67.780,00 TL. ödenek ekteki kilitli PARKE Taşı projelerine aktarılmıştır.
18 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ahmetler 1000 m² | Ahmetler |  |  | 180 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaş 500 m² | Aktaş | 1 |  | 60 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akbaş 500 m² | Akbaş | 1 |  | 47 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey 500 m² | Akçabey | 1 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçaşehir 750 m² | Akçaşehir | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıörenbaşı 750 m² | Aşağıörenbaşı | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aydınlar 500 m² | Aydınlar | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere 750 m² | Bahçedere | 1 |  | 70 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Birinciavşar 500 m² | Birinciavşar | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş 500 m² | Bünüş | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış 1000 m² | Çağış | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman 500 m² | Çalaman | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalışlar 500 m² | Çalışlar | 1 |  | 61 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören 1000 m² | Çayören | 1 |  | 200 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney 750 m² | Çayörengüney | 1 |  | 133 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu 750 m² | Çoğullu | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca 500 m² | Çukurca | 1 |  | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dağkara 500 m² | Dağkara | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demircizopran 500 m² | Demircizopran | 1 |  | 99 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler 750 m² | Demirler | 1 |  | 63 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dikmen 500 m² | Dikmen | 1 |  | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dursunfakı 1000 m² | Dursunfakı | 1 |  | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Elören 750 m² | Elören | 1 |  | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller 500 m² | Enseller | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğral 750 m² | Ertuğral | 1 |  | 82 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler 1000 m² | Geçitler | 1 |  | 98 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 21826.5 | 21826.5 | 21826.5 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören 1250 m² | Göynükören | 1 |  | 723 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | Güneydemirciler 1000 m² | Güneydemirciler | 1 |  | 297 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Hacılar 500 m² | Hacılar | 1 |  | 46 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar 500 m² | Halaçlar | 1 |  | 92 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak 1000 m² | Ibrıcak | 1 |  | 407 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | İkinciavşar 500 m² | İkinciavşar | 1 |  | 48 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar 500 m² | İmamlar | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
51 | Y | BOLU | GEREDE |  | İnköy 500 m² | İnköy | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
52 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kalaç 500 m² | Kalaç | 1 |  | 83 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
53 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar 500 m² | Karapazar | 1 |  | 153 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayıkiraz 500 m² | Kayıkiraz | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayısopran 500 m² | Kayısopran | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 5362406.34
56 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar 250 m² | Kazanlar | 1 |  | 58 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
57 | Y | BOLU | GEREDE |  | Koçumlar 1500 m² | Koçumlar | 1 |  | 222 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2902531.34
58 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kösreli 500 m² | Kösreli | 1 |  | 39 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
59 | Y | BOLU | GEREDE |  | Külef 500 m² | Külef | 1 |  | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2747781.34
60 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler 500 m² | Kürkçüler | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
61 | Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar 500 m² | Macarlar | 1 |  | 83 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2651781.34
62 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar 500 m² | Mangallar | 1 |  | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
63 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz 750 m² | Mircekiraz | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2569883.33
64 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mukamlar 750 m² | Mukamlar | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
65 | Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı 500 m² | Muratfakı | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2509883.33
66 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mürdükler 500 m² | Mürdükler | 1 |  | 39 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
67 | Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören 1000 m² | Nuhören | 1 |  | 125 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2455883.33
68 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca 750 m² | Ortaca | 1 |  | 165 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
69 | Y | BOLU | GEREDE |  | Örencik 500 m² | Örencik | 1 |  | 61 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2365883.33
70 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur 1000 m² | Salur | 1 |  | 225 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
71 | Y | BOLU | GEREDE |  | Samat 1500 m² | Samat | 1 |  | 482 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1593663.33
72 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sipahiler 500 m² | Sipahiler | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
73 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ağızörengüney 500 m² | Ağızörengüney | 1 |  | 48 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1581663.33
74 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sarıoğlu 500 m² | Sarıoğlu | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
75 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı 500 m² | Kapaklı | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1581663.33
76 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sapanlıurgancılar 500 m² | Sapanlıurgancılar | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
77 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular 500 m² | Sofular | 1 |  | 190 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1569663.33
78 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar 500 m² | Sungurlar | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
79 | Y | BOLU | GEREDE |  | Süllertoklar 500 m² | Süllertoklar | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1563663.33
80 | Y | BOLU | GEREDE |  | Tatlar 500 m² | Tatlar | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
81 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar 500 m² | Ulaşlar | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1563663.33
82 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ümit 500 m² | Ümit | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
83 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş 500 m² | Yağdaş | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1551663.33
84 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakaboy 500 m² | Yakaboy | 1 |  | 45 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya 500 m² | Yakakaya | 1 |  | 107 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1539663.33
86 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara 500 m² | Yazıkara | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
87 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy 500 m² | Yazıköy | 1 |  | 105 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1527663.33
88 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler 500 m² | Yelkenler | 1 |  | 110 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
89 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yenecik 500 m² | Yenecik | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
90 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeniyapar 500 m² | Yeniyapar | 1 |  | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
91 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar 500 m² | Yunuslar | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
92 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller 500 m² | Zeyneller | 1 |  | 40 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
93 | EK | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Köyüne 750 m2 | Geçitler Köyüne 750 m3 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.28 | 11634.28 | 11634.28 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
94 | EK | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Köyüne 750 m2 | Karacadağdemirciler Köyüne 750 m3 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
95 | EK | BOLU | GEREDE |  | Birinciavşar 500 m² | Birinciavşar 500 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
96 | EK | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köyüne 150 m² | Çoğullu Köyüne 150 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
97 | EK | BOLU | GEREDE |  | Süllertoklar Köyüne 100 m² | Süllertoklar Köyüne 100 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
98 | EK | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar Köyüne 100 m² | Halaçlar Köyüne 100 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
99 | EK | BOLU | GEREDE |  | Nuhören 1000 m² | Nuhören 1000 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
100 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - NİĞİT- KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK | 8 |  | 1149 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1203000 | 1203000 | 1203000 | 0 | [7 empty] | 3.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
101 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Taraklı Karayolu İle Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler - Kılavuzlar - Mustanlar | Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler - Kılavuzlar - Mustanlar | 6 |  | 798 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1647204.96 | 1647204.96 | 1647204.96 | 0 | [7 empty] | 3.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
102 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Mudurnu Karayolu - Bozcaarmut - Örencik - Çubuk | Örencik - Çubuk - Bozcaarmut | 3 |  | 609 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2304756.96 | 2304756.96 | 2304756.96 | 0 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
103 | Y | BOLU | MENGEN |  | DEMİRCİLER KÖYÜ | DEMİRCİLER | 1 |  | 144 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 9790 | 9790 | 9790 | 0 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
104 | Y | BOLU | MENGEN |  | KARAŞEYHLER KÖYÜ | KARAŞEYHLER | 1 |  | 160 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 9790 | 9790 | 9790 | 0 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
105 | Y | BOLU | MENGEN |  | BABAHIZIR KÖYÜ | BABAHIZIR | 1 |  | 204 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 97900 | 97900 | 97900 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
106 | Y | BOLU | MENGEN |  | KIYASLAR KÖYÜ | KIYASLAR | 1 |  | 172 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48950 | 48950 | 48950 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
107 | Y | BOLU | MENGEN |  | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | KÖPRÜBAŞI | 1 |  | 237 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 97900 | 97900 | 97900 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
108 | Y | BOLU | MENGEN |  | BÜRNÜK KÖYÜ | BÜRNÜK | 1 |  | 105 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48950 | 48950 | 48950 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
109 | Y | BOLU | MENGEN |  | ARAK KÖYÜ | ARAK | 1 |  | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24475 | 24475 | 24475 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
110 | Y | BOLU | MENGEN |  | PAZARKÖY KÖYÜ | PAZARKÖY | 1 |  | 504 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82448.4 | 82448.4 | 82448.4 | 0 | [6 empty] | 3400 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05/07/2018 tarih ve 4964 sayılı onayı ile kilitli parkeden artan 79.802,00 tl ödenek içmesuyana aktarılmıştır.
111 | EK | BOLU | MENGEN |  | Elemen,Kuzgöl,Demirciler,Yumrutaş,Akçakoca,Rüknettin,Pazarköy köyleri | Elemen,Kuzgöl,Demirciler,Yumrutaş,Akçakoca,Rüknettin,Pazarköy köyleri | 7 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 195588.54 | 195588.54 | 195588.54 | 0 | [6 empty] | 5300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
112 | Y | BOLU | MENGEN |  | MENGEN / ESKİPAZAR KARAYOLU - SAZLAR - TEBERİKLER - RÜKNETTİN - KAVACIK - KARAİSHAK - ÇIRDAK - BÜRNÜK - PAZARKÖY - MENGEN / ESKİPAZAR KARAYOLU | KAVACIK-KARAİSHAK-RÜKNETTİN-BÜRNÜK-ÇIRDAK-TEBERİKLER-SAZLAR | 7 |  | 463 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 549770.2 | 549770.21 | 549770.21 | 0 | [7 empty] | 1.9 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
113 | Y | BOLU | MENGEN |  | GÖKÇESU BELEDİYE SINIRI - KARAKAYA - KAYABÜKÜ - KÖPRÜBAŞI - YELLİCEDEMİRCİLER - BAŞYELLİCE - MENGEN / DEVREK KARAYOLU | YELLİCEDEMİRCİLER-BAŞYELLİCE-KARAKAYA-KÖPRÜBAŞI-KAYABÜKÜ | 5 |  | 596 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 909624.44 | 909624.43 | 909624.43 | 0 | [7 empty] | 2.4 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05/07/2018 tarih ve 4964 sayılı onayı ile toplam 1.010.826,38 tl. olan projeden artan 101.201,80 tl ödenek içmesuyana aktarılmıştır.
114 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Delice | Merkez | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
115 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dedeler | Merkez | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
116 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hüsamettindere | Merkez | 1 |  | 164 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
117 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Alpagut | Bağlıları | 1 |  | 348 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
118 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpuncuk | Ekincik | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117482 | 117482 | 117482 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
119 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sürmeli | Merkez | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
120 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Köyü | Merkez | 1 |  | 395 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
121 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çamyurdu Köyü | Merkez | 1 |  | 217 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [6 empty] | 6500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
122 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü | Merkez | 1 |  | 242 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
123 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - FINDICAK - GÜRÇAM - UĞURLUALAN - ORDULAR - BOLU / ANKARA İL SINIRI | FINDICAK - GÜRÇAM - UĞURLUALAN - ORDULAR köyleri | 4 |  | 339 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
124 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - DAĞYOLU - SEBEN / KABAK ARASI GRUP YOLU | DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - DAĞYOLU köyleri | 6 |  | 709 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 980584.97 | 980584.97 | 980584.97 | 0 | [7 empty] | 4.5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
125 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - MUDURNU / ABANT ARASI KARAYOLU | SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - köyleri | 3 |  | 709 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
126 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Taşçılar | Merkez | 1 |  | 87 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
127 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Bekdemirler | Akçaalan Merkez | 1 |  | 311 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
128 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Köyü | Akbaşlar | 1 |  | 194 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
129 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacımusalar köyü | Merkez | 1 |  | 202 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 142482 | 142482 | 142482 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
130 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Esenkaya Köyü | Merkez | 1 |  | 212 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
131 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çavuşderesi Köyü | Merkez | 1 |  | 135 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
132 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ilıca Köyü | Merkez | 1 |  | 192 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
133 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Vakıfaktaş köyü | Merkez | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| EK | BOLU | MUDURNU |  | Kacık Köyü | Merkez | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 69036 | 69036 | 69036 | 0 | [6 empty] | 2002 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
134 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - MUDURNU / ABANT ARASI KARAYOLU | SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - köyleri | 3 |  | 709 | DİĞER | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 206000 | 206000 | 206000 | 0 | [12 empty] | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve 9870 sayılı onayı ile artan ödenekten 69.036,00 tl. si kacık köyüne aktarılmıştır.
135 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN BELEDİYE SINIRI - ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR - KIBRISCIK / BOLU KARAYOLU | ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR | 6 |  | 696 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 916818.04 | 916818.04 | 916818.04 | 0 | [7 empty] | 5.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | SEBEN / BOLU KARAYOLU - KUZGÖLCÜK - KIZIK - SEBEN / KABAK GRUP YOLU | KIZIK KUZGÖLCÜK KÖYÜ | 2 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 544.457,36-tl. ödenek çeltikdere grup yoluna aktarıldı.
136 | Y | BOLU | SEBEN |  | GÜNEYCE KÖYÜ | GÜNEYCE KÖYÜ | 1 |  | 138 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 4700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
137 | Y | BOLU | SEBEN |  | MUSASOFULAR KÖYÜ | MUSASOFULAR KÖYÜ | 1 |  | 144 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 2200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
138 | Y | BOLU | SEBEN |  | TEPE KÖYÜ | TEPE KÖYÜ | 1 |  | 122 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
139 | Y | BOLU | SEBEN |  | BAKIRLI KÖYÜ | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 54 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
140 | Y | BOLU | SEBEN |  | GÖKHALİLLER KÖYÜ | GÖKHALİLLER KÖYÜ | 1 |  | 69 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
141 | Y | BOLU | SEBEN |  | YAĞMA KÖYÜ | YAĞMA KÖYÜ | 1 |  | 79 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
142 | Y | BOLU | SEBEN |  | KESENÖZÜ KÖYÜ | KESENÖZÜ KÖYÜ | 1 |  | 92 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
143 | Y | BOLU | SEBEN |  | ÇELTİKDERE KÖYÜ | ÇELTİKDERE KÖYÜ | 1 |  | 204 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | [6 empty] | 4600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
144 | Y | BOLU | SEBEN |  | YUVA KÖYÜ | YUVA KÖYÜ | 1 |  | 142 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [6 empty] | 2850 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
145 | Y | BOLU | SEBEN |  | TAZILAR KÖYÜ | TAZILAR KÖYÜ | 1 |  | 54 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
146 | Y | BOLU | SEBEN |  | DEREBOY KÖYÜ | DEREBOY KÖYÜ | 1 |  | 101 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
147 | Y | BOLU | SEBEN |  | SUSUZ KÖYÜ | SUSUZ KÖYÜ | 1 |  | 195 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
148 | Y | BOLU | SEBEN |  | HACCAĞIZ KÖYÜ | HACCAĞIZ KÖYÜ | 1 |  | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
149 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY-KEMALLER-ÖRENKÖY-DEREKÖY-KINDIRA-ESKİÇAĞA GRUP YOLU | KINDIRA (Mekez, Hasanaliler, Bey) DEREKÖY (Merkez, Karşı, Karamanlar) ÖRENKÖY (Osmanağalar, Ahmetler, Kıygalar, Çakırlar, Mitatlar, Hamzalar) KEMALLER (Merkez, Tavşarlar, Müezzinler, Cevakerler, Nallar, Villalar) HAMZABEY (Yayalar, Dumanlar, Sağırlar, Karabeyler) ESKİÇAĞA | 6 | 17 | 947 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 185706 | 185706 | 185706 | 0 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
150 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ADAKÖY KÖYİÇİ | ADAKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 114 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | [6 empty] | 6000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
151 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ÖRENKÖY KÖYİÇİ | ÖRENKÖY (Çakırlar, Ahmetler, Kıygalar) | 1 | 3 | 78 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | [6 empty] | 3700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[7 empty] | 222 | 20 | 27869 |  |  |  | 18496266.92 | 18496266.92 | 18496266.92 | 0 | [6 empty] | 204327 | 38.34 | [7 empty] | 152 | 0 | 0 | 0 | 2

## 2018 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2018 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | BANAZ KÖYÜ | BANAZ KÖYÜ | 1 |  | 125 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 118893.083 | 118893.083 | 118893.083 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON
2 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT -BANAZ - BAHÇEKÖY KÖYLERİ | YAKABAYAT -BANAZ - BAHÇEKÖY | 3 |  | 660 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 261004.53 | 261004.53 | 261004.53 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR
3 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT KÖYÜ | YAKABAYAT KÖYÜ | 1 |  | 229 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 216599.04 | 216599.04 | 216599.04 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC
4 | Y | BOLU | MERKEZ | KANDAMIŞ KÖYÜ | KANDAMIŞ KÖYÜ | 1 |  | 72 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 23490.1656 | 23490.1656 | 23490.1656 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
5 | Y | BOLU | MERKEZ | KARAMANLAR KÖYÜ | KARAMANLAR KÖYÜ | 1 |  | 52 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 43276.1814 | 43276.1814 | 43276.1814 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | PAKET ARITMA
6 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ | MERKEŞLER KÖYÜ | 1 |  | 72 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 259541.649 | 259541.649 | 259541.649 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | DOĞAL ARITMA
7 | Y | BOLU | MERKEZ | MUSLUKLAR KÖYÜ | MUSLUKLAR KÖYÜ | 1 |  | 155 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 281980.9 | 281980.9 | 281980.9 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZASYON HAVUZU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | ÖRENCİK KÖYÜ | ÖRENCİK KÖYÜ | 1 |  | 382 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 53583.4814 | 53583.4814 | 53583.4814 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KANALİZASYON SİSTEMİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | SULTANBEY KÖYÜ | SULTANBEY KÖYÜ | 1 |  | 428 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 164230.22 | 164230.22 | 164230.22 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | FERDİ FOSEPTİK
10 | Y | BOLU | MERKEZ | SULTANBEY KÖYÜ | SULTANBEY KÖYÜ | 1 |  | 428 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 250541.2108 | 250541.2108 | 250541.2108 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİCEPINAR KÖYÜ | YENİCEPINAR KÖYÜ | 1 |  | 356 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 144504.275 | 144504.275 | 144504.275 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | YUVA-YENİÇAYDURT KÖYÜ | YUVA-YENİÇAYDURT KÖYÜ | 2 |  | 998 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 158935.5806 | 158935.5806 | 158935.5806 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | AKCAALAN KÖYÜ | AKCAALAN KÖYÜ | 1 |  | 46 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 58945.13 | 58945.13 | 58945.13 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | MERKEZ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | 1 |  | 306 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 46194.5338 | 46194.5338 | 46194.5338 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | YEŞİLKÖY-ELMALIK KÖYÜ | YEŞİLKÖY-ELMALIK KÖYÜ | 2 |  | 742 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 86384.8382 | 86384.8382 | 86384.8382 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | KINDIRA KÖYÜ | KINDIRA KÖYÜ | 1 |  | 218 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 132177.08 | 132177.08 | 132177.08 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
17 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Bünüş Köyü, Çardak köyü, Gücükler Köyü, Ömerpaşalar köyü, Yayalar ve Çalköy Köyleri | Bünüş Köyü, Çardak köyü, Gücükler Köyü, Ömerpaşalar köyü, Yayalar ve Çalköy Köyleri | 5 |  |  | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
18 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Ggücükler- Yayalar köyleri | Ggücükler- Yayalar köyleri | 2 |  |  | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 38102 | 38102 | 38102 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
19 | Y | BOLU | GEREDE | Aşağıovacık | Merkez mh. | 1 |  | 79 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | GEREDE | Aydınlar | Battallar mah. |  | 1 | 35 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | GEREDE | Balcılar | Öte mh. |  | 1 | 18 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | GEREDE | Çalaman | Yaman mh. |  | 1 | 21 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | GEREDE | Bahçedere | Memük, Gökçeler mh. |  | 2 | 25 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | GEREDE | Eymir | Merkez, Burgucu mh. | 1 | 1 | 17 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 65000 | 65000 | 65000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | GEREDE | Demircizopran | Şükürler, Hacımuslar, Gözümler mh. |  | 3 | 63 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | GEREDE | Enseliler | Sedatlar, Hatipler mh. |  | 2 | 33 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 70000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GEREDE | Aktaşkurtlar | Bozkurt mh. |  | 1 | 20 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GEREDE | Güneydemirciler | Bıçakcılar Mah. |  | 1 | 94 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE | Karacadağ | Merkez, Dere, Tozlaklar, Kayabaşı mh. | 1 | 3 | 62 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 132000 | 132000 | 132000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GEREDE | Yukarıörenbaşı | Merkez, Demirci, Havcılar | 1 | 2 | 34 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 140000 | 140000 | 140000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE | Yukarıovacık | Merkez mh. | 1 |  | 43 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GEREDE | Mangallar | İmreşe mh, |  | 1 | 70 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | GEREDE | Davutbeyli | Merkez mh. | 1 |  | 26 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | GEREDE | Çukurca | Mandıra mh. |  | 1 | 11 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü | Aşağı Bedesten Mahallesi |  | 1 | 43 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Çökeler | Merkez mahalle | 1 |  | 76 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveci Köyü | Merkez mahalle | 1 |  | 51 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez | Merkez mahalle | 1 |  | 75 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 190000 | 190000 | 190000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
39 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez | Bağışlar mahallesi |  | 1 | 24 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Nadas | Merkez mahalle | 1 |  | 23 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Nadas | Peçenek mahallesi |  | 1 | 28 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Köseler | Merkez mahalle | 1 |  | 75 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Sarıkaya Köyü | Kızık Mah. |  | 1 | 50 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
44 | Y | BOLU | MENGEN | HAYRANLAR KÖYÜ | HAYRANLAR-YUNUSLAR Mah. | 1 | 1 | 86 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 64680.85 | 64680.85 | 64680.85 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 05/07/2018 tarih ve 4964 sayılı onayı toplam proje bedeli 380.167,87tl.olan projeden artan 103.427,20 -TL ödenek içmesuyuna aktarıldı.
45 | Y | BOLU | MENGEN | KADISUSUZ KÖYÜ | KADISUSUZ | 1 |  | 20 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 212059.23 | 212059.23 | 212059.23 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1
46 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY | DEREKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 53 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | TOPLAM | 41 | 25 | 6524 |  |  | 4592123.9788 | 4592123.9788 | 4592123.9788 | 0 | [5 empty] | 46 | 0 | 0

## 2018 SULAMA ALT DAĞ (hidden)
KÖYDES 2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Göbüler köyü | Göbüler köyü | 78 | YENİ TESİS | Gölet | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 200 | [8 empty] | Valilik makamının 08/08/2018 tarih ve 5888 sayılı onayı ile150.000,00-tl ödenek iptal edilip Atık Su programına aktarılmıştır. | Y | YENİ TESİS | Gölet
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama

## 2019 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | SULTANBEY KÖYÜ | SULTANBEY KÖYÜ | 1 |  | 443 | BAKIM ONARIM | SULU | 292646.58 | 230358.24 | 230358.24 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | VALİLİK MAKAMININ 23/08/2019 TARİH VE E. 5424 SAYILI ONAYI İLE toplam artan 473.909,54- TL 'nin 206.000.00-TL ödenek ekteki projeye aktarılmıştır. Kalan 267.909,54-tl. ödenek yol projesine aktarılmıştır. İşler devam etmektedir. | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | YUKARIÇAMLI KÖYÜ | YUKARIÇAMLI KÖYÜ | 1 |  | 166 | BAKIM ONARIM | SULU | 204171.3 | 166994.78 | 166994.78 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | YUVA KÖYÜ | YUVA KÖYÜ | 1 |  | 778 | BAKIM ONARIM | SULU | 655390.83 | 489224.88 | 489224.88 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ | 1 |  | 518 | BAKIM ONARIM | SULU | 150445.05 | 110349.25 | 110349.25 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
5 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇAMPINAR KÖYÜ | ÇAMPINAR KÖYÜ | 1 |  | 193 | BAKIM ONARIM | SULU | 183697.83 | 137953.71 | 137953.71 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇOBANKAYA KÖYÜ | ÇOBANKAYA KÖYÜ | 1 |  | 200 | BAKIM ONARIM | SULU | 95428.89 | 74058.02 | 74058.02 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | MESCİÇELE KÖYÜ | MESCİÇELE KÖYÜ | 1 |  | 59 | BAKIM ONARIM | SULU | 365433.98 | 291970.27 | 291970.27 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | BAĞIŞLAR KÖYÜ | BAĞIŞLAR KÖYÜ | 1 |  | 50 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98114.01 | 76743.14 | 76743.14 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | KETENLER KÖYÜ | KETENLER KÖYÜ | 1 |  | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 99270.89 | 93037.53 | 93037.53 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
10 | EK | BOLU | MERKEZ | Yenisefa Köyü İçme suyu inşaatı | Yenisefa Köyü İçme suyu inşaatı | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 206000 | 206000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Dülger-Sayık Grup Suyu | Aşağıdüğer-Aşağısayık-Yukarıdüğer-Yukarısayık | 4 |  | 586 | BAKIM ONARIM | SULU | 104000 | 68166.5 | 68166.5 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valılık makamının 05/11/2019 tarihli ve 7665 sayılı onayı ile artan 71.668,00- tl ödenek ekteki projelere aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Süleler Köyü | Süleler Köyü | 1 |  | 261 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 | 64165.5 | 64165.5 |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Ortaköy Köyü | Ortaköy Köyü | 1 |  | 94 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
14 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Gücükler Köyü 50 m3 depo yapım işi | Gücükler Köyü 50 m3 depo yapım işi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 85000 | 85000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Kılıçlar- Kuruca Terfi binası tamiratı işi | Kılıçlar- Kuruca Terfi binası tamiratı işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ |  | 13512.46 | 13512.46 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar Köy İçi Şebeke | Alemdar Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 215 | BAKIM ONARIM | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
17 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Grup İçme Suyu | Deveören ve Karacaören köyleri (2 yerleşim yeri) | 2 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU | 180000 | 364398.16 | 364398.16 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Vaillik Makamının 15/10/2019 tarih ve E.7076 sayılı Onayı ile artan 125.601,84 tl ödenek ekteki yol projesine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
18 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı Grup İçme Suyu 2. Etap | Balı, Borucak, Dokumacılar, Kuzca, Merkez ve Çalkara Mahallesi köyleri (6 yerleşim yeri) | 5 | 1 | 175 | BAKIM ONARIM | SULU | 310000 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
19 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar Köyü İçme Suyu şebeke hattı yenileme | Alemdar Köyü İçme Suyu şebeke hattı yenileme | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 125601.84 | 125601.84 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | MENGEN | YUMRUTAŞ KÖYÜ | KARATAŞ MAH. |  | 1 | 29 | BAKIM ONARIM | SULU | 263486.16 | 636420.73 | 636420.73 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07/08/2019 tarihli oluru ile artan 299.630,57-TL ekteki içmesuyuna aktarılmıştır. yol projesinden artan 113.136,64-TL ekteki projeye eklendi. | YENİ TESİS | SULU
21 | Y | BOLU | MENGEN | KAYABAŞI KÖYÜ | KAYABAŞI | 1 |  | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 67557.62 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
22 | Y | BOLU | MENGEN | TEBERİKLER KÖYÜ | TEBERİKLER | 1 |  | 113136 | BAKIM ONARIM | SULU | 81256.62 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
23 | Y | BOLU | MENGEN | İLYASLAR KÖYÜ | İLYASLAR | 1 |  | 72 | BAKIM ONARIM | SULU | 280000 |  |  |  | 100% | 100% | 1
24 | Y | BOLU | MENGEN | ÇAYKÖY KÖYÜ | ELLEZLER MAH.-SOFTALAR MAH. |  | 2 | 98 | BAKIM ONARIM | SULU | 243750.9 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
25 | Y | BOLU | MENGEN | PAZARKÖY KÖYÜ | PAZARKÖY | 1 |  | 470 | BAKIM ONARIM | SULU | 354000 | 353276.83 | 353276.83 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07/08/2019 tarihli oluru ile artan 723,17 ekteki içmesuyuna aktarılmıştır.
26 | EK | BOLU | MENGEN | Başyellice, Hacıahmetler, Hayranlar, Kadılar, Karakaya, Babahızır Köylerinin İçmesuyu inşaatı | Başyellice, Hacıahmetler, Hayranlar, Kadılar, Karakaya, Babahızır Köylerinin İçmesuyu inşaatı | 6 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 413490.38 | 377599.98 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 30/09/2019 tarih ve E.6536 sayılı Onayı eli artan 35.890,40-TL ekteki projeye aktarılmıştır.
İPTAL | İPTAL | BOLU | MENGEN | Akören ve Bölükören Köyleri İçme Suyu Depo İnşaatı yapımı | Akören ve Bölükören Köyleri İçme Suyu Depo İnşaatı yapımı | [16 empty] | Valilik Makamının 28/07/2020 tarihli ve 4488 sayılı oluru ile proje iptal edilip Çubuk köyüne boru alımı işine 36.613.57 tl. aktarılmıştır.
27 | EK | BOLU | MENGEN | Çubuk Köyü | Çubuk Köyü | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 52278.75 | 52278.75 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü | Akbaşlar Mahallesi |  | 1 | 79 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07/10/2019 tarih ve E.6786 sayılı Onayı ile artan 328. 937,29 tl ödenek ekteki projeye aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
29 | Y | BOLU | MUDURNU | Uzunçam Köyü | Yalamanlar Mahallesi |  | 1 | 98 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 | 85000 | 85000 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
30 | Y | BOLU | MUDURNU | Tımaraktaş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 76 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 | 85000 | 85000 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
31 | Y | BOLU | MUDURNU | Kavallar Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 60 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 | 72244 | 72244 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
32 | Y | BOLU | MUDURNU | Pelitözü Köyü | Pirler Mahallesi |  | 1 | 80 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98882 | 98882 | 98882 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
33 | Y | BOLU | MUDURNU | Dereçetinören Köyü | Dere Mahallesi |  | 1 | 61 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 | 85000 | 85000 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
34 | Y | BOLU | MUDURNU | Tavşansuyu Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 112 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 | 85000 | 85000 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
35 | Y | BOLU | MUDURNU | Beyderesi Köyü | Alanbaşı Mahallesi |  | 1 | 32 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 | 72244 | 72244 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | MUDURNU | Munduşlar Köyü | Selmanlar Mahallesi |  | 1 | 99 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 | 72244 | 72244 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | MUDURNU | Örencik Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 253 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98882 | 98882 | 98882 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
38 | Y | BOLU | MUDURNU | Çamurluk Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 58 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98882 | 98882 | 98882 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
39 | Y | BOLU | MUDURNU | Gürçam Köyü | Kıngılar Mahallesi |  | 1 | 24 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 40000 | 40000 | 40000 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
40 | Y | BOLU | MUDURNU | Yaylabeli Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 62 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 | 72244 | 72244 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
41 | Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü | Cay Süvey Mahalleri |  | 2 | 92 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 259744 | 259744 | 259744 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
42 | Y | BOLU | MUDURNU | Bulanık Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 278 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
43 | Y | BOLU | MUDURNU | Sarpuncuk Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 33 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
44 | EK | BOLU | MUDURNU | Kurtlar Köyü İçme suyu şebeke yenileme | Kurtlar Köyü İçme suyu şebeke yenileme | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 328937.28 | 109645.76 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
45 | EK | BOLU | MUDURNU | İğneciler köye Tevzi Maslağı ve isale hattı yapımı | İğneciler köye Tevzi Maslağı ve isale hattı yapımı | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 109645.76 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | EK | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere Köyü kaptaj ve depo bakım onarım | Elmacıkdere Köyü kaptaj ve depo bakım onarım | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  |  | 109645.76 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | MUDURNU | GölCük Köyü | Mrkz Şuayipler Tekirler Harmanseki Mh. | 1 | 3 | 90 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
48 | Y | BOLU | SEBEN | KUZGÖLCÜK DERECEÖREN 30 TONLUK İÇME SUYU ve İSALE HATTI | KUZGÖLCÜK KÖYÜ DERECEÖREN MAHALLESİ |  | 1 | 14 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 120000 | 145330 | 145330 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16.09.2019 tarih ve E.6052 sayılı onayı ile diğer içmesuyu projelerinden artan 25.330,00- tl bu projeye eklenmiştir. İş bitim sonucu bu projeden artan 1.370,00 tl ödenek yol projesine eklenmiştir. Kilitli parkeye | BAKIM ONARIM | SUSUZ
49 | Y | BOLU | SEBEN | BOZYER 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | BOZYER KÖYÜ | 1 |  | 48 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 80000 | 76700 | 76700 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının.16/09/2019 tarih ve E.6052 sayılı onayı ile artan 25.330,00-TL ödenek ekteki Kuzgölcük Köyü Dereceören Mah. Projesine eklenmiştir. | YENİ TESİS | SULU
50 | Y | BOLU | SEBEN | TEPE 50 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | TEPE KÖYÜ | 1 |  | 129 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 120000 | 97970 | 97970 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| İPTAL | BOLU | SEBEN | NİMETLİ KÖYÜ İÇME SUYU HATTI DEĞİŞİMİ | NİMETLİ KÖYÜ | 1 |  | 69 | [13 empty] | Valilik Makamının 16/09/2019 tarih ve E.6052 sayılı Onayı ile 120.000,00-TL. ödenek Ekteki Musasofular Köyü Projesine aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | SEBEN | NİMETLİ KÖYÜ PİPAKLAR MAH. | NİMETLİ PİPAKLAR MAH. |  | 1 | 12 | [14 empty] | YENİ TESİS | SULU
51 | Y | BOLU | SEBEN | YUVA KÖYÜ İSALE HATTI TEVZİ MASLAĞI | YUVA KÖYÜ | 1 |  | 140 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 39530 | 39530 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Artan 470,00- tl ödenek valilik makamının 12/12/2019 tarihli ve 1497 sayılı onayı ile yol programı kilitli parkeye aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
52 | Y | BOLU | SEBEN | MUSASOFULAR KÖYÜ İSALE HATTI | MUSASOFULAR KÖYÜ | 1 |  | 139 | BAKIM ONARIM | SULU | 120000 | 76940 | 76940 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının.16/09/2019 tarih ve E.6052 sayılı onayı ile iptal edilen 2 projenin ödeneği 120.000,00-TL.bu projeye eklenmiştir. Artan 43.060,00 tl ödenek valilik makamının 12/12/2019 tarihli ve 1497 sayılı onayı ile yol programı kilitli parkeye aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
53 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY DEPO ONARIMI | DEREKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 61 | BAKIM ONARIM | SULU | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
54 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY DEPO ONARIMI | DEREKÖY KARŞI MAHALLE |  | 1 | 55 | BAKIM ONARIM | SULU | 31400 | 31400 | 31400 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
55 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY DEPO ONARIMI | DEREKÖY KARAMANLAR MAHALLESİ |  | 1 | 40 | BAKIM ONARIM | SULU | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
56 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ DEPO ONARIMI | DOĞANCI KÖYÜ YUKARI MAHALLE |  | 1 | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 25960 | 25960 | 25960 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
57 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ TEVZİ MASLAKLI DEPO ONARIMI | DOĞANCI KÖYÜ YUKARI MAHALLE |  | 1 | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 47200 | 47200 | 47200 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
58 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ESKİÇAĞA KÖYÜ DEPO ONARIMI | ESKİÇAĞA KÖYÜ | 1 |  | 107 | BAKIM ONARIM | SULU | 63720 | 63720 | 63720 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
59 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER KÖYÜ DEPO ONARIMI | KEMALLER KÖYÜ MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 59 | BAKIM ONARIM | SULU | 30680 | 30680 | 30680 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
60 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ÖRENKÖY-DEREKÖY KAPTAJ ONARIMI | ÖRENKÖY - DEREKÖY | 2 |  | 89 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 23600 | 23600 | 23600 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
61 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ÖRENKÖY İÇMESUYU | ÖRENKÖY | 1 |  | 280 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 61360 | 61360 | 61360 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
62 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ŞAHNALAR KÖYÜ DEPO ONARIMI | ŞAHNALAR KÖYÜ AŞAĞI MAHALLE |  | 1 | 203 | BAKIM ONARIM | SULU | 37760 | 37760 | 37760 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
63 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN KÖYÜ DEPO ONARIM | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 147 | BAKIM ONARIM | SULU | 42480 | 42480 | 42480 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
64 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY DEPO ONARIMI | SARAYKÖY EROĞLU-İZMİRLİ MAHALLESİ |  | 3 | 30 | BAKIM ONARIM | SULU | 29500 | 29500 | 29500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
[6 empty] | 62 | 26 | 121273 |  |  | 7352676.66 | 7562434.25 | 7526543.85 | 0 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0

## 2019 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2019 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BAHÇEKÖY GRUP YOLU | BAHÇEKÖY GRUP YOLU |  |  | 458 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1048108.48 | 1048108.48 | 1048108.48 | 0 | [7 empty] | 5.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | AHMETLER GRUP YOLU | AHMETLER GRUP YOLU |  |  | 167 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 602662.38 | 602662.38 | 602662.38 | 0 | [7 empty] | 2.8 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KETENLER KÖY İÇİ | KETENLER KÖYÜ | 1 |  | 38 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 41272.86 | 18781.86 | 18781.86 | 0 | [6 empty] | 830 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23/08/2019 tarih ve E.5424 sayılı onayı ile yol projelerinden artan 92.324,00 -TL. ödenek ekteki yol projesine eklenmiştir. | 2 |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | SARAYCIK KÖY İÇİ | SARAYCIK KÖYÜ | 1 |  | 476 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 70743.36 | 48252.36 | 48252.36 | 0 | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | DEMİRCİLER KÖY İÇİ | DEMİRCİLER KÖYÜ | 1 |  | 520 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 32990.44 | 10499.44 | 10499.44 | 0 | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | AVŞAR KÖY İÇİ | AVŞAR KÖYÜ | 1 |  | 190 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 47162.24 | 24671.24 | 24671.24 | 0 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | YENİAKÇAKAVAK KÖY İÇİ | YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ | 1 |  | 273 | MENFEZ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 29899.85 | 27539.85 | 27539.85 | 0 | [11 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | STABİLİZE
8 | EK | BOLU | MERKEZ |  | TEKKE KÖYÜ GRUP YOLLARI | TEKKE KÖYÜ GRUP YOLLARI |  |  |  | BAKIM ONARIM | BAKIM ONARIM | BİRİNCİ DERECE |  | 400000 | 400000 | 0 | [7 empty] | 3.1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23/08/2019 tarih ve E.5424 sayılı onayı ile yol projelerinden artan 92.324,00-TL. ödenek bu projeye eklenmiştir.
9 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yağbaşlar-Dülger | Yağbaşlar-Dülger | 2 |  | 739 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 690223.76 | 663378.3 | 663378.3 | 0 | [7 empty] | 2.1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valılık makamının 05/11/2019 tarihli ve 7665 sayılı onayı ile artan 26.845,46-tl ödenek içmesuyuna aktarılmıştır. | 2 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
10 | Y | BOLU | GEREDE |  | Devlet Yolu (E80), Çağış, Çalışlar Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | Devlet Yolu (E80), Çağış, Çalışlar Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | 6 | 5 | 600 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 910000 | 910000 | 910000 | 0 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | STABİLİZE
11 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller, Çukurca Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | Zeyneller, Çukurca Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | 12 | 9 | 1400 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1137500 | 1137500 | 1137500 | 0 | [7 empty] | 2.5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
12 | EK | BOLU | GEREDE |  | Dursunfakı Köyü 2000 m2 Parke Taşı Yapım | Dursunfakı Köyü 2000 m2 Parke Taşı Yapım | 1 |  | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 94107.81 | 94107.81 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.09.2019 tarih ve E6249 sayılı onayı ile 2019 yılı kilitli parke taşı yapım işinden artan toplam 111.612,75- tl ödeneğin 94.107,81- TL. bu projelere aktarılmıştır. 17.504,94- tl. ödenek BSK Çağış grup yoluna aktarılmıştır. | 2
13 | EK | BOLU | GEREDE |  | Demircizopran Köyü 500 m2 Parke Taşı Yapım | Demircizopran Köyü 500 m2 Parke Taşı Yapım | 1 |  | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
14 | EK | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak Köyü 500 m2 Parke Taşı Yapım | Ibrıcak Köyü 500 m2 Parke Taşı Yapım | 1 |  | 248 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
15 | EK | BOLU | GEREDE |  | Ağızörengüney Köyü 500 m2 Parke Taşı Yapım | Ağızörengüney Köyü 500 m2 Parke Taşı Yapım | 1 |  | 52 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [10 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
16 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | İmamlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 1305892.19 | 1305892.19 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | STABİLİZE
17 | Y | BOLU | GEREDE |  | İnköy 500 m² Parke Taşı Yapımı | İnköy 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
18 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Kapaklı 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | STABİLİZE
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Karapazar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 153 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
20 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kavacık 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Kavacık 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | STABİLİZE
21 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayıkiraz 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Kayıkiraz 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
22 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayızopran 500 m² Parke Taşı Yapımı | Kayızopran 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 |  |  |  | STABİLİZE
23 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | Kazanlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 58 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
24 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu 2000 m² Parke Taşı Yapımı | Çoğullu 2000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 70000 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Mangallar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dağkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Dağkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | Danışmentler 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Danışmentler 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 51 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Göynükören 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 723 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Çağış 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | Çayören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 200 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 52500 | [9 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | Koçumlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Koçumlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 222 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Külef 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Külef 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler 500 m² Parke Taşı Yapımı | Kürkçüler 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Macarlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 83 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz 500 m² Parke Taşı Yapımı | Mircekiraz 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Muratfakılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mürdükler 500 m² Parke Taşı Yapımı | Mürdükler 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 39 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | Nuhören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 125 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 52500 | [9 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Ortaca 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 165 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Örencik 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Örencik 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 61 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Salur 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 225 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | Samat 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Samat 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 482 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sapanlıurgancılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Sapanlıurgancılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sarıoğlu 500 m² Parke Taşı Yapımı | Sarıoğlu 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sipahiler 500 m² Parke Taşı Yapımı | Sipahiler 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Sofular 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 190 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Sungurlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Tatlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | Tatlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Ulaşlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yağdaş 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
51 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakaboy 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yakaboy 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 45 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
52 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yakakaya 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 107 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
53 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yazıkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
54 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler 1500 m² Parke Taşı Yapımı | Yelkenler 1500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 110 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 52500 | [9 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
55 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeşilvadi 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yeşilvadi 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
56 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yenecik 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yenecik 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
57 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeniyapar 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yeniyapar 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 | [9 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
58 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yunuslar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
59 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Zeyneller 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 40 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
60 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Mudurnu Karayolu - Bozcaarmut - Örencik - Çubuk | Çubuk Köyü Gölbaşı Mahallesi | 3 | 1 | 609 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 801250 | 801250 | 801250 | 0 | [7 empty] | 2.1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
61 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karacalar Grup Köy Yolu İlt. - Hilaller - Köybaşı - Sarıcalar Grup Köy Yolu | Hilaller - Köybaşı - Sarıcalar Grup Köy Yolu | 4 |  | 397 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 735141 | 735141 | 735141 | 0 | [7 empty] | 2.4 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 8541621.74
62 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Taraklı Karayolu İle Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler - Kılavuzlar - Mustanlar | Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler Grup yolu | 4 |  | 798 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1259108 | 1259108 | 1259108 | 0 | [7 empty] | 3.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
63 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | PELİTCİK KÖYÜ, YUKARIKINIK KÖYÜ ELMACILAR MAHALLESİ | 2 | 1 | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 258000 | 258000 | 258000 | 0 | [8 empty] | 5.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 8407958.88
64 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / MUDURNU KARAYOLU - SÜNNET - ALAN - BEKİRFAKILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | SÜNNET KÖYÜ YOLU |  |  | 467 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 324428.3 | 324428.3 | 324428.3 | 0 | [8 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
65 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | ARIZLAR KÖYÜ YOLU | 1 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 148815 | 148815 | 148815 | 0 | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 8803668.52
66 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER MAHALLESİ | 1 | 1 | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 148815 | 148815 | 148815 | 0 | [8 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
67 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Karaköy Merkez (1.Etap) | Karaköy Merkez | 1 |  | 221 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138926 | 164852 | 164852 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Vaillik Makamının 15/10/2019 tarih ve E.7076 sayılı Onayı ile artan 149. 074,00 tl ödenek ekteki yol projesine aktarılmıştır. | 2 | 8665124.43
68 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kökez Merkez Camii Yanı Köy Meydanı (1.Etap) | Kökez Merkez | 1 |  | 99 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | [9 empty] | 600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
69 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Belen Merkez (1. Etap) | Belen Merkez | 1 |  | 138 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 | 5860138.32
70 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Belen Çukur Mah.(1.Etap) | Belen Çukur Mah. |  | 1 | 138 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | [9 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
71 | EK | BOLU | KIBRISCIK |  | Çökeler Merkez (1.Etap) | Çökeler Merkez | 1 |  | 79 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 67260 | 67260 | 0 | [13 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
72 | EK | BOLU | KIBRISCIK |  | Bölücekkaya Merkez (1.Etap) | Bölücekkaya Merkez | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 50445 | 50445 | 0 | [13 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
73 | EK | BOLU | KIBRISCIK |  | Kökez Merkez (1.Etap) | Kökez Merkez | 1 |  | 99 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 31369 | 31369 | 0 | [13 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
74 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kılkara Merkez (1.Etap) | Kılkara Merkez | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 4783320.13
75 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | BALI GRUP YOLU Yolda büyük çukurlar oluştuğundan ve keskin virajların bulunduğundan araç tarfiğinin güvenli ve uygun hale gelebilmesi için gerekli olan bakım onarım işi olup 2020 yılı Köydes programında 1.kat sathi kaplama işi yapılabilecektir. | Balı, Belen, Borucak, Dokumacılar, Gerş, Kuzca Merkez ve Çalkara Mahallesi köyleri (7 yerleşim yeri) | 7 |  | 406 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
76 | Y | BOLU | MENGEN |  | PAZARKÖY KÖYÜ | PAZARKÖY | 1 |  | 470 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 49032 | 286740 | 286740 | 0 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07/08/2019 tarihli oluru ile artan 352.000,00 -TL.ekteki KİLİTLİ PARKE TAŞINA EKLENMİŞTİR.İşler BİTTİ. | 2 | 5110060.13
77 | Y | BOLU | MENGEN |  | KUZGÖL KÖYÜ | KUZGÖL | 1 |  | 119 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117900 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
78 | Y | BOLU | MENGEN |  | KARAİSHAK KÖYÜ | KARAİSHAK | 1 |  | 85 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 76950 | [9 empty] | 1300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 | 5110060.13
79 | Y | BOLU | MENGEN |  | KONAK KÖYÜ | KONAK | 1 |  | 202 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117900 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
80 | Y | BOLU | MENGEN |  | HACIAHMETLER KÖYÜ | HACIAHMETLER | 1 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 76635 | [9 empty] | 1300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 | 5110060.13
81 | Y | BOLU | MENGEN |  | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | KÖPRÜBAŞI | 1 |  | 229 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117900 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
82 | Y | BOLU | MENGEN |  | AFŞAR KÖYÜ | AFŞAR | 1 |  | 148 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 58950 | [9 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 | 5110060.13
83 | Y | BOLU | MENGEN |  | DÜZAĞAÇ KÖYÜ | DÜZAĞAÇ | 1 |  | 176 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 23580 | [9 empty] | 400 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
84 | Y | BOLU | MENGEN |  | AKÖREN KÖYÜ | AKÖREN | 1 |  | 105 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 140000 | 1636970.36 | 1636970.36 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07/08/2019 tarihli oluru ile artan 113.029,64 -tl.içmesuyu projelerine aktarılmıştır. | 2 | 6747030.49
85 | Y | BOLU | MENGEN |  | HAYRANLAR | MERKEZ-YUNUSLAR | 2 |  | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 280000 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2
86 | Y | BOLU | MENGEN |  | Mengen / Gökçesu Çorakkadirler- Kayışlar Çorakmıtırlar- Emirler Grup Yolu | Çorakkadirler - Kayışlar Çorakmıtırlar - Emirler | 4 |  | 393 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1330000 | [11 empty] | 9.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | 2 | 6747030.49
87 | EK | BOLU | MENGEN |  | DEMİRCİLER KÖYÜ 800m² | DEMİRCİLER KÖYÜ 800m² | 1 |  | 120 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21048 | 21048 | 0 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
88 | EK | BOLU | MENGEN |  | ÇUBUK KÖYÜ 800 m² | ÇUBUK KÖYÜ 800 m² | 1 |  | 138 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21048 | 21048 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
89 | EK | BOLU | MENGEN |  | DÜZKÖY KÖYÜ 1500 m² | DÜZKÖY KÖYÜ 1500 m² | 1 |  | 16 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 39465 | 39465 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
90 | EK | BOLU | MENGEN |  | MAMATLAR KÖYÜ 1500 m² | MAMATLAR KÖYÜ 1500 m² | 1 |  | 38 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 39465 | 39465 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
91 | EK | BOLU | MENGEN |  | GÜNEY KÖYÜ 750 m² | GÜNEY KÖYÜ 750 m² | 1 |  | 35 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 19732.5 | 19732.5 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
92 | EK | BOLU | MENGEN |  | İLYASLAR KÖYÜ 500 m² | İLYASLAR KÖYÜ 500 m² | 1 |  | 72 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 13155 | 13155 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
93 | EK | BOLU | MENGEN |  | AKTEPE KÖYÜ 600 m² | AKTEPE KÖYÜ 600 m² | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 15786 | 15786 | [7 empty] | 600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
94 | EK | BOLU | MENGEN |  | ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ 500 m² | ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ 500 m² | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 13155 | 13155 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
95 | EK | BOLU | MENGEN |  | KARACALAR KÖYÜ 1000 m² | KARACALAR KÖYÜ 1000 m² | 1 |  | 20 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 26310 | 26310 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
96 | EK | BOLU | MENGEN |  | KUZGÖL KÖYÜ 800 m² | KUZGÖL KÖYÜ 800 m² | 1 |  | 47 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21048 | 21048 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
97 | EK | BOLU | MENGEN |  | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ 800 m² | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ 800 m² | 1 |  | 137 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21848 | 21848 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
98 | EK | BOLU | MENGEN |  | HACIAHMETLER KÖYÜ 500 m² | HACIAHMETLER KÖYÜ 500 m² | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 13155 | 13155 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
99 | EK | BOLU | MENGEN |  | ARAK KÖYÜ 800 m² | ARAK KÖYÜ 800 m² | 1 |  | 26 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21048 | 21048 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
100 | EK | BOLU | MENGEN |  | AĞACALAR KÖYÜ 500 m² | AĞACALAR KÖYÜ 500 m² | 1 |  | 23 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 13155 | 13155 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
101 | EK | BOLU | MENGEN |  | SARIKADILAR KÖYÜ 1000 m² | SARIKADILAR KÖYÜ 1000 m² | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 26310 | 26310 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
102 | EK | BOLU | MENGEN |  | ÇIRDAK KÖYÜ 1000 m² | ÇIRDAK KÖYÜ 1000 m² | 1 |  | 40 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 26310 | 26310 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
103 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ormanpınar-Gelinözü-Karşıköy Köyleri | Ormanpınar-Gelinözü-Karşıköy Köyleri | 3 |  | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [8 empty] | 2.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
104 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacıalimler-Göncek Köyleri | Hacıalimler-Göncek Köyleri | 2 |  | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [8 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
105 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Güveytepe Samsacavuş Göynük İlt. Dev. | Güveytepe Samsacavuş Hacımusalar Köyleri | 3 |  | 600 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [8 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
106 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Köyü | Dere Mahallesi |  | 1 | 212 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 1849597.61 | 1849597.61 | 0 | [6 empty] | 4000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 07/10/2019 tarih ve E.6786 sayılı Onalı eli artan 290.401,39 -tl Ödenek Ekteki yol projelerine aktarılmıştır.
107 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Alpagut Köyü | Aşağı Mahalle |  | 1 | 345 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 250000 | [9 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 9208666.6
108 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Köyü | Pirler Mahallesi |  | 1 | 386 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 330000 | [9 empty] | 10200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
109 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 236 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 220000 | [9 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 9208666.6
110 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kilözü Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 173 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 250000 | [9 empty] | 4000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
111 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sırçalı Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 170000 | [9 empty] | 6500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 9208666.6
112 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Mangırlar Köyü | Dere Mahallesi |  | 1 | 301 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 220000 | [9 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
113 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Gelinözü Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 104 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 120000 | [9 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | 9208666.6
114 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ortaköy Köyü | Cay Mahallesi |  | 1 | 253 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 280000 | [9 empty] | 9300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
115 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kovucak Köyü | Hala Beşli Hatipler Orta Mahallleri |  | 2 | 258 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 200000 | [9 empty] | 4000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
116 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ekinören Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 97 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
117 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Vakıfaktaş köyü 500 m2 | Vakıfaktaş köyü 500 m3 | 1 |  | 48 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 290401.39 | 290401.39 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
118 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Keçikıran Köyü 2000 m2 | Keçikeran Köyü 2000 m3 | 1 |  | 47 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
119 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Elmacıkdere Köyü 2500 m2 | Elmacıkdere Köyü 2500 m3 | 1 |  | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
120 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Fındıcak Köyü 2000 m2 | Fındıcak Köyü 2000 m3 | 1 |  | 50 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
121 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Bostancılar Köyü 1600 m2 | Bostancılar Köyü 1600 m3 | 1 |  | 72 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
122 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Karataş köyü 300 m2 | Karataş köyü 300 m3 | 1 |  | 137 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
123 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Samsaçavuş Köyü 600 m2 | Samsaçavuş Köyü 600 m3 | 1 |  | 20 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
124 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Hacımusalar köyü 2000 m2 | Hacımusalar köyü 2000 m3 | 1 |  | 77 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
125 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Delice Köyü 1500 m2 | Delice Köyü 1500 m3 | 1 |  | 70 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
126 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Esenkaya Köyü 500 m2 | Esenkaya Köyü 500 m3 | 1 |  | 165 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
127 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN BELEDİYE SINIRI - ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR - KIBRISCIK / BOLU KARAYOLU | ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR | 6 |  | 696 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 837628.96 | 825450 | 825450 | 0 | [7 empty] | 2.5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valılık makamının 12/12/2019 tarihli ve 1497 sayılı onayı ile artan 12.178,96 tl ödenek ekteki kilitli parke taşı yapım işine eklenmiştir. | 2
128 | EK | BOLU | SEBEN |  | Güneyce Köyü 2.160,m2 kilitli parke taşı yapım işi | Güneyce Köyü 2.160,m2 kilitli parke taşı yapım işi | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 57078.96 | 57078.96 | 0 | [13 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
129 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN NALLIHAN KARAYOLU BAĞLANTISI | YAĞMA KÖYÜ | 1 |  | 85 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
130 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER MÜEZZİNLER MAHALLESİ - KINDIRA HASANAĞALAR MAHALLESİ GRUP YOLU | KINDIRA KÖYÜ (Merkez, Hasanağalar, Bey Mahalleleri) DEREKÖY (Merkez, Karşı, Karamanlar Mahalleleri) ESKİÇAĞA KÖYÜ ÖRENKÖY (Hamzalar, Mitatlar, Ahmetler, Çakırlar, Gıgalar, Osmanağalar) KEMALLER KÖYÜ (Cevakeller, Nallar, Müezzinler, Tavşallar) | 5 | 14 | 653 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 109386 | 109386 | 109386 | 0 | [9 empty] | 8.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
[13 empty] | 16110908.63 | 16143540.03 | 16143540.03 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 149080 | 28.1 | 41.9 | 8.4 |  | 1 |  |  |  | 130 | [5 empty] | 130

## 2019 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2019 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇAYGÖKPINAR GRUBU KOLLEKTÖR HATTI YAPIMI | ÇAYGÖKPINAR-GÖKPINAR-KINDIRA KÖYLERİ | 3 |  | 481 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 1030169.5 | 676144.5 | 676144.5 | 354025 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 23/08/2019 Tarih ve E. 5424 sayılı Onayı ile artan 419.642,94- tl ödenek artmıştır. 39.766,48- tl ödenek yol projelerine aktarılmış olup, geri kalan 379.876,46-TL ödenek ekteki projeye eklenmiştir. | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | 0
2 | Y | BOLU | MERKEZ | GÜNEYFELAKETTİN KÖYÜ(MUDURNU YOLU EVLERİ) | GÜNEYFELLAKETTİN KÖYÜ | 1 |  | 74 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 73076.03 | 56947.67 | 56947.67 | 16128.36 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | 0
3 | Y | BOLU | MERKEZ | BÜNÜŞ KOLEKTÖR BAĞLANTI | BÜNÜŞ KÖYÜ | 1 |  | 65 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 85754.71 | 77073.21 | 77073.21 | 8681.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | 0
4 | Y | BOLU | MERKEZ | MÜSTAKİMLER KOLLEKTÖR BAĞLANTI | MÜSTAKİMLER KÖYÜ | 1 |  | 75 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 27708.62 | 11580.26 | 11580.26 | 16128.36 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [7 empty] | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz) | 0
5 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİCEPINAR KÖYÜ HAT YAPIMI | YENİCEPINAR KÖYÜ | 1 |  | 350 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 34323.29 | 25641.79 | 25641.79 | 8681.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [7 empty] | PAKET ARITMA |  | 0
6 | Y | BOLU | MERKEZ | YOLÇATI KÖYÜ BACA YÜKSELTME | YOLÇATI KÖYÜ | 1 |  | 337 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 28421.76 | 20422.65 | 20422.65 | 7999.11 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [7 empty] | DOĞAL ARITMA |  | 0
7 | Y | BOLU | MERKEZ | BÜRNÜK KÖYÜ HAT YAPIMI | BÜRNÜK ÖYÜ | 1 |  | 171 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 158016.12 | 150017.01 | 150017.01 | 7999.11 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [7 empty] | STABİLİZASYON HAVUZU |  | 0
8 | EK | BOLU | MERKEZ | Aşağıkuzören Köyü | Aşağıkuzören Köyü | 1 |  | 105 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 544302.18 | 544302.18 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 10 |  | 1658 |  |  | 1437470.03 | 1562129.27 | 1562129.27 | 0 | [5 empty] | 8 | 0

## 2019 YILI TAKİP CETVELİ (hidden)
2019 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 7432676.66 |  |  |  |  | 7432676.66 | 0
| YOL |  | 16110908.63 |  |  |  |  | 16110908.63 | 0
| SULAMA | [6 empty] | 0 | 0
| ATIKSU |  | 1437470.03 |  |  |  |  | 1437470.03 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 560982.08 |  |  |  |  | 560982.08 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [5 empty] | 0 | 0
|  | ASFALT | 3171587.8 |  |  |  |  | 3171587.8 | 0
|  | AKARYAKIT | 418729.69 |  |  |  |  | 418729.69 | 0
|  | BORU ALIMI | [5 empty] | 0 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 176473.82 |  |  |  |  | 176473.82 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 1595199.29 |  |  |  |  | 1595199.29 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [5 empty] | 0 | 0
|  | ETÜD PROJE | [5 empty] | 0 | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [5 empty] | 0 | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [5 empty] | 0 | 0
|  | MADENİ YAĞ | [5 empty] | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 31904028 |  |  |  |  | 31904028 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMALİ (hidden)
KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/12/2019 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | A: 64; C: 64; D: 129; F: 129; J: 8; L: 8 |  |  | 201
| DEVAM EDEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; E: 0; F: 0 |  |  | 0
| BAŞLAMAYAN | [15 empty] | 0
| İPTAL |  | A: 2 |  |  | 2
| TOPLAM |  | 66 | 0 | 64 | 129 | 0 | 129 |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  |  | 201
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 24.6; E: 41.9; F: 8.4; I: 149080 | 1 |  |  |  | 20623
BİTEN |  |  | D: 28.1; E: 41.9; F: 8.4; I: 149080 | 1 |  |  |  | 20623
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 191 |  | 2 |  | 1 | 3 | 191
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 16 |  | 12 | 28 | 2147 |  | 16 |  | 12 | 28 | 2147
| BAKIM ONARIM |  |  | 25 |  | 13 | 38 | 5994 |  | 25 |  | 13 | 38 | 5994
| TOPLAM |  |  | 43 |  | 26 | 69 | 8332 |  | 43 |  | 26 | 69 | 8332
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | E: 0; F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
KLASİK ARITMA (Ad) |  |  | A: 5; B: 932
PAKET ARITMA (Ad) |  |  | A: 5; B: 726
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to G; I to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | bar: A to F
|  |  | 10 | 1658
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to G
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2020 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2020 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | ASFALT SATHİ KAPLAMA (KM) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / GÖKÇESU KARAYOLU - YUVA - TARAKÇI - YUKARIÇAMLI - KARAMANLAR - KANDAMIŞ - YAYLADINLAR - MURATLAR - ULUMESCİT - BÜNÜŞ - ERİCEK - BOLU / YENİÇAĞA KARAYOLU | Yuva-Tarakçı-Karamanlar-Kandamış-Yukarıçamlı-Yayladınlar-Ulumescit-Bünüş-Muratlar | 9 |  | 1780 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KÜPLÜCE KÖYÜ | MERKEZ mahalle | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 93840 | 93840 | 93840 | 0 | [9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | AFŞAR KÖYÜ | Gidiriş / fakılar mahalleleri |  | 2 | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 32991.32 | 32991.32 | 32991.32 | 0 | [10 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / YENİÇAĞA KARAYOLU - AŞAĞIKUZÖREN - KUZÖRENEMİRLER - AYDINCIK - BOLU / TEKKEDERE ARASI GRUP YOLU | AŞAĞIKUZÖREN - KUZÖRENEMİRLER - AYDINCIK - TEKKEDERE | 4 |  | 502 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 101511.76 | 101511.76 | 101511.76 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | BAĞIŞLAR KÖYÜ | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 139578.67 | 139578.67 | 139578.67 | 0 | [10 empty] | 5.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | DEĞİRMENDERESİ | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 144654.25 | 144654.25 | 144654.25 | 0 | [10 empty] | 5.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ | 6 |  | 480 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 72544.13 | 72544.13 | 72544.13 | 0 | [10 empty] | 2.9 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
8 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / GÖKÇESU KARAYOLU - SEMERCİLER - MERKEŞLER | SEMERCİLER - MERKEŞLER | 2 |  | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50755.88 | 50755.88 | 50755.88 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
9 | Y | BOLU | MERKEZ |  | MURATLAR KÖYÜ | Muratlar | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 48218.08 | 48218.08 | 48218.08 | 0 | [10 empty] | 1.9 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
10 | Y | BOLU | MERKEZ |  | TOPARDIÇ KÖYÜ | Topardıç | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 76133.82 | 76133.82 | 76133.82 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
11 | EK | BOLU | MERKEZ |  | ÇATAKÖREN KÖYÜ KÖPRÜ YAPIM İŞİ | ÇATAKÖREN KÖYÜ KÖPRÜ YAPIM İŞİ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE |  | 147585.63 | 147585.63 | 0 | [14 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru ile Atık su projelerinden artan ödenek bu projeye aktarılmıştır.
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DÖRTDİVAN / BÜNÜŞ ARASI GRUP YOLU - DÜLGER - ÇALKÖY - YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY - ÇETİKÖREN | Yağbaşlar-Dülger | 2 |  | 740 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 845197.58 | 789445.96 | 789445.96 | 0 | [8 empty] | 2.1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile artan 55.751,62 ödenek İçmesuyuna aktarılmıştır. BİTTİ |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile artan 55.751,62 ödenek İçmesuyuna aktarılmıştır. |  |  | STABİLİZE
13 | Y | BOLU | GEREDE |  | Afşartarakçı Köy İçi Yolu | Afşartarakçı Köyü | 1 |  | 52 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | İhale sonucunda toplam kilitli parke yapım işlerinden 274.950,00-TL ödenek artmıştır. Artan 274.950,00 tl ödenek Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı onay ile içmesuyu programına aktarılmıştır. BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
14 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ağızörengüney Köy İçi Yolu | Ağızörengüney Köyü | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
15 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ahmetler Köy İçi Yolu | Ahmetler Köyü | 1 |  | 189 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
16 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akbaş Köy İçi Yolu | Akbaş Köyü | 1 |  | 94 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
17 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçaşehir Köy İçi Yolu | Akçaşehir Köyü | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
18 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey Köy İçi Yolu | Akçabey Köyü | 1 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaş Köy İçi Yolu | Aktaş Köyü | 1 |  | 74 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaşkurtlar Köy İçi Yolu | Aktaşkurtlar Köyü | 1 |  | 114 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | GEREDE |  | Asmaca Köy İçi Yolu | Asmaca Köyü | 1 |  | 112 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıovacık Köy İçi Yolu | Aşağıovacık Köyü | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıörenbaşı Köy İçi Yolu | Aşağıörenbaşı Köyü | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aydınlar Köy İçi Yolu | Aydınlar Köyü | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar Köy İçi Yolu | Balcılar Köyü | 1 |  | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere Köy İçi Yolu | Bahçedere Köyü | 1 |  | 87 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | Beşkonak Köy İçi Yolu | Beşkonak Köyü | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Birinciafşar Köy İçi Yolu | Birinciafşar Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş Köy İçi Yolu | Bünüş Köyü | 1 |  | 48 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış Köy İçi Yolu | Çağış Köyü | 1 |  | 120 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köy İçi Yolu | Çalaman Köyü | 1 |  | 82 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalışlar Köy İçi Yolu | Çalışlar Köyü | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Köy İçi Yolu | Çayören Köyü | 1 |  | 206 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney Köy İçi Yolu | Çayörengüney Köyü | 1 |  | 143 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1189 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köy İçi Yolu | Çoğullu Köyü | 1 |  | 146 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca Köy İçi Yolu | Çukurca Köyü | 1 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dağkara Köy İçi Yolu | Dağkara Köyü | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Danışmentler Köy İçi Yolu | Danışmentler Köyü | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Davutbeyli Köy İçi Yolu | Davutbeyli Köyü | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demircisopran Köy İçi Yolu | Demircisopran Köyü | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler Köy İçi Yolu | Demirler Köyü | 1 |  | 77 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dikmen Köy İçi Yolu | Dikmen Köyü | 1 |  | 107 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dursunfakı Köy İçi Yolu | Dursunfakı Köyü | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Elören Köy İçi Yolu | Elören Köyü | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller Köy İçi Yolu | Enseller Köyü | 1 |  | 44 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğral Köy İçi Yolu | Ertuğral Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Eymür Köy İçi Yolu | Eymür Köyü | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Köy İçi Yolu | Geçitler Köyü | 1 |  | 126 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Köy İçi Yolu | Göynükören Köyü | 1 |  | 720 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | Güneydemirciler Köy İçi Yolu | Güneydemirciler Köyü | 1 |  | 292 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
51 | Y | BOLU | GEREDE |  | Hacılar Köy İçi Yolu | Hacılar Köyü | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
52 | Y | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar Köy İçi Yolu | Halaçlar Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
53 | Y | BOLU | GEREDE |  | Hasanlar Köy İçi Yolu | Hasanlar Köyü | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köy İçi Yolu | Havullu Köyü | 1 |  | 252 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak Köy İçi Yolu | Ibrıcak Köyü | 1 |  | 366 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
56 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar Köy İçi Yolu | İmamlar Köyü | 1 |  | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
57 | Y | BOLU | GEREDE |  | İnköy Köy İçi Yolu | İnköy Köyü | 1 |  | 87 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 5909346.33
58 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Köy İçi Yolu | Karacadağdemirciler Köyü | 1 |  | 104 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
59 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kalaç Köy İçi Yolu | Kalaç Köyü | 1 |  | 71 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3356756.33
60 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağ Köy İçi Yolu | Karacadağ Köyü | 1 |  | 89 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
61 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Köy İçi Yolu | Karapazar Köyü | 1 |  | 301 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3115674.58
62 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı Köy İçi Yolu | Kapaklı Köyü | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
63 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kavacık Köy İçi Yolu | Kavacık Köyü | 1 |  | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2939726.2
64 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayıkiraz Köy İçi Yolu | Kayıkiraz Köyü | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
65 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayısopran Köy İçi Yolu | Kayısopran Köyü | 1 |  | 58 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2650032.79
66 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar Köy İçi Yolu | Kazanlar Köyü | 1 |  | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
67 | Y | BOLU | GEREDE |  | Koçumlar Köy İçi Yolu | Koçumlar Köyü | 1 |  | 217 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1910086.83
68 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kösreli Köy İçi Yolu | Kösreli Köyü | 1 |  | 47 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
69 | Y | BOLU | GEREDE |  | Külef Köy İçi Yolu | Külef Köyü | 1 |  | 121 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1910086.83
70 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler Köy İçi Yolu | Kürkçüler Köyü | 1 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
71 | Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar Köy İçi Yolu | Macarlar Köyü | 1 |  | 69 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1910086.83
72 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar Köy İçi Yolu | Mangallar Köyü | 1 |  | 140 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
73 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz Köy İçi Yolu | Mircekiraz Köyü | 1 |  | 90 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1893586.83
74 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mukamlar Köy İçi Yolu | Mukamlar Köyü | 1 |  | 89 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
75 | Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı Köy İçi Yolu | Muratfakı Köyü | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1877086.83
76 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mürdükler Köy İçi Yolu | Mürdükler Köyü | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
77 | Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören Köy İçi Yolu | Nuhören Köyü | 1 |  | 189 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1893586.83
78 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca Köy İçi Yolu | Ortaca Köyü | 1 |  | 174 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
79 | Y | BOLU | GEREDE |  | Örencik Köy İçi Yolu | Örencik Köyü | 1 |  | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1885336.83
80 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sapanlıurgancılar Köy İçi Yolu | Sapanlıurgancılar Köyü | 1 |  | 114 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
81 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köy İçi Yolu | Salur Köyü | 1 |  | 273 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
82 | Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Köy İçi Yolu | Samat Köyü | 1 |  | 581 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
83 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sarıoğlu Köy İçi Yolu | Sarıoğlu Köyü | 1 |  | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
84 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sipahiler Köy İçi Yolu | Sipahiler Köyü | 1 |  | 97 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular Köy İçi Yolu | Sofular Köyü | 1 |  | 199 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
86 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar Köy İçi Yolu | Sungurlar Köyü | 1 |  | 71 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
87 | Y | BOLU | GEREDE |  | Süllertoklar Köy İçi Yolu | Süllertoklar Köyü | 1 |  | 85 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
88 | Y | BOLU | GEREDE |  | Tatlar Köy İçi Yolu | Tatlar Köyü | 1 |  | 78 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
89 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar Köy İçi Yolu | Ulaşlar Köyü | 1 |  | 94 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
90 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ümitköy Köy İçi Yolu | Ümitköy Köyü | 1 |  | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
91 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş Köy İçi Yolu | Yağdaş Köyü | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
92 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakaboy Köy İçi Yolu | Yakaboy Köyü | 1 |  | 59 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
93 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya Köy İçi Yolu | Yakakaya Köyü | 1 |  | 130 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 850 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
94 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara Köy İçi Yolu | Yazıkara Köyü | 1 |  | 213 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
95 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Köy İçi Yolu | Yazıköy Köyü | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
96 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler Köy İçi Yolu | Yelkenler Köyü | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
97 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yenecik Köy İçi Yolu | Yenecik Köyü | 1 |  | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
98 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeniyapar Köy İçi Yolu | Yeniyapar Köyü | 1 |  | 60 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
99 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeşilvadi Köy İçi Yolu | Yeşilvadi Köyü | 1 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
100 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yukarıovacık Köy İçi Yolu | Yukarıovacık Köyü | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2223586.83
101 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yukarıörenbaşı Köy İçi Yolu | Yukarıörenbaşı Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
102 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar Köy İçi Yolu | Yunuslar Köyü | 1 |  | 151 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2248336.83
103 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller Köy İçi Yolu | Zeyneller Köyü | 1 |  | 84 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16501 | 16502 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
104 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU - DEDELER - KARAALİLER - AKSAKLAR - DAĞHACILAR - DAĞŞEYHLER - TEKİRLER - SARILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Dağhacılar Kabalar Mahallesi |  | 2 | 195 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 256500 | 256500 | 256500 | 0 | [9 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
105 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / MUDURNU KARAYOLU - SÜNNET - ALAN - BEKİRFAKILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Sünnet köyü, Fındıcak Mah. - Alan, Bekifakılar Köyleri | 3 | 1 | 446 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 512900 | 512900 | 512900 | 0 | [9 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2215337.83
106 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU - AHMETBEYLER - GÜRPINAR | Gürpınar Merkez ve Fakılar Mahalleleri | 1 | 1 | 242 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 201000 | 201000 | 201000 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
107 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU - DEDELER - KARAALİLER - AKSAKLAR - DAĞHACILAR - DAĞŞEYHLER - TEKİRLER - SARILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Dağhacılar-Dağşeyhler-Aksaklar-Tekirler-Dedeler Köyleri ve Bağlıları | 6 |  | 896 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 643200 | 643200 | 643200 | 0 | [9 empty] | 9.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3771187.83
108 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Devlet Yolu İlt. - Çamlıca Köyü Yolu | Çamlıca Merkez Mahallesi |  | 2 | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 268000 | 268000 | 268000 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
109 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | Hilaller, Gerişler, Köybaşı, Narzanlar, Arızlar, Boyacılar, Kilciler ve Kızılkuyu Köyleri | 8 |  | 1020 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 834957.3 | 834957.3 | 834957.3 | 0 | [8 empty] | 1.4 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
110 | EK | BOLU | SEBEN |  | ÇELTİKDERE GRUP YOLU I.KAT ASFALT YAPIMI | ÇELTİKDERE GRUP YOLU I.KAT ASFALT YAPIMI |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 93352.52 | 93352.52 | 0 | [14 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
111 | EK | BOLU | SEBEN |  | ÇELTİKDERE GRUP YOLU II.KAT ASFALT YAPIMI | ÇELTİKDERE GRUP YOLU II.KAT ASFALT YAPIMI |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 259234.08 | 259234.08 | 0 | [14 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
112 | EK | BOLU | SEBEN |  | KAŞBIYIKLAR,ÇELTİKDERE,YUVA KÖYLERİNE 6500M2 KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | KAŞBIYIKLAR,ÇELTİKDERE,YUVA KÖYLERİNE 6500M2 KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | 4 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 438647.3 | 438647.3 | 0 | [14 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
113 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveci Köyü Merkez | Merkez | 1 |  | 51 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 59295 | 59295 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | toplam kilitli parke projelerinden 73.290,00-tl artan ödenek ekteki Deveören köyü projesinde kullanılmıştır.
114 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kuzca Köyü Çalkara Mahalle | Çalkara Mahalle |  | 1 | 23 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 84295 | 84295 | [8 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
115 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kuzca Köyü Merkez Mah. | Merkez Mah. | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 34295 | 34295 | [8 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
116 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Nadas Köyü Merkez | Merkez | 1 |  | 51 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 39530 | 39530 | [8 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
117 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Taşlık Köyü Merkez | Merkez | 1 |  | 38 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 59295 | 59295 | [8 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
118 | EK | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveören Köyü | Deveören Köyüne 1900 m2 kilitli parke taşı yapım işi. | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 73290 | 73290 | [8 empty] | 1900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
119 | Y | BOLU | MENGEN |  | Mengen Yedigöller - Başyellice, Yellicedemirciler, Köprübaşı köyleri Grup Yolu | Başyellice-Yellicedemirciler-Köprübaşı | 3 |  | 526 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1795439.32 | 1778865.16 | 1778865.16 | 0 | [9 empty] | 6.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | PROJE BİTTİ. Vaillik Makamının 02/10/2020 tarihli ve 6468 sayılı onayı ile artan 16.574,16- tl ödenek ekte bulunan kilitli parke taşına eklenmiştir.
120 | EK | BOLU | MENGEN |  | Karaşeyhler Köyüne 500 m2 kilitli parke taşı yapım işi | Karaşeyhler Köyüne 500 m2 kilitli parke taşı yapım işi | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 236578.68 |  | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
121 | EK | BOLU | MENGEN |  | Düzköy Köyüne 100 m2 kilitli parke taşı yapım işi | Düzköy Köyüne 100 m2 kilitli parke taşı yapım işi | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
122 | EK | BOLU | MENGEN |  | Kavacık Köyü Kökem mah.1000 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. | Kavacık Köyü Kökem mah.1000 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. | 1 | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
123 | EK | BOLU | MENGEN |  | Kayışlar Köyüne 1500 m3 kilitli parke taşı yapım işi | Kayışlar Köyüne 1500 m3 kilitli parke taşı yapım işi | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
124 | EK | BOLU | MENGEN |  | Mamatlar Köyü Cami önü 1000 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. | Mamatlar Köyü Cami önü 1000 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
125 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU - DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - SARPINCUK - DAĞYOLU - SEBEN / KABAK ARASI GRUP YOLU | Dedeler, Yaylabeli, Cuma, Beyderesi, Sırçalı, Dağyolu, Sarpuncuk | 7 |  | 686 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60508.5 | 60508.5 | 60508.5 | 0 | [9 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
126 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - SARPINCUK - DAĞYOLU - SEBEN / KABAK ARASI GRUP YOLU | Dedeler, Yaylabeli, Cuma, Beyderesi, Sırçalı, Dağyolu, Sarpuncuk | 7 |  | 686 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 335124 | 335124 | 335124 | 0 | [10 empty] | 18 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
127 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / ANKARA KARAYOLU - TIMARAKTAŞ - VAKIFAKTAŞ - KAVALLAR - KAÇIK - BOLU / ANKARA İL SINIRI | Tımaraktaş, Vakıfaktaş, Kacık, Kavallar | 4 |  | 233 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 102399 | 102399 | 102399 | 0 | [10 empty] | 5.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
128 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - FINDICAK - GÜRÇAM - UĞURLUALAN - ORDULAR - BOLU / ANKARA İL SINIRI | Fındıcak, Gürçam, Uğurlualan, Ordular | 4 |  | 317 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 260652 | 260652 | 260652 | 0 | [10 empty] | 14 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
129 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / TAŞKESTİ KARAYOLU - DEREKÖY - ÇAĞŞAK | Çağşak, Dereköy | 2 |  | 246 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55854 | 55854 | 55854 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
130 | Y | BOLU | MUDURNU |  | TAŞKESTİ BELEDİYE SINIRI - ELMACIKDERE - İĞNECİLER - GÖKÖREN | İğneciler, Gökören, Elkmacıkdere | 3 |  | 392 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55854 | 55854 | 55854 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
131 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - ORMANPINAR - GELİNÖZÜ - KARŞIKÖY - MUDURNU / GÖYNÜK KARAYOLU | Ormanpınar, Gelinözü, Karşıköy | 3 |  | 309 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 93090 | 93090 | 93090 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
132 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Örencik Köy Yolu | Örencik Merkez ve Dere Mah. | 1 | 1 | 261 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 121017 | 121017 | 121017 | 0 | [10 empty] | 6.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
133 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Esenkaya Köy Yolu | Aşağı ve Yeni Mah. |  | 2 | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 46545 | 46545 | 46545 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
134 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Bulanık Köy Yolu | Merkez Mah. | 1 |  | 268 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 69817.5 | 69817.5 | 69817.5 | 0 | [9 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
135 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Pelitözü GöllüörenDereçetinören Köy yolu | Dereçetinören | 1 |  | 62 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 74472 | 74472 | 74472 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
136 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göynük Devlet İlt. Samsaçavuş Köy Yolu | Kuzören, Hayrettinler Karapaşalar Mah. |  | 3 | 144 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 74472 | 74472 | 74472 | 0 | [10 empty] | 3.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
137 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göynük Devlet İlt.Güveytepe Köy Yolu | Gemberuz, Samutlar Mah. |  | 2 | 253 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55854 | 55854 | 55854 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
138 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Keçikıran Köyü | Merkez, Çobanlar Mah. |  | 1 | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
139 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü | Mrkz. Sığırlık Şabanlar | 3 |  | 232 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
140 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Karamurat Köyü | Mrkz Tatarlar Alacam | 3 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
141 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göncek Köyü | Mrkz Büyük Küçük demirci | 3 |  | 116 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
142 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacımusalar Köyü | Karaibrahimler Mrkz | 2 |  | 201 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82842 | 82842 | 82842 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
143 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Yazılar Köyü | Alasinir Mah. |  | 1 | 326 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33142.51 | 33142.51 | 33142.51 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
144 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kovucak Köyü | Beşli, Hala, Börüncek, Hatipler Mah. | 3 | 1 | 243 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82842 | 82842 | 82842 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
145 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Gürçam Merkez Kıngılar, Köseler Mah. | Merkez Kıngılar, Köseler Mah. | 1 | 2 | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 55220 | 55220 | 55220 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
146 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Ekincik Mah. | Ekincik Mah. |  | 1 | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 55220 | 55220 | 55220 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
147 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dedeler Merkez Mah. | Merkez Mah. | 1 |  | 113 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 55220 | 55220 | 55220 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
148 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ilıca Merkez Mah. | Merkez Mah. | 1 |  | 246 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 110440 | 110440 | 110440 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
149 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Güveytepe Davutlar Mah.. | Davutlar Mah.. |  | 1 | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 27610 | 27610 | 27610 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
150 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Köy İçi | Mrekez ve Dere Mah. | 1 | 1 | 388 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 376271 | 376271 | 376271 | 0 | [7 empty] | 7000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
151 | Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Köyü | Merkez ve Güney | 2 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82842 | 82842 | 82842 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
152 | EK | BOLU | MUDURNU |  | BOSTANCILAR KÖYÜ | BOSTANCILAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21000 | 21000 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
153 | EK | BOLU | MUDURNU |  | KURTLAR KÖYÜ | KURTLAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
154 | EK | BOLU | MUDURNU |  | KAVALLAR KÖYÜ | KAVALLAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 28000 | 28000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
155 | EK | BOLU | MUDURNU |  | BULANIK KÖYÜ | BULANIK KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21000 | 21000 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
156 | EK | BOLU | MUDURNU |  | MANGIRLAR KÖYÜ | MANGIRLAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
157 | EK | BOLU | MUDURNU |  | KARŞIKÖY KÖYÜ | KARŞIKÖY KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 56000 | 56000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
158 | EK | BOLU | MUDURNU |  | ÇEPNİ KÖYÜ | ÇEPNİ KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21000 | 21000 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
159 | EK | BOLU | MUDURNU |  | FERUZ KÖYÜ | FERUZ KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 60000 | 60000 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
160 | EK | BOLU | MUDURNU |  | SÜRMELİ KÖYÜ | SÜRMELİ KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
161 | EK | BOLU | MUDURNU |  | GELİNÖZÜ KÖYÜ | GELİNÖZÜ KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 70000 | 70000 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
162 | EK | BOLU | MUDURNU |  | GÜRÇAM KÖYÜ | GÜRÇAM KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 100000 | 100000 | 0 | [10 empty] | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
163 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ KÖY YOLU OTOBAN KÖPRÜSÜ GİRİŞİ YENİÇAĞA İSTİKAMETİ | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
164 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER KÖYÜ | KEMALLER KÖYÜ (Nallar Mahalle) |  | 1 | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 31250 | 31250 | 31250 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
165 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | SARAYKÖY SÜLEYMANLAR MAHALLESİ | SARAYKÖY (Süleymanlar Mahallesi) |  | 1 | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
166 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | SARAYKÖY TÜRBE MAHALLESİ | SARAYKÖY (Türbe Mahallesi) |  | 1 | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
167 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY KÖYÜ | HAMZABEY KÖYÜ (Yayalar, Dumanlar, Karabeyler) |  | 3 | 228 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8750 | 8750 | 8750 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
168 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ŞAHNALAR KÖYÜ | ŞAHNALAR KÖYÜ (Dere, Tepe) |  | 2 | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 72298.24 | 72298.24 | 72298.24 | 0 | [7 empty] | 1600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
169 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER KÖYÜ | KEMALLER KÖYÜ (Merkez Mahalle) | 1 |  | 52 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 27111.86 | 27111.86 | 27111.86 | 0 | [7 empty] | 600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[13 empty] | 13985130.72 |  |  | 0 | [7 empty] | 118639 | 11.5 | 42.5 | 101.2 | [5 empty] | 169 | 0 | 0 | 0

## 2020 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | MÜSTAKİMLER | MERKEZ | 1 |  | 151 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 119275.69 | 89515.89 | 89515.89 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru toplam tesis geliştirme pdojelerinden 355.951,22-TL ödenek artmıştır . BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | KIZILAĞIL | ÇATAK |  | 1 | 45 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98388.81 | 65548.47 | 65528.47 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | MUSLUKLAR | MERKEZ | 1 |  | 75 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98388.81 | 65528.81 | 65528.81 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | GÖKPINAR | MERKEZ | 1 |  | 153 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 119275.69 | 89515.89 | 89515.89 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
5 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER | MERKEZ | 1 |  | 99 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98388.81 | 68629.01 | 68629.01 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİPELİTÇİK | MERKEZ | 1 |  | 83 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 170319.02 | 140559.22 | 140559.22 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA | MERKEZ | 1 |  | 699 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 486431.68 | 348100 | 348100 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT- MUSLUKLAR | MERKEZ | 2 |  | 383 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 78802.71 | 45942.71 | 45942.71 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
9 | EK | BOLU | MERKEZ | PİROĞLU, GÜNEYFELAKETTİN KUZÖRENEMİRLER, BÜRNÜK,ÇOBUNKAYA, PELİKCİK KÖYLERİ | PİROĞLU, GÜNEYFELAKETTİN, KUZÖRENEMİRLER, BÜRNÜK,ÇOBONKAYA, PELİKCİK KÖYLERİ DEPO YAPIM İŞİ | 6 |  |  | YENİ TESİS | SULU |  | 540438.9 | 540438.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru ile ATIKSU projelerinden artan 332.073,31-TL ödenek bu projelere aktarılmıştır.BİTTİ
10 | EK | BOLU | MERKEZ | OKCULAR,ILICAKINIK,ÖRENCİK,YUMRUKAYA,ELMALIK KÖYLERİ | OKCULAR,ILICAKINIK,ÖRENCİK,YUMRUKAYA ELMALIK KÖYERİNİN DEPO BAKIM ONARIM İŞİ | 5 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 1
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Klorlama Cihazı Alımı | Aşağıdüğer -Yukarı Düğer 1 adet, Kuruca-Kılıçlar 1 adet, Ömerpaşalar köyü 1 adet, Sorkun köyü 1 adet, Yalacık köyü 1 adet, Yayalar köyü 1 adet toplam 6 adet klorlama cihazı alımı | 7 |  | 1122 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 28099.98 | 28099.98 | 28099.98 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
12 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Yağbaşlar, Çardak,Adaköy, Doğancılar | Yağbaşlar, Çardak,Adaköy, Doğancılar | 4 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 64227.82 | 64227.82 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile yol programındarn artan 55.751,62 ödenek bu projeye aktarılmıştır. İş devam etmektedir.
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | İçmesuyu Depo Tamiratı | Çalköy-Dülger | 2 |  | 249 | BAKIM ONARIM | SULU | 35017.53 | 26541.33 | 26541.33 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile artan 8.476,20 ödenek ekteki eklenen projeye aktarılmıştır.
14 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | İçmesuyu Depo Tamiratı | Bünüş | 1 |  | 101 | BAKIM ONARIM | SULU | 34428.28 | 34428.28 | 34428.28 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
15 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Terfi Binası Tamiratı | Kuruca-Kılıçlar | 2 |  | 312 | BAKIM ONARIM | SULU | 9787.01 | 9787.01 | 9787.01 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
16 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Sondaj Tamiratı | Çardak | 1 |  | 112 | BAKIM ONARIM | SULU | 20693.38 | 20693.38 | 20693.38 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
17 | Y | BOLU | GEREDE | Havullu Köyü Terfili İçme Suyu Projesi | Havullu Köyü Merkez Mh. | 1 |  | 173 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı oluru ile İçmesuyu programından artan 204.600,00 tl ödenekten 49.020,00 ödenek bu projelere eklenmiştir. BİTTİ
18 | Y | BOLU | GEREDE | Muratfakı Köyü Terfili İçme Suyu Projesi | Muratfakı Köyü Yeni Yerleşim | 1 |  | 72 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1
19 | Y | BOLU | GEREDE | Aşağıörenbaşı Köyü İçme Suyu İsale Hattı Projesi | Aşağıörenbaşı Köyü | 1 |  | 71 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
20 | Y | BOLU | GEREDE | Elören Köyü İçme Suyu İsale Hattı Projesi | Elören Köyü | 1 |  | 63 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
21 | Y | BOLU | GEREDE | Ulaşlar Köyü İçme Suyu İsale Hattı Projesi | Ulaşlar Köyü | 1 |  | 53 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
22 | Y | BOLU | GEREDE | İkinciafşar Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi | İkinciafşar Köyü | 1 |  | 45 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1
23 | Y | BOLU | GEREDE | Aktaşkurtlar Köyü Bozkuş Mahallesi İçme Suyu Deposu Yapımı | Aktaşkurtlar Köyü Bozkuş Mahallesi |  | 1 | 23 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | GEREDE | Çalışlar Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | Çalışlar Köyü | 1 |  | 77 | [12 empty] | 1 | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı oluru ile artan 70.000,00 tl ödenek iptal edilmiştir. İptal edilen 70.000,00-TL ödenek ekteki devam eden projelere aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
24 | Y | BOLU | GEREDE | 100 adet Klorlama Cihazı Yapımı | Ahmetler Köyü Merkez Mh. Yeni Yerleşim 2 adet, Akbaş Köyü 1 adet, Akçaşehir Köyü 1 adet, Aktaş Köyü Gölcük Mh. 1 adet, Aktaşkurtlar Köyü Merkez Mh. Aktaş Mh. 2 adet, Asmaca Köyü Merkez, Orta ve Çalca Mh. 3 adet, Aşağıörenbaşı Köyü 1 adet, Aydınlar Köyü 1 adet, Balcılar Köyü 1 adet, Bahçedere Köyü Ekmeller ve İmanlar Mh. 2 adet, Beşkonak Köyü 1 adet, Bünüş Köyü Aşağı ve Merkez Mh. 2 adet, Çağış Köyü 1 adet, Çalaman Köyü Merkez ve Yaman Mh. 2 adet, Çayörengüney Köyü Güney Mh. 1 adet, Çukurca Köyü Merkez ve Mandıra Mh. 2 adet, Danışmentler Köyü 1 adet, Davutbeyli Köyü 1 adet, Demircisopran Köyü Şükürler, Gözümler, Hacımuslar ve Merkez Mh. 4 adet, Demirler Köyü 1 adet, Dikmen Köyü 1 adet, Dursunfakı Köyü 1 adet, Enseller Köyü Sedatlar Mh. 1 adet, Ertuğral Köyü Merkez, Karakuz ve Tekür Mh. 3 adet, Eymür Köyü Merkez ve Burgucu Mh. 2 adet, Geçitler Köyü Merkez Mh. 1 adet, Göynükören Köyü Ayvatlar ve Çobanlar Mh. 2 adet, Güneydemirciler Köyü Gaziler ve Kabaklar Mh. 2 adet, Hacılar Köyü 1 adet, Halaçlar Köyü 1 adet, Havullu Köyü Beylik ve Merkez Mh. 2 adet, Ibrıcak Köyü 1 adet, Karacadağdemirciler Köyü Sömerciler, Merkez, İmamlar ve Avlasızgil Mh. 4 adet, Karacadağ Köyü Merkez, Tozaklar, Kayabaşı ve Dere Mh. 4 adet, Kapaklı Köyü Merkez ve Dere Mh. 2 adet, Kayıkiraz Köyü 1 adet, Kösreli Köyü 1 adet, Külef Köyü Demirci Mh. 1 adet, Kürkçüler Köyü 1 adet, Macarlar Köyü 1 adet, Mangallar Köyü Merkez Mh. 1 adet, Mircekiraz Köyü 1 adet, Mukamlar Köyü Pazarlı ve Merkez Mh. 2 adet, Mürdükler Köyü 1 adet, Ortaca Köyü Sinanlar, Kadimler ve Merkez Mh. 3 adet, Örencik Köyü 1 adet, Sapanlıurgancılar Köyü 1 adet, Sarıoğlu Köyü 1 adet, Sipahiler Köyü Mucumallar ve Merkez Mh. 2 adet, Sofular Köyü 1 adet, Sungurlar Köyü 1 adet, Süllertoklar Köyü 1 adet, Tatlar Köyü 1 adet, Ulaşlar Köyü Merkez ve Seyitler Mh. 2 adet, Yağdaş Köyü Kurtça ve Merkez Mh. 2 adet, Yazıkara Köyü 1 adet, Yazıköy Köyü Afatlar, Üçpınar ve Merkez Mh. 3 adet, Yelkenler Köyü 1 adet, Yenecik Köyü 1 adet, Yeniyapar Köyü 1 adet, Yeşilvadi Köyü 1 adet, Yukarıovacık Köyü 1 adet, Yukarıörenbaşı Köyü 1 adet, Zeyneller Köyü 1 adet. | 55 | 40 | 8199 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
25 | EK | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü | Yeşilvadi Köyü 50 m3 su deposu yapım işi | 1 |  |  | YENİ TESİS | SULU |  | 98000 | 98000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | EK | BOLU | GEREDE | Yazıkara Köyü | Yazıkara Köyü İçmesuyu sondoj yapım işi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Tepebaşı Köyü | Tepebaşı Köyü | 1 |  | 164 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kumcuk Köyü | Kumcuk Kurtuluş Mahallesi |  | 1 | 26 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
29 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Memeceler Köyü | Memeceler Köyü Gözler Mahallesi |  | 1 | 88 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kozcağız Köyü | Kozcağız Aşağı Mahalle |  | 1 | 16 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Güneyçalıca Köyü | Güneyçalıca Köyü | 1 |  | 69 | YENİ TESİS | SULU | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Bekirfakılar Köyü | Ayvatlar Mahallesi |  | 1 | 40 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
33 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Akçaalan, Aksaklar, Alan, Arıkçayırı, Aşağıkınık, Bayındır, Bekirfakılar, Bölücekova, Ceylanlı, Çapar, Çatacık, Çaylak, Çubuk, Dağhacılar, Gökçesaray, Hacımahmut, Hilaller, Hisarözü, İbrahimözü, Karaaliler, Karaardıç, Kaşıkçışeyhler, Kayalıdere, Kızılkuyu, Kozcağız, Köybaşı, Kumcuk, Kürnüç, Örencik, Pelitçik, Soğukçam, Tekirler, Yeniköy, Yeşilyazı, Yukarınık Köyleri. | Akçaalan Kavacık 1 Adet, Aksaklar Merkez ve Turgutlar 2 Adet, Alan Merkez ve Okçular 2 Adet, Arıkçayırı Dere 1 Adet, Aşağıkınık Halılar 1 Adet, Bayındır Ilıca ve Karafakılar 2 Adet , Bekirfakılar Merkez - Ayvatlar 2 Adet, Bölücekova Merkez - Çatak 2 Adet - Ceylanlı 1 Adet, Çamlıca Meles ve Gölözü 2 Adet, Çapar 1 Adet, Çatacık Merkez 1 Adet, Çaylak Seferler 1 Adet, Çubuk Seki 1 Adet, Dağhacılar Merkez 1 Adet, Gökçesaray Mustek-Nasuflar 2 Adet, Hacımahmut Çiftlik 1 Adet, Hilaller 1 Adet, Hisarözü 1 Adet, İbrahimözü Boyalca-Safranlar-Depo 3 Adet, Karaaliler Merkez-Mantarlar-Yahyalar 3 adet, Karaardıç Hebiller 1 Adet, Kaşıkçışeyhler Bekirler -Yağçılar 2 Adet, Kayalıdere Merkez - Turgutlar 2 Adet, Kılavuzlar 1 Adet, Kızılkuyu Merkez-Caferler-Göbeller 3 Adet, Kozcağız Merkez-Köstekler-Tembeller 3 Adet, Köybaşı 1 Adet, Kumcuk Seki 1 Adet, Kürnüç 1 Adet, Örencik Merkez-Kabakulak-Kabakulakaltı-Çaykol-Kozdere-Umutdere 6 Adet, Pelitçik 1 adet, Sarılar Merkez 1 Adet, Soğukçam 1 Adet, Tekirler Yörükler 1 Adet, Yeniköy Aydınlar-Aktaş 2 Adet, Yeşilyazı Merkez-Congullar-Hacıahmetler 3 Adet, Yukarıkınık Elmacılar 1 Adet | 36 | 42 | 3477 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
34 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Grup İçme Suyu 2. Etap | Deveören ve Karacaören köyleri (2 yerleşim yeri) | 2 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU | 218927 | 87261 | 87261 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
35 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Karacaören Köyü | Karacaören Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28/07/2020 tarihli ve E.4487 sayılı oluru ile artan 131.666,00 tl ödenek ekteki projelere aktarılmıştır. BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
36 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Köyü | Deveören Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 161 | YENİ TESİS | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
37 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Dokumacılar Köyü | Dokumacılar Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 24 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
38 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Alanhimmetler Köyü | Alanhimmetler Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 111 | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
39 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Karacaören Köyü | Karacaören köyü şebeke yapımı | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 30437.2 | 30437.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Köyü | Deveören Köyü depo yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 17760.6 | 17760.6 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Dokumacılar köyü | Dokumacılar Köyü isale yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 10436.2 | 10436.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Alanhimmetler Köyü | Alanhimmetler Köyü isale yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 73032 | 73032 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | MENGEN | ELEMEN KÖYÜ (113) | HALİLOĞLU - DÖMBELEK |  | 2 | 17 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 104168.08 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | PROJE BİTTİ. Vaillik Makamının 02/10/2020 tarihli ve 6468 sayılı onayı ile artan 182.866,12- tl ödenek ekte ekli olan projeye eklenmiştir.
44 | Y | BOLU | MENGEN | KARAKAYA KÖYÜ (49) | TOMOSOĞLU |  | 1 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 76700 | 40000 | 40000 |  | 100% | 100% | 1
45 | Y | BOLU | MENGEN | DÜZAĞAÇ (174) | MERKEZ-MÜŞÜRLER | 1 | 1 |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 184818.04 | 82866.12 | 82866.12 |  | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
46 | EK | BOLU | MENGEN | Afşar Köyü Merkez Mah. | Afşar Köyü Merkez Mah. Depo yapım işi | 1 |  |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  | 119275.69 | 119275.69 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | MENGEN | Afşar,Ağgacalar(),Ağalar,Akçakoca,Akören(,Aktepe(),Alibeyler(,Arak(),Babahızır,Banaz),Başyellice(),Bölükören,Bürnük(),Çayköy),Çırdak,Çorakkadirler(),Çorakmıtırlar,Çubuk(),Çukurca),Demirciler(Dereköy,Düzağaç),Düzköy),Elemen),Emirler,Gözecik,Güney Hacıahmetler(,Hayranlar(),İlyaslar,Kadılar,Kadısusuz, Karacalar(),Karaishak(,Karakaya,Karaşeyhler(,Kavacık,Kayabaşı),Kayabükü(),Kayışlar(),Kıyaslar(Konak( KöprübaşıKüçükkuz),Kuzgöl(),Mamatlar,Nazırlar( Pazarköy, Rüknettin,Şahbazlar),Sarıkadılar),Sazlar, Teberikler, Turna(),Yellicedemirciler(,Yumrutaş | Afşar(150),Ağgacalar(68),Ağalar(121),Akçakoca(166),Akören(112),Aktepe(74),Alibeyler(83),Arak(65),Babahızır(212),Banaz(60),Başyellice(177),Bölükören(50),Bürnük(99),Çayköy(163),Çırdak(77),Çorakkadirler(109),Çorakmıtırlar(95),Çubuk(199),Çukurca(83),Demirciler(140),Dereköy(79),Düzağaç(174),Düzköy(69),Elemen(113),Emirler(52),Gözecik(74),Güney(41), Hacıahmetler(153),Hayranlar(96),İlyaslar(142),Kadılar(116),Kadısusuz(68), Karacalar(81),Karaishak(72),Karakaya(49),Karaşeyhler(175),Kavacık(125),Kayabaşı(81),Kayabükü(33),Kayışlar(111),Kıyaslar(171),Konak(191), Köprübaşı(234), Küçükkuz(86),Kuzgöl(112),Mamatlar(123),Nazırlar(100), Pazarköy(482), Rüknettin(92),Şahbazlar(67),Sarıkadılar(83),Sazlar(91), Teberikler(69), Turna(84),Yellicedemirciler(115),Yumrutaş(94) | 56 |  | 6401 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 760000 | 523421.32 | 523421.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.04.2021 tarihli ve 3231 sayılı onayı ile İÇMESUYU PROGRAMINDAN artan 236.578,68-TL ödenek yol projelerine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
48 | Y | BOLU | MUDURNU | Kovucak | Beşli, Börüncek, Hatipler, Hala Mah. |  | 4 | 162 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
49 | Y | BOLU | MUDURNU | Çevreli | Merkez Mah. | 1 |  | 91 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
50 | Y | BOLU | MUDURNU | Delice | Merkez Mah. | 1 |  | 70 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
51 | Y | BOLU | MUDURNU | Mangırlar | Merkez Mah. | 1 |  | 196 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
52 | Y | BOLU | MUDURNU | Yaylabeli | Merkez Mah. | 1 |  | 62 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
53 | Y | BOLU | MUDURNU | Bulanık | Merkez Mah. | 1 |  | 278 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | MUDURNU | Çepni | Orta Mah. |  | 1 | 77 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55 | Y | BOLU | MUDURNU | Alpagut, Beyderesi, Çağşak, Çavuşderesi, Çepni, Çevreli,Dağyolu, Dedeler, Dereçetinören, Dereköy, Dolayüz, Elmacıkdere, Gelinözü, Gökören, Göllüören, Göncek, Gürçam, Güveytepe, Hacımusalar, Hüsamettindere, İğneciler, Karamurat, Karapınarkavağı, Karşıköy, Keçikıran , Ortaköy, Samsaçavuş, Vakıfaktaş, Yeniceşıhlar, Yazılar, | Alpagut Ky. Dibektaşı ve Hayallar 2 adet., Beyderesi Ky. Alanbaşı, Osmançavuşlar ve Merkez 3 adet., Çağşak Ky. 1 adet., Çavuşderesi Ky. İleçin 1 adet., Çepni Ky. Babalar Mh. 1 adet., Çevreli Ky. 1 Adet., Dağyolu Ky. Gebem, Küsem ve Merkez 3 Adet., Dedeler Ky. 1 Adet., Dereçetinören Ky. 1 Adet, Dereköy Ky. 1 Adet., Dolayüz Ky. Dere, Merkez ve Dümenler 3 adet., Elmacıkdere Ova ve Merkez 2 Adet., Gelinözü Köyü Güney mah. 1 Adet., Gökören Ky. Aşağı Dedeğen, Yukarı Dedeğen, Kayapınar ve Seyitaliler 4 Adet., Göllüören Ky. Merkez 1 Adet., Göncek Ky. Demirciler ve Merkez 2 Adet., Gürçam Köyü Kıngılar ve Merkez 2 Adet., Güveytepe Ky. Davutlar, Şamullar ve Merkez 3 Adet., Hacımusalar Köyü Merkez 1 Adet., Hüsamettindere Ky. Abazalar, Merkez ve Yeni Mh. 3 Adet., İğneciler Ky. Güney, A.Güney ve Merkez 3 Adet., Karamurat Ky. Tatarlar, Alaçam ve Merkez 3 Adet., Karapınarkavağı Ky. Aşağı Kavak, Yukarı kavak, Dereceören, Orta Kavak, Merkez 5 Adet., Karşıköy Ky. 1 Adet, Keçikıran Ky. 1 Adet, Ortaköy Ky. Merkez, Süveyköy ve Çayköy 3 Adet., Samsaçavuş Ky. Merkez, Kuzalıç, Kuzören ve Karapaşalar 4 Adet., Vakıfaktaş Ky. 1 Adet., Yeniceşıhlar Ky. 1 Adet., Yazılar Ky. 1 Adet. | 63 | 10 | 9584 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL |  | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ İSALE HATTI | SUSUZ KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ | 1 |  | 134 | [12 empty] | 1 | Valilik Makamının 18/09/2020 tarihli ve E. 5926 Sayılı onayı ile proje bedeli 706.033,77 tl. ödenek iptal olmuştur.İptal edilen proje bedelinden 151.335,00-TL ekteki projeye kalan 554.698,77-TL ödenek yol projesine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
56 | Y | BOLU | SEBEN | NİMETLİ KÖYÜ İSALE HATTI | NİMETLİ KÖYÜ | 1 |  | 69 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 219719.42 | 182800 | 182800 | 36919.42 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
57 | Y | BOLU | SEBEN | KIZIK KÖYÜ ŞEBEKE YENİLEME | KIZIK KÖYÜ | 1 |  | 72 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 133834.61 | 107380 | 107380 | 26454.61 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
58 | Y | BOLU | SEBEN | BAKIRLI KÖYÜ 30 M3 DEPO YAPIMI | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 54 | YENİ TESİS | SULU | 98388.81 | 81420 | 81420 | 16968.81 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
59 | Y | BOLU | SEBEN | KOZYAKA KÖYÜ DEPO TADİLATI | KOZYAKA KÖYÜ | 1 |  | 18 | BAKIM ONARIM | SULU | 41300 | 41300 | 41300 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
60 | Y | BOLU | SEBEN | KLORLAMA ALIMI | Çeltikdere Köyü Kınıkçı Mahallesi, Dedeler Köyü Şıhlar Mahallesi, Gökhaliller Köyü, Kabak Köyü Merkez ve Yukarı Mahalle, Kızık Köyü, Kuzgölcük Aşağı Mahalle | 2 | 5 | 396 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 38684.31 | 38684.31 | 38684.31 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
61 | Y | BOLU | SEBEN | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy Aşağı, Yukarı ve Çİrkinler Mahallesi, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliller, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak Aşağı, Merkez ve Yukarı Mahalle, Karaaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka Çavuşlar ve Demirciler Mahallesi, Kuzgölcük, Nimetli, Solaklar, Susuz Merkez Mahalle ve Çatak Mahallesi, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy Aşağı, Yukarı ve Çİrkinler Mahallesi, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliller, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak Aşağı, Merkez ve Yukarı Mahalle, Karaaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka Çavuşlar ve Demirciler Mahallesi, Kuzgölcük, Nimetli, Solaklar, Susuz Merkez Mahalle ve Çatak Mahallesi, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva YANGIN VANASI ALIMI | 27 | 11 | 2147 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 123522.4 | 96760 | 96760 | 26762.4 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ 26.762,40 tl artan ödenek kullanılacaktır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
62 | EK | BOLU | SEBEN | MUHTELİF KÖYLER | 45 ADET YANGIN HİDRANTI BAĞLANMASI İŞİ |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 151335 | 115705.8 | 35629.2 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. Artan ödenek kullanılacaktır.
63 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ADAKÖY DEPO ONARIMI | ADAKÖY MERKEZ MAHALLE (Nüfus:101) |  | 1 | 101 | BAKIM ONARIM | SULU | 35017 | 35017 | 35017 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
64 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ADAKÖY DEPO ONARIMI | ADAKÖY ÇAMURCUK MAHALLESİ (Nüfus:69) |  | 1 | 69 | BAKIM ONARIM | SULU | 24475 | 24475 | 24475 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
65 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ DEPO ONARIMI | HAMZABEY KÖYÜ DUMANLAR MAHALLESİ (Nüfus:85) |  | 1 | 85 | BAKIM ONARIM | SULU | 16539 | 16539 | 16539 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
66 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ DEPO ONARIMI | KINDIRA KÖYÜ MERKEZ MAHALLE (Nüfus:40) | 1 |  | 40 | BAKIM ONARIM | SULU | 24475 | 24475 | 24475 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
67 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ İSHALE HATTI YAPIMI | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ (Nüfus:96) |  | 1 | 96 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 36732 | 36732 | 36732 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[11 empty] | 7448598.07 | 7620964.14 | 7585314.94 | 142734.44 |  |  | 67 | 0 | 0 |  | 2

## 2020 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2020 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇANAKÇILAR - SAZAKŞEYHLER - SAZAKKINIK | ÇANAKÇILAR - SAZAKŞEYHLER - SAZAKKINIK | 3 |  | 248 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 667685.83 | 390505.49 | 390505.49 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru ile atıksu projelerinden 332.073.31-TL ödenek artmıştır. Artan ödenekten 147.585,63 - tl ödeneği köprü projesine aktarılmıştır. Geriye kalan 184.487,68- tl ödenek içmesuyuna aktarılmıştır. | Y
2 | Y | BOLU | MERKEZ | SARAYCIK | AŞAĞI MAHALLE |  | 1 | 292 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 86094.61 | 72371.37 | 72371.37 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E
3 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKUPLAR | YAKUPLAR | 1 |  | 279 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 62301.04 | 48577.79 | 48577.79 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK
4 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİKÖY | MERKEZ | 1 |  | 334 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 34984.12 | 21260.88 | 21260.88 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | MERKEZ | AHMETLER - TATLAR- YENİCEPINAR | AHMETLER - TATLAR- YENİCEPINAR | 3 |  | 687 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 60356.27 | 46633.03 | 46633.03 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | EK | BOLU | GEREDE | Çayören Köyü | Çayören Köyü Kanalizasyon yapım işi | 1 |  | 209 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 182530 | 182530 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı oluru ileYol programından artan 274.950,00-tl ödenekten 182.530,00-tl ödenek bu projeye eklenmiştir. Geriye kalan 94.240,00-TL ödenek İçmesuyundaki projelere aktarılmıştır.
7 | Y | BOLU | MENGEN | KADILAR KÖYÜ (116) | Merkez-Ellezler-Kasımlar-Kayaaltı-Noktalar-Paşalar | 1 | 5 | 114 | BAKIM ONARIM | PAKET ARITMA | 466466.7 | 423129.05 | 423129.05 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 14.09.2020 tarihli onalı ile artan 314.931,95- tl yol programına aktarılmıştır.
8 | Y | BOLU | MENGEN | ÇUKURCA KÖYÜ (83) | ÇAYOBA |  | 1 | 14 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 190456.18 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
9 | Y | BOLU | MENGEN | KADISUSUZ KÖYÜ (68) | SUSUZ | 1 |  | 21 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 81138.12 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
10 | Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere | Hacı, Merkez, Abdullar | 1 | 2 | 100 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | DEVAM EDİYOR
İPTAL |  | BOLU | SEBEN | YAĞMA KÖYÜ | YAĞMA KÖYÜ | [5 empty] | 121407.58 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 18/09/2020 tarihli ve E. 5926 Sayılı onayı ile proje bedeli 121.407,58 tl. ödenek iptal olmuştur. Ödenek yol programına aktarılmıştır.
11 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ | DOĞANCI KÖYÜ YUKARI MAHALLE (Nüfus:96) |  | 1 | 96 | BAKIM ONARIM | PAKET ARITMA | 66013 | 66013 | 66013 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ DOĞAL ARITMA | KINDIRA KÖYÜ BEY MAHALLESİ (Nüfus:33) |  | 1 | 33 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 81128 | 81128 | 81128 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ESKİÇAĞA KÖYÜ DOĞAL ARITMA | ESKİÇAĞA KÖYÜ (Nüfus:94) | 1 |  | 94 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 81128 | 81128 | 81128 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ DOĞAL ARITMA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ (Nüfus:99) | 1 |  | 99 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 81128 | 81128 | 81128 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[6 empty] | 14 | 11 | 2620 |  |  | 2430287.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | 0

## 2020 YILI TAKİP CETVELİ (hidden)
2020 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 8224631.84 |  |  |  |  | 8224631.84 | 0
| YOL |  | 13985130.72 |  |  |  |  | 13985130.72 | 0
| SULAMA |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ATIKSU |  | 2430287.45 |  |  |  |  | 2430287.45 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 628173.39 |  |  |  |  | 628173.39 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [5 empty] | 0 | 0
|  | ASFALT | 3445403.8 |  |  |  |  | 3445403.8 | 0
|  | AKARYAKIT | 1270419.37 |  |  |  |  | 1270419.37 | 0
|  | BORU ALIMI | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 939897.39 |  |  |  |  | 939897.39 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 980084.04 |  |  |  |  | 980084.04 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ETÜD PROJE | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MADENİ YAĞ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 31904028 |  |  |  |  | 31904028 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMAL 2020 (hidden)
KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/12/2020 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 67 | 0 | 67 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| İPTAL |  | A: 2; C: 2; D: 0; F: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| TOPLAM |  | 69 | 0 | 69 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 250
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 16.1; E: 43; F: 101; I: 115450 |  |  | 176 | 39 | 25883
BİTEN |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 43 | 101 | 0 | 0 | 118639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 39 | 25883
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 6; D: 5; F: 1437; H: 6; J: 5; L: 1437
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 265; D: 115; F: 34215; H: 265; J: 115; L: 34215
| BAKIM ONARIM |  | B: 13; D: 4; F: 1618; H: 13; J: 4; L: 1618
| TOPLAM |  | B: 284; D: 124; F: 37270; H: 284; J: 124; L: 37270
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | E: 0; F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  |  | A: 3; B: 104; C: 7; D: 131
KLASİK ARITMA (Ad) |  |  | C: 1; D: 96
PAKET ARITMA (Ad) |  |  | A: 7; B: 1144
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |  |  | A: 2; B: 193; C: 2; D: 47
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) |  |  | A: 2; B: 613; C: 1; D: 292
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  |  | A: 14; B: 2054; C: 11; D: 566
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2021 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2021 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | Sultan Köyü | Merkez Mah. İshale yapımı | 1 |  | 374 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 284294.6 | 284294.6 | 284294.6 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | Vakıfgeçitveren Köyü | Merkez Mah. İshale yapımı | 1 |  | 520 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 220928.03 | 220928.03 | 220928.03 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | Okçular ılıcakınık Örencik Köyleri | Grup Köyler Merkez Mahalleleriİshale yapımı |  | 2 | 679 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 316936.78 | 316936.78 | 316936.78 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | Susuzkınık Köyü | Merkez Mah.İshale yapımı | 1 |  | 258 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 302271.33 | 302271.33 | 302271.33 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | MERKEZ | Çanakçılar, Tarakçı Köyleri | Merkez Mah.İsale yapımı | 1 |  | 222 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 324243.4 | 324243.4 | 324243.4 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | Çaygökpınar Köyü | Merkez Mah.Şebeke yapımı | 1 |  | 516 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 347989.54 | 347989.54 | 347989.54 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | Çobankaya Köyü | Sarıahmetler Mah.50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 100 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 127504.9 | 127504.9 | 127504.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | Y | BOLU | MERKEZ | Kızılağıl Köyü | Merkez Mah.Şebeke yapımı 50 m³ depo yapımı | 1 |  | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 189535.77 | 189535.77 | 189535.77 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | Bağışlar Köyü | Merkez Mah.100 m³ betonarme depo yapımı | 1 |  | 44 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 107264.16 | 107264.16 | 107264.16 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | Y | BOLU | MERKEZ | Gövem Köyü | Merkez- Mustafa Koç Mah. Depo Tamiratı | 1 | 1 | 74 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 210014.59 | 210014.59 | 210014.59 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | MERKEZ | Bozarmut Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 122 | BAKIM ONARIM | SULU | 55195.68 | 55195.68 | 55195.68 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | Ericek Köyü | Aşağı Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 40 | BAKIM ONARIM | SULU | 39648 | 39648 | 39648 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | Ericek Köyü | Çıtak Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 14 | BAKIM ONARIM | SULU | 39648 | 39648 | 39648 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | MERKEZ | Banaz Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 125 | BAKIM ONARIM | SULU | 71395.9 | 71395.9 | 71395.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | Pelitçik Köyü | Şabanlar Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 17 | BAKIM ONARIM | SULU | 29901.2 | 29901.2 | 29901.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | Yeniçaydurt Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 401 | BAKIM ONARIM | SULU | 63307 | 63307 | 63307 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
17 | Y | BOLU | MERKEZ | Yukarıçamlı Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 162 | BAKIM ONARIM | SULU | 58664.88 | 58664.88 | 58664.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
18 | Y | BOLU | MERKEZ | Mesçiçele Köyü | Sadıklı Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 60 | BAKIM ONARIM | SULU | 73455 | 73455 | 73455 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
19 | Y | BOLU | MERKEZ | Taşoluk Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 336 | BAKIM ONARIM | SULU | 63148.88 | 63148.88 | 63148.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
20 | Y | BOLU | MERKEZ | Alıçören Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 356 | BAKIM ONARIM | SULU | 60267.32 | 60267.32 | 60267.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
21 | EK | BOLU | MERKEZ | Banaz köyü İçme suyu inşaatı yapım işi | Banaz köyü İçme suyu inşaatı yapım işi | 1 |  | 125 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 150534.92 | 150534.92 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.09.2021 tarihli ve 6646 sayılı onayı ile Atıksu, Yönetim gideri ve içme suları ihalelerinden artan 150.534,92-TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ
22 | EK | BOLU | MERKEZ | Fasıl Çömlekçiler Dodurga köyleri grup içme suyu inşaatı yapım işi | Fasıl Çömlekçiler Dodurga köyleri grup içme suyu inşaatı yapım işi | 3 |  | 309 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 227604.52 | 227604.52 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03/08/2021 tarihli ve 5423 sayılı onayı ile içme suyu ve atıksu ihalelerinden artan 895.539,23- tl ödeneğin 227.604,52- TL si bu projeye aktarılmıştır.
23 | EK | BOLU | MERKEZ | Kındıra Köyü Ericek Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi | Kındıra Köyü Ericek Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi |  | 1 | 197 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 160998.75 | 160998.75 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16/07/2021 tarihli ve 6074 sayılı onayı ile içme suyu ve atıksu ihalelerinden artan 895.539,23- tl ödeneğin 160.998,75- TL si bu projeye aktarılmıştır.
24 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | ÖMERPAŞALAR KÖYÜ | ÖMERPAŞALAR KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | 1 |  | 94 | YENİ TESİS | SULU | 131653.15 | 131653.15 | 131653.15 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
25 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | KURUCA KÖYÜ | KURUCA KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | 1 |  | 200 | YENİ TESİS | SULU | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | YAĞBAŞLAR KÖYÜ | YAĞBAŞLAR KÖYÜ 75 M3 BETONARME DEPO BAKIM ONARIM | [5 empty] | 60000 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 18/10/2021 tarihli ve 7665 sayılı onayı ile proje iptal edilmiştir. Ödenek ekteki içmesuyu programına aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
26 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | SEYİTALİLER KÖYÜ | SEYİTALİLER KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO BAKIM ONARIM | 1 |  | 45 | BAKIM ONARIM | SULU | 20027.24 | 20027.24 | 20027.24 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
27 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | ÇARDAK-DOĞANCILAR-ADAKÖY köyleri içmesuyu sondaj yapımı | ÇARDAK-DOĞANCILAR-ADAKÖY köyleri içmesuyu sondaj yapımı | 3 |  | 472 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 88500 | 88500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.08.2021 tarihli ve 6226 sayılı onayı ile yol projelerinden artan 170.485,71 tl ödeneğin 118.607,40- tl si bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ
28 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | YAĞBAŞLAR KÖYÜ | YAĞBAŞLAR KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | 1 |  | 65 | YENİ TESİS | SULU |  | 120231.38 | 120231.38 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Vaillik makamının 18/10/2021 tarihli ve 7665 sayılı onayı ile artan ve iptal edilen ödenek bu projeye eklenmiştir.
29 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Dülger- Çalköy- Yağbaşlar Köyü | İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi | 3 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 12677.15 | 12677.15 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Vaillik makamının 12/04/2022 tarihli ve 12715 sayılı onay ile içme suları bölünmünden artan 12.677,15 -tl ödenek bu projeye eklenmiştir.
30 | Y | BOLU | GEREDE | Yukarıörenbaşı Köyü Kırbızlar Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapımı | Yukarıörenbaşı Köyü Kırbızlar Mahallesi şebeke yapımı, 20 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 67 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 99546.8 | 99546.8 | 99546.8 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE | Ahmetler Köyü Yeni Yerleşim Yeri İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | Ahmetler Köyü Yeni Yerleşim Yeri şebeke yapımı | 1 |  | 174 | YENİ TESİS | SULU | 86700 | 86700 | 86700 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GEREDE | Nuhören Köyü Merkez Mahallesi İçme Suyu Onarım ve Yapımı | Nuhören Köyü Merkez Mahallesi 50 m³ betonarme depo onarıımı, çakıl ile drenaj yapımı, kaptaj yapımı | 1 |  | 121 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
33 | Y | BOLU | GEREDE | Yağdaş Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | Yağdaş Köyü 30 m³ betonarme depo yapımı | 1 |  | 41 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
34 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Yeniköy Köyü | Aydınlar Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 43 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
35 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Gökçesaray Köyü | Nasuflar Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 77 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Tekirler Köyü | Yörükler Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 28 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
37 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Çaylak Köyü | Merkez Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı | 1 |  | 154 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
38 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Bekirfakılar Köyü | Ayvatlar Mahallesi |  | 1 | 39 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
39 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Çapar Köyü | Merkez Mahallesi depo bakım onarım. | 1 |  | 22 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Yukarıkınık Köyü | Merkez Mahallesi 20 m3 Biriktirme Deposu ve OGH Hattı | 1 |  | 192 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
41 | Y | BOLU | GÖYNÜK | İbrahimözü Köyü | Safranlar Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı |  | 1 | 117 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Karaardıç Köyü | Merkez Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı | 1 |  | 293 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Dağhacılar Köyü | Kabalar Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı |  | 1 | 49 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
44 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Mustanlar Köyü | Merkez Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı | 1 |  | 128 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
45 | Y | BOLU | KIBRISCIK | BORUCAK KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIMI | BORUCAK KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIMI | 1 |  | 49 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| İPTAL | BOLU | KIBRISCIK | KUZCA KÖYÜ | KUZCA KÖYÜ ÇALKARA MAHALLESİ Su Deposu Yapımı 10 m3 | [5 empty] | 83269.44 | [9 empty] | 1 | Valilik makamının 25/10/2021 tarihli ve 7856 sayılı onayı ile proje iptal edilerek, ödenek yol projesine aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
46 | Y | BOLU | MENGEN | Karaşeyhler Köyü | Karaman Mah. 30 m³ Betonarme Depo Yapımı |  | 1 | 25 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 146266.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | MENGEN | Emirler Köyü | MERKEZ-DEMİRCİLER-YUKARI-ORTA-AŞAĞI-ŞEMBEL EKLER-SEPETCİ İsale Yapımı Maslak Yenileme | 1 | 2 | 54 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 96117.07 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
48 | Y | BOLU | MENGEN | Dereköy Köyü | Mesler Mah. 30 m³ Betonarme Depo - İsale -Şebeke-Kaptaj Yapımı |  | 1 | 42 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 281580.17 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
49 | Y | BOLU | MENGEN | Turna Köyü | MERKEZ-ŞABANLAR-KULAKSIZOĞLU-ÇAMLIKÖY-SARIYER Mahalleleri 30 m³ Betonarme Depo - İsale Yapımı | 1 | 2 | 82 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 395832.79 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
50 | EK | BOLU | MENGEN | Dereköy Köyü Merkez Mahelle | Dereköy Köyü Merkez Mahelle İçme suyu inşaatı yapım işi |  | 1 | 37 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 213867.19 | 146641.1 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15/09/2021 tarihli ve 6647 sayılı onayı ile içmesuları ihalelerinden toplam artan 299.926,21- tl ödenkten 223.045,26-TL ödenek bu projelere aktarılmıştır. Artan ödenek eklenmiş projelerde kullanılmıştır. Bitti
51 | EK | BOLU | MENGEN | Pazarköy köyü Hızarderesi Başçörtenler mevkii İçme Suyu İnşaatı yapım işi | Pazarköy köyü Hızarderesi Başçörtenler mevkii İçme Suyu İnşaatı yapım işi | 1 |  | 496 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 9178.07 |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | 76.404,16 - TL ARTAN ÖDENEK.
52 | Y | BOLU | MUDURNU | Karamurat Köyü | Tatarlar Mahallesi İsale Hattı |  | 1 | 27 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
53 | Y | BOLU | MUDURNU | Örencik Köyü | Aşağı Mahallesi Şebeke isale hattı ve 50 m3 depo yapımı |  | 1 | 65 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 280000 | 220000 | 220000 | 60000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK | YENİ TESİS | SULU
54 | Y | BOLU | MUDURNU | Dodurga Köyü | Merkez Mahallesi Şebeke değişimi | 1 |  | 106 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 190000 | 120000 | 120000 | 70000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
55 | Y | BOLU | MUDURNU | Munduşlar Köyü | Merkez Mahallesi Depo yapımı 50 m3 | 1 |  | 237 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
56 | Y | BOLU | MUDURNU | Ekinören Köyü | Merkez Mahallesi Şebeke değişimi Depo yapımı ve isale hatları 50 m3 | 1 |  | 93 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 170000 | 100000 | 100000 | 70000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK | YENİ TESİS | SULU
57 | Y | BOLU | MUDURNU | Bostancılar Köyü | Merkez Mahelle, Yüzüncüyıl Mahallesi | 1 | 1 | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 287246 | 189146 | 189146 | 98100 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK
58 | Y | BOLU | MUDURNU | Yazılar Köyü | Merkez Mahallesi ve Meşe Mahalle Depo yapımı 2 adet 50m3 | 1 | 1 | 244 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | MUDURNU | Tavşansuyu Köyü | Şabanlar Mahallesi Biriktirme ve terfili hat 10 m3 | [5 empty] | 150000 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 15.07.2021 tarihli ve 5161 sayılı onayı ile proje iptal edilmiştir. 150.000,00- tl ödenek Yol programına aktarılmıştır.
59 | Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü | Merkez Mahallesi, Çay Mahallesi, Süvey Mallasesi İsale Hattı | 1 | 2 | 224 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
60 | Y | BOLU | MUDURNU | Çamurluk, Cuma,Elmacıkdere,Karataş,Karşıköy,Kurtlar, Mangırlar,Pelitözü,Sarpıncık,Tavşansuyu, Yazılar | Elmacılar Mah. Mongoşlar Mah. Kepez Mah. İdrisler Mah. Gedikler Mah.Aşağı Mah. Sarpıncık Mahalleleri Klorlama Cihaz 13 adet |  | 7 | 331 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
61 | Y | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ İSALE HATTI | SUSUZ KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ İSALE YAPIMI | 1 |  | 131 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 1200000 | 644000 | 644000 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. ARTAN ÖDENEK | YENİ TESİS | SULU
62 | Y | BOLU | SEBEN | ALPAĞUT KÖYÜ İSALE HATTI YENİLENMESİ | ALPAĞUT KÖYÜ (2 DEPO ARASI HATTI YENİLEME) İSALE YAPIMI | 1 |  | 93 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
63 | Y | BOLU | SEBEN | BAKIRLI KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YENİLEME | BAKIRLI KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 1 |  | 55 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
64 | Y | BOLU | SEBEN | GERENÖZÜ KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME | GERENÖZÜ KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 1 |  | 105 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
65 | Y | BOLU | SEBEN | GÖKHALİLLER KÖYÜ YENİ SU DEPOSU | GÖKHALİLLER KÖYÜ 30 M3 Depo Yapımı | 1 |  | 47 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
66 | Y | BOLU | SEBEN | HOÇAŞ KÖYÜ İÇME SUYU KAPTAJI | HOÇAŞ KÖYÜ Kaptaj Yapımı | 1 |  | 103 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 33555.31 | 33555.31 | 33555.31 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | SEBEN | KOZYAKA KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME | KOZYAKA KÖYÜ Kaptaj Yapımı | 1 |  | 17 |  |  | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Valilik Makamının 05.08.2022 tarihli onayı ile proje iptal edilip, ödenek Kesenözü köyü asfalt yapım işine aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
67 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ İsale Yapımı | 1 |  | 118 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
68 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY ŞEBEKE HATTI YAPIMI | DEREKÖY KÖYÜ MERKEZ MAHALLE Şebeke Yapımı | 1 |  | 60 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
69 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY/ÖRENKÖY KARASİNİR | DEREKÖY KÖYÜ - ÖRENKÖY KÖYÜ Kaptaj Yapımı | 2 |  | 265 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
70 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ÖRENKÖY İSHALE HATTI YAPIMI | ÖRENKÖY KÖYÜ İsale Yapımı | 1 |  | 131 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
71 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIMI | YUKARI KULDAN KÖYÜ Şebeke Yapımı | 1 |  | 135 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
72 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YAMANLAR KÖYÜ İÇME SUYU | YAMANLAR KÖYÜ İsale Yapımı | 1 |  | 131 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[6 empty] | 60 | 36 | 11111 |  |  | 9865409.62 |  | 8670431.28 |  |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 3

## 2021 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2021 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | Çobankaya- Değirmenderesi- Tokmaklar- Yeşilçele grb. Köyleri | Çobankaya- Değirmenderesi- Tokmaklar- Yeşilçele | 6 | 7 | 668 | Tesis Geliştirme | KANALİZASYON SİSTEMİ | 1063739.36 | 1063739.36 | 1063739.36 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | 0
2 | Y | BOLU | MERKEZ | Sazakşeyhler Köyü | Merkez mah. | 1 | 1 | 63 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 323632.71 | 323632.71 | 323632.71 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | 0
3 | Y | BOLU | MERKEZ | Gövem Köyü | Hanyeri Mah. |  | 1 | 23 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 171646.64 | 171646.64 | 171646.64 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | 0
4 | Y | BOLU | MERKEZ | Akçalan Köyü | Yukarı Mah. |  | 1 | 40 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 177938.11 | 177938.11 | 177938.11 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz) | 0
5 | Y | BOLU | MERKEZ | Çayırköy Köyü | Merkez mah. | 1 |  | 158 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 16511.82 | 7891.11 | 7891.11 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03/08/2021 tarihli ve 5423 sayılı onayı ile artan 28.620,00-tl ödenek atık su EK projeye aktarılmıştır. |  |  |  |  | 0
6 | Y | BOLU | MERKEZ | Ilıcakınık Köyü | Merkez mah. | 1 |  | 181 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 118090.85 | 98090.85 | 98090.85 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1
7 | Y | BOLU | MERKEZ | Muratlar köyü | Eski Mah. |  | 1 | 52 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 150763.51 | 150763.51 | 150763.51 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | Y | BOLU | MERKEZ | Pelitçik Köyü | Şabanlar Mah. | 1 | 3 | 17 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 183239.1 | 183239.1 | 183239.1 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köyü | Merkez mah. | 1 |  | 412 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 149421.38 | 106491.23 | 106491.23 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03/08/2021 tarihli ve 5423 sayılı onayı ile artan 85.860,30-tl ödenek atık su EK projeye aktarılmıştır.
10 | Y | BOLU | MERKEZ | Gökpınar Köyü | Sinir Mah. |  | 1 | 108 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 192082.38 | 149152.23 | 149152.23 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1
11 | EK | BOLU | MERKEZ | Banaz Köyü | Banaz Köyü | 1 | 2 | 125 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 290529.78 | 290529.78 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16.07.2021 tarihli ve 6074 sayılı onayı ile içme suyu ve atık su projelerinden artan ödenek bu projelere aktarılmıştır.
12 | EK | BOLU | MERKEZ | Merkeşler köyü Hacılar Mahallesi | Merkeşler köyü Hacılar Mahallesi |  | 1 | 45 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 233160.41 | 233160.41 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1
13 | Y | BOLU | MENGEN | KADILAR(114) | Merkez-Ellezler-Kasımlar-Kayaaltı-Noktalar-Paşalar | 1 |  | 114 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 85109.02 | 50779.02 | 50779.02 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15/09/2021 tarihli ve 6647 sayılı onayı ile artan toplam projelerden 190.845,05- TL ödenek ekteki projeye aktarılmıştır. |  |  | DOĞAL ARITMA |  | 0
14 | Y | BOLU | MENGEN | KAYABAŞI(77) | MERKEZ-HOŞCANLAR-AKMEHMETLER-HATIPLAR-OLCAK-TÜRDÜ-ŞIHLAR | 1 | 4 | 77 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 413002.02 | 128002.02 | 128002.02 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZASYON HAVUZU |  | 0
15 | Y | BOLU | MENGEN | SAZLAR(87) | KİREMİTLİK |  | 1 | 87 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 39064.01 | 12064.01 | 12064.01 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | 0
16 | EK | BOLU | MENGEN | Akçakoca Köyü Kanalizasyon işaatı yapım işi | Akçakoca Köyü Kanalizasyon işaatı yapım işi |  | 2 | 54 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 347774 | 249300 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.06.2022 tarihli ve14528 sayılı onayı ile artan 98.474,00 -tl ödenek Çayköy köyü menfez işinde kullanılmak üzere yol projelerine aktarılmıştır.
17 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ (Nüfus:101) |  | 1 | 56 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[6 empty] | 14 | 26 | 2280 |  |  | 3099240.91 | 3509894.09 | 3411420.09 | 0 | [5 empty] | 17 | 0 | 0

## 2021 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2021 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | ASFALT SATHİ KAPLAMA (KM) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | % | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km |  | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KOLKÖY KÖYÜ | Merkez | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 316800 | 316800 | 316800 | 0 | [9 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ KÖYLERİ | 6 |  | 1819 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - YAKUPLAR - HAMZABEY | YAKUPLAR - HAMZABEY | 2 |  | 781 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | [9 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - OKÇULAR - ÖRENCİK - ÇAMYAYLA - DEMİRCİLER-GRUP YOLU | OKÇULAR - ÖRENCİK - ÇAMYAYLA - DEMİRCİLER- | 4 |  | 1793 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 158400 | 158400 | 158400 | 0 | [9 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / YENİÇAĞA KARAYOLU - IŞIKLAR - BOZARMUT - YENİPELİTCİK - TEKKEDERE | IŞIKLAR - BOZARMUT - YENİPELİTCİK - TEKKEDERE | 4 |  | 857 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KÜPLÜCE KÖYÜ | KÖPLÜCE MERKEZ -ÖZDENLER-YUKARI MAH | 1 | 1 | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 266400 | 266400 | 266400 | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / GÖKÇESU KARAYOLU - SEMERCİLER - MERKEŞLER | SEMERCİLER - MERKEŞLER KÖYLERİ | 2 |  | 387 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
8 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ADAKÖY KÖYİÇİ | ADAKÖY | 1 |  | 106 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 37037 | 37037 | 37037 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞIDÜĞER KÖYİÇİ | AŞAĞIDÜĞER | 1 |  | 197 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | [7 empty] | 1460 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
10 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK KÖYİÇİ | AŞAĞISAYIK | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇALKÖY KÖYİÇİ | ÇALKÖY | 1 |  | 152 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33670 | 33670 | 33670 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇETİKÖREN KÖYİÇİ | ÇETİKÖREN | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 20202 | 20202 | 20202 | 0 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DOĞANCILAR KÖYİÇİ | DOĞANCILAR | 1 |  | 319 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÖBÜLER KÖYİÇİ | GÖBÜLER | 1 |  | 142 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 53872 | 53872 | 53872 | 0 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÜCÜKLER KÖYÜ | KARSLAR MAH. |  | 1 | 277 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 53872 | 53872 | 53872 | 0 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | SORKUN KÖYİÇİ | SORKUN | 1 |  | 158 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 53872 | 53872 | 53872 | 0 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
17 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YUKARISAYIK KÖYİÇİ | YUKARISAYIK | 1 |  | 96 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33670 | 33670 | 33670 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
18 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DÖRTDİVAN / BÜNÜŞ ARASI GRUP YOLU - DÜLGER - ÇALKÖY - YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY - ÇETİKÖREN | DÜLGER - ÇALKÖY - YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY | 4 |  | 658 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 115200 | 115200 | 115200 | 0 | [9 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
19 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | BÜNÜŞ KÖYİÇİ | BÜNÜŞ | 1 |  | 184 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33040 | 33040 | 33040 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
20 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YUKARIDÜĞER KÖYİÇİ | YUKARIDÜĞER | 1 |  | 178 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
21 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DÜLGER KÖYİÇİ | DÜLGER | 1 |  | 85 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
22 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR KÖYİÇİ | KILIÇLAR | 1 |  | 86 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
23 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞIDÜĞER KÖYİÇİ | AŞAĞIDÜĞER | 1 |  | 197 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 8257.51 | 8257.51 | 8257.51 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
24 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | CEMALLER KÖYİÇİ | CEMALLER | 1 |  | 238 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / BOLU KARAYOLU - AYDINLAR - AHMETLER - YAKAKAYA - GÖYNÜKÖREN - GEREDE / DÖRTDİVAN KARAYOLU | AYDINLAR - AHMETLER - YAKAKAYA - GÖYNÜKÖREN Köyü | 4 |  | 1141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köyü Yolu | Salur Köyü | 1 |  | 273 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 444000 | 444000 | 444000 | 0 | [9 empty] | 3.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | KAZANLAR / HACILAR ARASI GRUP YOLU - MURATFAKILAR - MİRCEAKİRAZ - GEREDE / KARAPAZAR ARASI GRUP YOLU | Hacılar Köyü, Tatlar Köyü Muratfakılar Köyü Çengeller Mahalle | 3 | 1 | 250 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | [9 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akbaş Köyü Yolu | Akbaş Köyü | 1 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | [9 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak Köyü Yolu | Ibrıcak Köyü | 1 |  | 373 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / KIZILCAHAMAM KARAYOLU - ZEYNELLER - KÜLEF - ÇALAMAN - AKBAŞ - MUKAMLAR - HASANLAR - ÇUKURCA - BEŞKONAK - ORTACA - DEMİRCİSOPRAN - KAYISOPRAN - YUKARIÖRENBAŞI - AŞAĞIÖRENBAŞI - DAVUTBEYLİ - ENSELİLER - SARIOĞLU - İMAMLAR - AKTAŞKURTLAR - GEREDE / ESKİPAZAR KARAYOLU | ZEYNELLER - KÜLEF - ÇALAMAN - AKBAŞ - MUKAMLAR - HASANLAR - ÇUKURCA - BEŞKONAK - ORTACA - DEMİRCİSOPRAN - KAYISOPRAN - YUKARIÖRENBAŞI - AŞAĞIÖRENBAŞI - DAVUTBEYLİ - ENSELİLER - SARIOĞLU - İMAMLAR - AKTAŞKURTLAR KÖYLERİ | 18 |  | 522 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | ZEYNELLER / AKTAŞKURTLAR ARASI GRUP YOLU - MACARLAR - ELÖREN - ASMACA | Macarlar Köyü, Asmaca Köyü, Elören Köyü | 3 |  | 229 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | [10 empty] | 5.8 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış Köyü Yolu | Çağış Köyü | 1 |  | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar Köyü Yolu | Yunuslar Köyü | 1 |  | 143 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Köyü Yolu | Karacadağdemirciler Köyü | 1 |  | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaşkurtlar Köyü | Aktaşkurtlar Köyü Bozkuş Mahallesi |  | 1 | 106 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [10 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar Köyü | Mangallar Köyü Merkez Mahalle - İmreşe Mahalle |  | 2 | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | [10 empty] | 1.1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş Köyü Yolu | Bünüş Köyü | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [10 empty] | 2.1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı Köyü | Kapaklı Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 144 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | [10 empty] | 1.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey Köyü - Örencik Köyü Yolu | Akçabey Köyü, Örencik Köyü | 2 |  | 173 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | [10 empty] | 2.3 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köyü Yolu | Salur Köyü DURAKLAR MAH. |  | 1 | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / KIZILCAHAMAM KARAYOLU - KAYIKİRAZ - BİRİNCİAFŞAR - İKİNCİAFŞAR | Kayıkiraz Köyü, Birinciafşar Köyü, İkinciafşar Köyü | 3 |  | 155 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | ZEYNELLER / AKTAŞKURTLAR ARASI GRUP YOLU - KÖSRELİ - KAVACIK - DEMİRLER | Çukurca Köyü, Kösreli Köyü, Kavacık Köyü, Demirler Köyü | 4 |  | 236 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 308000 | 308000 | 308000 | 0 | [10 empty] | 7.7 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / KIZILCAHAMAM KARAYOLU - KAZANLAR - MÜRDÜKLER - TATLAR - HACILAR - GEREDE / KARAPAZAR ARASI GRUP YOLU | Tatlar Köyü, Dağkara Köyü Yanbaşa Mahallesi | 2 | 1 | 189 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | [10 empty] | 2.6 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köyü | Havullu Köyü Merkez ve Beylik Mahalle | 1 | 1 | 257 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 42200 | 42200 | 42200 | 0 | [10 empty] | 1.05 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar Köyü Yolu | İmamlar Köyü | 1 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | [10 empty] | 0.35 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Eymür Köyü Burgucu Mahallesi Yolu | Eymür Köyü Burgucu Mahallesi |  | 1 | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dursunfakı Köyü Yolu | Dursunfakı Köyü | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 33120 | 33120 | 33120 | 0 | [10 empty] | 0.8 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köyü Yaman Mahallesi Yolu | Çalaman Köyü Yaman Mahallesi |  | 1 | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45400 | 45400 | 45400 | 0 | [10 empty] | 1.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Köyü Afatlar ve Üçpınar Mahalle Yolu | Yazıköy Köyü Afatlar ve Üçpınar Mahalle |  | 2 | 114 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar Köyü Yolu | Balcılar Köyü | 1 |  | 53 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40080 | 40080 | 40080 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
51 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | İbrahimözü Köyü | İbrahimözü Köyü,Boyalca Mahallesi |  | 2 | 456 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
52 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | Kilciler, Caferler, Göbeller, Köstekler Mahalleri |  | 4 | 1119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | [10 empty] | 10.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
53 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK BELEDİYE SINIRI - BAYINDIR - SARICALAR - HİMMETOĞLU / KÜRNÜÇ ARASI GRUP YOLU | Bayındır Köyü, Sarıcalar Köyü, Karafakılar ve Ilıca Mahalleleri. | 2 | 2 | 413 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
54 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU - UMURLAR - ÇAYLAK - SÜNNET / BEKİRFAKILAR ARASI GRUP YOLU | Umurlar, Çaylak Köyleri, Altıncılar, Seferler Mahalleleri. | 2 | 2 | 316 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | [10 empty] | 8.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
55 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Örencik Ky. Umutdere ve Kozdere Mahalleleri | Umutdere ve Kozdere Mahalleleri |  | 2 | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97089.37 | 97089.37 | 97089.37 | 0 | [10 empty] | 1.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
56 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | EKİNCİLER / KAŞIKÇIŞEYHLER ARASI GRUP YOLU - MUSTANLAR - KILAVUZLAR - BOLU / SAKARYA İL SINIRI | Mustanlar ve Kılavuzlar köyleri, Killer Mahallesi | 2 | 1 | 213 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | [10 empty] | 8.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
57 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çatacık Köyü | Çatacık Köyü ve Çiftlik Mahallesi | 1 | 1 | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | [10 empty] | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
58 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | KARACALAR / PELİTÇİK ARASI GRUP YOLU - HİLALLER - KÖYBAŞI - GÖYNÜK / SARICALAR ARASI GRUP YOLU | Sarıcalar, Bayındır, Kayabaşı Köyleri | 3 |  | 508 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
59 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Değirmenözü Köyü | Değirmenözü Köyü | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 305000 | 305000 | 305000 | 0 | [10 empty] | 5.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
60 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIBRISCIK İMAR PLANI SINIRI - GERİŞ - DOKUMACILAR - BORUCAK - ALANHİMMETLER - KUZCA - SEBEN / TAZILAR ARASI GRUP YOLU | Alanhimmetler, Balı, Borucak, Dokumacılar,Geriş, Kuzca, Kızıksarıkaya, Taşlık Köyleri | 8 |  | 355 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
61 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIBRISCIK / BEYPAZARI KARAYOLU - NADAS - DEVECİ | DEVECİ KÖYÜ | 1 |  | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9192918.71
62 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | ALANHİMMETLER KÖYÜ (Köy İçi ) | ALANHİMMETLER KÖYÜ | 1 |  | 113 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | [7 empty] | 3500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
63 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | ALEMDAR KÖYÜ (Köy İçi ) | ALEMDAR KÖYÜ | 1 |  | 210 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 225000 | 261446.84 | 261446.84 | 0 | [7 empty] | 5300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9216565.55
64 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIZILCAÖREN KÖYÜ (Köy İçi ) | KIZILCAÖREN KÖYÜ | 1 |  | 30 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 103249.2 | 103249.2 | 0 | [7 empty] | 7500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
65 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIZIKSARIKAYA KÖYÜ (Köy İçi ) | KIZIKSARIKAYA KÖYÜ | 1 |  | 103 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 131498.4 | 131498.4 | 0 | [7 empty] | 2700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9091313.15
66 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | YAZICA KÖYÜ (Köy İçi ) | YAZICA KÖYÜ | 1 |  | 137 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
67 | Y | BOLU | MENGEN |  | Mengen Yedigöller - Başyellice, Yellicedemirciler, Köprübaşı köyleri Grup Yolu | Başyellice-Yellicedemirciler-Köprübaşı | 3 |  | 608 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2500435.75 | 2349683.75 | 2349683.75 | 0 | [9 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.06.2022 tarihli ve14528 sayılı onayı ile artan 150.752,00 -tl ödenek Çayköy köyü menfez işinde kullanılmak üzere yol projelerine aktarılmıştır. | 3 | 11213559.9
68 | EK | BOLU | MENGEN |  | ÇAYKÖY KÖYÜ MENFEZ YAPIM İŞİ | ÇAYKÖY KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE |  | 249226 | 249226 | 0 | [12 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 24.06.2022 tarihli ve14528 sayılı onayı ile artan 249.226,00 -tl ödenek Çayköy köyü menfez işinde kullanılmak üzere bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ
69 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Akyokuş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | [10 empty] | 1.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
70 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Köyü | Akbaşlar Mahallesi |  | 1 | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 11263149.9
71 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Beydersi Köyü | Menkez Mahallesi | 1 |  | 148 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | [10 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
72 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / TAŞKESTİ KARAYOLU - DEREKÖY - ÇAĞŞAK | Acemler Yukarı Merkez/Dereköy Mah. |  | 2 | 246 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | [10 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
73 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çevreli köyü yolu | Aşağı veYukarı Mahallesi |  | 2 | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
74 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Köyü | Ekincik Mah.Merkez Mah. | 1 | 1 | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [10 empty] | 3.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
75 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - PELİTÖZÜ - GÖLLÜÖREN - DEREÇETİNÖREN - MUDURNU / ORDULAR ARASI GRUP YOLU | Yukarı Dere /Pelitözü Yukarı Mah. |  | 2 | 605 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | [10 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 11791277.9
76 | Y | BOLU | MUDURNU |  | TAŞKESTİ BELEDİYE SINIRI - ELMACIKDERE - İĞNECİLER - GÖKÖREN | Merkez Yukarı Aşağı dedekan Kayapınar | 1 | 3 | 149 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | [10 empty] | 4.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
77 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Gölcük Köyü | Mrkz Tekirler Harmanseki Şuayipler | 1 | 3 | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | [10 empty] | 7.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
78 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Mangırlar Köyü | Merkez Yukarı Aşağı dedekan Kayapınar | 1 | 3 | 261 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
79 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Köyü | Ekincik Mahallesi, Merkez Mahalle | 1 | 1 | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [9 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9939030.39
80 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - PELİTÖZÜ - GÖLLÜÖREN - DEREÇETİNÖREN - MUDURNU / ORDULAR ARASI GRUP YOLU | Yukarı Dere | 1 |  | 605 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [9 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
81 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 370 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 294000 | 294000 | 294000 | 0 | [7 empty] | 7000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 10493030.39
82 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Samsaçavuş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
83 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sırçalı Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 112 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 10407530.39
84 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tımaraktaş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
85 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Uzunçam Köyü | Yalamalar Mahallesi |  | 1 | 269 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 10435030.39
86 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Yaylabeli Köyü | Karaağaç Mahallesi |  | 1 | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
87 | Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Köyü | Aşağı Güney Mahallesi, Merkez Mahalle | 1 | 1 | 156 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
88 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kavallar Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
89 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Keçikıran Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
90 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ormanpınar Köyü | Yaylacılar Mahallesi |  | 1 | 123 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
91 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dağyolu Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 57 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
92 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Elmacıkdere Köyü | Merkez Mah.Abdullar Mahallesi, Hacı Mahallesi | 1 | 2 | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
93 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Esankaya Köyü | Orta Mahallesi |  | 1 | 203 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
94 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Fındıcak Köyü | Hanlımahmut Mahallesi |  | 1 | 90 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
95 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göllüören Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
96 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacıhalimler Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 120 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
97 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çepni Köyü | Merkez Mah.Aşağı Mah.Yukarı Mah. | 1 | 2 | 220 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
98 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göncek Köyü | Demirciler Mah. Merkez Mah.Yukarı Mah. | 1 | 2 | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
99 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çavuşderesi Köyü | Merkez Mah.İleçin Mah. | 1 | 1 | 127 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
100 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü Merkez Mahalle | Tavşansuyu Köyü Merkez Mahalle |  | 1 | 109 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 110000 | 110000 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.07.2021 tarihli ve 5161 sayılı onayı ile İçmesuyu programından 150.000,00- TL ödenek iptal edilip, yol projesine EK aktarılmıştır.
101 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Gelinözü Köyü Merkez Mahalle | Gelinözü Köyü Merkez Mahalle |  | 1 | 40 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
102 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN BELEDİYE SINIRI - ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR - KIBRISCIK / BOLU KARAYOLU | ALPAĞUT, HOÇAŞ, SUSUZ ÇATAK MAH., KAŞBIYIKLAR, YUVA, TAZILAR | 5 | 1 | 694 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 185314.54 | 185314.54 | 185314.54 | 0 | [9 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
103 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | SARAYKÖY SÜLEYMANLAR MAHALLE YOLU | SARAYKÖY KÖYÜ (Süleymanlar Mahallesi) |  | 1 | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | [10 empty] | 0.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
104 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YENİÇAĞA BELEDİYE SINIRI - AKINCILAR - ADAKÖY - YENİÇAĞA / MENGEN KARAYOLU | ADAKÖY KÖYÜ | 1 |  | 303 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | [10 empty] | 1.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
105 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YENİÇAĞA / BOLU KARAYOLU - HAMZABEY - KEMALLER - ÖREN - DEREKÖY - KINDIRA - ESKİÇAĞA - YENİÇAĞA / MENGEN KARAYOLU | KINDIRA KÖYÜ (Merkez, Bey, Hasanağalar) | 1 | 1 | 339 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
106 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YAMANLAR KÖYÜ KÖY YOLU | YAMANLAR KÖYÜ | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
107 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ KÖY YOLU | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | [10 empty] | 0.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
108 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER KÖYÜ CEVEKELLER MAH | KEMALLER KÖYÜ (Cevekeller) |  | 1 | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [10 empty] | 0.7 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
109 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ - | HAMZABEY KÖYÜ (Karabeyler Mahallesi) |  | 1 | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
110 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ŞAHNALAR KÖYÜ | ŞAHNALAR KÖYÜ | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 5351 | 5351 | 5351 | 0 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
111 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KINDIRA KÖYÜ BEY MAHALLESİ | KINDIRA KÖYÜ (Bey Mahallesi) |  | 1 | 34 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 51263 | 51263 | 51263 | 0 | [7 empty] | 958 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
112 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ | HAMZABEY KÖYÜ (Karabeyler Mahallesi) |  | 1 | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 69563 | 69563 | 69563 | 0 | [7 empty] | 1300 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
113 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YUKARI KULDAN KÖYÜ | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 135 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48250.45 | 48250.45 | 48250.45 | 0 | [7 empty] | 920 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[7 empty] | 152 | 67 | 26904 |  |  |  | 15249159.62 |  | 15618828.06 | 0 | [7 empty] | 73938 |  | 36.3 | 131.8 | [5 empty] | 113 | 0 | 0

## 2021 SULAMA ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2021 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | YALACIK KÖYÜ | YALACIK KÖYÜ YAYLASI | 224 | YENİ TESİS | Gölet | 153383.83 | 129800 | 129800 | 23583.83 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 13.08.2021 tarihli ve 5762 sayılı onayı ile artan 23.583,83 tl ödenek devam eden içmesuyu projelerine aktarılmıştır. | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[8 empty] | 153383.83 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## 2021 YILI TAKİP CETVELİ (hidden)
2021 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 9865409.62 |  |  |  |  | 9865409.62 | 0
| YOL |  | 15249159.62 |  |  |  |  | 15249159.62 | 0
| SULAMA |  | 153383.83 |  |  |  |  | 153383.83 | 0
| ATIKSU |  | 3099240.91 |  |  |  |  | 3099240.91 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 743954.07 |  |  |  |  | 743954.07 | 0
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
|  | ASFALT | 1987550.49 |  |  |  |  | 1987550.49 | 0
|  | AKARYAKIT | 864493.65 |  |  |  |  | 864493.65 | 0
BORU ALIMI
SAYISAL HARİTA
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 341743.94 |  |  |  |  | 341743.94 | 0
|  | OTOKORKULUK | 341743.94 |  |  |  |  | 341743.94 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 1366975.76 |  |  |  |  | 1366975.76 | 0
ARAÇ KİRALAMA
ETÜD PROJE
TEKNİK KONTROLLÜK
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ
|  | MADENİ YAĞ | 160738.17 |  |  |  |  | 160738.17 | 0
TOPLAM |  |  | 34174394 |  |  |  |  | 34174394 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMALİ 2021 (hidden)
KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/12/2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 72 |  | 72 | 113 |  | 113 | 1 |  | 1 | 17 |  | 17 | 203 |  | 203
| DEVAM EDEN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; J: 0; L: 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; F: 0
| İPTAL |  | A: 3; C: 3; F: 0
| TOPLAM |  | 75 |  | 75 | 113 |  | 113 | 1 |  | 1 | 17 |  | 17 | 206 |  | 206
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 36.3; F: 131; I: 61978 |  |  | 151 | 67 | 26904
BİTEN |  |  | E: 36.3; F: 131.8; I: 61978 |  |  | 151 | 67 | 26904
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 533 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 533
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 37 | 0 | 32 | 69 | 7909 |  | 32 | 0 | 27 | 59 | 7909
| BAKIM ONARIM |  |  | 8 | 0 | 4 | 12 | 2669 |  | 8 | 0 | 4 | 12 | 2669
| TOPLAM |  |  | 48 | 0 | 36 | 84 | 11111 |  | 42 | 0 | 31 | 84 | 11111
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | A: 1; E: 0; F: 1; G: 1; L: 1
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 7 | A: 4; B: 332; C: 8; D: 319
KLASİK ARITMA (Ad) |  | 6 | A: 0; B: 0; C: 6; D: 750
PAKET ARITMA (Ad) |  | 4 | A: 5; B: 793; C: 2; D: 86
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 6; D: 0
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 17 | A: 9; B: 1125; C: 22; D: 1155
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## İL İCMALİ 2022
KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/10/2023 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 86 | 10 | 96 | 39 |  | 39 | 1 |  | 1 | 12 |  | 12 |  |  | 148
| DEVAM EDEN |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| İPTAL |  | A: 5; D: 5; F: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| TOPLAM |  | 91 | 10 | 96 | 44 |  | 39 | 1 |  | 1 | 12 |  | 12 |  |  | 148
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 20.1; F: 52.3; I: 16610 |  |  | 85 | 11 | 12046
BİTEN |  |  | E: 20.1; F: 52.3; I: 13610 |  |  | 85 | 11 | 12046
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 8 |  | 1 | 9 | 564 |  | 8 |  | 1 | 9 | 564
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 31 |  | 26 | 57 | 4702 |  | 31 |  | 26 | 57 | 4702
| BAKIM ONARIM |  |  | 76 |  | 35 | 111 | 14901 |  | 76 |  | 35 | 111 | 14901
| TOPLAM |  |  | 115 |  | 62 | 177 | 20167 |  | 115 | 0 | 62 | 177 | 20167
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
YENİ TESİS | bar: A to G; I to L
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM | bar: A to G; I to L
PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ HAY. SAYISI
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 8 | A: 8; B: 1350; C: 5; D: 167
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) |  | 5 | A: 5; B: 1559; C: 0; D: 0
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 13 | A: 13; B: 2909; C: 5; D: 167
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2022 YILI TAKİP CETVELİ
2022 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| YOL |  | 17133191.7 |  |  |  |  | 17133191.7 | 0
| İÇMESUYU |  | 28208671.77 |  |  |  |  | 28208671.77 | 0
| SULAMA |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 0
| ATIKSU |  | 5187385.49 |  |  |  |  | 5187385.49 | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 1390722.94 |  |  |  |  | 1390722.94 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ASFALT | 2299292.4 |  |  |  |  | 2299292.4 | 0
|  | AKARYAKIT | 7349505.5 |  |  |  |  | 7349505.5 | 0
|  | BORU ALIMI | 1329370.2 |  |  |  |  | 1329370.2 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 383215 |  |  |  |  | 383215 | 0
|  | OTOKORKULUK | 383215 |  |  |  |  | 383215 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 1916077 |  |  |  |  | 1916077 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ETÜD PROJE | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MADENİ YAĞ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 65830647 |  |  |  |  | 65830647 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2022 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | AVDAN KÖYÜ betonarme depo yapımı 50 m3 | AVDAN KÖYÜ | 1 |  | 68 | YENİ TESİS | SULU | 588000 | 588000 | 588000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | BELKARAAĞAÇ KÖYÜ betonarme depo yapımı 25 m3 | BELKARAAĞAÇ KÖYÜ | 1 |  | 56 | YENİ TESİS | SULU | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ betonarme depo yapımı 25 m3 | KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ | 1 |  | 125 | YENİ TESİS | SULU | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | DEĞİRMENBELİ KÖYÜ betonarme depo yapımı 25 m3 | DEĞİRMENBELİ KÖYÜ | 1 |  | 232 | YENİ TESİS | SULU | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | MERKEZ | YEŞİLKÖY-ELMALIK KÖYÜ Bakım ve onarım | YEŞİLKÖY-ELMALIK KÖYÜ | 2 |  | 789 | BAKIM ONARIM | SULU | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | IŞIKLAR KÖYÜ Bakım ve onarım | IŞIKLAR KÖYÜ | 1 |  | 233 | BAKIM ONARIM | SULU | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | ERİCEK KÖYÜ Bakım ve onarım | ERİCEK KÖYÜ | 1 |  | 145 | BAKIM ONARIM | SULU | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİKÖY-HAMZABEY-YAKUPLAR KÖYLERİ Bakım ve onarım | YENİKÖY-HAMZABEY-YAKUPLAR KÖYLERİ | 3 |  | 1100 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİPELİTÇİK KÖYÜ Bakım ve onarım | YENİPELİTÇİK KÖYÜ | 1 |  | 137 | BAKIM ONARIM | SULU | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | Y | BOLU | MERKEZ | SUSUZKINIK KÖYÜ Bakım ve onarım | SUSUZKINIK KÖYÜ | 1 |  | 249 | BAKIM ONARIM | SULU | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | MERKEZ | MESCİLER KÖYÜ Bakım ve onarım | MESCİLER KÖYÜ | 1 |  | 717 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 462 | BAKIM ONARIM | SULU | 206156.88 | 206156.88 | 206156.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü Depo Onarımı | Kütükçüler Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 93 | BAKIM ONARIM | SULU | 206156.88 | 206156.88 | 206156.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü Depo Onarımı | Çaydurt Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 154 | BAKIM ONARIM | SULU | 286719.1 | 286719.1 | 286719.1 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | Bürnük-Kolköy-Yeniçaydurt Memba Onarımı | Bürnük (K) - Kolköy (K) - Yeniçaydurt (K) Membaa Onarımı | 3 |  | 639 | BAKIM ONARIM | SULU | 764114 | 764114 | 764114 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu 2 Gözlü Tevzi Maslağı Yapımı | Merkez Mahalle Tevzi Maslak Yapımı | 1 |  | 62 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 120251 | 120251 | 120251 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
17 | Y | BOLU | MERKEZ | Banaz İmamlar Mahallesi İçme Suyu Depo Yapımı | İmamlar Mahallesi Betonarme Depo Yapımı - 50 m3 |  | 1 | 121 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 578940.57 | 578940.57 | 578940.57 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
18 | Y | BOLU | MERKEZ | Fasıl-Çömlekçiler Tevzi Maslağı Yapımı | Fasıl (K)-Çömlekçiler (K) Tevzi Maslak Yapımı | 2 |  | 316 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 145692.52 | 145692.52 | 145692.52 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
19 | Y | BOLU | MERKEZ | Yenicepınar Köyü İçme Suyu Depo Yapımı | Merkez Mahalle Betonarme Depo Yapımı - 50 m3 | 1 |  | 335 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 469514.45 | 469514.45 | 469514.45 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | MERKEZ | Yeniçaydurt Köyü İçme Suyu Depo Yapımı | Merkez Mahalle Betonarme Depo Yapımı - 30 m3 | 1 |  | 386 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 380029.12 | 380029.12 | 380029.12 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü Dere Mahallesi Memba Onarımı | Dere Mahallesi Memba Onarımı |  | 1 | 26 | BAKIM ONARIM | SULU | 185617.73 | 185617.73 | 185617.73 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | MERKEZ | Doğancı Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 747 | BAKIM ONARIM | SULU | 293823.12 | 293823.12 | 293823.12 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | MERKEZ | Vakıfgeçitveren Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 516 | BAKIM ONARIM | SULU | 293823.12 | 293823.12 | 293823.12 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | MERKEZ | Çömlekçiler Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 148 | BAKIM ONARIM | SULU | 133405.12 | 133405.12 | 133405.12 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy Köyü Terfi Binası Yapımı | Merkez Mahalle Terfi Binası Yapımı | 1 |  | 269 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 85623.58 | 85623.58 | 85623.58 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 269 | BAKIM ONARIM | SULU | 315327.65 | 315327.65 | 315327.65 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy Köyü Kahtalar Mahallesi Depo Onarımı | Kahtalar Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 162 | BAKIM ONARIM | SULU | 241138.77 | 241138.77 | 241138.77 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 62 | BAKIM ONARIM | SULU | 241138.77 | 241138.77 | 241138.77 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu Köyü Tekeler Mahallesi Depo Onarımı | Tekeler Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 28 | BAKIM ONARIM | SULU | 179979.32 | 179979.32 | 179979.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu Köyü Softalar Mahallesi Depo Onarımı | Softalar Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 31 | BAKIM ONARIM | SULU | 241138.77 | 241138.77 | 241138.77 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | MERKEZ | Hıdırşeyhler Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 219 | BAKIM ONARIM | SULU | 240211.31 | 240211.31 | 240211.31 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | MERKEZ | Banaz Köyü Çandır Mahallesi Depo Onarımı | Çandır Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 179979.32 | 179979.32 | 179979.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | EK | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü Çaydurt Mahallesi 50 m3 depo yapımı | Yuva Köyü Çaydurt Mahallesi 50 m3 depo yapımı |  | 1 | 462 | YENİ TESİS | SULU |  | 680166.87 | 680166.87 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17792 sayılı onayı ile 2022 yılı projelerinden artan 680.166,87-TL bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ.
34 | EK | BOLU | MERKEZ | Karamanlar Köyü İçme Suyu Güneş Enerjisi Projesi | Karamanlar Köyü İçme Suyu Güneş Enerjisi Projesi |  | 1 | 91 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 324431.56 | 324431.56 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17792 sayılı onayı ile 2022 yılı projelerinden artan 324.431,56-TL bu projeye aktarılmıştır.BİTTİ.
35 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | AŞAĞIDÜĞER KÖYÜ 212 m Sondaj Yapımı | AŞAĞIDÜĞER KÖYÜ | 1 |  | 200 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 212371 | 212371 | 212371 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | AŞAĞIDÜĞER, AŞAĞISAYIK,CEMALLER, ÇETİKÖREN, DOĞANCILAR, GÖBÜLER, GÜCÜKLER, KILIÇLAR, ÖMERPAŞALAR,, SORKUN, SÜLELER,YALACIK, YAYALAR, YUKARIDÜĞER Köylerinin İçme Suyu Depo Bakım Onarım İşi. | AŞAĞIDÜĞER, AŞAĞISAYIK,CEMALLER, ÇETİKÖREN, DOĞANCILAR, GÖBÜLER, GÜCÜKLER, KILIÇLAR, ÖMERPAŞALAR,, SORKUN, SÜLELER,YALACIK, YAYALAR, YUKARIDÜĞER Köylerinin İçme Suyu Depo Bakım Onarım İşi. | 14 |  | 2192 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 998358.06 | 998358.06 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valillik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17790 onay ile içme sularından 500.000,00-TL yol projelerinden 498.358,06-TL ödenek iptal edillerek, bu projeye eklenmiştir. BİTTİ.
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | 17 KÖY SU DEPOSU ÇİT ÖRME | AŞAĞIDÜĞER, AŞAĞISAYIK, BÜNÜŞ, CEMALLER, ÇETİKÖREN, DOĞANCILAR, GÖBÜLER, GÜCÜKLER, KILIÇLAR, ÖMERPAŞALAR, SEYİTALİLER, SORKUN, SÜLELER, YAĞBAŞLAR, YALACIK, YAYALAR, YUKARIDÜĞER | [5 empty] | 374000 | [10 empty] | Valilik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17790 sayılı Onay ile proje iptal olmuştur. İptal edilen 374.000,00- TL ödenek içme suyu projelerine aktarılmıştır.
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | 17 KÖY SU DEPOSU SIVA VE BOYA TADİLAT İŞLERİ | AŞAĞIDÜĞER, AŞAĞISAYIK, BÜNÜŞ, CEMALLER, ÇETİKÖREN, DOĞANCILAR, GÖBÜLER, GÜCÜKLER, KILIÇLAR, ÖMERPAŞALAR, SEYİTALİLER, SORKUN, SÜLELER, YAĞBAŞLAR, YALACIK, YAYALAR, YUKARIDÜĞER | [5 empty] | 126000 | [10 empty] | Valilik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17790 sayılı Onay ile proje iptal olmuştur. İptal edilen 126.000,00-TLl ödenek içme suyu projelerine aktarılmıştır.
37 | Y | BOLU | GEREDE | HASANLAR AKBAŞ GRUP KÖYLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | Hasanlar - Akbaş - Çalaman | 3 |  | 182 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1507339 | 1507339 | 1507339 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Örencik Köyü | Depo Mahallesi |  | 1 | 71 | YENİ TESİS | SULU | 465000 | 439830 | 439830 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.09.2023 tarihli ve 27487 sayılı Onay ile artan 489.846,00-TL ödenek Ekte yer alan Çatacık Köyü Projesine aktarılmıştır. Projeler Bitmiştir.
39 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Alan Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 81 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 100% | 100% | 1
40 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Aksaklar Köyü | Turgutlar Mahallesi |  | 1 | 46 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 100% | 100% | 1
41 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kaşıkçışeyhler Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 52 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 100% | 100% | 1
42 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kızılkuyu Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 52 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 | 301018 | 301018 | 0 | 100% | 100% | 1
43 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kızılkuyu Köyü | Caferler Mahallesi |  | 1 | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 | 301018 | 301018 | 0 | 100% | 100% | 1
44 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kızılkuyu Köyü | Göbeller Mahallesi |  | 1 | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 | 301018 | 301018 | 0 | 100% | 100% | 1
45 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kumcuk Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 51 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 | 157570 | 157570 | 0 | 100% | 100% | 1
46 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Güneyçalıca Köyü | Çalıca Mahallesi |  | 1 | 67 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 100% | 100% | 1
47 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Yeniköy Köyü | Köper Mahallesi |  | 1 | 28 | YENİ TESİS | SULU | 240000 | 194700 | 194700 | 0 | 100% | 100% | 1
48 | EK | BOLU | GÖYNÜK | Çatacık Köyü | Çatacık Köyü İçme Suyu Tesisine orta gelirim hattı, trafo,motopomp elektirik tesisatı yapım işi | [6 empty] | 489845.87 | 489845.87 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 20.09.2023 tarihli ve 27487 sayılı Onay ile İçme Sularından artan 489.846,00-TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bitti.
49 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Kıbrıscık İlçesi İçme Suyu Kaptaj Yapımları | Balı Grup ( Balı, Borucak,Kuzca,Dokumacılar) 4 Adet, Deveci 1 Adet, Alemdar 1 Adet, Yazıca 1 Adet, , Köseler 3 Adet, Karaköy 2 Adet,Kızıksarıkaya 2 Adet | 10 |  | 829 | BAKIM ONARIM | SULU | 739408 | 584985 | 584985 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 09.11.2022 tarihli ve 18809 sayılı onayı ile içmesuyu rojelerinden artan 253.542,20 -TL ödenek ekte yer alan Alanhimmetler ve Nadas Köylerine aktarılmıştır. Proje bitti.
50 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören İçme Suyu | Deveören Köyü | 1 |  | 156 | BAKIM ONARIM | SULU | 200000 | 100880 | 100880 | 0 | 100% | 100% | 1
51 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Alanhimmetler Köyü Arıtma Havuz Yapım İşi | Alanhimmetler Köyü | 1 |  | 103 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 147677 | 147677 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
52 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Nadas Köyü Kaptaj Yapım İşi | Nadas Köyü | 1 |  | 24 | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 105865.2 | 105865.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
53 | Y | BOLU | MENGEN | ÇORAKKADİRLER KÖYÜ İsale Yapımı | Merkez Mah. | 1 |  | 101 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 246185 | 246185 | 246185 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | MENGEN | HAYRANLAR KÖYÜ Biriktirmeli Terfi Pompa Yapım İşi | Merkez Mah. | 1 |  | 86 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 525100 | 525100 | 0 | 0 | 90% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
55 | Y | BOLU | MENGEN | KÜÇÜKKUZ KÖYÜ İsale Yapımı | Karageyikler Mah. |  | 1 | 13 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 336052.2 | 336052.2 | 336052.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
56 | Y | BOLU | MENGEN | MAMATLAR KÖYÜ İsale Yapımı | Esenler, Merkez, Seferler, Terziler Mah. | 1 | 3 | 118 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 211736.84 | 211736.84 | 211736.84 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
57 | Y | BOLU | MENGEN | ALİBEYLER KÖYÜ İsale Yapımı | Merkez Mah. | 1 |  | 86 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 289399.72 | 289399.72 | 289399.72 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
58 | Y | BOLU | MENGEN | ÇUKURCA KÖYÜ Betonarme Depo Yapımı 25 m3 | Şembelek Mah. |  | 1 | 8 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 216905.24 | 216905.24 | 216905.24 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
59 | Y | BOLU | MENGEN | KARAKAYA KÖYÜ İsale Yapımı - Depo | Muharremoğlu Mah. |  | 1 | 6 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 323059.22 | 323059.22 | 323059.22 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
60 | Y | BOLU | MENGEN | Babahızır Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 241000 | 241000 | 241000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
61 | Y | BOLU | MENGEN | Akören Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 397904.23 | 397904.23 | 397904.23 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
62 | Y | BOLU | MENGEN | Kavacık Köyü | Orta - Gökmenoğlu - Selemoğlu - Aşağı - Kökem Mahallesi |  | 5 | 123 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 562000 | 562000 | 562000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
63 | Y | BOLU | MENGEN | Küçükkuz Köyü | Değirmenci Mahallesi |  | 1 | 9 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 408378.32 | 408378.32 | 408378.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
64 | Y | BOLU | MENGEN | Rüknettin Köyü | Hayranlar Mahallesi |  | 1 | 13 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 466291.76 | 466291.76 | 466291.76 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
65 | Y | BOLU | MENGEN | Kayışlar Köyü | Büktü Mahallesi |  | 1 | 14 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 309187.69 | 309187.69 | 309187.69 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
66 | Y | BOLU | MENGEN | Yellicedemirciler Köyü | Dereköy Mahallesi |  | 1 | 57 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 252029.59 | 252029.59 | 252029.59 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
67 | Y | BOLU | MENGEN | Arak Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 25 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 112100 | 112100 | 112100 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
68 | Y | BOLU | MENGEN | Çayköy Köyü | Güdüler Mahallesi |  | 1 | 13 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 428522.57 | 428522.57 | 428522.57 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
69 | Y | BOLU | MENGEN | Karakaya Köyü | Musluoğlu Mahallesi |  | 1 | 10 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 109777.76 | 109777.76 | 109777.76 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
70 | EK | BOLU | MENGEN | Pazarköy içme suyu inşaatı yapım işi | Pazarköy içme suyu inşaatı yapım işi |  | 1 | 480 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 249023.64 | 249023.64 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valillik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17791 sayılı onayı ile 2022 yılı projelerinden artan 249.023,64- TL ödenek bu projeye aktarılmıştır.
71 | EK | BOLU | MENGEN | Kadılar köyü Drenaj ve Emniyet Çiti Yapılması | Kadılar köyü Drenaj ve Emniyet Çiti Yapılması |  | 1 | 34 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 19479.1 | 65372 | -45892.9 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valillik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17791 sayılı onayı ile 2022 yılı projelerinden artan 19.479,10- TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Proje bedeli 65.372,00-tl olduğu için geri kalan kısmı Birlik Bütçesinden karşılanacaktır.
72 | Y | BOLU | MUDURNU | DOLAYÜZ KÖYÜ | Merkez ve Dere Mahalleleri | 1 | 1 | 115 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
73 | Y | BOLU | MUDURNU | GÜLLÜÖREN KÖYÜ | Merkez Mah. | 1 |  | 93 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 972175.83 | 972175.83 | 972175.83 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
74 | Y | BOLU | MUDURNU | SAMAT KÖYÜ | Merkez ve Dere Mahalleleri | 1 | 1 | 346 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
75 | Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 88 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
76 | Y | BOLU | MUDURNU | Çevreli Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 81 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
77 | Y | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 78 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
78 | Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere Köyü | Hacı Mahallesi | 1 |  | 51 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
79 | Y | BOLU | MUDURNU | Kurtlar Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 80 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
80 | Y | BOLU | MUDURNU | Çağşak Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 76 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
81 | Y | BOLU | MUDURNU | Gelinözü Köyü | Güney Mahallesi |  | 1 | 39 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
82 | Y | BOLU | MUDURNU | Esenkaya Köyü | Aşağı Mahallesi |  | 1 | 149 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
83 | Y | BOLU | MUDURNU | Çamyurdu Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 205 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
84 | Y | BOLU | MUDURNU | Pelitözü Köyü | Karapınar Mahallesi |  | 1 | 150 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 | 465000 | 465000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | MUDURNU | Gökören Köyü | Seyitaliler Mahallesi |  | 1 | 48 | BAKIM ONARIM | SULU | 103754 | 103754 | 103754 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ DEPO BAKIM ONARIM | Çatak Mah. | [5 empty] | 100142 | [10 empty] | Valilik Makamının 19.09.2022 tarihli onay ile 100.142,00- TL ödenekli proje iptal edilmiş ödenek Susuz Köyü İsale Hattı yapım işine aktarılmıştır.
| İPTAL | BOLU | SEBEN | GERENÖZÜ KÖYÜ DEPO TADİLATI KLOR CİHAZI TAKILMASI | MERKEZ MAHALLE | [5 empty] | 150000 | [10 empty] | Valilik Makamının 19.09.2022 tarihli onay ile 150.000,00-TL ödenekli proje iptal edilmiş ödenek Susuz Köyü İsale Hattı yapım işine aktarılmıştır.
86 | Y | BOLU | SEBEN | ÇELTİKDERE KÖYÜ İSALE HATTI VE DEPO ONARIMI | TEPECİK MAHALLESİ |  | 1 | 88 | BAKIM ONARIM | SULU | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
87 | Y | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ DEPO ONARIMI FAYANS YAPIMI | MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 122 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
88 | Y | BOLU | SEBEN | HACCAĞIZ KÖYÜ DEPO YAPIMI | MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 83 | YENİ TESİS | SULU | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | SEBEN | KABAK KÖYÜ | MERKEZ MAHALLE | 1 |  |  |  |  | 305047.4 | [10 empty] | Valilik Makamının 19.09.2022 tarihli onay ile 305.047,40 -TL ödenekli proje iptal edilmiş ödenek Susuz Köyü İsale Hattı yapım işine aktarılmıştır.
89 | EK | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ | MERKEZ MAHALLE İSALE HATTI YENİLEME İŞİ | 1 |  | 122 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 555189.4 |  | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 19.09.2022 tarihli ve 17071 sayılı Onay ile İçmesuları projelerinden iptal edilen 555.189,40-TL öoenek bu projeye aktarılmıştır. PROJE Bitmiştir.
90 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ İçmesuyu Su Alma ve Arıtma Havuzu Onarımı | AŞAĞIKULDAN KÖYÜ | 1 |  | 107 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 18700 | 17500 | 17500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
91 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN KÖYÜ KAPTAJ BAKIM ONARIM VE İÇMESUYU HATTI YAPIMI | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 124 | BAKIM ONARIM | SULU | 140940 | 136794.8 | 136794.8 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
92 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY, KEMALLER KÖYÜ, ÖRENKÖY İÇMESUYU KAPTAJ BAKIM ONARIM | DEREKÖY KARAMANLAR MAHALLESİ KEMALLER KÖYÜ MERKEZ, TAVŞALLAR, MÜEZZİNLER, NALLAR,CEVAKELLER MAHALLELERİ (Nüfus: 130) ÖRENKÖY AHMETLER, HAMZALAR, GIYGALAR, OSMANAĞALAR, ÇAKIRLAR, MİTATLAR MAHALLELERİ (Nüfus: 135) | 1 | 11 | 297 | BAKIM ONARIM | SULU | 61980 | 51980 | 51980 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
93 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ, GÖLBAŞI KÖYÜ İÇMESUYU KAPTAJ BAKIM ONARIM | KINDIRA KÖYÜ MERKEZ, HASANAĞALAR, BEY MAHALLELERİ (Nüfus: 110) GÖLBAŞI KÖYÜ MERKEZ VE ALİAĞA MAHALLELERİ | 2 | 2 | 200 | BAKIM ONARIM | SULU | 139580 | 137580 | 137580 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
94 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY VE YAMANLAR KÖYÜ İÇMESUYU DEPO BAKIM ONARIM VE KAPTAJ BAKIM ONARIM | SARAYKÖY MERKEZ, İZMİRLİ, EROĞLU, SÜLEYMANLAR MAHALLELERİ (Nüfus: 175) YAMANLAR KÖYÜ MERKEZ VE ORTA MAHALLELERİ | 2 | 4 | 309 | BAKIM ONARIM | SULU | 165923 | 150923 | 150923 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
95 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ADAKÖY, AŞAĞI KULDAN KÖYÜ, ÇAMLIK KÖYÜ, DOĞANCI KÖYÜ, HAMZABEY KÖYÜ DEPO BAKIM ONARIM VE KAPTAJ BAKIM ONARIM | ADAKÖY MERKEZ VE ÇAMURCUK MAHALLELERİ (Nüfus: 145) AŞAĞI KULDAN KÖYÜ MERKEZ VE YUKARI MAHALLELERİ (Nüfus: 107) ÇAMLIK KÖYÜ (Nüfus: 75) DOĞANCI KÖYÜ AŞAĞI VE YUKARI MAHALLELERİ (Nüfus: 174) HAMZABEY KÖYÜ DUMANLAR, SAĞRLAR, YAYALAR, KARABEYLER MAHALLELERİ | 3 | 8 | 786 | BAKIM ONARIM | SULU | 108900.3 | 108900.3 | 108900.3 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
96 | EK | BOLU | YENİÇAĞA | ÇAMLIK KÖYÜ İÇME SUYU BİRİKTİRME BİNASI ONARIM İŞİ | ÇAMLK KÖYÜ | 1 |  | 75 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 56976.49 |  | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 25.11.2022 tarihli ve 19287 Sayılı Onay ile Atık Su Projelerinden 24.632,29-TL, İçme Suyu Projelerinden 32.344,20-TL, toplam 56.976,49-TL artan ödenek bu projeye aktarılmıştır.
[6 empty] | 97 | 67 | 18954 |  |  | 28208671.77 | 30004761.36 | 28913388.37 | -45892.9 |  |  | 96 | 0 |  | 0

## 2022 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI ATIK SU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | Köprücüler- Sultan- Hıdırşeyhler Köyleri Bakım Onarım | KÖPRÜCÜLER - SULTAN HIRDIRŞEYHLER KÖYLERİ | 3 |  | 783 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 176916.15 | 1054330 | 1054330 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 10.10.2022 tarihli onayı ile artan 314.614,11-TL ödenek içme suyu programına aktarılmıştır. | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | 1
2 | Y | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü Tesis Geliştirme | MERKEŞLER KÖYÜ | 1 |  | 75 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 543511.26 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | 1
3 | Y | BOLU | MERKEZ | Dereceören Köyü Bakım Onarım | DERECEÖREN | 1 |  | 110 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 137742.4 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | 1
4 | Y | BOLU | MERKEZ | Rüzgarlar Köyü Bakım Onarım | RÜZGARLAR | 1 |  | 50 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 186658.7 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [7 empty] | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz) | 1
5 | Y | BOLU | MERKEZ | Yenicepınar Köyü Bakım Onarım | YENİCEPINAR | 1 |  | 335 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 119130.33 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [9 empty] | 1
6 | Y | BOLU | MERKEZ | Vakıfgeçitveren Köyü Tesis Geliştirme | VAKIFGEÇİTVEREN | 1 |  | 516 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 204985.27 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 | [9 empty] | 1
7 | Y | BOLU | GEREDE | Yeşilvadİ Köyü | Merkez ve Apsarı Mahallesi | 1 | 1 | 127 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | 1
8 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Bölücekkaya Merkez Mah. Kanalizasyon Tamamlama | BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ | 1 |  | 67 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 507012.49 | 507012.49 | 507012.49 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | 1
9 | Y | BOLU | MENGEN | Nazırlar Köyü Göl - Seyitler Mah. Bakım Onarım | NAZIRLAR KÖYÜ | 1 | 2 | 69 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 349408.27 | 349408.27 | 349408.27 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | 1
10 | Y | BOLU | MENGEN | Pazarköy Bakım Onarım | PAZARKÖY | 1 |  | 480 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 1088704.62 | 1088704.62 | 1088704.62 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | 1
11 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | Dereköy Kanalizasyon Tesis Geliştirme | DEREKÖY KÖYÜ | 1 |  | 132 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 60416 | 52715.62 | 52715.62 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 22.11.2022 tarihli ve 2253 sayılı onayı ile artan 24.632,29-TL ödenek içmesuyu programına aktarılmıştır. |  |  |  |  | 1
12 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | Hamzabey Köyü Kanalizasyon Tesis Geliştirme | HAMZABEY KÖYÜ (Sağırlar ve Dumanlar Mahalleleri) |  | 2 | 165 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 62900 | 43918.09 | 43918.09 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [9 empty] | 1
[6 empty] | 13 | 5 | 2909 |  |  | 5187385.49 | 4846089.09 | 4846089.09 | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | [7 empty] | 12
Note on E11: Aidata:

## 2022 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KIZILAĞIL KÖYÜ | KIZILAĞIL | 1 |  | 201 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 448800 | 448800 | 448800 | 0 | [8 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BANAZ KÖYÜ | BANAZ | 1 |  | 280 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 0 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | SAZAKŞEYHLER KÖYÜ | SAZAKŞEYHLER | 1 |  | 105 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 647200 | 647200 | 647200 | 0 | [8 empty] | 1.9 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | YENİSEFA KÖYÜ | YENİSEFA MERKEZ | 1 |  | 191 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 400 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | AKÇAALAN KÖYÜ | AKÇAALAN MERKEZ | 1 |  | 133 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 106250 | 106250 | 106250 | 0 | [6 empty] | 850 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | MESCİLER KÖYÜ | MESCİLER MERKEZ | 1 |  | 733 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 62500 | 62500 | 62500 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | YENİPELİTÇİK KÖYÜ | YENİPELİTÇİK MERKEZ | 1 |  | 134 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | Y | BOLU | MERKEZ |  | TETEMEÇELE KÖYÜ | TETEMEÇELE MERKEZ | 1 |  | 137 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 31250 | 31250 | 31250 | 0 | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ |  | YEŞİLÇELE KÖYÜ | YEŞİLÇELE KÖYÜ | 1 |  | 159 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | CEMALLER KÖY İÇİ | CEMALLER | 1 |  | 238 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 111708 | 111708 | 111708 | 0 | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÖBÜLER KÖY İÇİ | GÖBÜLER | 1 |  | 139 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 111708 | 111708 | 111708 | [7 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KURUCA KÖY İÇİ | KURUCA | 1 |  | 191 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 111708 | 111708 | 111708 | [7 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK KÖY İÇİ | AŞAĞISAYIK | 1 |  | 146 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 111708 | 111708 | 111708 | [7 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | SÜLELER KÖY İÇİ | SÜLERLER | 1 |  | 208 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 111708 | 111708 | 111708 | [7 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YALACIK KÖY İÇİ | YALACIK | 1 |  | 225 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 111708 | 111708 | 111708 | [7 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | BÜNÜŞ KÖY İÇİ | BÜNÜŞ | 1 |  | 178 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117914 | 117914 | 117914 | [7 empty] | 950 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
17 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇALKÖY KÖY İÇİ | ÇALKÖY | 1 |  | 150 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 62060 | 62060 | 62060 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
18 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÜCÜKLER KÖY İÇİ | KARSLAR MAH. | 1 | 1 | 290 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 94331 | 94331 | 94331 | [7 empty] | 760 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR KÖYİÇİ | KILIÇLAR KÖYÜ |  |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68 | [23 empty] | Valilik Makamının 10.10.2022 tarihli ve 17790 sayılı Onay ile projeler iptal olmuştur. İptal edilen 498.358,06- tl ödenek içme suyu projesine aktarılmıştır.
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN |  | CEMALLER KÖYİÇİ | CEMALLER KÖYÜ |  |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK KÖYİÇİ | AŞAĞISAYIK KÖYÜ |  |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÖBÜLER KÖYİÇİ | GÖBÜLER KÖYÜ |  |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇARDAK KÖYİÇİ | ÇARDAK KÖYÜ |  |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 166119.34
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / KIZILCAHAMAM KARAYOLU - ZEYNELLER - KÜLEF - ÇALAMAN - AKBAŞ - MUKAMLAR - HASANLAR - ÇUKURCA - BEŞKONAK - ORTACA - DEMİRCİSOPRAN - KAYISOPRAN - YUKARIÖRENBAŞI - AŞAĞIÖRENBAŞI - DAVUTBEYLİ - ENSELİLER - SARIOĞLU - İMAMLAR - AKTAŞKURTLAR - GEREDE / ESKİPAZAR KARAYOLU | ZEYNELLER - KÜLEF - ÇALAMAN - AKBAŞ - MUKAMLAR - HASANLAR - ÇUKURCA - BEŞKONAK - ORTACA - DEMİRCİSOPRAN - KAYISOPRAN - YUKARIÖRENBAŞI - AŞAĞIÖRENBAŞI - DAVUTBEYLİ - ENSELİLER - SARIOĞLU - İMAMLAR - AKTAŞKURTLAR | 18 |  | 1467 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3754924.56 | 3754924.56 | 3754924.56 | 0 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU - DEDELER - KARAALİLER - AKSAKLAR - DAĞHACILAR - DAĞŞEYHLER - TEKİRLER - SARILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Karaaliler, Aksaklar, Daghacılar, Dağşeyhler, Tekirler | 5 |  | 433 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2117753.04 | 2117753.04 | 2117753.04 | 0 | [9 empty] | 10.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU - AHMETBEYLER - GÜRPINAR | Demirhanlar, Ahmetbeyler, Güneyçalıca, Hasanlar | 4 |  | 806 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | [9 empty] | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / MUDURNU KARAYOLU - ARIKÇAYIRI - AKÇAALAN - YEŞİLYAZI | Akçalan, Yeşilyazı Köyü | 2 |  | 135 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | KARACALAR / PELİTÇİK ARASI GRUP YOLU - HİLALLER - KÖYBAŞI - GÖYNÜK / SARICALAR ARASI GRUP YOLU | Hilaller, Köybaşı, Sarıcalar, Köyleri | 3 |  | 660 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 528767.15 | 528767.15 | 528767.15 | 0 | [9 empty] | 3.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / MUDURNU KARAYOLU - SÜNNET - ALAN - BEKİRFAKILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Bekirfakılar, Alan, Sünnet | 3 |  | 431 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIBRISCIK / BOLU KARAYOLU - BELEN - BALİ - KIBRISCIK / KUZCA ARASI GRUP YOLU | BELEN, ALANHİMMETLER, BALİ, BORUCAK, DAKUMACILAR, GERİŞ, KUZCA, KIZIKSARIKAYA, TAŞLIK | 9 |  | 653 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | BORUCAK KÖYÜ (Köy İçi) | BORUCAK KÖYÜ | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | BALİ KÖYÜ (Köy İçi ) | BALİ KÖYÜ | 1 |  | 25 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | DOKUMACILAR KÖYÜ (Köy İçi ) | DOKUMACILAR KÖYÜ | 1 |  | 37 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | MENGEN |  | GÖKÇESU BELEDİYE SINIRI - KARAKAYA - KAYABÜKÜ - KÖPRÜBAŞI - YELLİCEDEMİRCİLER - BAŞYELLİCE - MENGEN / DEVREK KARAYOLU | Başyellice-Yellicedemirciler-Köprübaşı | 3 |  | 521 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - FINDICAK - GÜRÇAM - UĞURLUALAN - ORDULAR - BOLU / ANKARA İL SINIRI | Merkez Mah. |  | 1 | 302 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - SARPINCUK - DAĞYOLU - SEBEN / KABAK ARASI GRUP YOLU | DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - SARPINCUK - DAĞYOLU | 7 |  | 517 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 875000 | 875000 | 875000 | 0 | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | MUDURNU |  | TAŞKESTİ BELEDİYE SINIRI - KARAMURAT - AKYOKUŞ - TAVŞANSUYU - BOLU / SAKARYA İL SINIRI | KARAMURAT - AKYOKUŞ - TAVŞANSUYU Sığırlık Mah. | 3 | 1 | 729 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ortaköy Köyü | Çay, Süveyköy, Merkez Mah. | 1 | 2 | 228 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Alpağut Köyü | Hayeller, Kaneller |  | 2 | 335 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [9 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Munduşlar Köyü | Salmanlar |  | 1 | 335 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | SEBEN |  | KESENÖZÜ KÖYÜ | Kesenözü | 1 |  | 90 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1159071.25 | 1159071.25 | 1159071.25 | 0 | [9 empty] | 6.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN BELEDİYE SINIRI - GÖKHALİLLER - TEPEKÖY - BAKIRLI | GÖKHALİLLER-TEPEKÖY- BAKIRLI | 3 |  | 211 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 395088 | 395088 | 395088 | 0 | [8 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YENİÇAĞA / BOLU KARAYOLU - HAMZABEY - KEMALLER - ÖREN - DEREKÖY - KINDIRA - ESKİÇAĞA - YENİÇAĞA / MENGEN KARAYOLU | KINDIRA KÖYÜ (Merkez, Bey, Hasanağalar Mahalleleri) | 1 | 2 | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 348238.82 | 348238.82 | 348238.82 | 0 | [9 empty] | 2.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
39 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YENİÇAĞA / MENGEN KARAYOLU - SARAYKÖY - YAMANLAR | YAMANLAR KÖYÜ (Merkez ve Orta Mahalleleri) | 1 | 1 | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | II.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 221437.82 | 221437.82 | 221437.82 | 0 | [9 empty] | 1.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[7 empty] | 85 | 11 | 12046 |  |  |  | 17133191.7 | 16634833.64 | 16634833.64 | 0 | [6 empty] | 13610 |  | 20.1 | 52.3 | [5 empty] | 39 | 0 |  | 0

## 2022 EK YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2022 YILI EK YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR KÖYİÇİ | KILIÇLAR KÖYÜ | 1 |  | 83 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68 |  |  | 83059.68 | [6 empty] | 500 | [11 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | CEMALLER KÖYİÇİ | CEMALLER KÖYÜ | 1 |  | 150 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68 |  |  | 83059.68 | [6 empty] | 500 | [11 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK KÖYİÇİ | AŞAĞISAYIK KÖYÜ | 1 |  | 146 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68 |  |  | 83059.68 | [6 empty] | 500 | [11 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÖBÜLER KÖYİÇİ | GÖBÜLER KÖYÜ | 1 |  | 142 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 83059.68 |  |  | 83059.68 | [6 empty] | 500 | [11 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇARDAK KÖYİÇİ | ÇARDAK KÖYÜ | 1 |  | 238 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 166119.34 |  |  | 166119.34 | [6 empty] | 1000 | [11 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
[12 empty] | 498358.06 |  |  | 498358.06 | [18 empty] | 5

## 2022 EK İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2022 YILI EK İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 462 | BAKIM ONARIM | SULU | 206156.88 |  |  | 206156.88 | 60% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü Depo Onarımı | Kütükçüler Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 93 | BAKIM ONARIM | SULU | 206156.88 |  |  | 206156.88 | 60% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | Y | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü Depo Onarımı | Çaydurt Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 154 | BAKIM ONARIM | SULU | 286719.1 |  |  | 286719.1 | 60% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | Y | BOLU | MERKEZ | Bürnük-Kolköy-Yeniçaydurt Memba Onarımı | Bürnük (K) - Kolköy (K) - Yeniçaydurt (K) Membaa Onarımı | 3 |  | 639 | BAKIM ONARIM | SULU | 764114 |  |  | 764114 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu 2 Gözlü Tevzi Maslağı Yapımı | Merkez Mahalle Tevzi Maslak Yapımı | 1 |  | 62 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 120251 |  |  | 120251 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
6 | Y | BOLU | MERKEZ | Banaz İmamlar Mahallesi İçme Suyu Depo Yapımı | İmamlar Mahallesi Betonarme Depo Yapımı - 50 m3 |  | 1 | 121 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 578940.57 |  |  | 578940.57 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
7 | Y | BOLU | MERKEZ | Fasıl-Çömlekçiler Tevzi Maslağı Yapımı | Fasıl (K)-Çömlekçiler (K) Tevzi Maslak Yapımı | 2 |  | 316 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 145692.52 |  |  | 145692.52 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
8 | Y | BOLU | MERKEZ | Yenicepınar Köyü İçme Suyu Depo Yapımı | Merkez Mahalle Betonarme Depo Yapımı - 50 m3 | 1 |  | 335 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 469514.45 |  |  | 469514.45 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
9 | Y | BOLU | MERKEZ | Yeniçaydurt Köyü İçme Suyu Depo Yapımı | Merkez Mahalle Betonarme Depo Yapımı - 30 m3 | 1 |  | 386 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 380029.12 |  |  | 380029.12 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
10 | Y | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü Dere Mahallesi Memba Onarımı | Dere Mahallesi Memba Onarımı |  | 1 | 26 | BAKIM ONARIM | SULU | 185617.73 |  |  | 185617.73 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
11 | Y | BOLU | MERKEZ | Doğancı Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 747 | BAKIM ONARIM | SULU | 293823.12 |  |  | 293823.12 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
12 | Y | BOLU | MERKEZ | Vakıfgeçitveren Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 516 | BAKIM ONARIM | SULU | 293823.12 |  |  | 293823.12 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
13 | Y | BOLU | MERKEZ | Çömlekçiler Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 148 | BAKIM ONARIM | SULU | 133405.12 |  |  | 133405.12 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
14 | Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy Köyü Terfi Binası Yapımı | Merkez Mahalle Terfi Binası Yapımı | 1 |  | 269 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 85623.58 |  |  | 85623.58 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 269 | BAKIM ONARIM | SULU | 315327.65 |  |  | 315327.65 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy Köyü Kahtalar Mahallesi Depo Onarımı | Kahtalar Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 162 | BAKIM ONARIM | SULU | 241138.77 |  |  | 241138.77 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | YENİ TESİS | SULU
17 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 62 | BAKIM ONARIM | SULU | 241138.77 |  |  | 241138.77 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
18 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu Köyü Tekeler Mahallesi Depo Onarımı | Tekeler Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 28 | BAKIM ONARIM | SULU | 179979.32 |  |  | 179979.32 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
19 | Y | BOLU | MERKEZ | Piroğlu Köyü Softalar Mahallesi Depo Onarımı | Softalar Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 31 | BAKIM ONARIM | SULU | 241138.77 |  |  | 241138.77 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | YENİ TESİS | SULU
20 | Y | BOLU | MERKEZ | Hıdırşeyhler Köyü Depo Onarımı | Merkez Mahalle Depo Onarımı | 1 |  | 219 | BAKIM ONARIM | SULU | 240211.31 |  |  | 240211.31 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
21 | Y | BOLU | MERKEZ | Banaz Köyü Çandır Mahallesi Depo Onarımı | Çandır Mahallesi Depo Onarımı |  | 1 | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 179979.32 |  |  | 179979.32 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
22 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 17 KÖY SU DEPOSU ÇİT ÖRME | AŞAĞIDÜĞER, AŞAĞISAYIK, BÜNÜŞ, CEMALLER, ÇETİKÖREN, DOĞANCILAR, GÖBÜLER, GÜCÜKLER, KILIÇLAR, ÖMERPAŞALAR, SEYİTALİLER, SORKUN, SÜLELER, YAĞBAŞLAR, YALACIK, YAYALAR, YUKARIDÜĞER | 17 |  | 2393 | BAKIM ONARIM | SULU | 374000 |  |  | 374000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
23 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 17 KÖY SU DEPOSU SIVA VE BOYA TADİLAT İŞLERİ | AŞAĞIDÜĞER, AŞAĞISAYIK, BÜNÜŞ, CEMALLER, ÇETİKÖREN, DOĞANCILAR, GÖBÜLER, GÜCÜKLER, KILIÇLAR, ÖMERPAŞALAR, SEYİTALİLER, SORKUN, SÜLELER, YAĞBAŞLAR, YALACIK, YAYALAR, YUKARIDÜĞER | 17 |  | 2393 | BAKIM ONARIM | SULU | 126000 |  |  | 126000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
24 | Y | BOLU | GEREDE | HASANLAR AKBAŞ GRUP KÖYLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ | Hasanlar - Akbaş - Çalaman | 3 |  | 182 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 1507339 |  |  | 1507339 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
25 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Örencik Köyü | Depo Mahallesi |  | 1 | 71 | YENİ TESİS | SULU | 465000 |  |  | 465000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
26 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Alan Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 81 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 |  |  | 465000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
27 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Aksaklar Köyü | Turgutlar Mahallesi |  | 1 | 46 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 |  |  | 465000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
28 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kaşıkçışeyhler Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 52 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 |  |  | 370000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
29 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kızılkuyu Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 52 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 |  |  | 370000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
30 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kızılkuyu Köyü | Caferler Mahallesi |  | 1 | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 |  |  | 370000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
31 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kızılkuyu Köyü | Göbeller Mahallesi |  | 1 | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 |  |  | 370000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
32 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kumcuk Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 51 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 |  |  | 370000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
33 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Güneyçalıca Köyü | Çalıca Mahallesi |  | 1 | 67 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 370000 |  |  | 370000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
34 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Yeniköy Köyü | Köper Mahallesi |  | 1 | 28 | YENİ TESİS | SULU | 240000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
35 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Kıbrıscık İlçesi İçme Suyu Kaptaj Yapımları | Balı Grup ( Balı, Borucak,Kuzca,Dokumacılar) 4 Adet, Deveci 1 Adet, Alemdar 1 Adet, Yazıca 1 Adet, , Köseler 3 Adet, Karaköy 2 Adet,Kızıksarıkaya 2 Adet | 10 |  | 829 | BAKIM ONARIM | SULU | 739408 |  |  | 739408 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
36 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören İçme Suyu | Deveören Köyü | 1 |  | 156 | BAKIM ONARIM | SULU | 200000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
37 | Y | BOLU | MENGEN | Babahızır Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 241000 |  |  | 241000 | [5 empty] | 1 |  | Sondaj çalışması tamamlandıktan sonra ihaleye çıkılacaktır. İki projede aynıdır. BAŞLANMADI
38 | Y | BOLU | MENGEN | Akören Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 397904.23 |  |  | 397904.23 | [5 empty] | 1
39 | Y | BOLU | MENGEN | Kavacık Köyü | Orta - Gökmenoğlu - Selemoğlu - Aşağı - Kökem Mahallesi |  | 5 | 123 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 562000 |  |  | 562000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
40 | Y | BOLU | MENGEN | Küçükkuz Köyü | Değirmenci Mahallesi |  | 1 | 9 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 408378.32 |  |  | 408378.32 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
41 | Y | BOLU | MENGEN | Rüknettin Köyü | Hayranlar Mahallesi |  | 1 | 13 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 466291.76 |  |  | 466291.76 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
42 | Y | BOLU | MENGEN | Kayışlar Köyü | Büktü Mahallesi |  | 1 | 14 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 309187.69 |  |  | 309187.69 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
43 | Y | BOLU | MENGEN | Yellicedemirciler Köyü | Dereköy Mahallesi |  | 1 | 57 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 252029.59 |  |  | 252029.59 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
44 | Y | BOLU | MENGEN | Arak Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 25 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 112100 |  |  | 112100 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
45 | Y | BOLU | MENGEN | Çayköy Köyü | Güdüler Mahallesi |  | 1 | 13 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 428522.57 |  |  | 428522.57 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
46 | Y | BOLU | MENGEN | Karakaya Köyü | Musluoğlu Mahallesi |  | 1 | 10 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 109777.76 |  |  | 109777.76 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
47 | Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 88 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 |  |  | 465000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
48 | Y | BOLU | MUDURNU | Çevreli Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 81 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 360000 |  |  | 360000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
49 | Y | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 78 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 360000 |  |  | 360000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
50 | Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere Köyü | Hacı Mahallesi | 1 |  | 51 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 240000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
51 | Y | BOLU | MUDURNU | Kurtlar Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 80 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 240000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
52 | Y | BOLU | MUDURNU | Çağşak Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 76 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 360000 |  |  | 360000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
53 | Y | BOLU | MUDURNU | Gelinözü Köyü | Güney Mahallesi |  | 1 | 39 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 240000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
54 | Y | BOLU | MUDURNU | Esenkaya Köyü | Aşağı Mahallesi |  | 1 | 149 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
55 | Y | BOLU | MUDURNU | Çamyurdu Köyü | Merkez Mahalle | 1 |  | 205 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 |  |  | 465000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
56 | Y | BOLU | MUDURNU | Pelitözü Köyü | Karapınar Mahallesi |  | 1 | 150 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 465000 |  |  | 465000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
57 | Y | BOLU | MUDURNU | Gökören Köyü | Seyitaliler Mahallesi |  | 1 | 48 | BAKIM ONARIM | SULU | 103754 |  |  | 103754 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
| İPTAL | BOLU | SEBEN | GERENÖZÜ KÖYÜ DEPO TADİLATI KLOR CİHAZI TAKILMASI | MERKEZ MAHALLE | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 150000 |  |  | 0 | [7 empty] | Valilik Makamının 19.09.2022 tarihli onay ile proje iptal edilmiş ödenek Susuz Köyü İsale Hattı yapım işine aktarılmıştır.
58 | Y | BOLU | SEBEN | ÇELTİKDERE KÖYÜ İSALE HATTI VE DEPO ONARIMI | TEPECİK MAHALLESİ |  | 1 | 88 | BAKIM ONARIM | SULU | 450000 |  |  | 450000 | [5 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI
59 | Y | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ DEPO ONARIMI FAYANS YAPIMI | MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 122 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
60 | Y | BOLU | SEBEN | HACCAĞIZ KÖYÜ | MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 83 | YENİ TESİS | SULU | 470000 |  |  | 470000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İPTAL | BOLU | SEBEN | KABAK KÖYÜ | MERKEZ MAHALLE | 1 |  |  | YENİ TESİS | SULU | 305047.4 |  |  | 0 | [7 empty] | Valilik Makamının 19.09.2022 tarihli onay ile proje iptal edilmiş ödenek Susuz Köyü İsale Hattı yapım işine aktarılmıştır.
61 | EK | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ | MERKEZ MAHALLE İSALE HATTI YENİLEME İŞİ | 1 |  | 122 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 555189.4 | 555189.4 | [6 empty] | 1 |  | BAŞLAMADI
62 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN KÖYÜ KAPTAJ BAKIM ONARIM VE İÇMESUYU HATTI YAPIMI | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 124 | BAKIM ONARIM | SULU | 140940 |  |  | 140940 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
63 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY, KEMALLER KÖYÜ, ÖRENKÖY İÇMESUYU KAPTAJ BAKIM ONARIM | DEREKÖY KARAMANLAR MAHALLESİ (Nüfus:32) KEMALLER KÖYÜ MERKEZ, TAVŞALLAR, MÜEZZİNLER, NALLAR,CEVAKELLER MAHALLELERİ (Nüfus: 130) ÖRENKÖY AHMETLER, HAMZALAR, GIYGALAR, OSMANAĞALAR, ÇAKIRLAR, MİTATLAR MAHALLELERİ (Nüfus: 135) | 1 | 11 | 297 | BAKIM ONARIM | SULU | 61980 |  |  | 61980 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
64 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ, GÖLBAŞI KÖYÜ İÇMESUYU KAPTAJ BAKIM ONARIM | KINDIRA KÖYÜ MERKEZ, HASANAĞALAR, BEY MAHALLELERİ (Nüfus: 110) GÖLBAŞI KÖYÜ MERKEZ VE ALİAĞA MAHALLELERİ (Nüfus: 90) | 2 | 2 | 200 | BAKIM ONARIM | SULU | 139580 |  |  | 139580 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
65 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY VE YAMANLAR KÖYÜ İÇMESUYU DEPO BAKIM ONARIM VE KAPTAJ BAKIM ONARIM | SARAYKÖY MERKEZ, İZMİRLİ, EROĞLU, SÜLEYMANLAR MAHALLELERİ (Nüfus: 175) YAMANLAR KÖYÜ MERKEZ VE ORTA MAHALLELERİ (Nüfus: 134) | 2 | 4 | 309 | BAKIM ONARIM | SULU | 165923.3 |  |  | 165923.3 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
66 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ADAKÖY, AŞAĞI KULDAN KÖYÜ, ÇAMLIK KÖYÜ, DOĞANCI KÖYÜ, HAMZABEY KÖYÜ DEPO BAKIM ONARIM VE KAPTAJ BAKIM ONARIM | ADAKÖY MERKEZ VE ÇAMURCUK MAHALLELERİ (Nüfus: 145) AŞAĞI KULDAN KÖYÜ MERKEZ VE YUKARI MAHALLELERİ (Nüfus: 107) ÇAMLIK KÖYÜ (Nüfus: 75) DOĞANCI KÖYÜ AŞAĞI VE YUKARI MAHALLELERİ (Nüfus: 174) HAMZABEY KÖYÜ DUMANLAR, SAĞRLAR, YAYALAR, KARABEYLER MAHALLELERİ (Nüfus: 285) | 3 | 8 | 786 | BAKIM ONARIM | SULU | 108900 |  |  | 108900 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
[11 empty] | 21318844.72 |  |  | 20863797.32 |  |  |  | 37 | 3 | 26

## 2022 EK ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2022 YILI EK ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | GEREDE | YEŞİLVADİ KÖYÜ | Merkez ve Apsarı Mahallesi | 1 | 1 | 127 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 1750000 |  |  | 1750000 | [6 empty] | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | 0
[11 empty] | 1750000 |  |  | 1750000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | 0

## 2022 KÜÇÜK ÖLÇ SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2022 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MUDURNU | ORDULAR MERKEZ MAHALLE | ORDULAR MERKEZ MAHALLE | 60 | YENİ TESİS | YER ÜSTÜ SULAMASI | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | Gölet
[8 empty] | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama

## 2023 YOL İZLEME ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2023 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", ''SATHİ KAPLAMA'', "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | KUZUÖRENEMİRLER KÖYÜ YUVALCA MAH. | Yuvalca Mah. |  | 1 | 16 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 378000 | 378000 | 378000 | 0 | [8 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
2 | Y | BOLU | MERKEZ | DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ÇİLİNGİRLER MAH ARASI | Çilingirler Mah. | 1 | 1 | 135 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 277200 | 277200 | 277200 | 0 | [8 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 266 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 554400 | 554400 | 554400 | 0 | [8 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | SEMERCİLER KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 554400 | 554400 | 554400 | 0 | [8 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | MERKEZ | GÖLCÜK KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 149 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 277200 | 277200 | 277200 | 0 | [8 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - MUSLUKLAR / BANAZ GRUP YOLU | Musluklar, Yakabayat, Gölcük, Mesciçele, Tetemeçele, Bağışlar, Değermenderesi, Banaz Köyleri | 8 |  | 916 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 231000 | 231000 | 231000 | 0 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | AKÇAALAN KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 146 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 184800 | 184800 | 184800 | 0 | [8 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | Y | BOLU | MERKEZ | TOPARDIÇ KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1848000 | 1848000 | 1848000 | 0 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | TARAKCI KÖYÜ FERDİNLER MAHALLESİ | Ferdinler Mahallesi |  | 1 | 43 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 462000 | 462000 | 462000 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | Y | BOLU | MERKEZ | BELKARAAĞAÇ KÖYÜ KÖSTEN MAHALLESİ | Kösten Mahallesi |  | 1 | 23 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 0 | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | MERKEZ | DEĞİRMENBELİ KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 112 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 276344.2 | 276344.2 | 276344.2 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİPELİTÇİK KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 79 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 331608 | 331608 | 331608 | 0 | [6 empty] | 1200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 217 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 276344.2 | 276344.2 | 276344.2 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | MERKEZ | KOLKÖY KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 276344.2 | 276344.2 | 276344.2 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | BANAZ KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 221072 | 221072 | 221072 | 0 | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | GEREDE | GEREDE BELEDİYE SINIRI - YAZIKARA - SAPANLIURGANCILAR - KÜRKÇÜLER - DURSUNFAKI - SAMAT - SALUR - HAVULLU - KARAPAZAR | KARAPAZAR KÖYÜ | 8 |  | 231 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 0 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
17 | Y | BOLU | GEREDE | KÜLEF KÖYÜ YOLU | KÜLEF KÖYÜ | 1 |  | 114 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 840000 | 840000 | 840000 | 0 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
18 | Y | BOLU | GEREDE | ELERÖN KÖYÜ YOLU | ELÖREN KÖYÜ | 1 |  | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 0 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
19 | Y | BOLU | GÖYNÜK | BOYACILAR KÖYÜ | Merkez ve Nigit Mahallesi | 1 | 1 | 167 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3200000 |  |  | 3200000 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 40% | 40% |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
20 | Y | BOLU | GÖYNÜK | ÖRENCİK KÖYÜ | Çaykol Mahallesi |  | 1 | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 908046.72 |  |  | 908046.72 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 10% | 10% |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
21 | Y | BOLU | MENGEN | MENGEN / ESKİPAZAR KARAYOLU - SAZLAR - TEBERİKLER - RÜKNETTİN - KAVACIK - KARAİSHAK - ÇIRDAK - BÜRNÜK - PAZARKÖY - MENGEN / ESKİPAZAR KARAYOLU | Pazarköy - Düzköy - Rüknettin - Bürnük - Çırdak | 5 |  | 808 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1050000 |  |  | 1050000 | [9 empty] | 7.5 |  |  |  | 25% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
22 | Y | BOLU | MENGEN | KUZGÖL KÖYÜ | Kuzgöl Köyü | 1 |  | 47 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1120000 |  |  | 1120000 | [8 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 35% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
23 | Y | BOLU | MENGEN | AKÇOKOCA KÖYÜ | Akçakoca Köyü | 1 |  | 57 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 3360000 |  |  | 3360000 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 35% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
24 | Y | BOLU | MENGEN | DEREKÖY KÖYÜ | Dereköy Köyü | 1 |  | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 700000 |  |  | 700000 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 35% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
25 | Y | BOLU | MENGEN | KAYABAŞI KÖYÜ | Kayabaşı Köyü | 1 |  | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | MUDURNU | BEYDERESİ KÖYÜ | Merkez ve Osmançavuşlar Mahallesi |  | 2 | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | MUDURNU | FERUZ KÖYÜ | Merkez Mahallesi | 1 |  | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | [9 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | MUDURNU | KİLÖZÜ KÖYÜ | Merkez Mahallesi | 1 |  | 148 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | MUDURNU | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - ORMANPINAR - GELİNÖZÜ - KARŞIKÖY - HACIMUSALAR - MUDURNU / GÖYNÜK KARAYOLU | Ormanpınar, Gelinözü, Karşıköy - Hacımusalar Köyleri | 4 |  | 470 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1270000 |  |  | 1270000 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 50% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
30 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY - KINDIRA KÖYÜ GRUP YOLU I.KAT SATIH KAPLAMA ASFALT | DEREKÖY - KINDIRA KÖYÜ | 2 | 5 | 224 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 99120 | 99120 | 99120 | 0 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATIH KAPLAMA ASFALT | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | 1 | 2 | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 115640 | 115640 | 115640 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ SİRKELLER MAHALLE YOLU II.KAT SATIH KAPLAMA ASFALT | HAMZABEY KÖYÜ | 1 | 1 | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 107380 | 107380 | 107380 | 0 | [9 empty] | 0.65 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY KÖYÜ - YAMANLAR KÖYÜ GRUP YOLU II.KAT SATIH KAPLAMA ASFALT | SARAYKÖY KÖYÜ- YAMANLAR KÖYÜ | 2 | 6 | 273 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 214760 | 214760 | 214760 | 0 | [9 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ÖRENKÖY KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATIH KAPLAMA ASFALT | ÖRENKÖY KÖYÜ | 1 | 4 | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 231280 | 231280 | 231280 | 0 | [9 empty] | 1.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATIH KAPLAMA ASFALT | KEMALLER KÖYÜ | 1 | 5 | 128 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 413000 | 413000 | 413000 | 0 | [9 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ KÖY YOLU II.KAT SATIH KAPLAMA ASFALT | DOĞANCI KÖYÜ | 1 | 2 | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2.KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 41300 | 41300 | 41300 | 0 | [9 empty] | 0.25 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[6 empty] | 54 | 33 | 6135 |  |  |  | 26294239.32 | 14686192.6 | 14686192.6 | 11608046.72 | [6 empty] | 5000 |  | 52.1 | 23.8 | [5 empty] | 29 | 7 | 0

## 2023 İÇMESUYU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2023 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | Köprücüler Köyü | Merkez Mahalle Betonarme Depo Yapımı 75 m3 | 1 |  | 265 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 1117760.63 |  |  | 1117760.63 | 50% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | Çayırköy Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 75 m3 | 1 |  | 161 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 822760.63 |  |  | 822760.63 | 25% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
3 | Y | BOLU | MERKEZ | Belkaraağaç Köyü | Dere Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 20 m3 |  | 1 | 61 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 704760.63 |  |  | 704760.63 | 15% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
4 | Y | BOLU | MERKEZ | Aydıncık Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 75 m3 | 1 |  | 81 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 822760.63 |  |  | 822760.63 | 60% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
5 | Y | BOLU | MERKEZ | Akçaalan Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 | 1 |  | 45 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 645760.63 |  |  | 645760.63 | 25% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
6 | Y | BOLU | MERKEZ | Dereceören Köyü | Mehel Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3 |  | 1 | 61 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 527760.63 |  |  | 527760.63 | 90% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
7 | Y | BOLU | MERKEZ | Muratlar Köyü | Ediller Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3 |  | 1 | 49 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 822760.63 |  |  | 822760.63 | 95% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
8 | Y | BOLU | MERKEZ | Nuhlar Köyü Meşeci Mah. | Meşeci Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 20 m3 |  | 1 | 21 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 704760.63 |  |  | 704760.63 | 95% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
9 | Y | BOLU | MERKEZ | Çepni Köyü | Göl Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3 |  | 1 | 19 | YENİ TESİS | SULU | 645760.63 |  |  | 645760.63 | 95% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
10 | Y | BOLU | MERKEZ | Güneyfelakettin Köyü Aşağı Mah. | Aşağı Mahalle Betonarme Depo Yapımı 20 m3 |  | 1 | 20 | YENİ TESİS | SULU | 704760.63 |  |  | 704760.63 | 100% | 100% |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
11 | Y | BOLU | MERKEZ | Güneyfelakettin Köyü Merkez Mah. | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 | 1 |  | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 822760.63 |  |  | 822760.63 | 100% | 100% |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
12 | Y | BOLU | MERKEZ | Kırha Köyü | Merkez Mahallesi Depo Onarım işi | 1 |  | 111 | BAKIM ONARIM | SULU | 300900 |  |  | 300900 | 60% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
13 | Y | BOLU | MERKEZ | Taşcılar Köyü Merkez Mah. | Merkez Mahallesi Depo Onarım işi | 1 |  | 36 | BAKIM ONARIM | SULU | 442500 |  |  | 442500 | 60% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
14 | Y | BOLU | MERKEZ | Tatlar Köyü | Merkez Mahallesi Depo Onarım işi | 1 |  | 154 | BAKIM ONARIM | SULU | 501500 |  |  | 501500 | 20% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
15 | EK | BOLU | MERKEZ | Çaygökpınar Köyü | Çaygökpınar Köyü Sondaj içme suyu inşaatı yapım işi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 660768.32 | 660768.32 |  | 30% |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 06.06.2023 tarihli ve 24603 sayılı onay ile içme sulurı projelerinden artan 2.837.195,78- TL ödenek ek projelere aktarılmıştır. 540.576,33- si Birlik Bütçesinden Karşılanacaktır. DEVAM EDİYOR
16 | EK | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü | Yuva Köyü Sondaj içme suyu inşaatı yapım işi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 1203673.26 | 1203673.26 |  | 30% |  |  | 1
17 | EK | BOLU | MERKEZ | Yenicepınar Köyü | Yenicepınar Köyü Sondaj içme suyu inşaatı yapım işi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 523128.76 | 523128.76 |  | 30% |  |  | 1
18 | EK | BOLU | MERKEZ | Çamyayla Köyü | Çamyayla Köyü İçme Suyu Depo İnşaatı yapım işi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME |  |  | 990201.77 | 990201.77 |  | 30% |  |  | 1
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Çetikören-Cemaller-Dülger-Yağbaşlar-Çalköy-Bünüş-Çalköy Köyleri Grup Suyu (2-kaynağıvar) | Çetikören, Cemaller, Dülger, Yağbaşlar, Çalköy, Bünüş, Çalköy Köyleri Grup Suyu Memba Onarımı 2 Adet |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 64000 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile proje iptal edilmiştir.
19 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Aşağıdüğer-Yukarıdüğer-Aşağısayık-Yukarısayık Köyleri Grup Suyu | Aşağıdüğer, Yukarıdüğer, Aşağısayık, Yukarısayık Köyleri Grup Suyu Memba Onarımı 4 Adet | 4 |  | 548 | BAKIM ONARIM | SULU | 412000 |  |  | 412000 | 1% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
20 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Ömerpaşalar-Sorkun Köyleri Grup Suyu | Ömerpaşalar, Sorkun Köyleri Grup Suyu Memba Onarımı 4 Adet | 2 |  | 225 | BAKIM ONARIM | SULU | 412000 |  |  | 412000 | 1% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
21 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Süleler Köyü | Süleler Köyü Memba Onarımı 8 Adet | 1 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU | 792000 |  |  | 792000 | 15% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
22 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Yalacık Köyü | Yalacık Köyü Memba Onarımı | 1 |  | 217 | BAKIM ONARIM | SULU | 150000 |  |  | 150000 | 1% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
23 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Ortaköy Köyü | Ortaköy Köyü Memba Onarımı | 1 |  | 96 | BAKIM ONARIM | SULU | 90000 |  |  | 90000 | 1% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
24 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Çetikören-Cemaller-Sorkun-Aşağısayık-Yukarısayık-Aşağıdüğer-Yukarıdüğer-Doğancılar-Adaköy-Çardak-Kılıçlar-Göbüler-Göbüler Softalar Mah.Yalacık Köyleri Su Deposu, Süleler Köyü-Ömerpaşalar-Gücükler-Yayalar-Seyitaliler-Yalacık-Göbüler Köyleri | Çetikören, Cemaller, Sorkun, Aşağısayık, Yukarısayık, Aşağıdüğer, Yukarıdüğer, Doğancılar, Adaköy, Çardak, Kılıçlar,Göbüler, Softalar Mah. Yalacık Köyleri Su Deposu, Süleler Köyü, Ömerpaşalar,Gücükler,Yayalar,Seyitaliler,Yalacık, Göbüler Himaye Çiti Yapımı | 18 | 1 | 2237 | BAKIM ONARIM | SULU | 824468.52 | 824468.52 | 824468.52 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 3 KLORLAMA CİHAZI ALIMI | Çalköy-Dülger, Aşağısayık-Yukarısayık, Doğancılar-Adaköy-Çardak köyleri su deposu Klorlama Cihazı Alımı | 7 |  | 867 | BAKIM ONARIM | SULU | 114000 | 82500 | 74517 | 31500 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. Artan ödenek ekte yer alan projeye aktarıldı.
26 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri | Doğancılar- Adaköy- Çardak Köyleri Sondaj Tesisi yapım işi | 3 |  |  | YENİ TESİS | SULU |  | 495376.92 | 495376.92 |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  | Valilik Makamının 19.06.2023 tarihli ve 24994 sayılı onay ile İçmesularından artan 431.376,92- TL ile iptal edilen 64.000,00- TL ödenek bu proje aktarılmıştır. BAŞLAMADI.
27 | Y | BOLU | GEREDE | YAZIKARA KÖYÜ | Yazıkara Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 167 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 30% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
28 | Y | BOLU | GEREDE | AKÇABEY KÖYÜ | Akçabey Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 29 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
29 | Y | BOLU | GEREDE | ÇALIŞLAR KÖYÜ | Çalışlar Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 75 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
30 | Y | BOLU | GEREDE | ASMACA KÖYÜ | Asmaca Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 30 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 20% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
31 | Y | BOLU | GEREDE | ENSELİLER KÖYÜ | Enseliler Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 15 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
32 | Y | BOLU | GEREDE | MUKAMLAR KÖYÜ | Mukamlar Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 29 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
33 | Y | BOLU | GEREDE | SAMAT KÖYÜ | Samat Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 498 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 90% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
34 | Y | BOLU | GEREDE | GÖYNÜKÖREN KÖYÜ | Göynükören Köyü Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 370 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 30% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
35 | Y | BOLU | GEREDE | MANGALAR KÖYÜ | Mangallar Köyü Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 42 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
36 | Y | BOLU | GEREDE | ÜMİTKÖY KÖYÜ | Ümitköy Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 |  |  | 300000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
37 | Y | BOLU | GEREDE | GEÇİTLER KÖYÜ | Geçitler Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 83 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 650000 |  |  | 650000 | 90% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
38 | Y | BOLU | GEREDE | ORTACA KÖYÜ | Ortaca Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 84 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 650000 |  |  | 650000 | 50% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
39 | Y | BOLU | GEREDE | HAVULLU KÖYÜ | Havullu Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 152 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 650000 |  |  | 650000 | 75% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
40 | Y | BOLU | GEREDE | MACARLAR KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ | Macarlar Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 52 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 851749.35 | 851749.35 | 851749.35 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Ekinciler Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 | 1 |  | 157 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 685000 |  |  | 685000 | 60% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
42 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Bölücekova Köyü | Çatak Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 |  | 1 | 70 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 675000 |  |  | 675000 | 45% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
43 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kozcağız Köyü | Köstekler MahallesiBetonarme Depo Yapımı 50 m3 |  | 1 | 71 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 685000 |  |  | 685000 | 55% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
44 | Y | BOLU | GÖYNÜK | İbrahimözü Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 | 1 |  | 272 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 695000 |  |  | 695000 | 75% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
45 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Bayındır Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 | 1 |  | 96 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 685000 |  |  | 685000 | 55% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
46 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Tekirler Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 | 1 |  | 64 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 730000 |  |  | 730000 | 50% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
47 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Karacalar Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 | 1 |  | 139 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 690000 |  |  | 690000 | 55% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
48 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kaşıkçışeyhler Köyü | Yağcılar Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3 |  | 1 | 40 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 495000 |  |  | 495000 | 55% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
49 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Karaardıç Köyü | Hebiller Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3 |  | 1 | 90 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 460000 |  |  | 460000 | 50% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
50 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Çayköy Köyü | Merkez Mahallesi Depo Bakım Onarım | 1 |  | 144 | BAKIM ONARIM | SULU | 350000 |  |  | 350000 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
51 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Örencik Köyü | Kozdere Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 50 m3 |  | 1 | 71 | BAKIM ONARIM | SULU | 350000 |  |  | 350000 | 55% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
52 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Karaaliler Köyü | Merkez Mahallesi Betonarme Depo Yapımı 30 m3 | 1 |  | 25 | BAKIM ONARIM | SULU | 350000 |  |  | 350000 | 40% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
53 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Karacaören Grup İçme Suyu | Deveören ve Karacaören Köyleri Memba Onarımı | 1 |  | 233 | BAKIM ONARIM | SULU | 400000 | 367045.64 | 367044.64 | 32954.36 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Karaköy İçme Suyu | Merkez ve Saraycık Mahallesi Memba Onarımı | 1 | 1 | 184 | BAKIM ONARIM | SULU | 400000 | 369534.58 | 369533.58 | 30465.42 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Köseler İçme Suyu | Köseler Köyü Memba Onarımı | 1 |  | 92 | BAKIM ONARIM | SULU | 150000 | 135187.61 | 135187.61 | 14812.39 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
56 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Yazıca İçme Suyu | Yazıca Köyü Depo Onarımı | 1 |  | 127 | BAKIM ONARIM | SULU | 450000 | 248745.01 | 248745.01 | 201254.99 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
57 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez İçme Suyu | Kökez Merkez Mahalle Memba Onarımı | 1 | 1 | 91 | BAKIM ONARIM | SULU | 375000 | 341237.59 | 341237.59 | 33762.41 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
58 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Geriş İçme Suyu | Geriş Köyü Memba Onarımı | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU | 225000 | 202994.57 | 202994.57 | 22005.43 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
59 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar İçme Suyu | Alemdar Köyü Depo Onarımı | 1 |  | 199 | BAKIM ONARIM | SULU | 423683.77 | 254454.17 | 254454.17 | 169229.6 | 80% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
60 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Karaköy İçme Suyu | Merkez ve Saraycık Mahallesi Depo Onarımı | 1 | 1 | 184 | BAKIM ONARIM | SULU | 300000 | 185920.81 | 185920.71 | 114079.19 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
61 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü | Belen Köyü İçme suyu membaa onarımı ve kaptaj yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 450000 | 450000 |  | 40% |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 14.07.2023 tarihli ve 25572 sayılı onay ile içme suları projelerinden artan toplam 618.563,77- TL ödenek ek projelere aktarılmıştır.
62 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Köseler Köyü | Köseler Köyü İçme suyu depo bakım onarım yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 168563.77 | 168563.77 |  | 10% |  |  | 1
63 | Y | BOLU | MENGEN | BÜRNÜK KÖYÜ | Merkez Mahalle İsale Yapımı | 1 |  | 78 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 332.314,18 | 332.314,19 | 332.314,19 | 00 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
64 | Y | BOLU | MENGEN | DÜZKÖY-RÜKNETTİN KÖYLERİ | Düzköy- Rüknettin Köyleri İsale Yapımı | 2 |  | 50 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 887227.45 |  |  | 887227.45 | 75% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
65 | Y | BOLU | MENGEN | YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ | Duranlar - Gerişlir Mah. Betonarme Depo Yapımı 75 m3 |  | 2 | 37 | BAKIM ONARIM | SULU | 271748.12 |  |  | 271748.12 | 50% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
66 | Y | BOLU | MUDURNU | İğneciler Köyü | Aşağı Güney Mh. 30 m3 Depo Yapımı |  | 1 | 165 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 500000 |  |  | 500000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | YENİ TESİS | SULU
67 | Y | BOLU | MUDURNU | Göncek Köyü | Aşağı Mh.30 m3 Depo Yapımı |  | 1 | 96 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 500000 |  |  | 500000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
68 | Y | BOLU | MUDURNU | Gökören Köyü | Aşağıdedekan Mh.30 m3 Depo Yapımı |  | 1 | 152 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 500000 |  |  | 500000 | 30% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
69 | Y | BOLU | MUDURNU | Karamurat Köyü | Merkez Mh.10 m3 Depo Yapımı | 1 |  | 346 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 350000 |  |  | 350000 | 20% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
70 | Y | BOLU | MUDURNU | Mangırlar Köyü | Merkez Mh.50 m3 Depo Yapımı | 1 |  | 249 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 650000 |  |  | 650000 | 20% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
71 | Y | BOLU | MUDURNU | Gürçam Köyü | Karaahmetler Mh.30 m3 Depo Yapımı |  | 1 | 112 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 500000 |  |  | 500000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
72 | Y | BOLU | MUDURNU | Çavuşderesi Köyü | Merkez Mh.30 m3 Depo Yapımı | 1 |  | 124 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 500000 |  |  | 500000 | 20% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
73 | Y | BOLU | MUDURNU | Hacımusalar Köyü | Karaibrahimler Mh.Depo Bakım Onarım |  | 1 | 191 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 350000 |  |  | 350000 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
74 | Y | BOLU | MUDURNU | Ordular Köyü | Merkez Mh.30 m3 Depo Yapımı | 1 |  | 57 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 500000 |  |  | 500000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
75 | Y | BOLU | MUDURNU | Alpağut Köyü | Merkez Mh.(Dibektaşı) Depo Bakım Onarım | 1 |  | 333 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 350000 |  |  | 350000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
76 | Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü | Merkez-Süveyköy Mh.Kaptaj Yapımı | 1 | 1 | 235 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 300000 |  |  | 300000 | 20% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
77 | Y | BOLU | MUDURNU | Örencik Köyü | Merkez Mh.İsale Hattı Yapımı | 1 |  | 282 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 1750000 |  |  | 1750000 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
78 | Y | BOLU | MUDURNU | Çepni Köyü | Yukarı-Orta-Aşağı Mh.Kaptaj, İsale Hattı Yapımı |  | 3 | 213 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 1130339.04 |  |  | 1130339.04 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
79 | Y | BOLU | MUDURNU | Muhtelif Köyler | Hacımusalar Karaibrahimler Mh.(116), Elmacıkdere Mrk.Mh.(56), Esenkaya Yukarı Mh.(143), Göncek Demirciler Mh.(27), Çepni Yukarı Mh.(31) ve Orta Mh.(69), Yazılar Mrk.Mh.(177), Pelitözü Yukarı Mh.(63) ve Gedikler Mh.(80), Avdullar Mrk.Mh.(251) Samat Mrk.Mh.(326), Alpağut Mrk.Mh.(259), Örencik Mrk.Mh(212), Dolayüz Mrk.Mh.(78), Fındıcak Hanlımahmut.Mh.(43), Göllüören Mrk.Mh.(94), Dedeler Mrk.Mh.(96) Klor alımı ve cihaz bakım onarım | 15 | 17 | 2052 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (ŞEBEKELİ) | 1000000 |  |  | 1000000 | 10% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
80 | Y | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAHALLESİ DEPO BAKIM ONARIMI | ÇATAK MAHALLESİ |  | 1 | 70 | BAKIM ONARIM | SULU | 442500 | 330400 | 330400 | 112100 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
| İPTAL | BOLU | SEBEN | ÇELTİKDERE KÖYÜ KINIKÇI MAHALLESİ 2000 METRE İSALE HATTI YENİLEME İŞİ | KINIKÇI MAHALLESİ |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 354000 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 1 | Valilik Makamının 31.05.2023 tarihli ve 24384 sayılı onay ile iptal edilmiş olup, Proje ödeneği 354.000,00-TL Kınıkçı Mah. Akçakışla Mevkii aktarılmıştır.
| İPTAL | BOLU | SEBEN | ÇELTİKDERE KÖYÜ KINIKÇI MAHALLESİ AKÇAKIŞLA MEVKİİ İSALE HATTI YENİLEME İŞİ | KINIKÇI MAHALLESİ AKÇAKIŞLA MEVKİİ |  | 1 | 45 | BAKIM ONARIM | SULU | 354000 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 1 | Valilik Makamının 13.07.2023 tarihli ve 25541 sayılı onay ile proje iptal edilmiştir. Proje ödeneği 354.000,00-TL ekte yer alan klorlama cihaz alım işine aktarılmıştır.
81 | EK | BOLU | SEBEN | ÇELTİKDERE-DEREBOY-GERENÖZÜ-KAŞBIYIKLAR-KIZIK-KORUCAK-SUSUZ-KÖYLERİ | ÇELTİKDERE-DEREBOY-GERENÖZÜ-KAŞBIYIKLAR-KIZIK-KORUCAK-SUSUZ-KÖYLERİNE KLORLAMA CİHAZ ALIM İŞİ | 7 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 200000 | 200000 |  | 30% |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 13.07.2023 tarihli ve 25541 sayılı onay ile 200.000,00-TL ödenek bu projeye aktarılmıştır.
82 | EK | BOLU | SEBEN | SOLAKLAR KÖYÜ KUZDERESİ MEVKİİ | SOLAKLAR KÖYÜ KUZDERESİ MEVKİİ MEMBAA ONARIM YAPIM İŞİ |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 154000 | 154000 |  | 0% |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 13.07.2023 tarihli ve 25541 sayılı onay ile 154.000,00-TL ödenek bu projeye aktarılmıştır.
83 | Y | BOLU | SEBEN | KABAK KÖYÜ ORTA MAHALLE YENİ DEPO YAPIMI | ORTA MAHALLE |  | 1 | 40 | BAKIM ONARIM | SULU | 531000 | 460200 | 460200 | 70800 | 65% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
84 | Y | BOLU | SEBEN | ÇELTİKDERE KÖYÜ KINIKÇI MAHALLESİ DEPO BAKIM ONARIMI | KINIKÇI MAHALLESİ |  | 1 | 45 | BAKIM ONARIM | SULU | 383500 | 265523 | 265523 | 117977 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | SEBEN | YUVA-TAZILAR KÖYÜ KARLANDERESİ MEVKİİ YENİ KAPTAJ VE HİMAYE ÇİTİ | YUVA-TAZILAR KÖYLERİ | 2 |  | 160 | BAKIM ONARIM | SULU | 118000 | 109740 | 109740 | 8260 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
86 | Y | BOLU | SEBEN | YAĞMA KÖYÜ KOVALIDERE İSALE HATTI | YAĞMA KÖYÜ | 1 |  | 65 | BAKIM ONARIM | SULU | 1770000 |  |  | 1770000 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
87 | Y | BOLU | SEBEN | KUZGÖLCÜK KÖYÜ ORTA MAHALLE DEPO ONARIMI | ORTA MAHALLE |  | 1 | 35 | BAKIM ONARIM | SULU | 326808.5 | 265500 | 265500 | 61308.5 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
88 | Y | BOLU | SEBEN | HACCAĞIZ KÖYÜ MERKEZ MAHALLE SU DEPOSU ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ | MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 40 | BAKIM ONARIM | SULU | 59000 | 51330 | 51330 | 7670 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. ARTAN ÖDENEK
89 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY KAPTAJ YAPIMI | DEREKÖY | 1 | 1 | 71 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 55000 | 138074 | 162927.32 | -107927.32 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. Ödenek Birlik Bütçesinden Karşılanacaktır.
90 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER KÖYÜ KAPTAJ YAPIMI | KEMALLER KÖYÜ | 1 | 6 | 128 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 175672 | 160862 | 189817.16 | -14145.16 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. Ödenek Birlik Bütçesinden Karşılanacaktır.
91 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ŞAHNALAR KÖYÜ DRENAJ BAKIM ONARIM | ŞAHNALAR KÖYÜ | 1 | 3 | 77 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 70000 | 47495 | 47495 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
92 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ KAPTAJ YAPIMI | DOĞANCI KÖYÜ | 1 | 2 | 176 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 55000 | 66082 | 77976 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[6 empty] | 120 | 61 | 15439 |  |  | 42554963.68 | 10604756.65 | 10662474.03 | 35958688.35 |  |  | 17 | 74 | 0 | 1 | 3

## 2023 ATIKSU ALT DAĞ. (hidden)
KÖYDES 2023 YILI ATIK SU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MENGEN | İLYASLAR KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 157 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 221578.06 | 221578.06 | 221578.06 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Hattın geçiş güzergahında tarlaların ekili olması nedeniyle işe başlanamadı. DEVAM EDİYOR | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | 1
2 | Y | BOLU | MENGEN | KAYABAŞI KÖYÜ | Merkez Mahalle | 1 |  | 81 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 172878.86 | 0 | 0 | 172878.86 |  |  |  | 1% |  |  | 1 |  |  |  |  | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | 1
3 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | 1 | 2 | 127 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON | 63361 | 27041.86 | 53250 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. ARTAN ÖDENEK Valilik Makamının 12.06.2023 tarihli ve 24804 sayılı onay ile artan 38.621,04- TL öedenek içme suları bölümüne aktarılmıştır. | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | 1
4 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ADAKÖY ÇAMURCUK MAHALLESİ KANALİZASYON YAPIMI | ADAKÖY | 1 | 1 | 38 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON | 70360 | 53369.46 | 59100 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [7 empty] | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz) | 1
5 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ KANALİZASYON YAPIMI | HAMZABEY KÖYÜ | 1 | 1 | 82 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON | 91055.84 | 105744.48 | 79500 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 | [9 empty] | 1
[11 empty] | 619233.76 | 407733.86 | 413428.06 | 172878.86 | [5 empty] | 4 | 1 | [8 empty] | 5

## 2023 KÜÇÜK ÖLÇ SULAMA (hidden)
KÖYDES 2023 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama

## İL İCMALİ 2023 (hidden)
KÖYDES 2023 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (01/08/2023 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 17 | 17 | 17 | 29 |  | 29 | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 50
| DEVAM EDEN |  | A: 74; C: 74; D: 7; F: 7; G: 0; J: 1; L: 1 |  |  | 82
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; G: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 1; C: 1; D: 0; F: 0; G: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 1
| İPTAL |  | A: 3; C: 3; D: 0; F: 0; G: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 3
| TOPLAM |  | A: 95; C: 95; D: 36; F: 36; G: 0; J: 5; L: 5 |  |  | 136
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 23.8 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33 | 6135
BİTEN |  |  | E: 24.06; F: 16.4; I: 5000
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 2; E: 2; F: 39
| TESİS GELİŞTİRME |  | 0 | 43 | 0 | 46 | 89 | 7369 |  | 3 |  | 6 | 9 | 324
| BAKIM ONARIM |  | A: 0; B: 68; C: 0; D: 12; E: 80; F: 8801
| TOPLAM |  | A: 0; B: 111; C: 0; D: 60; E: 171; F: 16209
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | A: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | A: 0
| BAKIM ONARIM |  | A: 0
| TOPLAM |  | A: 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | A: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | A: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | A: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | A: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 5 | A: 5; B: 485; C: 0; D: 0
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to G; I to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to G
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 5426315278
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2023 YILI TAKİP CETVELİ (hidden)
2023 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| YOL |  | 26294239.32 |  |  |  |  | 14686192.6 | 11608046.72
| İÇMESUYU |  | 42533277.86 |  |  |  |  | 10662474.03 | 31870803.83
| SULAMA |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ATIKSU |  | 619233.76 |  |  |  |  | 413428.06 | 205805.7
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 2380519.86 |  |  |  |  | 0 | 2380519.86
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ASFALT | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AKARYAKIT | 2075010.13 |  |  |  |  | 2075010.13 | 0
|  | BORU ALIMI | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 319233.33 |  |  |  |  | 0 | 319233.33
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 1596162.64 |  |  |  |  | 0 | 1596162.64
|  | OTOKORKULUK | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 3990405.1 |  |  |  |  | 0 | 3990405.1
|  | ARAÇ KİRALAMA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ETÜD PROJE | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MADENİ YAĞ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 79808082 |  |  |  |  | 27837104.82 | 51970977.18
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## İL İCMALİ EK 2022 (hidden)
EK KÖYDES 2022 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30/09/2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
BİTEN
| DEVAM EDEN |  | A: 37; C: 37; J: 1; L: 1 |  |  | 38
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 3; C: 3 |  |  | 3
| BAŞLAMAYAN |  | A: 26; C: 26; D: 5; F: 5 |  |  | 31
| İPTAL | [15 empty] | 0
| TOPLAM |  | A: 66; C: 66; D: 5; F: 5; J: 1; L: 1 |  |  | 72
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | I: 3000 |  |  | 5 |  | 759
BİTEN
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 4; D: 1; E: 5; F: 83
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 21; D: 18; E: 39; F: 3254
| BAKIM ONARIM |  | B: 66; D: 35; E: 101; F: 11531
| TOPLAM |  | B: 91; D: 54; E: 145; F: 14868
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ HAY. SAYISI
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  |  | A: 1; B: 127; C: 1; D: 35
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to G; I to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) | bar: A to G
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2022 YILI EK TAKİP CETVELİ (hidden)
EK 2022 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| YOL |  | 498358.06 | [5 empty] | 498358.06
| İÇMESUYU |  | 21318844.72 | [5 empty] | 21318844.72
| SULAMA |  | 0 | [5 empty] | 0
| ATIKSU |  | 1750000 | [5 empty] | 1750000
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 490994.42 | [5 empty] | 490994.42
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 0 | [5 empty] | 0
|  | ASFALT | 0 | [5 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | 2750910.7 | [5 empty] | 2750910.7
|  | BORU ALIMI | 700000 | [5 empty] | 700000
|  | SAYISAL HARİTA | 0 | [5 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 0 | [5 empty] | 0
|  | OTOKORKULUK | 0 | [5 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | 0 | [5 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 0 | [5 empty] | 0
|  | ETÜD PROJE | 0 | [5 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 0 | [5 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | 0 | [5 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | 0 | [5 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 27509107.9 | [5 empty] | 27509107.9
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.